  - Описание деятельности по проекту (не более 5000 знаков):

Проект «#ЭкоСеребро» направлен на развитие экологического волонтерства граждан пожилого возраста, т.е. «серебряных» волонтеров. Проект предусматривает вовлечение граждан старшего поколения в разнообразную деятельность, связанную с улучшением экологической обстановки в родном Заволжском районе, которая имеет практическое и теоретическое направления. Теоретическое направление – «эколекторий». Это ряд мероприятий, включающих тематические беседы с использованием наглядных материалов, приглашением специалистов из различных сфер деятельности, проведением мастер-классов на экологическую тему; распространение волонтёрами среди населения экологических листовок и буклетов, проведение «экоурока» для школьников . Практическое направление – проведение «серебряными» волонтерами, участниками проекта экологических акций по уборке территорий с внедрением такого эко-фитнеса как «Плоггинг» (пробежка/быстрая ходьба, сочетающаяся с уборкой мусора); различные мастер классы; благотворительные акции по оказанию помощи получателям социальных услуг на дому и связанные с их поздравлением. Участниками проекта являются граждане старшего поколения, «серебряные» волонтеры центра социального обслуживания, члены отряда «Серебряные плоггеры». Привлекаются также активные энергичные люди г. Заволжска, изъявившие желание присоединиться к акциям, поучаствовать в мастер-классах или получить знания на «экологическом лектории». К проведению мастер классов также предусмотрено привлечение «серебряных» волонтёров творческих объединений центра. Часть мероприятий предусматривает также участие волонтеров-школьников городских школ. По итогу проекта ожидаем увеличение количества «серебряных» волонтеров, укрепление связей между поколениями, повышение уровня знаний бытовых экологических вопросов, проведение общественно значимых экологических мероприятий на территории города и пригорода Заволжска, улучшающих их экологию.

  - План реализации проекта

| Мероприятие | Сроки (мм.гггг) | Ожидаемые итоги (результаты) |
| --- | --- | --- |
| Создание группы в мессенджере WhatsApp для организаторов и волонтеров. | 1 – 13 марта 2023 год | Создание группы в WhatsApp, в которая объединит организаторов и 15 «серебряных» волонтеров, позволит оперативно обмениваться информацией. |
| Мероприятие: «Открытие социального проекта #ЭкоСеребро». Выступление руководителя проекта. Создание организационного комитета по планированию мероприятий в рамках проекта. | 13-17 марта 2023 год | Открытие проекта, знакомство с планом работы, деятельность в рамках проекта, привлечение людей старшего поколения, желающих принять участие в акция проекта (возможно и разово). |
| Волонтерская акция «Бумажный бум». Сбор макулатуры у жителей города и получателей социальных услуг. | 17-30 марта 2023 год | В акции примут участие 10 волонтеров «серебряного» возраста, а также жители города и получатели социальных услуг. Планируется собрать до 100 кг бумаги, которая будет передана на переработку. |
| Эколекторий для участников проекта на тему: «Эковозраст – пожилые самые экологичные граждане». | 27-30 марта 2023 года | Участие около 30 граждан старшего поколения в эколектории. |
| Акция «Я выбираю ЗОЖ». Выпуск и распространение информационных буклетов и листовок о здоровом образе жизни, посвященных Всемирному дню здоровья (7 апреля) | 7 апреля 2023 год | Распространение 40 буклетов о здоровом образе жизни на улицах города Заволжска. Участие примут 4 «серебряных» волонтёра и 4 ребенка, находящихся на обслуживании в отделении профилактической работы семьей и детьми ОБУСО «Заволжский ЦСО». |
| «Пожилые пожилым» - оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помощь в уборке придомовой территории в частном секторе к Светлой Пасхе. | 7 -15 апреля 2023 год | Помощь нуждающимся гражданам, оказавшимся трудной жизненной ситуации (2 – 3 человека). |
| Экоурок для учащихся средней школы с. Заречный на тему «Азы экологии». | 15 апреля 2023 год | Урок проводят специалисты центра и волонтеры «серебряного» возраста 4 человека. Учащихся около 15 человек. |
| Экологическая инспекция. Поход с палками для скандинавской ходьбы. Осмотр территории для проведения будущих акций, сбор мелкого мусора. | 24 -28 апреля 2023 год | 15 «серебряных» волонтёров пройдут около 5 км со скандинавскими палками, обследуя территорию для уборки, попутно собирая мелкий мусор. |
| Волонтерская акция «У подножья обелиска». Организация и проведение субботника на территории обелиска в микрорайоне Фибра. Совместно с волонтерами – школьниками, учащимися средней школы № 3 и духовым оркестром «Варяг» из Центра дополнительного образования. | 28 апреля – 5 мая 2023 год | В акции примут участие 15 волонтеров «серебряного» возраста,15 волонтеров – школьников и 8 человек духовой оркестр «Варяг». |
| Областная акция «Плоггинг – вместе за спорт и экологию», посвященная Дню реки Волга. В рамках мероприятия: инструктаж, разминка, сбор мусора на берегах водоемов области, подведение итогов акции. | 15 – 21 мая 2023 год | Волонтеры «серебряного» возраста из бюджетных учреждений социального обслуживания Ивановской области около 200 человек и другие участники акции около 50 человек. |
| Эколекторий на тему: «Сбережение ресурсов». | 23 мая 2023 год | Участники лектория около 20 человек. |
| Волонтерская акция «Сирень Победы» - посадка кустов сирени у обелиска в микрорайоне Фибра г. Заволжск | 20 – 30 мая 2023 год | Посадка 5 кустов сирени, уборка мусора, подрезка кустов на территории обелиска и рядом с ним, выкос сорной травы. Участие примут порядка 10 «серебряных» волонтёров планируют посадить. |
| Волонтерская акция, посвященная Дню окружающей среды «Украсим планету цветами». Высадка саженцев садовых цветов на Аллее героев у военкомата г. Заволжска. | 29-31 мая 2023 год | Волонтеры «серебряного» возраста около 10 человек. |
| Экодесант на набережную около парка-усадьбы «Студеные ключи», сбор бытового мусора. | 12 июня 2023 год | Волонтеры «серебряного» возраста около 15 человек соберут бытовой мусор. |
| Экодесант к обелиску в микрорайоне Фибра. | 21 июня 2023 год | Выкос сорной травы, сбор бытового мусора. 8 «серебряных» волонтеров и жители микрорайона. |
| Ежегодный «Велопробег», посвященный Дню памяти и скорби. Его цель: популяризация велосипедного спорта, как экологически чистого вида транспорта. Дань памяти и уважения к защитникам нашей Родины. | 22 июня 2023 год | Участники велопробега – активные граждане пожилого возраста около 15 человек, сотрудники центра около 5 человек, дети – 6 человек. |
| Эколекторий на тему: «Как снизить вред природе». | 29 июня 2023 год | Участники лектория около 20 человек. |
| Распространение листовок и буклетов на тему: «Давайте вместе беречь планету». | 29 июня 2023 год | 5 «серебряных» волонтёров распространят 35 буклетов среди жителей Заволжска. |
| Фотоконкурс «Красота родного края». Выставка работ в социальных сетях «Одноклассники» на странице центра. | 1 – 15 июля 2023 год | Участники фотоконкурса активные граждане пожилого возраста около 12 человек. |
| Экодесант в городской парк. В рамках мероприятия: сбор бытового мусора и сбор природного материала для будущих поделок. | 12 июля 2023 год | Волонтеры «серебряного» возраста 12 человек и 8 несовершеннолетних, посещающих отделение профилактической работы с семьей и детьми ОБУСО «Заволжский ЦСО» соберут бытовой мусор и материал для поделок. |
| Мастер – класс от волонтера «серебряного» возраста по изготовлению сувениров из природного материала. | 14 июля 2023 год | На мастер-классе ожидается около 10 человек граждан пожилого возраста. |
| Оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помощь в уборке придомовой территории в частном секторе. | 17-21 июля 2023 год | Помощь нуждающимся гражданам, оказавшимся трудной жизненной ситуации (2 – 3 человека), выкос сорной травы. |
| Экодесант на берег реки Волги в микрорайоне «Чирково» - городского места отдыха. | 1-7 августа | Волонтеры «серебряного» возраста около12 человек соберут бытовой мусор и выкос травы у стелы города. |
| Экоурок для детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, «Азы экологии» в рамках летней досуговой площадки «Смайлики». | 11 августа 2023 год | Урок проводят специалисты центра и волонтеры «серебряного» возраста около 4 человек. Учащихся около 15 человек. |
| Мероприятие: «Экологический КВН» посвященный, подведению итогов проекта. Игровая программа «Экологичный КВН». Участники: команда волонтеров-школьников при отделении профилактической работы с семьёй и детьми ОБУСО «Заволжский ЦСО» и команда «серебряных» волонтеров. Показ презентации о реализации проекта. Награждение активных участников проекта. | 30 августа 2023 год | Участники мероприятия: Волонтеры «серебряного» возраста около 20 человек, волонтеры-дети 10 человек, приглашенные гости около 10 человек. |