Приложение № 1

к Положению о проведении открытого конкурсного отбора на территории Псковской области в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2021 года

**ЗАЯВКА**

**на участие в открытом конкурсном отборе на территории Псковской области в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2021 года**

ПРОО “Ресурсный центр гражданских инициатив”

Общая информация о проекте

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта | **“Есть такая профессия:людей спасать!”** |
| 2 | Ф.И.О. и должность руководителя проекта | **Федорова Анна Михайловна** |
| 3 | Телефон руководителя проекта (с указанием кода города) | **-** |
| 4 | Мобильный телефон руководителя проекта | **89212189890** |
| 5 | Электронный адрес руководителя проекта | **pskov@volmedic.com** |
| 6 | Приоритетное направление конкурса, которым соответствует проект (указать только один пункт) | студенческое добровольчество (волонтерство); |
| 7 | География реализации проекта | **Г.Псков, Псковский район, Островский район, Палкинский район, Струго-Красненский район, Порховский район** |
| 8 | Сроки реализации проекта | **15.01.2022-15.12.2022** |
| 9 | Объем субсидии, запрашиваемый на реализацию проекта, рублей (указать значение до двух знаков после запятой) | **540 316** |
| 10 | Объем софинансирования проекта, рублей (указать значение до двух знаков после запятой) | **242 500** |
| 11 | Общая стоимость проекта, рублей (указать значение до двух знаков после запятой) | **782 816** |

Информация об организации-заявителе проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование организации-заявителя | ПРОО "Ресурсный Центр Гражданских Инициатив" |
| 2 | Организационная форма организации-заявителя | ПСКОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ |
| 3 | Дата регистрации организации-заявителя | 14.02.2019 |
| 4 | Юридический адрес организации-заявителя  | 180021, Псковская область, г. Псков, ул. Ларионова, д. 2 |
| 5 | Фактический адрес организации-заявителя | 180021, Псковская область, г. Псков, ул. Ларионова, д. 2 |
| 6 | Телефон организации-заявителя (с указанием кода города) | - |
| 7 | Электронный адрес организации-заявителя | rcgi60@yandex.ru |
| 8 | Адрес сайта организации-заявителя | - |
| 9 | Ф.И.О. руководителя организации-заявителя | Егорова Елена Борисовна  |
| 10 | Телефон руководителя организации-заявителя(с указанием кода города) | - |
| 11 | Мобильный телефон руководителя организации-заявителя | 89113841242 |
| 12 | Электронный адрес руководителя организации-заявителя | rcgi60@yandex.ru |
| 13 | Ф.И.О. ответственного за финансово-экономический блок проекта (финансист/бухгалтер организации-заявителя) | Марина Татьяна Михайловна  |
| 14 | Телефон ответственного за финансово-экономический блок проекта (с указанием кода города) (финансист/бухгалтер организации-заявителя)  | - |
| 15 | Мобильный телефон ответственного за финансово-экономический блок проекта (финансист/бухгалтер организации-заявителя) | 89212101275 |
| 16 | Электронный адрес ответственного за финансово-экономический блок проекта (финансист/бухгалтер организации-заявителя) | - |
| 17 | Источники финансирования организации-заявителя в настоящее время, рублей (описать имеющиеся у организации источники финансирования, включая гранты и субсидии, указать значение до двух знаков после запятой) | гранты, субсидии Областная субсидия на сумму 199770 на реализацию социального проекта “ДоброВсело” |
| 18 | Наименование вышестоящей организации(если имеется) | - |

Приложение № 2

к Положению о проведении открытого конкурсного отбора на территории Псковской области в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2021 года

**ПАСПОРТ**

**проекта поддержки добровольчества (волонтерства)**

Краткая текстовая презентация проекта, дающая целостное представление о сути проекта и отражающая основную идею проекта, цель, содержание и наиболее значимые ожидаемые результаты (заполняются по 2-5 предложений). Текст краткого описания проекта-победителя открытого конкурсного отбора на территории Псковской области будет использован для публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Описание проекта поддержки добровольчества (волонтерства)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ПРОО "Ресурсный Центр Гражданских Инициатив" |
| **Наименование проекта** | **Проект по профориентации школьников в медицину “Есть такая профессия:людей спасать!”** |
| **Приоритетное направление конкурса, которым соответствует проект (указать только один пункт)** | **студенческое добровольчество (волонтерство);** |
| Краткое описание проекта | Проект по профориентации школьников в медицину “Есть такая профессия:людей спасать!” представляет собой комплекс образовательно-интерактивных мероприятий с учащимися 8-11 классов школ города, а также некоторых районов региона. Он поможет школьникам больше узнать о такой многообразной и разносторонней профессии как врач,путем не просто рассказа о ней, он будет предоставлять возможность каждому желающему школьнику попробовать себя в этой сфере. Задачей волонтеров-медиков будет являться помощь ребятам в этом: они расскажут о структуре медицинского образования в России, а также помогут ребятам погрузиться в профессию примерив белый халат, проведя процедуру антропометрии при помощи различных медицинским приспособлений,познакомившись с ними более подробно. Кроме того, проект включает в себя обучающий блок по популяризации здорового образа жизни и правилам оказания первой помощи в экстренной ситуации. Результатом запланированного комплекса мероприятий ожидается появление большего интереса учащихся школ к медицине, и как следствие появление большего количества медицинских кадров в регионе в дальнейшем. |
| **Основная цель и задачи проекта** | **Основная цель проекта – профориентация школьников в медицину путем первичного погружения их в профессию в интерактивной форме, а также формирование здорового образа жизни среди школьников.****Задачи проекта:****- рассказать школьникам о многообразии медицинских специальностей;****- дать школьникам ощутить себя в роли врача при помощи интерактивного взаимодействия с медицинскими инструментами для антропометрии;****- популяризировать здоровый образ жизни среди учащихся школ;****- обучить школьников оказанию первой помощи в экстренной ситуации;** |
| **Описание проблемы,на решение которой направлен проект, обоснование актуальности социальной значимости проекта и предлагаемых решений** | **Медицина – одна из ключевых отраслей нашего региона, испытывающая достаточно сильный кадровый дефицит. По данным ПсковСтата, численность врачей в нашем регионе снижается, начиная с 2016 года, и по данным на 2019 год на 10 000 человек населения приходится около 31 врача. Чтобы решить эту проблему, начиная с 2018 года Псковский государственный университет ведет набор и обучение по специальности «Лечебное дело».** **Однако на наш взгляд, данную проблему необходимо прорабатывать еще со школьной скамьи. Большинство школ города и школы районов являются общеобразовательными, и профориентационная деятельность ведется там высшими учебными заведениями или колледжами. Зачастую выпускники школ не имеют точного представления о профессиях, в том числе и о медицинских специальностях, а о медицинских вузах лишь понаслышке знают о трудностях обучения в них. К сожалению, около 1\3 студентов не завершают обучение в медицинском ВУЗе, так как сталкиваются со сложностями профессии, о которых они не знают и к которым были не готовы. Именно на исправление этой ситуации и нацелен наш проект.** |
| **Основная целевая группа и ее количественный состав (на кого направлен проект, сколько человек)** | **Целевая группа – школьники 8-11 классов школ г.Пскова, Псковского, Островского, Палкинского, Порховского, Струго-Красненского районов.****Количественный состав – 900 школьников.** |
| **Деятельность (что именно будет сделано в рамках реализации проекта)** | **Проект будет включать в себя 3 основных направления деятельности:**1. **Рассказ о многообразии медицинских специальностей путем проведения тематических уроков со школьниками, встреч с приглашенными специалистами: врачами, работниками скорой медицинской помощи, проведении экскурсий по Станции переливания крови, медицинскому факультету Псковского государственного университета;**
2. **Проведение интерактива по погружению школьников в профессию путем их обучения использованию медицинских приборов для антропометрии:**

**- измерения роста,веса, окружности грудной клетки;****- измерения складки подкожной клетчатки при помощи антропометрического циркуля-калипера;****- измерения жизненной емкости легких при помощи спирометра;****- измерения силы динамометров;****- измерения артериального давления тонометром;****- измерения уровня сахара в крови глюкометром;****Так же при проведении данных исследований школьникам будет предложено примерить медицинский халат и шапочку;**1. **Проведение мастер-классов по оказанию первой помощи : сердечно-легочной реанимации при помощи специального манекена, приёма Геймлиха при помощи специального манекена; а так же приемам первой помощи при переломах и кровотечениях при использовании специального грима и проведение уроков здоровья для популяризации здорового образа жизни.**

**В рамках проекта предполагается минимум 30 выходов в школы: по 2 выхода в 10 разных школ города Пскова, охватывая разные возрастные группы, а так же по одному выезду в Пыталовский,Порховский, Островский, Псковский и Струго-Красненский районы, в рамках которых будут проведены занятия с разными возрастными категориями в течение одного учебного дня. Так же будут проводится уроки согласно определенным календарным датам, подходящим под тематику проекта.** |
| Описание поэтапного механизма реализации проекта | 1.Проведение общего собрания команды проекта, составление и обсуждение дорожной карты проекта;2.Закупка необходимой материально-технической базы проекта;3.Съемка промо ролика о начале реализации проекта, распространение его в социальных сетях с целью привлечения волонтеров проекта;4.Рассылка писем в школы о начале реализации проекта с целью приглашения заинтересовавшихся школ к участию в проекте через региональный орган исполнительной власти (Комитет по образованию Псковской области);5.Сбор команды волонтеров проекта, их обучение;6. Рассылка писем-приглашений потенциальным партнерам проекта;7. Проведение мероприятий в школах, не менее 3 в месяц в разных школах, согласно географии проекта;8. Проведение собрания команды проекта для подведения промежуточных итогов проекта (после 5 выездов), постановки дальнейших векторов развития проекта;9.Подведение итогов проекта, награждение волонтеров благодарственными письмами за участие в организации и проведении мероприятий, сбор обратной связи со школ-участников проекта;10. Анализ обратной связи проекта,подготовка и сдача отчета об итогах реализации проекта. |
| Ожидаемые количественные и качественные результаты от реализации проекта | **При наличии указать следующие количественные результаты:****количество добровольцев (волонтеров), участвующих в реализации проекта - 50****Их них – количество добровольцев- студентов – 50;****количество благополучателей, получивших добровольческую (волонтерскую) поддержку – 900 школьников;****количество проведенных добровольческих (волонтерских) инициатив – 30 мероприятий в школах;****количество партнеров, привлеченных к реализации добровольческих (волонтерских) инициатив - 2****количество публикаций в социальных сетях о добровольческих (волонтерских) инициативах и их результатах - 30****количество публикаций в СМИ о добровольческих волонтерских инициативах и их результатах – 10****создание школьных отрядов волонтеров-медиков - 5****Качественные изменения:****- формирование у школьников более полного и подробного представления о медицинских профессиях;****- повышение навыков школьников в области оказания первой помощи;****- повышение ценностей здорового образа жизни среди учащихся школ;** |
| **Долгосрочные результаты реализации проекта** | **Повышение количества абитуриентов медицинских вузов из числа выпускников школ Псковской области, увеличение количества врачей и среднего медицинского персонала в Псковской области** |
| **Дальнейшее развитие проекта** | **С учетом приобретения медицинских приборов для антропометрии после окончания срока реализации проекта будут проводиться профориентационные мероприятия в школах города Пскова не реже 1 раза в месяц.****Создание школьных отрядов волонтеров-медиков позволит проводить дальнейшую работу в школах при привлечении добровольцев-школьников, что позволит развивать в том числе и школьное добровольчество.** |
| **Материально-технические ресурсы, привлекаемые для успешной реализации проекта** | **1)Весы BEON BN-106 (2 шт) -1100****2)Сантиметровая лента, 150 см х 20 мм (3 шт)-300****3)Антропометрический циркуляр-калипер(3 шт)-3000****4)Спирометр сухой портативный ССП (2 шт)-6000****5)Пульсоксиметр MD300C5 CHOICEMMED Педиатрический или его аналоги (3 шт)-12 000****6)Кистевой динамометр (2 шт)- 9000****7)Халат медицинский (10 шт) -10 000****8)Шапочка медицинская (10 шт)-2000****9) Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов сердечно-легочной реанимации (1 шт)-32 000****10) Тренажер-манекен для отработки приема Геймлиха (1 шт)-24 000****11)Фотоаппарат Canon EOS 2000D-34 000** **12)Объектив CANON 50mm f/1.8 EF STM, Canon EF-15 000****13)Штатив-трипод- 2000****14)Лабораторный микроскоп Saike Digital SK2009HDMI-T-60 000****15)Набор микропрепаратов-25 000****16) Канцелярские товары- 10 756****17)Бинт марлевый медицинский (100 шт)-3600****18)Значки закатные с символикой проекта (1000 шт)-15000****19)Эко-ручки с символикой проекта (1000 шт)- 20 600****20)Футболка с логотипом проекта (30 шт) 24 000****ИТОГО:** |
| Объем запрашиваемых средств. рублей (указать значение до двух знаков после запятой) и основные направления расходования средств субсидии | 540 316  |
| **Объем софинансирования, рублей (указать значение до двух знаков после запятой)** | **242 500** |
| **Опыт организации – ключевого исполнителя проекта** | **Реализация регионального проекта “Добро в село” , получена субсидия СОНКО на сумму 199 770 в сентябре 2020 года. На данный момент проект реализуется на территории Псковской области;** |
| **Состав команды, реализующей проект, опыт и компетенции членов команды**  | **1)Федорова Анна Михайловна – руководитель проекта – региональный координатор Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения “Волонтеры-медики”, организатор мероприятий университетского, городского и регионального уровней; имеет опыт реализации проекта “Добро в село”, реализуемого на средства субсидии Администрации Псковской области;****2) Кибальник Алексей Сергеевич - координатор специальных проектов Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения “Волонтеры-медики”, организатор мероприятий университетского, городского и регионального уровней; имеет опыт реализации проекта “Добро в село”, реализуемого на средства субсидии Администрации Псковской области;****3) Павленко Татьяна Олеговна - координатор направления “Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий” Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения “Волонтеры-медики”, сертифицированный специалист по оказанию первой помощи в экстренных ситуация, организатор мероприятий университетского, городского и регионального уровней;****4) Корнеева Ульяна Владиславовна - координатор направления “Здоровый образ жизни” Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения “Волонтеры-медики”, активный участник мероприятий университетского, городского и регионального уровней;****5) Адер Андрей Кириллович - волонтер Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения “Волонтеры-медики”, мед.брат, работник станции скорой медицинской помощи г.Пскова , активный участник мероприятий университетского, городского и регионального уровней;** |
| Ключевые партеры реализации проекта и их роль | 1)ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества “Команда 2018”-оказание информационной поддержки проекта 2)Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области -оказание информационной поддержки проекта3) Псковский Государственный Университет- обеспечение материально-технической базы проекта 4) Псковское отделение общероссийской общественной организации “Общее дело”- обеспечение учебными материалами команды проекта, а также помощь в проведении мероприятий5)Центр общественного здоровья Псковской области-помощь в проведении мероприятий, консультативная и информационная помощь6) Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области7)Муниципальный центры добровольчества |
| Информирование о проекте его участников и в целом местного сообщества | 1)Публикации в социальной сети "ВКонтакте" - <https://vk.com/volmedic_psk>- <https://vk.com/dobro_60>-<https://vk.com/komanda2018.pskov> -<https://vk.com/pskgu> -<https://vk.com/biomed_pskgu> 2) Публикации о ходе реализации проекта в средствах массовой информации:* Телеканал ГТРК "Псков" - формат: видеоролик - <http://www.gtrkpskov.ru/>
* Телеканал "Первый Псковский" - формат: видеоролик - <https://vk.com/1pskov>
* Псковская лента новостей - формат: статья - <http://pln24.ru>
* ГП ПО Медиа-холдинг Псковской области

<http://mhpskov.ru/main.php>  |

План

мероприятий по реализации проекта поддержки добровольчества (волонтерства)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения мероприятия (наименование населенного пункта или полный адрес при наличии) | Сроки проведения мероприятия | Организаторы и партнеры мероприятия | Ожидаемые результаты мероприятия |
| 1 | Проведение общего собрания команды проекта | Г.Псков,Советская 21 | 15.01-20.01.2022 | Псковское региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики" |  Составление и утверждение тематического и календарного плана проекта. |
| 2 | Закупка материально-технической базы проекта согласно смете проекта | Г.Псков | 15.01-15.02-2022 | Псковское региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики" | Все необходимые медицинские приборы, техника, а так же иные материалы закуплены согласно смете проекта |
| 3 | Съемка промо ролика проекта, его распространение в социальных сетях  | Г.Псков | 01.02.2022-07.02.2022 | Псковское региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики" | Привлечение волонтеров к проекту, а так же новых партнеров; |
| 4 | Рассылка писем в школы через Комитет по образованию Псковской области | Г.Псков | 01.02.2022-15.02.2022 | Псковское региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики" | Уведомление школ о начале реализации проекта, формирование базы заинтересованных школ |
| 5 | Сбор команды волонтеров проекта | Г.Псков | 01.02.2022-15.02.2022 | Псковское региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики" | Собрана команда волонтеров проекта в количестве 50 человек для организации и проведения мероприятий |
| 6. | Рассылка писем-приглашений потенциальным партнерам о запуске проекта | Г.Псков | 07.02.2022-15.02.2022 | Псковское региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики" | Формирование базы партнеров проекта |
| 7. | Проведение 3 профориентационных мероприятий в школах города Пскова | Г.Псков | 15.02.2022-15.03.2022 | Псковское региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики" | Формирование у школьников более полного представления о медицинских профессиях |
| 8. | Проведение профориентационного мероприятия в Палкинской средней общеобразовательной школе | Пгт Палкино | 01.03.2022-15.03.2022 | Псковское региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики" | Формирование у школьников более полного представления о медицинских профессиях |
| 9. | Проведение общего собрания команды проекта  | г.Псков | 15.03.2022 | Псковское региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики" | Обсуждение промежуточных итогов реализации проекта, установка дальнейших векторов развития |
| 10. | Проведение 4 профориентационных мероприятий в школах города Пскова | г.Псков | 15.03.2022-15.04.2022 | Псковское региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики" | Формирование у школьников более полного представления о медицинских профессиях |
| 11. | Проведение урока здоровья ко Всемирному дню здоровья в 2 школах: г.Пскова и Псковского района | г.Псков, Псковский район (д.Писковичи) | 07.04.2022 | Псковское региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики" | Повышение интереса к здоровому образу жизни среди школьников |
| 12. | Проведение урока ко Дню работника скорой помощи | г.Псков | 28.04.2022 | Псковское региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики" | Близкое знакомство школьников с профессией работника скорой медицинской помощи , повышение интереса к данной специальности |
| 13. | Проведение профориентационного мероприятия в Порховской средней общеобразовательной школе | г.Порхов | 15.04.2022-30.04.2022 | Псковское региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики" | Формирование у школьников более полного представления о медицинских профессиях |
| 14. | Проведение 2 профориентационных мероприятий в школах г.Пскова | г.Псков | 10.05.2022-01.06.2022 | Псковское региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики" | Формирование у школьников более полного представления о медицинских профессиях |
| 15. | Проведение профориентационного мероприятия в Струго-Красненской средней школе | РП Струги Красные | 10.05.2022-31.05.2022 | Псковское региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики" | Формирование у школьников более полного представления о медицинских профессиях |
| 16. | Проведение общего собрания команды проекта | г.Псков | 01.06.2022-01.07.2022 | Псковское региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики" | Обсуждение итогов первой половины реализации проекта, планирование деятельности на летний период (каникулы в школах) |
| 17. | Проведение экскурсии для школьников на базе медицинского факультета Псковского государственного университета | г.Псков, ул.Советская 21 | 01.07.2022- 01.08.2022 | Псковское региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики" | Знакомство школьников с обучением в медицинском вузе на примере ПсковГУ, повышение интереса к медицинским специальностям; |
| 18. | Проведение профориентационных 4 мероприятий в школах г.Пскова | г.Псков | 01.09.2022-01.10.2022 | Псковское региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики" | Формирование у школьников более полного представления о медицинских профессиях |
| 19. | Проведения урока по первой помощи к Всероссийскому дню первой помощи в 2 школах г.Пскова | г.Псков | 11-12.09.2022 | Псковское региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики" | Повышение навыков школьников в области оказания первой помощи в экстренных ситуациях; |
| 19. | Проведение профориентационного мероприятия в Островской средней общеобразовательной школе | г.Остров | 15.09.2022-01.10.2022 | Псковское региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики" | Формирование у школьников более полного представления о медицинских профессиях |
| 20. | Проведение 6 профориентационных мероприятий в школах г.Пскова | г.Псков | 01.10.22-01.12.2022 | Псковское региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики" | Формирование у школьников более полного представления о медицинских профессиях |
| 21. | Проведение 2 профориентационных мероприятий в Писковской средней общеобразовательной школе) | Псковский район (д.Писковичи) | 01.10.2022-01.12.2022 | Псковское региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики" | Формирование у школьников более полного представления о медицинских профессиях |
| 22. | Создание школьных отрядов волонтеров-медиков | г.Псков, Островский, Палкинский, Псковский,Струго-Красненский, Порховский районы | 01.09.2022-01.12.2022 | Псковское региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики" | Развитие школьного добровольчества |
| 23. | Подведение итогов проекта, подготовка отчета о реализации проекта | г.Псков | 01.12.2022-15.12.2022 | Псковское региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики" | Полный анализ обратной связи проекта, составление отчета о реализации проекта. |