ОПИСАНИЕ

проекта для участия в I этапе областного конкурса 
проектов в сфере государственной молодежной политики

1. Описание проекта

| Название проекта (длина не более 255 символов) | Школа добра |
| --- | --- |
| География проекта | Архангельская область г. Коряжма |
| Начало реализации | 01.04.2020 |
| Краткая аннотация (основная идея проекта, краткая информация о деятельности в рамках проекта (не более 2000 знаков, 500 слов) | Добровольчество является созидательной и социально значимой формой самореализации личности, проявления гуманизма, гражданской активности, обеспечивает возможность социального творчества и созидательной инициативы. С каждым годом количество детей и подростков, желающих заниматься волонтерской деятельностью, увеличивается, в связи с чем растет потребность в их обучении формам и методам работы в данной сфере. Представленный проект направлен на развитие добровольчества в городе Коряжме и близлежащих муниципальных образований, повышение социальных компетенций молодежи и предполагает организацию обучающих мероприятий в сфере волонтерской деятельности. В рамках проекта планируется организовать и провести 3 крупных мероприятия: Летнюю школу волонтеров (для членов Центра волонтерских инициатив г. Коряжмы – с целью повышения их компетенции и подготовки к организации и проведению обучающих мероприятий для волонтеров-новичков), школу волонтеров «Зебра Юниор» (для детей, не достигших 14 лет) и 5 региональную Школу волонтеров «Зебра» (для членов волонтерских организаций и объединений юга Архангельской области). |
| Окончание реализации | 30.11.2020 |
| Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект | Сегодня, когда условия жизни, знания, требования к профессиям меняются очень быстро, невозможно научить школьника всему, что ему потребуется через несколько лет, когда он окончит школу. Но, успешность его жизненной и профессиональной карьеры во многом определяется его умением “жить с людьми и среди людей”. В современный век нанотехнологий, компьютеров, жестких и бескомпромиссных решений многие проблемы связаны с безнравственностью, черствостью и жесткостью человека, которые неразрывно связаны с низким уровнем образованности и культуры. Сегодня все чаще можно встретить эмоционально и интеллектуально не богатого человека. Главной целью родителей и учеников стало получение высоких баллов на едином государственном экзамене, поступление в престижный ВУЗ, и, как результат, мы получаем поколение не способное к сопереживанию и сочувствию. Кризисные и критические ситуации, нередко возникающие в разных сферах жизни общества, требуют от человека не только физического и психического, но и социального здоровья для эффективной социализации. Одним из самых эффективных направлений, способствующих повышению уровня социальной компетенции, является волонтерская деятельность. |
| Основные целевые группы | - школьники 12-14 лет - подростки 14-18 лет - молодежь 18-35 лет |
| Основная цель | Содействие развитию добровольческого движения на территории Архангельской области |
| Задачи проекта | - вовлечение подростков в социально полезную деятельность посредством участия в добровольческих объединениях; - обучение подростков технологиям добровольческой деятельности; - формирование у молодежи навыков, важных для взрослой жизни, в том числе для будущей профессиональной деятельности, через общественно полезное дело; - установление партнерских взаимоотношений с соседними регионами в сфере добровольчества. |
| Методы реализации (описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач) | 1. Разработка положения и программы проведения Летней школы волонтеров. 2. Информирование целевой аудитории. 3. Набор участников Летней школы волонтеров 4. Проведение Летней школы волонтеров 5. Подбор команды кураторов для проведения Школы волонтеров «Зебра Юниор» 6. Разработка программы Школы волонтеров «Зебра Юниор» 7. Подбор приглашенных специалистов для организации образовательной программы Школы волонтеров «Зебра Юниор» 8. Информирование целевой аудитории 9. Набор участников Школы волонтеров «Зебра Юниор» 10. Разработка положения и программы Региональной школы волонтеров «Зебра» 11. Подбор специалистов для организации образовательной программы Региональной школы волонтеров «Зебра» 12. Информирование целевой аудитории 13. Заключение договоров на организацию питания и проживания участников Региональной школы волонтеров «Зебра» 14. Проведение заявочной кампании, набор участников 15. Проведение Региональной школы волонтеров «Зебра» 16. Анализ проделанной работы |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодежи в мероприятия проекта) | Количество участников проекта – 150 человек Количество специалистов – 10 человек Количество муниципальных образований, представители которых примут участие в мероприятиях проекта - 10 Организация 3-х обучающих мероприятий (в т.ч. 1 полномасштабный форум) Информационный охват – 5000 человек |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | - установление партнерских взаимоотношений с соседними регионами в сфере добровольчества; - вовлечение молодежи в добровольческую деятельность |
| Мультипликативность (дальнейшее развитие проекта; как будет развиваться проект после того, как целевые средства конкурса закончатся; описывается возможность привлечения дополнительных финансовых ресурсов для продолжения (развития) проекта) | Обучающие мероприятия для членов волонтерских отрядов и организаций города Коряжмы будут проводиться и в дальнейшем. Школа волонтеров «Зебра» является традиционным мероприятием МКЦ «Родина». Организаторы планируют, что в последующем мероприятие приобретет межрегиональный характер: к участию будут приглашаться волонтеры из соседних регионов (Вологодская область, Кировская область, Республика Коми). Так же организаторы планируют, что школа волонтеров «Зебра Юниор» для детей, не достигших 14-летнего возраста, станет ежегодной. Для организации обучающих мероприятий планируется привлекать средства федеральных грантовых конкурсов, а так же спонсорскую помощь. |
| Дополнительная информация о проекте | Летняя школа волонтеров будет организована на базе летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей (МКЦ «Родина»). К участию будут приглашаться члены действующих волонтерских объединений города Коряжмы (волонтерская организация «О.П.О.Р.А.», школьные волонтерские отряды). Количество участников составит 20 человек (1 отряд лагерной смены). Участники Летней школы волонтеров пройдут обучение по программе лидерства, получат знания и навыки, необходимые для организации добровольческих мероприятий, обучения детей и подростков, желающих заниматься волонтерской деятельностью. Школа волонтеров «Зебра Юниор» будет организована на базе «МКЦ «Родина» в сентябре-октябре 2020 года. К участию будут приглашены ученики школ города Коряжмы в возрасте 12-14 лет, желающие заниматься волонтерской деятельностью. Образовательную программу Школы будут проводить волонтеры, прошедшие подготовку в рамках Летней школы волонтеров, совместно со специалистами МКЦ «Родина» и приглашенными специалистами. Региональная школа волонтеров «Зебра» состоится в ноябре 2020 года. В 2020 году мероприятие состоится в 5 раз. К участию в мероприятии будут приглашаться руководители и члены волонтерских организаций и объединений юга Архангельской области в возрасте 16-35 лет. Мероприятие пройдет в форме форума. В течение 2-х дней для участников будет организована образовательная программа с привлечением специалистов различных сфер деятельности, сопутствующих волонтерской. |

2. Организационный план проекта (начиная с отдельного листа, в виде таблицы)

| Описание видов деятельности | Дата, место и время проведения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовка к проведению Летней школы волонтеров | Апрель 2020г., г. Коряжма, МКЦ «Родина» | Разработка положения и программы обучения |
| 2. Информирование целевой аудитории | Апрель – май 2020г., г. Коряжма, МКЦ «Родина» | Привлечение к участию в мероприятии не менее 20 человек – лидеров волонтерского движения г. Коряжмы |
| 3. Организация и проведение Летней школы волонтеров | Июнь 2020г., г. Коряжма, МКЦ «Родина» | Организация и проведение образовательной программы для лидеров волонтерского движения города Коряжмы, повышение их социальных компетенций в течение смены летнего оздоровительного лагеря на базе МКЦ «Родина» |
| 4. Подготовка к проведению Школы волонтеров «Зебра Юниор» | Июнь 2020г., г. Коряжма, МКЦ «Родина» | Разработка положений и программ обучения, подбор специалистов, предполагаемых к привлечению на мероприятие |
| 5. Информирование целевой аудитории | Сентябрь 2020г., г. Коряжма, МКЦ «Родина» | Привлечение к участию в мероприятии не менее 30 человек – учеников школ города Коряжмы в возрасте 12-14 лет |
| 6. Организация и проведение Школы волонтеров «Зебра Юниор» | Сентябрь – октябрь 2020г., г. Коряжма, МКЦ «Родина» | Организация и проведение образовательной программы для начинающих волонтеров, привлечение новых членов в волонтерские объединения города Коряжмы |
| 7. Подготовка к проведению Региональной школы волонтеров «Зебра» | Сентябрь 2020г., г. Коряжма, МКЦ «Родина» | Разработка положений и программ обучения, подбор специалистов, предполагаемых к привлечению на мероприятие |
| 8. Информирование целевой аудитории | Сентябрь – октябрь 2020г., г. Коряжма, МКЦ «Родина» | Привлечение к участию в мероприятии не менее 100 человек – руководителей и членов волонтерских организаций юга Архангельской области |
| 9. Организация и проведение Школы волонтеров «Зебра» | Ноябрь 2020г., г. Коряжма, МКЦ «Родина» | Организация 2-х дневного обучающего мероприятия с привлечением к участию волонтеров юга Архангельской области (не менее 100 человек) |
| 10. Подведение итогов проекта | Ноябрь 2020г., г. Коряжма, МКЦ «Родина» | Анализ проделанной работы, планирование дальнейшей деятельности в данном направлении |

3. Бюджет проекта (начиная с отдельного листа)

В каждом конкретном случае в бюджет включаются те статьи расходов, которые требуются по проекту. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации физические лица обязаны внести в смету проекта налог на доходы физических лиц в размере 13 процентов от суммы гранта.

3.1. Сводная смета расходов

СМЕТА РАСХОДОВ

проекта  «Школа Добра»

(наименование проекта)

Место проведения: г. Коряжма

Сроки проведения: 01.04.2020 – 30.11.2020

Количество участников: 150 человек

| № п/п | Наименование статьи расходов | Количество, единица измерения | Цена за единицу, рублей | Сумма расходов, рублей |  |  | Планируемый срок расходования средств (в формате месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | за счет средств гранта | за счет собственных и (или) привлеченных средств соискателя гранта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Флипчарт | 1 шт. | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | Сентябрь 2020г. |
| 2 | Экран для видеопроектора на штативе | 1 шт. | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | Сентябрь 2020г. |
| 3 | Оплата труда привлеченных специалистов (в т.ч. НДФЛ 13%) | 6 чел. | 5 747,13 | 34 482,70 | 34 482,70 | 0,00 | Сентябрь, октябрь 2020г. |
| 4 | Начисления по договорам (27,1%) | 6 чел. | 1 557,47 | 9 344,82 | 9 344,82 | 0,00 | Сентябрь, октябрь 2020г. |
| 5 | Проживание участников | 30 чел. * 2 суток | 550,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | Октябрь 2020г. |
| 6 | Питание участников Региональной школы волонтеров «Зебра» (по договору с организацией общественного питания) | 120 чел. * 2 дня | 600,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | Октябрь 2020г. |
| 7 | Проезд специалистов к месту проведения мероприятия и обратно | 3 чел. * 2 | 2 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | Октябрь 2020г. |
| 8 | Изготовление бейджей | 110 шт. | 50,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | Октябрь 2020г. |
| 9 | Шнурок для бейджа | 110 шт. | 50,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | Октябрь 2020г. |
| 10 | Бумага для флипчарта | 6 шт. | 150,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | Июнь, октябрь 2020г. |
| 11 | Бумага с клеевым краем (стикеры) | 10 шт. | 65,00 | 650,00 | 325,00 | 325,00 | Июнь, октябрь 2020г. |
| 12 | Ватман | 30 шт. | 15,00 | 450,00 | 300,00 | 150,00 | Июнь, октябрь 2020г. |
| 13 | Бумага офисная | 6 упак. | 250,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 500,00 | Май, октябрь 2020г. |
| 14 | Пружины для брошюровки (упак. 100 шт.) | 2 упак. | 450,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | Май, октябрь 2020г. |
| 15 | Бумага офисная цветная А4 | 2 упак. | 450,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | Июнь, октябрь 2020г. |
| 16 | Фотобумага матовая | 6 упак. | 450,00 | 2 700,00 | 1 800,00 | 900,00 | Май, октябрь 2020г. |
| 17 | Ручка с логотипом | 136 шт. | 100,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | Май, октябрь 2020г. |
| 18 | Пакет бумажный с логотипом | 106 шт. | 160,00 | 16 960,00 | 16 960,00 | 0,00 | Май, октябрь 2020г. |
| 19 | Сувенир (значок) | 106 шт. | 80,00 | 8 480,00 | 8 480,00 | 0,00 | Май, октябрь 2020г. |
| 20 | Картридж для принтера (цв.) | 4 шт. | 800,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | Май, октябрь 2020г. |
| 21 | Маркеры для флипчарта (набор 4 цв.) | 3 шт. | 150,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Май 2020г. |
| 22 | Папка-конверт с кнопкой А4 | 30 шт. | 20,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Сентябрь 2020г. |
| 23 | Стакан одноразовый | 300 шт. | 1,50 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Октябрь 2020г. |
| 24 | Чашка одноразовая | 100 шт. | 2,50 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Сентябрь 2020г. |
| 25 | Размешиватель для напитков (упак. 100 шт.) | 1 упак. | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Сентябрь 2020г. |
| 26 | Салфетки бумажные (упак. 100 шт.) | 10 упак. | 40,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Сентябрь, октябрь 2020г. |
| 27 | Пленка ля ламинирования | 100 листов | 20,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | Сентябрь 2020г. |
| 28 | Вода бутылированная | 20 шт. | 120,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | Июнь, сентябрь, октябрь 2020г. |
| 29 | Футболки с логотипом | 10 шт. | 1 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Июнь 2020г. |
| 30 | Сувениры | 40 шт. | 250,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Ноябрь 2020г. |
| 31 | Сувениры волонтерам-кураторам площадок | 20 шт. | 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Сентябрь, ноябрь 2020г. |
| Итого |  |  |  | 336 592,52 | 299 892,52 | 36 700,00 |  |

Директор МУ

«МКЦ «Родина»       ______________                Е.Н. Яковлева

(подпись)                                    (расшифровка подписи)

М.П.*

Полная стоимость проекта 336 592,52 (Триста тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто два рубля 52 копейки) рубля

Объем финансирования из других источников (указать каких) 36 700,00 (Тридцать шесть тысяч семьсот рублей 00 копеек) рублей

Запрашиваемая сумма 299 892,52 (Двести девяносто девять тысяч восемьсот девяносто два рубля 52 копейки) рубля

3.2. Комментарии к бюджету: обоснование необходимости расходов

по статьям бюджета, указание путей получения средств из других источников, в том числе уже имеющихся у соискателя гранта.

- Флипчарт и экран для проектора необходим для организации работы образовательных площадок Школы волонтеров «Зебра» и «Зебра Юниор»;

- Оплата труда привлеченных специалистов необходима для организации образовательной программы в рамках Школы волонтеров «Зебра» и «Зебра Юниор»;

- Оплата проживания участников необходима для обеспечения участия в работе Региональной школы волонтеров «Зебра» руководителей волонтерских отрядов и приглашенных специалистов в течение 2-х дней работы Школы. Подростки – члены волонтерских отрядов будут ночевать на базе МКЦ «Родина»;

- Для организации питания участников Региональной школы волонтеров «Зебра» в течение 2-х дней будет заключен договор на предоставление услуг с организацией общественного питания;

- Проезд к месту проведения мероприятия и обратно необходим для обеспечения участия в Региональной школы волонтеров «Зебра» специалистов (организация образовательной программы);

- Бейджи со шнурками будут выданы участникам Школы волонтеров «Зебра»;

- Бумага для флипчарта, бумага с клеевым краем (стикеры), ватман, Бумага офисная цветная необходимы для проведения образовательных площадок и тренигов в рамках Летней школы волонтера, школы волонтеров «Зебра Юниор» и Региональной школы волонтеров «Зебра»;

- Бумага офисная, пружины для брошюровки, фотобумага необходимы для изготовления блокнотов для участников Школы волонтеров «Зебра» и «Зебра Юниор»;

- Ручка с логотипом, пакет бумажный с логотипом, сувенир (значок) будут выданы участникам Школы волонтеров «Зебра» (пресс-пакет);

- Картриджи для принтера необходимы для изготовления блокнотов, сертификатов участников, благодарностей в рамках мероприятий проекта;

- Маркеры для флипчарта будут использоваться для проведения образовательных площадок в рамках мероприятий проекта. Будут приобретены за счет собственных средств МКЦ «Родина»;

- Папки-конверты с кнопкой будут приобретены за счет собственных средств МКЦ «Родина» и выданы участникам Школы волонтеров «Зебра Юниор»;

- Стаканы одноразовые, чашки одноразовые, аазмешивателм для напитков, салфетки бумажные, вода бутылированная необходимы для организации питьевого режима и кофе-брейков в рамках мероприятий проекта. Будут приобретены за счет собственных средств МКЦ «Родина»;

- Пленка ля ламинирования необходима для изготовления бейджей участникам Школы волонтеров «Зебра Юниор». Будет преобретена за счет собственных средств МКЦ «Родина»;

- Футболки с логотипом и сувениры волонтерам будут изготовлены за счет средств спонсорской помощи и выданы волонтерам-кураторам площадок Школы волонтеров «Зебра» и «Зебра Юниор»;

- Сувениры будут приобретены за счет средств спонсорской помощи и вручены детям Коряжемского детского дома-школы в рамках практики на Школе волонтеров «Зебра».