КАРТА ПРОЕКТА (конкурсной работы),

представляемого участником конкурса по формированию состава

Молодёжного правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

| Наименование проекта | Окружной благотворительный проект «ремонтАрктика» |
| --- | --- |

| Руководитель проект | Рочева Мария Николаевна |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. руководителя проекта |
|  | ЯНАО, Шурышкарский район, с. Мужи, ул. Набережная, 28А, 629640 |
|  | Адрес проживания с индексом |
|  | 89004024254 |
|  | Городской (с кодом) и мобильный телефоны |
|  | rochevamari@gmail.com |
|  | Адрес электронной почты (обязательно) |
|  | Адрес персонального сайта проекта (сайта проекта, страница в соц.сети) |
|  | Вконтакте: id368327563 Инстаграм: mari.rocheva |
|  | Адреса социальных сетей руководителя проекта (Вконтакте, Инстаграм и др.) |

| География проекта | Ямало – Ненецкий автономный округ |
| --- | --- |
|  | перечислить все муниципальные образования, субъекты РФ, на которые распространяется проект |

| Срок реализации проекта | 12 месяцев |
| --- | --- |
|  | продолжительность проекта (в месяцах) |
|  | 15.01.2021 |
|  | Начало реализации проекта (день, месяц, год) |
|  | 31.12.2021 |
|  | Окончание реализации проекта (день, месяц, год) |

| 1. Краткая аннотация (не более 0,3 страницы) | В рамках проекта «ремонтАрктика» планируется проведение косметических ремонтных работ людям пенсионного возраста (в приоритете – ветераны, дети Великой Отечественной войны, труженики тыла, одиноко проживающие пенсионеры) Ямало-Ненецкого автономного округа. Проект рассчитан на 1-3 ремонтов в год. |
| --- | --- |

| 2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект (не более 1 страницы) | Условия проживания людей пенсионного возраста часто оставляют желать лучшего. В ходе волонтёрской работы с пенсионерами, невольно становишься свидетелем того, как выглядят жилищно-бытовые условия старшего поколения. По причине ограниченных физических возможностей, связанных с возрастом или заболеваниями, а также по причине недостатка материальных средств пенсионерам бывает тяжело обустроить свое жилье. Несмотря на неоценимую помощь волонтёров и власти, в виде благодарственных писем, мелкой бытовой техники и помощи по хозяйству – этого недостаточно. Ведь никакие тёплые слова не заменят уюта в собственном доме. |
| --- | --- |

| 3. Основные целевые группы, на которые направлен проект | Одиноко проживающие пенсионеры, дети войны, труженики тыла в возрасте от 60 лет. |
| --- | --- |

| 4. Основные цели и задачи проекта | Целью проекта является создание комфортных условий проживания пенсионерам-землякам, путём организации косметических ремонтных работ. Задачи: - Определить пенсионеров, остро нуждающихся в ремонте; - Привлечь спонсоров; - Приобрести необходимые строительные материалы и мебель; - Приступить к косметическим работам. |
| --- | --- |

5. Календарный план реализации проекта (этапы): (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)

| № | Мероприятие | Сроки (дд.мм.гг) |
| --- | --- | --- |
|  | Поиск представителя целевой аудитории | 15.01.2021-30.01.2021 |
|  | Поиск и привлечение спонсоров | 02.02.2021-16.02.2021 |
|  | Формирование рабочей бригады | 16.02.2021-20.02.2021 |
| 4. | Создание концепции предстоящего ремонта. Согласование дизайна с пенсионером | 20.02.2021-28.02.2021 |
| 4. | Закупка необходимых строительных материалов и мебели | 01.03.2021-05.04.2021 |
| 5. | Начало ремонтных работ | 01.05.2021-01.06.2021 |

| 6. Ожидаемые результаты (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты) | 3 пенсионера в год будут получать безвозмездную помощь 6 муниципальных образований региона примут участие в данном проекте 40 публикаций в различных СМИ в ходе реализации проекта 7 спонсоров привлечет проект 40 человек в Шурышкарском районе выполнят ремонтные работы в качестве волонтёров |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | - улучшение условий проживания пенсионеров-земляков - создание комфортной и уютной атмосферы в их домах/квартирах - укрепление связи между поколениями |

| 7. Резюме основных исполнителей проекта (Описание функциональных обязанностей и опыта работы основных исполнителей проекта) |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | - Рочева Мария Николаевна (Общее руководство: поиск представителей целевой аудитории, предварительная работа с пенсионерами и органами социальной сферы, выполнение ремонтных работ). |
| Координатор того или иного мероприятия, ответственный за финансовые вопросы, за привлечение ресурсов и т.д. | - Зяблова Ольга Вячеславовна (Привлечение спонсоров, выполнение ремонтных работ) - Гавриленко Алексей Сергеевич (закупка материалов, замер помещений, выполнение ремонтных работ) - Балыбердина Виктория (информационное сопровождение проекта) - Петров Иван Владиславович (сборка мебели) - Попова Ксения Витальевна (поклейка обоев) - Максимов Александр Владимирович (электрические работы) - Чупров Пётр Иванович (укладка напольных покрытий) - Вокуев Антон Игоревич (выполнение мелких работ) |
| Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта | Для реализации проекта планируется привлечь следующих спонсоров: - ИП Пахлов А.А. (финансовая помощь, помощь в доставке материала) - ИП Гавура Н.А. (безвозмездное предоставление необходимых строительных материалов) - ИП Захаров А.Г. (финансовая помощь, помощь в доставке материала) - ИП Малеков В.В. (безвозмездное предоставление необходимых строительных материалов, бытовой техники и мебели) - Неравнодушные жители Шурышкарского района - Утхунова Ульяна Борисовна (распространение информации в региональных СМИ) |
| Дальнейшая реализация проекта (укажите источники финансирования проекта после окончания имеющихся средств – если планируется) | При успешной апробации проекта на территории села Мужи планируется его дальнейшее распространение в села Шурышкарского района. Так же подключим к проекту муниципальные образования Ямало-Ненецкого автономного округа. |