## Slide 1: «Точка притяжения: территория молодёжи»

## Slide 2: Цель инициативного проекта
Создание доступного открытого пространства на территории Комсомольского парка для комплексного развития молодёжи (14–35 лет) через вовлечение в физическую активность, творческую самореализацию и практики психоэмоциональной разгрузки.

## Slide 3: Для достижения поставленной цели мероприятия проекта будут реализованы в три этапа:
1 этап — спортивно-состязательный
день «Территория спорта»
2 этап — культурно-творческий день «Территория Творчества»
3 этап — добровольческий
(волонтёрский) день «Территория
добра»
1
2
3

## Slide 4: Ожидаемые результаты
В результате реализации инициативного проекта ««Точка притяжения: территория молодёжи»» планируется достижение комплекса социальных, количественных и качественных результатов, направленных на развитие молодёжной среды и повышение качества досуга на территории Комсомольского парка.

## Slide 5: Сроки реализации:
01 мая 2027 г. – 18 июня 2027 г. — подготовительный этап: подготовка оборудования; разработка программ мастер-классов; проведение организационных встреч с партнёрами проекта; согласование графика мероприятий с МАУК «Единение».
19 июня 2027 г. — 1 этап реализации — спортивно-состязательный день «Территория спорта».
20 июня 2027 г. – 23 июля 2027 г. — подготовительный этап: подготовка оборудования; разработка и корректировка программ мастер-классов; взаимодействие с партнёрами; организационная подготовка ко второму этапу.
24 июля 2027 г. — 2 этап реализации —культурно-творческий день "Территория творчества».
25 июля 2027 г. – 20 августа 2027 г. — подготовительный этап: подготовка оборудования; разработка программ; проведение организационных встреч; подготовка волонтёрских активностей.
21 августа 2027 г. — 3 этап реализации — добровольческий день «Территория добра».

## Slide 6: Спасибо за внимание!