5. Календарный план

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Решаемая задача | Мероприятие | Дата начала | Дата завершения | Ожидаемые итоги |
| 1 | Поддержка и развитие производства ООО «Мечта» (652780, Кемеровская область, г.Гурьевск, ул. Мира, д.1 | Эксперимент «Деньги из «воздуха» по раздельному сбору мусора (пластика) на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г.Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области) | 02.03.2020 | 31.03.2021 | На постоянной основе сбор (совместно с партнерами проекта серебряными волонтерами отделения дневного пребывания при Центре социального обслуживания г.Ленинска-Кузнецкого) и вывоз пластика в ООО «Мечта» г. Гурьевск Кемеровской области с целью обеспечения сырьем производство нового типа по переработке пластика в рамках акции «Отходы в доходы!». На вырученные средства от сдачи пластика приобретение атрибутики для экологического отряда школы (майки, косынки, значки с логотипом проекта) не менее 30 штук.   * Официальное вступление в ряды добровольцев России серебряных волонтеров города в количестве 25 человек |
| 2 | Ведение профориентационной работы в рамках реализации проекта. | Проведение серии экологических уроков «Разделяй с нами» с обучающимися школ города и воспитанниками дошкольных образовательных учреждений.  Вручение эко-сумок участникам экологических уроков. | 02.03.2020 | 31.03.2021 | * Формирование экологического мировоззрения, экопривычек у подрастающего поколения под девизом «Жизнь в стиле эко». * Переход на использование тканевых эко-сумок, эко-мешочков – 100 человек. * Знакомство обучающихся школ города и воспитанников дошкольных образовательных учреждений с профессиями экологической, здоровьесберегающей, биологической, медицинской направленности. * Официальное вступление в ряды добровольцев России в количестве 70 человек. |
| 3 | Сохранение окружающей среды и формирование экологически ответственного поведения у жителей города | Акция «Сдай батарейку - спаси ежика!» (сбор использованных батареек и аккумуляторов) совместно с серебряными волонтерами отделения дневного пребывания при Центре социального обслуживания г.Ленинска-Кузнецкого, приуроченная ко Дню всемирного вторичного дня переработки (15 ноября). | 02.03.2020 | 15.11.2020 | * В рамках акции «Сдай батарейку - спаси ежика!» организованный сбор использованных батареек и аккумуляторов населением города. Открытие на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа 5 организованных пунктов приема использованных батареек. * Совместно с серебряными волонтерами организованный вывоз 15.11.-20.11.2020 собранных батареек (около 1000 кг) в торговую сеть «Икея» г.Новосибирска, у которой заключен контракт с заводом «Мегаполисресурс» г.Челябинска. |
| 4 | Сохранение окружающей среды и формирование экологически ответственного поведения у жителей города | Участие в 27 социально значимом общероссийском проекте, реализуемом в Кузбассе, «Дни защиты от экологической опасности», посвященные 75-летию Великой Победы и проходящие под девизом «Больше дел экологических – к юбилею Победы героической!» | 20.03.2020 | 05.06.2020 | * Участие обучающихся образовательных учреждений в дистанционных конкурсах, уроках и беседах о раздельном сборе отходов. * Популяризация раздельного сбора отходов с формированием экологоориентированного мировоззрения кузбассовцев. |
| 5 | Сохранение окружающей среды и формирование экологически ответственного поведения у жителей города | Участие в Международной Всемирной акции «Час Земли» с распространением памяток «Сохраняем природу на экономии электроэнергии» и вручением тканевых экосумок. | 21.03.2020 | 28.03.2020 | * В результате проведения акции прогнозируемый экономический эффект составит 3000 кВт/час, что позволит сохранить запасы природных ресурсов, которые не безграничны. * Переход горожан на использование тканевых сумок позволит сэкономить семейный бюджет в размере 75 руб. в месяц, в год - 900 руб. * Уменьшение количества выбрасываемых в окружающую среду полиэтиленовых пакетов будет способствовать уменьшению загрязнения окружающей среды и экономии невозобновляемых природных ресурсов, используемых для производства пластиковых пакетов. |
| 6 | Сохранение окружающей среды и формирование экологически ответственного поведения у жителей города | Создание информационного ресурса «Незаживающая рана сердца» (страниц в городском блоге «Дни защиты от экологической опасности»), об участниках локальных войн и радиационных аварий, проживающих на территории города. | 15.04.2020 | 26.04.2020 | * Увековечивание памяти погибших в локальных войнах, радиационных авариях и катастрофах через творческую самореализацию детей и подростков, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения, на примерах мужества и героизма граждан страны, проявленных в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий. * Формирование у подрастающего поколения чувства гордости, патриотизма и экологического мировоззрения. |
| Создание информационного ресурса «Чернобыль – взгляд через годы» (страниц в городском блоге «Дни защиты от экологической опасности») совместно с участниками ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, локальных войн (в дистанционном формате). | 23.04.2020 | 30.04.2020 |
| 7 | Масштабирование экологического проекта на территории города | Создание информационного ресурса «Полный спектр экологичного образа жизни» (страниц в городском блоге «Жизнь в гармонии с природой») с привлечением всех участников проекта. | 01.04.2020 | 21.04.2020 | * Обучающиеся школы и население города узнают об экологичном образе жизни, попробуют себя в экоактивизме, повышают свою эко-грамотность. * К участию в проекте привлекается население города всех возрастов – не менее 500 человек. * Активизируется деятельность добровольцев по сбору ТБО (батарейки, пластик, старые вещи). |
| 8 | Сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны, празднование 75-летия Победы и улучшение экологической обстановки в регионе и за его пределами. | Участие во Всероссийской акции «Лес Победы» - части акции «Сад Памяти», стартовавшей в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина по инициативе Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы. | 01.05.2020 | 22.06.2020 | * Посадить именные деревья в память о прошедших войну и погибших в Великой Отечественной войне родных и близких. * Способствовать формированию у подрастающего поколения бережного отношения к окружающей среде и экономного использования бумаги |
| 9 | В рамках реализации проекта социализация людей старшего поколения и детей с ограниченными возможностями | Пошив и роспись эко-сумок, пошив многоразовых защитных масок участниками проекта «Отходы в доходы» совместно партнерами проекта – серебряными волонтерами отделения дневного пребывания при Центре социального обслуживания г.Ленинска-Кузнецкого и детей с ограниченными возможностями – обучающихся городских школ. | 01.05.2020 | 20.05.2020 | Формирование у подрастающего поколения чувство гордости, благодарности, памяти потомков |
| 10 | В рамках реализации проекта социализация людей старшего поколения, активизация волонтерского движения | Вручение экосумок и многоразовых масок ветеранам войны и труда в рамках празднования 75-летия Дня Победы – парада Победы | 24.06.20 | 24.06.20 | * Формирование у населения города экологически ответственного поведения. * Создание условий для сохранения здоровья старшего поколения в современных условиях. |
| 11 | Содействие улучшению экологической обстановки в городе и, как следствие, сохранению здоровья населения. | Цикл летних детских «Чистых игр» (в дистанционном режиме) | 01.06.2020 | 30.07.2020 | * Формирование у подрастающего поколения устойчивых эко-навыков и повышение культуры обращения с отходами. * Сбор и вывоз пластика в количестве 5 кг в ООО «Мечта» г.Гурьевск Кемеровской области. |
| 12 | Сохранение окружающей среды и формирование экологически ответственного поведения у жителей города | Мероприятие, посвященное Всемирному Дню окружающей среды (5 июня), подведение итогов и закрытие «Дней защиты от экологической опасности – 2020». | 01.06.2020 | 10.06.2020 | * Формирование у подрастающего поколения устойчивых эко-навыков и повышение культуры обращения с отходами. * Информирование населения города о ходе реализации проекта. * Активизация экологической деятельности добровольцев. |
| 13 | Поддержка и развитие производства Сибирской вышивальной фабрики (650991, г.Кемерово, Октябрьский проспект, 28), активизация добровольческого движения | Участие во Всемирной акции «Международный день отказа от пластиковых пакетов» (3 июля). | 01.07.2020 | 20.07.2020 | * Вручение 100 эко-сумок, изготовленных из остатков ткани и старых зонтов, расписанных акриловыми красками. * Приобретение 100 тканевых брендированных тканевых эко-сумок с логотипом акции проекта, изготовленных на Сибирской вышивальной фабрике (поддержка местного производителя) для использования в акции «Возьми книгу в дорогу». * Организация выставки рисунков, посвященных дню отказа от полиэтиленовых пакетов. |
| 14 | В рамках реализации проекта социализация людей старшего поколения и детей с ограниченными возможностями | Ежегодная акция «Возьми книгу в дорогу» совместно с серебряными волонтерами отделения дневного пребывания при Центре социального обслуживания г.Ленинска-Кузнецкого, при поддержке ОАО «РЖД» и областного комитета природных ресурсов Кузбасса. | 27.08.2020 | 29.08.2020 | * «Спасение» сданных в макулатуру 800 книг, передача их пассажирам, установка на стеллажах «Книга в дорогу» на железнодорожном вокзале. * Способствовать возрождению культуры чтения книг. К каждой книге – подарок экологическая тканевая сумка с логотипом проекта. * Вовлечение людей старшего поколения в реализацию проекта, участие в общественной жизни не только города, но и Кузбасса |
| 15 | Содействие улучшению экологической обстановки в городе и, как следствие, сохранению здоровья населения. | Участие во Всемирном дне чистоты (19 сентября) | 15.09.2020 | 25.09.2020 | * Демонстрация примера раздельного сбора мусора. * Сохранение чистоты города, а значит, улучшение качественных показателей здоровья горожан. * Сбор и вывоз пластика в количестве 15 кг в ООО «Мечта» г.Гурьевск Кемеровской области. |
| 16 | Сохранение окружающей среды и формирование экологически ответственного поведения у жителей города | Цикл мероприятий, посвященных дню рождения Всероссийского общества охраны природы (29 ноября), совместно с серебряными волонтерами отделения дневного пребывания при Центре социального обслуживания г.Ленинска-Кузнецкого.  Мастер-классы по раздельному сбору мусора и изготовлению эко-сумок. | 20.11.2020 | 30.11.2020 | * Вовлечение общественности в практическую работу по охране окружающей среды, общественному контролю за соблюдением природоохранного законодательства. * Переход горожан на использование тканевых сумок позволит сэкономить семейный бюджет в размере 75 руб. в месяц, в год - 900 руб. * Уменьшение количества выбрасываемых в окружающую среду полиэтиленовых пакетов будет способствовать уменьшению загрязнения окружающей среды и экономии невозобновляемых природных ресурсов, используемых для производства пластиковых пакетов. |
| 17 | В рамках реализации проекта социализация людей старшего поколения и детей с ограниченными возможностями | Встреча обучающихся школы с пенсионерами и инвалидами отделения дневного пребывания при Центре социального обслуживания г.Ленинска-Кузнецкого | 20.01.2021 | 20.01.2021 | Социализация людей старшего поколения и детей с ограниченными возможностями в общественную жизнь страны |