# Карточка проекта «Театральный Стерлитамак» (проект по развитию деятельности любительских театров)

Название	«Театральный Стерлитамак» (проект по развитию деятельности любительских театров)

Команда проекта	Субхангулова Эльмира Азатовна, руководитель проекта, общая

координация. Имеет сертификат о прохождение курс по основам разработки и реализации социальных проектов в количестве 5 часов; победитель городского этапа Российской национальной премии "Студент года-2019"; призер регионального этапа "Лидер 21 века-2019", участник всероссийского конкурса очного этапа "Лига вожатых -2019", руководитель проектного направления городского отделения "Молодая гвардия".

Прусова Полина Яковлевна, помощник руководителя по организационным вопросам.

Субхангулова Мадина Инсафовна – консультант проекта, руководитель городского молодежного объединения «Волонтеры Победы»  - победитель конкурса на лучшую  волонтерскую команду в Республике Башкортостан,  победителя всероссийского конкурса добровольческих отрядов РДШ "Добро не уходит на каникулы" в номинации "Добрый старт"; региональный координатор школьных отрядов "Волонтеры Победы", эксперт Всероссийского конкурса проектов "Добровольцы России -2019".

К реализации проекта подключены объединения «Волонтеры Стерлитамака», "Молодая гвардия" и «Волонтеры Победы»

География проекта	Республика Башкортостан

Начало реализации	10.08.2020

Окончание реализации	31.05.2021

Краткая аннотация	Театр всегда имел особое влияние на человека: был

выразителем гуманистических идеалов, был призван поднимать и обсуждать актуальные нравственные проблемы. Можно с уверенностью сказать: высокий уровень развития

драматического искусства - это один из гарантов духовного здоровья нации.

В нашей республике существуют 12 государственных театров, 200 народных и более 2000 самодеятельных театров. И вот на поддержку таких театров и создан наш проект.

Мы предлагаем организовать и провести открытый городской конкурс для любительских коллективов. В течение четырех дней на сцене Стерлитамакского Городского Дворца культуры будут показывать свои постановки творческие коллективы любительских театров. Мы охватим все возраста и приглашаем к участию детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, колледжи и ВУЗы, трудовые коллективы, Дома культуры и сельские клубы.

Будет предусмотрена поддержка театральных коллективов самодеятельных театров - победителей конкурса, и направление их для участия в региональных и всероссийских конкурсах и фестивалей.

В результате проекта мы создадим равную конкурентную возможность для реализации творческих потенциалов любительских театров; сохраним самобытности театральной культуры Республики  Башкортостан;  предоставим возможность создавать качественно новых постановки, отражающие тенденции развития современного общества, с учетом театральных потребностей разных групп населения (особое внимание необходимо уделим развитию театра для детей, подростков и молодежи); стимулируем творческую активность самодеятельных театральных коллективов; выявим и поддержим молодые таланты.

В нашем проекте примут участие более 40 любительских театров, это более 800 участников. Будут привлечены более 50 волонтеров. Мы получим более 50 откликов в СМИ и Интернет-ресурсах.

Проект послужит формированию высоких стандартов культурного пространства современного Башкортостана, развитию любительских театров.

## Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта для молодежи

Театр - одна из немногих на сегодняшний день сфер живого человеческого общения. Театральное искусство обладает особой силой воздействия на зрителей, побуждая их к сотворчеству.

Мы провели опрос жителей нашего города на улице «Как часто вы посещаете театр?» (515 человек) Из них 10% (51 чел) ответили «Раз в месяц и чаще», по 3% (18 чел.) – «Смотрят постановки в интернете или ходят только на премьерные спектакли», 41% (209 чел.)) – «Не чаще, чем раз в полгода», а

19% (98 чел) ответили что «Не были ни разу» и 18% (91чел.) –

«Не люблю театр».

Сегодня как никогда необходимо вплотную заниматься проблемами развития театрального искусства, потому что "визуальная цивилизация", формирующая во многом поверхностное, "клиповое", мышление очень агрессивна по воздействию, театр же основан на вербальном восприятии, а это сейчас как раз и позволяет сохранить тот человеческий масштаб, который стремительно утрачивается под натиском "массовой культуры" и шоу-бизнеса.

Данную проблему успешно решают детские и молодежные театральные коллективы, любительские театры трудовых коллективов и клубов. В республике насчитывается более 2000 любительских театров. И для поддержки этих театров мы создали проект «Театральный Стерлитамак», посредством организации одноименного открытого городского конкурса театрального искусства.

В результате проекта мы создадим равную конкурентную возможность для реализации творческих потенциалов любительских театров; сохраним самобытности театральной культуры Республики Башкортостан; предоставим возможность создавать качественно новых постановки, отражающие тенденции развития современного общества, с учетом театральных потребностей разных групп населения (особое внимание необходимо уделим развитию театра для детей, подростков и молодежи); стимулируем творческую активность самодеятельных театральных коллективов; выявим и поддержим молодые таланты.

В нашем проекте примут участие более 40 любительских театров, это более 800 участников. Будут привлечены более 50 волонтеров. Мы получим более 50 откликов в СМИ и Интернет-ресурсах.

Проект послужит формированию высоких стандартов культурного пространства современного Башкортостана, развитию любительских театров.

## Основные целевые группы

Целевая аудитория делиться на следующие возвратные категории:

- дошкольные театральные коллективы;

- школьные театральные коллективы, театральные коллекти- вы образовательных и культурно – досуговых учреждений, возраст до18 лет;

- молодежные театральные коллективы, театральные кол- лективы образовательных и культурно - досуговых учрежде- ний с 15 лет и старше;

- театральные коллективы ВУЗов  и культурно – досуговых учреждений, возраст от 18 лет и старше.

Основная цель	Поддержка и развитие любительских театральных коллективов,

пропаганды  театрального искусства посредством организации открытого городского конкурса «Театральный Стерлитамак»

Задачи проекта	1. Активизация театральной жизни города и республики,

развитие дальнейшего интереса людей к искусству театра в целом;

  - Содействие патриотическому, художественно-эстетическому и нравственному воспитанию детей и молодежи;

  - Сохранение и развитие культурного потенциала, при- общение юных талантов к театральному искусству;

  - Выявление и поддержка одаренных исполнителей в различных жанрах театрального искусства;

  - Повышение профессионального уровня руководителей театральных коллективов;

  - Привлечение внимания театральной общественности и специалистов к театральному творчеству.

Методы реализации	Открытый городской конкурс для любительских коллективов.

В течение четырех дней на сцене Городского Дворца культуры будут показывать свои постановки творческие коллективы любительских театров. Мы охватим все возраста и приглашаем к участию детские сады, школы,  учреждения  дополнительного образования, колледжи и ВУЗы, трудовые коллективы, Дома культуры и сельские клубы.

Во время конкурса будут проходить мастер-классы заслуженныех и народных артисты РБ Стерлитамакского театрально - концертного объединения и Стерлитамакского русского драматического театра по режиссуре и сценарному мастерству для руководителей коллективов, режиссеров- постановщиков, музыкальных работников и хореографов, по актерскому мастерству и сценической речи для актеров.

Для подготовки призеров к Всероссийскому уровню разработаны серия мастер классов на тему: «Основные

элементы системы К.С. Станиславского в театральной работе с детьми»; «Актерское мастерство»; «Режиссура для руководителей коллектива»; «Игры и импровизация в движении» и др.

## Количественные показатели

800 участников конкурса

Более 40 коллективов

Более 50 волонтёров будут привлечены

Организованы 3  площадки

Более 50 откликов в СМИ Республики Башкортостан

Более 30 000 человек услышат о данном проекте

## Качественные показатели

- Произошла успешная интеграция творческого сообщества

- Осуществилась поддержка и стимулирование творческой деятельности по созданию спектаклей;

- Наладились и укрепились партнерские отношения в реализации совместных творческих проектов, спектаклей между состоявшимися городскими театральными коллективами и новыми театральными инициативами в городах и селах.

## Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта

Мультипликативность – проект «Театральный Стерлитамак» можно реализовать в любом субъекте Российской Федерации. Планируется дальнейшая реализация проекта - расширение проекта до Регионального уровня. После финансирования проекта предполагаем, что у нас появятся новые партнеры и спонсоры. Ведь они будут заинтересованы спонсировать наш проект, т.к. проект востребован среди молодежи и пользуются популярностью.

Возможная грантовая поддержка Всероссийского конкурса «Доброволец России-2020», Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2020 году, Республиканского конкурса на предоставление грантов Главы Республики Башкортостан в форме субсидий на развитие гражданского общества.

Запрашиваемая сумма	213000

## Сумма софинансирования

150000

## Опыт успешной реализации

Данная тема давно разрабатывается в нашем городе. Данный проект стал участником всероссийского конкурса «Добровольцы России».

А наша команда стала лучшей волонтерской командой Республики Башкортостан. За успехи в волонтерской деятельности я была награждена путевкой МДЦ "Артек". Наша команда уже имеет грантовый проект "Стань СуперГероем" .

Он стал победителем в конкурсе проектов на Всероссийском форуме Волотеров Победы "Готов к Победам" в городе Тула.

## Партнеры проекта и собственный вклад

Отделение Общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)" - "Союз театральных деятелей Республики Башкортостан" (далее - Союз театральных деятелей Республики Башкортостан).

МАУ ДО «Дворец пионеров им. А.П. Гайдара» города Стерлитамак

МАУ «Стерлитамакский городской Дворец культуры»

г.Стерлитамак.

Отдел культуры города Стерлитамак

Отдел по молодежной политике и спорта города Стерлитамака.

Отдел образования города Стерлитамака

Стерлитамакское государственное театрально-концертного объединения

Русский драматический театр г. Стерлитамак

АНО «Центр современной драматургии и режиссуры Республики Башкортостан»

ГБПОУ РБ БРККиИ

Спутниковое башкирское телевидение Тамыр

## Информационное сопровождение проекта

городские новости "Уфанет"

творческая мастерская «Детский телеканал»

# Детализированная смета проекта

«Театральный Стерлитамак» (проект по развитию деятельности любительских театров)

| № | Статья расходов | Стоимость(ед.) | Кол-во единиц | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные расходы (приобретение авиа- и железнодорожных билетов, горюче- смазочных материалов, услуги по перевозке пассажиров): Услуга транспортной перевозки автобусом участников проекта от места проведения мероприятия до места проведения экскурсии. 25 человек | 6000 руб. | 3 | 18000 руб. |
| 2 | Закупка материалов и оплата услуг, необходимых для реализации проекта: Расходы на издательско-полиграфические услуги, в том числе изготовление макета и разработка дизайна афиши | 65 руб. | 200 | 13000 руб. |
| 3 | Закупка материалов и оплата услуг, необходимых для реализации проекта: Расходы на издательско-полиграфические услуги, в том числе изготовление макета и разработка дизайна сувенирной продукции | 250 руб. | 1000 | 250000 руб |
| 4 | Закупка материалов и оплата услуг, необходимых для реализации проекта: Услуга фото-видео-сопровождения мероприятия в течение 4-х дней по 9 часа | 10000 руб. | 4 | 40000 руб. |
| 5 | Закупка материалов и оплата услуг, необходимых для реализации проекта: Услуги 2 спикеров по мастер-классам для коллективов в течение 13 дней по 2 часа | 8000 руб. | 13 | 104000 руб. |
| 6 | Расходы на организацию питания: Услуга по организации кофе-брейка для 150 человек | 200 руб. | 150 | 30000 руб. |
| 7 | Закупка материалов и оплата услуг, необходимых для реализации проекта: Услуга оформления помещении (сцена, фойе где проходят мастер – классы, фото зоны) | 15000 руб. | 3 | 45000 руб. |
| Итого |  |  |  | 500000 руб. |
| Запрашиваемая сумма |  |  |  | 500000 руб. |
| Сумма софинансирования |  |  |  | 150000 руб. |
| Полная стоимость проекта |  |  |  | 650000 руб. |

Календарный план реализации проекта

«Театральный Стерлитамак» (проект по развитию деятельности любительских театров)

| № | Задача | Метод/Мероприятие | Сроки (дд.мм.гггг) |  | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить задачи по подготовке | Собрание организаторов | 10.08.2020 | 11.08.2020 | подготовлен чек лист |
| 2 | Распространить официальные писема с приглашением на конкурс | Направление официального письма-приглашения коллективов города | 04.08.2020 | 05.08.2020 | Более 100 учреждений |
| 3 | Организовать организационную работу по обработке Заявок, составлению программы конкурса, подготовки открытия и закрытия конкурса, работа со спонсорами | Работа оргкомитета по формированию списка участников и жюри конкурса, составление сценария открытия и закрытия, репетиции. Подготовка раздатки и призов. | 26.11.2020 | 26.11.2020 | 9 организаторов, более 40 коллективов, более 50 волонтеров, 4 возрастные категории |
| 4 | Организация самого конкурса: открытие конкурса, экскурсии в городские театры «Знакомство с закулисьем» | Официальное открытие конкурса, Экскурсия в русский драматический театр г. Стерлитамак | 26.11.2020 | 26.11.2020 | 9 организаторов, более 40 коллективов, более 50 волонтеров, 4 возрастные категории |
| 5 | Выявление победителей конкурса по номинациям | Работа жюри | 27.11.2020 | 27.11.2020 |  |

| № | Задача | Метод/Мероприятие | Сроки (дд.мм.гггг) |  | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Организовать мастер-классы | Организация мастер – классов «Режиссура для руко-водителей коллектива», «Актерское мастерство»; «Основные элементы системы К.С. Станиславского в театральной работе с детьми», «Игры и импровиза-ция в движении» и др. | 28.01.2021 | 28.01.2021 | Для всех коллективов |
| 11 | Организовать закрытие конкурса | Торжественное закрытие, награждение победителей, благодарность жюри. Организация концертной программы и творческого вечера для участников. | 16.02.2021 | 16.02.2021 | Для всех участников |
| 12 | Провести мастер-классы и консультации для победителей конкурса для рекомендации участия в республиканских и всероссийских фестивалей театрального творчества | Организация мастер-классов и консультации экспертов | 17.02.2021 | 17.02.2021 | Коллективы победители |