МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР»

ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ МР

Автор разработчик:

Пасхин А.В.

специалист по работе с молодёжью

МУ «Молодежный центр»

Исполнители программы:

специалисты по работе с молодежью

МУ «Молодежный центр»

Гаврилов-Ямский район

2020 год

2. Информационная карта проекта:

| - Краткое наименование проекта | Проект по развитию молодёжного медиапространства Гаврилов-Ямского района «PORTAЛ» |
| --- | --- |
| - Наименование учреждения, представившего проект на конкурс | Муниципальное учреждение «Молодёжный центр» Гаврилов-Ямского МР |
| - Ф.И.О. автора проекта, должность, контактная информация (телефон, адрес электронной почты) | Пасхин Андрей Владимирович специалист по работе с молодёжью 89108100305 mumts.gavrilov-yam@yandex.ru |
| - Тематическое направление, в котором заявлен проект | Создание, развитие и продвижение информационных ресурсов, действующих на базе СУМ |
| - Цели и задачи проекта | Цель проекта: Создание условий для развития молодёжного медиапространства на территории Гаврилов-Ямского района. Задачи: - Содействие формированию единого информационного поля на территории Гаврилов-Ямского района, направленного на сферы профилактики, волонтерества и патриотического воспитания. - Мониторинг деятельности молодёжных и детских общественных объединений в социальных сетях; - Выявление наиболее удачных информационных практик в сферах профилактики, волонтерства и патриотического воспитания; - Поддержка деятельности специалистов в рамках работы с информационным контентом по направления профилактики, волонтерства и патриотического воспитания. - Развитие Единой информационной площадки для освещения молодёжных мероприятий на территории района; - Поддержка способной, талантливой и творческой молодежи. - Расширение возможностей по продвижению информации на интернет-ресурсах социальных сетей общественных объединений различной направленности. - Популяризация информационного волонтерства. |
| - География проекта | Гаврилов-Ямский МР |
| - Целевая группа участников проекта | Подростки и молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет |
| - Перечень партнеров, привлекаемых к реализации проекта | ГАУ ЯО «Дворец молодёжи» ГАУ ЯО "Центр патриотического воспитания" Районная газета «Гаврилов-Ямский вестник» |
| - Ссылки на информационные ресурсы, задействованные в реализации проекта | Основные ссылки на ресурсы: https://vk.com/portal_gavyam https://vk.com/mu_molodezhnyj_centr_gavyam https://vk.com/vestnik1931 Ссылки на участников проекта: https://vk.com/vopokoleniez https://vk.com/vo_shopsha https://vk.com/vo_jefir_shalaevo_gavyam https://vk.com/sssh.shopsha https://vk.com/club189289236 https://vk.com/sobrvolonter https://vk.com/stog.school https://vk.com/public134217806 https://vk.com/club187556300 https://vk.com/public187655877 https://vk.com/g_yam.pravoporyadok https://vk.com/public183547358 https://vk.com/edelklub https://vk.com/public189485202 |
| - Количество подписчиков и уникальных посетителей информационных ресурсов, задействованных в реализации проекта | Общее количество подписчиков ресурсов: 9400 Уникальных посетителей ресурсов: 3780 |

3. Актуальность проекта:

Социальные сети - это самый современный механизм получения и передачи информации. В настоящее время они стали неотъемлемой частью жизни людей практически всех возрастов. Современный мир и развитие технологий заставляет привыкать к действительности и с каждым днем стремиться к лучшему. Социальные сети – это современный механизм воздействия на человека, как в хорошем, но к сожалению, так и в плохом смысле.

Возможности социальных сетей безграничны…

Они являются одним из самых эффективных, действенных инструментов и механизмов социализации, воспитания и формирования личности на данный момент. Постоянно растущее количество разнообразных соц. сетей, мессенджеров, онлайн-чатов и тенденция развития информационных групп с позитивным контентом запустили новую моду на «раскрутку» собственных идей и проектов через интернет. Создание повсеместно «официальных групп» молодёжных организаций становятся действенным механизмом современного мира, целью которых является донести информацию до своего читателя. Развитие разнообразных пабликов образовательных и социальных учреждений, которые информируют о своей деятельности по всем направлениям. Группы в социальных сетях волонтёрских отрядов и школьного или студенческого самоуправления, которые рассказывают о своей детальности.

Если говорить об этой проблеме в разрезе Ярославской области, то мы можем видеть множество отличных информационных постов различной направленности, которые хочется читать. А в разнообразии выбора информационного материала всегда надо думать о том, будет ли этот контент интересен твоим читателя.

На территории Гаврилов-Ямского района в 2019 году был реализован проект по формированию культуры освещения молодежных мероприятий, основным результатом которого стали 15 созданных и доработанных публичных страниц молодёжных и детских общественных объединений различной направленности. Команды администраторов и редакторов объединений прошли обучение по вопросам информационной грамотности, дизайна, написания информационных постов и их оформления, работы и подачи фото и видео материалов. В рамках конкурса так же проведен конкурс на выявление лучших групп в социальных сетях общественных объединений, который стал очень позитивным стимулом для развития и ведения своей группы.

Конечно, если говорить об индивидуальном информационном контенте – для каждого объединения есть свои цели и задачи публикации информации в социальной сети. Уникальность информационного контента – это очень важная позиция для любого объединения. Именно поэтому у них есть свои подписчики, которые читаю именно их.

Но если говорить о целостной работе всего «механизма» информационного поля на аудиторию, мы не можем говорить о целостном подходе к работе с ней. В современной действительности негативного контента и постоянной рекламы мы должны выстраивать информационную сеть, направленную именно на сферу профилактики, волонтерства и патриотического воспитание подростков и молодёжи.

Исходя из всего вышеизложенного, мы предлагаем к реализации проект по развитию молодёжного медиапространства Гаврилов-Ямского района «PORTAЛ», направленный на создание системы мероприятий, инструментов и механизмов для целостного подхода к развитию положительного контента в сферах профилактики, волонтерства и патриотического воспитания среди подростков и молодёжи на территории Гаврилов-Ямского муниципального района через социальные сети, а именно с использований официальных страниц молодёжных и детских общественных объединений, и выявление лучших практик, разработанных и опубликованных в социальных сетях на территории района.

4. Концепция проекта:

Проект по созданию молодёжного медиапространства Гаврилов-Ямского района «PORTAЛ» призван обеспечить условия для развития информационных СМИ в социальных сетях молодёжных и детских общественных объединений различной направленности.

Развитие Единой информационной площадки для освещения мероприятий в сфере молодёжной политики и увеличение позитивного контента на территории Гаврилов-Ямского района.

Так же проект является отдельной программой по разработке и публикации информационных материалов для мероприятий, в рамках Региональных Дней Единых Действий, реализующихся на территории Гаврилов-Ямского района в 2020 году.

В рамках реализации проекта основной идей является обучение и помощь в работе участников проекта: организация мастер-классов по ведению групп в социальных сетях, теоретических и практических семинаров по написанию информационных постов в рамках информационных компаний и их рекламированию с участием приглашенных специалистов ГАУ ЯО «Дворец молодёжи».

Основными участниками проекта станут администраторы и редакторы групп и публичных страниц молодёжных и детских общественных объединений Гаврилов-Ямского района в социальных сетях, участвующих в проекте в 2019 году. Так же к проекту будет привлечены новые участники и специалисты МУ «Молодёжный центр», которые непосредственно ведут работу по анонсированию и освещению мероприятий на территории района.

5. Механизм реализации проекта:

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:

Заключение договоров с сотрудничающими организациями и учреждениями. Проведение расширенного заседание организационного комитета, в который входят специалисты МУ «Молодёжный центр», и участников проекта для разработки плана совместной работы.

Разработка методических материалов проекта по направлениям (буклетов и презентационных материалов):

- написания статей и постов.

- ведение и медийное сопровождение групп в социальных сетях.

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ ЭТАП:

Изучение опыта реализации подобных программ и проектов в России. Разработка обучающих семинаров и круглых столов в рамках проекта, положения о Форуме молодёжных СМИ Гаврилов-Ямского района с привлечением SМM –менеджеров (администраторов и редакторов) популярных пабликов в социальных сетях на территории Ярославской области.

Разработка положения о конкурсе информационных постов «МИС» (Молодежная Информационная Среда) выпущенных в рамках реализации графика Региональных Дней Единых Действий на территории Гаврилов-Ямского района, направленных на создание условий для более эффективной информационной деятельности в сферах профилактики, волонтерства и патриотического воспитания.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП:

Составление четкого временного графика проведения мероприятий проекта. Распространение информации по мероприятиям программы в социальных сетях, рассылка на электронные адреса общественных объединений района, участвующих в реализации проекта.

Сбор и обработка заявок на участие в интернет-конкурсе информационных постов «МИС» (Молодежная Информационная Среда) в социальной сети.

Непосредственное проведение мероприятий проекта на территории Гаврилов-Ямского района (согласно календарному плану).

Экспертная оценка конкурсантов и определение его победителей (в состав Жюри входят по одному представителю от Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, от Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, МУ «Молодежный центр», ГАУ ЯО «Дворец молодёжи», ГАУ ЯО "Центр патриотического воспитания").

Награждение победителей и участников конкурса будет проводится на заключительном мероприятии проекта: Форуме молодёжных СМИ Гаврилов-Ямского района.

ИТОГОВО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП:

Проведение итоговой конференции в рамках Форума молодёжных СМИ Гаврилов-Ямского района:

- Вручение благодарственных писем партнерам проекта;

- Обсуждение хода реализации проекта, корректировки плана реализации проекта в следующем году;

- Подведение качественных и количественных показателей;

- Ежемесячное размещение информационных материалов, фото и видео продуктов о ходе реализации проекта.

- Анонсирование деятельности каждого участника проекта (общественного объединения) в формате «видеоблога» на Единой площадке проекта в социальных сетях.

6. Механизмы привлечения молодежи к участию/реализации проекта, описание видов занятости молодежи в проекте:

Основными участниками станут уже подготовленные администраторы и редакторы сообществ общественных объединений Гаврилов-Ямского района, которые были активными участниками проекта в 2019 году.

Так же в рамках проекта планируется привлечение администраторов групп – победителей конкурса на «Лучшую группу общественных объединений в социальной сети на территории Гаврилов-Ямского района» в 2019 год, которые смогут реализовать себя на месте спикеров проекта, проводя мастер-классы по видео, фото и аудио монтажу, работе с фото и видео редакторами в информационном направлении (разработке логотипов, поиску актуальных хеш-тегов, правилах «раскрутки» информации в соц. сетях и т.д.). Планируется привлечь их и к работе экспертной комиссии в рамках интернет-конкурса «МИС».

Так же они смогут себя реализовать на месте кураторов рабочих групп на время проведения Форума молодёжных СМИ Гаврилов-Ямского района «МЕДИА-Ям».

7. Ресурсное обеспечение проекта:

Материально-технические ресурсы:

-	Для реализации проекта необходимы: помещение МУ «Молодежный центр»;

-	Мультимедийная аппаратура: ноутбуки, проектор, телевизор.

Кадровый ресурс:

-	Специалисты МУ «Молодежный центр»;

-	Специалисты ГАУ «Дворец молодёжи» и ГАУ ЯО "Центр патриотического воспитания".

Интеллектуальный ресурс:

Для организации мероприятий программы понадобятся знания и опыт, презентации и методические разработки МУ «Молодежный центр» и ГАУ «Дворец молодёжи».

Информационный ресурс:

Информация о проекте будет размещаться на основной площадке проекта в социальных сетях (https://vk.com/portal_gavyam), на информационных ресурсах партнеров, участников проекта и в местных СМИ.

8. Ожидаемые количественные и качественные результаты проекта и способы их измерения:

Количественные показатели:

1.	Всего в рамках проекта запланировано проведение не менее 3 обучающих семинара для участников проекта, которые будут способствовать развитию грамотности и актуальности освещения информации через интернет-площадки в социальных сетях молодежных и детских общественных объединений на территории Гаврилов-Ямского района.

2.	Так же в рамках проекта запланировано проведение интернет –конкурса «МИС» (Молодёжная Информационная Среда) среди участников, на лучший информационный пост в ходе реализации мероприятий, приуроченных к региональным Дням Единых Действий по направлениям профилактики и волонтёрства. Так же в рамках конкурса будут дополнительные задания, приуроченные к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

3.	В мероприятия проекта планируется вовлечь около 200 человек, в том числе около 5 молодых людей, в качестве спикеров проекта, и не менее 15 волонтеров для проведения Форума молодёжных СМИ Гаврилов-Ямского района «МЕДИА-Ям».

4.	К реализации программы будут привлечены специалисты ГАУ «Дворец молодёжи», ГАУ ЯО "Центр патриотического воспитания", молодые журналисты Районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник».

4.	Повышение активности участия молодежи в проекте и значимости его реализации будет зависеть от количества поданных на конкурс заявок (планируемое количество не менее 15).

5.	Увеличения публикаций на интернет-порталах и социальных сетях района на 25% за счет объединения информационных групп общественных и ученических объединений на Единой информационной площадке проекта.

6.	На всех доступных информационных ресурсах будет размещено не менее 8 статей и информационных постов о ходе реализации проекта.

Качественные показатели:

1.	Участие в данной программе молодежи будет благоприятно влиять на развитие Единой информационной площадки для освещения не только молодёжных мероприятий на территории Гаврилов-Ямского района, но и в целом повысит уровень молодёжного информационного пространства по отдельно взятым направлениям.

2.	В рамках обучающих семинаров для участников проекта будет проведено два тестирования по вопросам работы с информационным контентом, суть которых будет узнать способности участников в первом тесте, и в финальном тесте понять, на сколько вырос уровень информированности молодёжи.

3.	Участники программы в дальнейшем будут способны понимать и применять полученные знания на семинарах и мастер-классах в собственной практике по созданию позитивного и информативного контента.

3.	По итогам программы будет определен уровень удовлетворенности участников. Планируется замерять его после каждого мероприятия программы. Если средний балл удовлетворенности участников выше 8, принимается решение об эффективности программы (по данному показателю).

9. Ожидаемый социальный эффект:

1.	Помощь в самореализации активной молодёжи района, становления их лидерских качеств и формирования коммуникативных навыков и умений работать в слаженном коллективе не только в рамках информационного поля, но и в жизнедеятельности.

2.	Популяризация информационного волонтёрства, как основного вектора в развитии молодёжного информационного пространства Гаврилов-Ямского района. Вовлечение активной молодёжи в создание контента, направленного на увеличение информационного поля в сферах профилактики, волонтерства и патриотического воспитания.

3.	Увеличение числа участников программ, проектов и мероприятий, реализуемых в сфере молодёжной политики на территории Гаврилов-Ямского района.