## Лист1
| Общий план по проекту |  |  | План взаимодействия с социальным партнёром (МОБУ СОШ № 67 имени дважды Героя Советского Союза Савицкого Евгения Яковлевича)
№ | Наименование мероприятия | Срок проведения | Показатели реализации | № | Наименование мероприятия | Срок проведения | Описание
1 | Реклама проекта | 01.02.2021 - 01.03.2021 (первый этап) 02.08.2021-02.09.2021 (второй этап) | Не менее 100 волонтёров, привлечённых к проекту по средствам рекламы в различных социальных сетях, по средставм площадки ютуб. | 1 | Конкурс плакатов на тематику сохранения диких птиц "Птицы Красной Книги" | 28.09.2020 - 16.10.2020 | Конкурс проводится среди 1-8 классов. По результатам конкурса делается выставка совместно с работами участников проекта. Все участники конкурса получают небольшое награждение
2 | Повседневная работа проекта | 01.02.2021 - 05.12.2021 | Не менее 20 тем для участников проекта. Не менее 200 работ от волонтёров проекта. Не менее 20 статей для выполнения просвященческой функции проекта | 2 | Выставка "Птичье сердце" | 19.10.2020 - 13.11.2020 | Выставка на территроие школы или рядом (в связи с эпидемологической ситуацией). На выставке будут присутствовать как работы участников конкурсов "Птицы Красной Книги", так и работы участников проекта
3 | Создание ютуб-канала | 01.02.2021-01.05.2021 | Не менее трёх видеороликов на канале и не менее 30 подписчиков. | 3 | Экскурсия в орнитологический парк Сочи | 27.10.2020 - 04.11.2020 (каникулы) | Экскурсия в орнитологический парк. Если есть возможность. Можно договориться об экскурсоводе и рассказе о самом парке, его жителях и деятельности людей по сохранению птиц и редких растений.
4 | Акция по помощи зимующим птицам | 01.02.2021 - 28.02.2021 | Не менее 20 кормушек, созданных участниками проекта. Мастер-класс по созданию кормушек на основе МОБУ СОШ школа №67, г. Сочи. | 4 | Акция по помощи зимующим птицам "Я помог" | 30.12.2020 - 28.02.2021 | Мастер-классы по созданию кормушек, видео совместно с медиацентром о помощи птицам зимой (небольшой отдел в новостях), буклеты о том, чем можно кормить птиц, а чем нельзя.
5 | Создание сайта проекта | 01.03.2021 - 01.06.2021 | Готовая онлайн платформа. Минимум по разделам сайта: работы участников (галерея), общая информация, список реабилитационных центров для птиц, я нашёл птицу (раздел для людей, которые нашли раненую или больную птицу и не знают, как ей помочь) | 5 | Акция в поддержку реабилитационных центров для птиц "Коробка помощи" | 03.05.2021 - 24.05.2021 | Оьправка посылок с материальной помощью (клиёнки, полотенца, салфетки, крупы, наполнитель и т. д.) в центры реабилитации и реитродукции диких птиц "Сирин", "Воронье гнездо", "Лунная поляна" (по возможности и в другие центры.
6 | Акция в поддержку реабилитационных центров для птиц | 03.05.2021 - 24.05.2021 | Оьправка посылок с материальной помощью (клиёнки, полотенца, салфетки, крупы. Наполнитель и т. д.) в центры реабилитации и реитродукции диких птиц "Сирин", "Воронье гнездо", "Лунная поляна" (по возможности и в другие центры) | 6 | Акция по помощи птенцам и слёткам диких птиц | 20.05.2021 - 20.06.2021 | Создание памяток, в которых закреплены правила поведения при встрече с птенцом, слётком, раненой птицей, при падение гнезда с птенцами и при других подобных случаях. Распространение не менее 20 печатных изданий памяток. Распространение виртуальных памяток среди учащихся школы №67, волонтёров проекта и зрителей проекта.
7 | Акция по помощи птенцам и слёткам диких птиц | 20.05.2021 - 20.06.2021 | Проведение не менее 3 вебинаров на тему помощи птенцам и слёткам диких птиц. Создание памяток, в которых закреплены правила поведения при встрече с птенцом, слётком, раненой птицей, при падение гнезда с птенцами и при других подобных случаях. Распространение не менее 20 печатных изданий памяток. Распространение виртуальных памяток среди учащихся школы №67, волонтёров проекта и зрителей проекта. | 7 | Встречи с орнитологами и руководителями центров реабилитации диких птиц | летние каникулы | Ознакомительные встречи с орнитологами, сокольниками, людьми, которые активно взаимодействую с дикими птицами, занимаются их спасением/содержанием
8 | Встречи с орнитологами в офлайн и онлайн режимах | 07.07.2021 - 11.08.2021 | Организация минимум трёх онлайн-встреч с орнитологами, сокольниками и другими людьми, тесно взаимодействующими с дикими птицами. Организация минимум одной офлайн встречи с орнитологом для школьников и других желающих. | 8 | Посещение центра реабилитации и реинтродукции диких животных и птиц "Сирин" | летние каникулы | Центр находится недалеко от Санкт-Птиербурга. Скоро центр начнёт работу для посетитетелей (выстовачная зона). Там можно увидеть диких сов, лис, енотовидных собак и других птиц и животных. В поездку смогут отправиться только старшеклассники.
9 | День Рождения проекта | 09.08.2021 - 15.08.2021 | Видеоролик-отчёт о проделанной за год работе, проведение открытого концерта на базе МОБУ СОШ №67.
10 | Конкурс историй помощи птицам | 06.09.2021 - 11.10.2021 | Проведение конкурса историй на площадке ВК
11 | Флэшмоб-освящение птиц Красной Книги России | 18.10.2021 - 01.11.2021 | Проведение фотовыставки "Птицы Красной Книги", ряд статей о птицах Красной Книги России, не менее 50 рисунков с птицами Красной Книги России от волонтёров проекта.
12 | Подготовка отчётной документации по реализации проекта | 01.12.2021 - 20.12.2021 | Подготовка и сдача отчётной документации по реализации проекта