## Slide 1
План подготовки и реализации проекта |  |  | 
Решаемая задача | Мероприятие / действие | Даты начала и завершения мероприятия | Ожидаемые результаты / итоги мероприятия
1. углубить знания у набранной команды волонтеров, о педагогических и психологических особенностях оставшимися без попечения родителей и выбрать место проведения квеста | 1.подбор группы волонтеров ВИОС 2. приглашение специалистов, имеющих опыт работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 3. проведение обучающего семинара 4.подбор мест проведения квестов 5. знакомство с администрацией детских домов и домов-интернатов | 10.10.2020-31.10.21 | Привлечение внимание к проблеме воспитанников детских домов и домов-интернатов, подготовка и формирования группы добровольцев ВИОС, имеющих знания и умения работы с детьми данной категории.
2. Разработать программы квестов | 1. изучение интересов воспитанников; 2.определение тематики квестов (новогодняя, патриотическая, экологическая и др.); 3. написание сценариев квестов; 4.апробация сценариев квестов; 5.информационное обеспечение проекта | 1.11.20-30.11.2021 | Популяризация технологии квест-игры в СМИ

## Slide 2
3. создать в каждой организации группу добровольцев | 1. встреча с воспитанниками детских домов и домов-интернатов; 2. выявление воспитанников, обладающих лидерскими качествами в помощь добровольцам ВИОС; 3. обучение их технологией проведения квест-игры; 4. совместная подготовка первой квест-игры; 5.информационное обеспечение проекта | 01.12.20-15.12.21 | создание группы поддержки в образовательной организации
4. выезды на место проведения квестов | 1. подготовка к проведению квест-игры (транспорт, реквизит, сувенирная продукция ) 2. проведение игр; 3. награждение участников; 4. обратная связь; 5. информационное обеспечение проекта | 16.12.20-15.05.21 | Воспитанники детских домов и домов-интернатов получили новые знания, навыки коллективной деятельности, выработали лидерские качества
5.информационное сопровождение проекта | 1. награждение благодарственными письмами за сотрудничество администраций детских домов и домов-интернатов; 2. подготовка сценариев квест-игры; 3. издание сборника сценариев; 4. распространение сборника сценариев квест- игр в образовательных организациях; 5. информационное обеспечение проекта | 10.09.20-15.05.21. | Активное внедрение в практику воспитательной работы детских-домов и домов-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, технологии квест-игры.

## Slide 3
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  | 
№ п/п | Наименование статьи расходов | Стоимость единицы, руб. | Кол-во единиц | Итого, руб. | Запрашивается, руб. | Софинансирование / собственный вклад, руб.
1. | КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  | 
 | Бумага белая (А4, 500 листов) | 220,00 | 1,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00
 | Завправка катриджа для принтера Canon i-SENSYS LBP6030B | 850,00 | 1,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00
 | Маркеры | 160,00 | 5,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00
 | Брондирванные футболки с логотипом | 200,00 | 25,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00
 | Брондированны бесболки с логотипом | 200,00 | 25,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00
 | скотч | 44,00 | 10,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00
 | Итого |  |  | 12310,00 | 12310,00 | 0,00
 | Комментарий и обоснования: Для проведения игры понадобиться распечатка программы. Для написания спрятанных кодов- маркеры. Футболки и кепки- подарки участникам. |  |  |  |  | 
2. | ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 
 | Ноутбук Acer Aspire A315-33-P1P8 NX.H64ER.003 | 26990,00 | 1,00 | 26990,00 | 26990,00 | 0,00
 | Принтер Canon i-SENSYS LBP6030B | 9990,00 | 1,00 | 9990,00 | 0,00 | 9900,00
 | флеш-накопитель | 500,00 | 2,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00
 | Итого |  |  | 37980,00 | 26990,00 | 10900,00
 | Комментарий и обоснования: для создания заданий и распечатки. | Техника необходима для изготовления программ. |  |  |  | 

## Slide 4
3. | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 
 | ГСМ |  | 645,00 | 3,00 | 1935,00 | 1935,00 | 0,00
 | Итого |  |  |  | 1935,00 | 1935,00 | 0,00
 | Комментарий и обоснования: |  | Проезд до детских домов, так как они находятся вне города. |  |  |  | 
4. | УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ |  |  |  |  |  | 
 | Тиражирование благодарственных писем | 60,00 |  | 40,00 | 2400,00 | 2400,00 | 0,00
 | Информационное освещение проекта | 50000,00 |  | 10,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00
 | Настольные игры |  |  | 100,00 | 7700,00 | 7700,00 | 0,00
 | Итого |  |  |  | 60100,00 | 60100,00 | 0,00
 | Комментария и обоснования: | Памятные призы для организаций, награждение ребят-участников. |  |  |  |  | 
 | ДРУГИЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ (по необходимости) |  |  |  |  |  | 
5. | водитель | 500,00 |  | 10 час. | 5000,00 | 5000,00 | 0,00
 | Сувенирная продукция |  |  | 100,00 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00
 | налог |  |  | 0,13 | 19500,00 | 19500,00 | 0,00
 | Итого |  |  |  | 64500,00 | 64500,00 | 0,00
 | Комментарий и обоснование: | Транспортные расхода, так как детские дома находятся вне города. Памятные призы для участников. |  |  |  |  | 
 | ИТОГО по смете |  |  |  | 176825,00 | 165835,00 | 10900,00