План

- Достижение договоренности о сотрудничестве в рамках проекта с руководством Клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Министерства здравоохранения Краснодарского края

Встреча с руководством ЛПУ, заключение и подписание договора о сотрудничестве

2020-01-10		2020-12-20

- Достижение договоренности о сотрудничестве в рамках проекта с родителями участников, получение от них письменного согласия для прослушивания участников лекций по ВИЧ инфекциям

2020-01-10		2020-12-20

- Определение волонтеров-медиков, организовывающих мероприятия в рамках данного проекта

2020-01-15  	2020-12-20

- Определение характер, объема выполняемых работ, составление графика рабочих смен волонтеров

Назначение ответственных на площадках, курирование площадок по установленному графику

2020-01-15		2020- 12-20

- Вручение благодарственных грамот за помощь в организации проекта

2020-12-20		2020-12-20

- Подготовка волонтеров-медиков для проведения лекции по ВИЧ инфекции, распределение обязанностей

2020-01-20		2020-01-25

- Закупка необходимых вещей для реализации мероприятия в рамках проекта

2020-02-01		2020-02-05

- Проведение лекции в ЛПУ

2020-02-10		2020-02-10

- Подготовка волонтеров-медиков для помощи в организации интерактивной игры в рамках проекта, распределение обязанностей

2020-02-25		2020-03-01

- Закупка необходимой продукции для реализации игры в рамках мероприятия

2020-03-05		2020-03-10

- Проведение интерактивной игры с участниками проекта

2020-03-12		2020-03-12

- Определение волонтеров в помощи реализации проведения встречи с родителями участников проекта, распределение обязанностей

2020-04-01		2020-04-05

- Закупка необходимой продукции для реализации встречи с родителями

2020-04-10		2020-04-15

- Проведение встречи с родителями участников проекта

2020-04-17		2020-04-17

- Определение волонтеров для помощи в организации встреч с родителями и участниками-подростками

2020-04-30		2020-05-02

- Закупка необходимой продукции для реализации встречи

2020-05-05		2020-05-10

- Проведение встречи участников-подростков и родителей

2020-05-14		2020-05-14

- Определение волонтеров для помощи в организации тренинга, распределение обязанностей

2020-05-20		2020-05-25

- Закупка необходимых товаров для реализации тренинга в рамках проекта

2020-05-28		2020-06-02

- Проведение тренинга с участниками проекта

2020-06-06		2020-06-06

- Подготовка волонтеров-медиков для помощи в организации лекции в рамках проекта, распределение обязанностей

2020-09-04		2020-09-08

- Закупка необходимых товаров для реализации мероприятия

2020-09-12		2020-09-15

- Проведение лекции в рамках проекта

2020-09-18		2020-09-18

- Подготовка волонтеров-медиков для помощи в проведении интерактивной игры в рамках проекта

2020-09-23		2020-09-27

- Закупка необходимых товаров для реализации мероприятия в рамках проекта

2020-10-01		2020-10-03

- Проведение интерактивной игры с участниками проекта

2020-10-06		2020-10-06

- Определение волонтеров для помощи в организации встречи с родителями участников проекта, распределение обязанностей

2020-10-20		2020-10-24

- Закупка необходимых товаров для реализации мероприятия в рамках проекта

2020-10-27		2020-10-30

- Проведение встречи с родителями участников проекта

2020-11-02		2020-11-02

- Определение волонтеров для помощи в организации встречи с родителями и участниками-подростками, распределение обязанностей

2020-11-15		2020-11-20

- Закупка необходимой продукции для реализации мероприятия в рамках проекта

2020-11-24		2020-11-29

- Проведение встречи с родителями и участниками-подростками

2020-12-01		2020-12-01

- Определение волонтеров для помощи в организации тренинга в рамках проекта, распределение обязанностей

2020-12-11		2020-12-15

- Закупка необходимых товаров для реализации мероприятия в рамках проекта

2020-12-16		2020-12-18

- Проведение тренинга в рамках проекта

2020-12-20		2020-12-20