Направление реализации проекта _________«Говорит волонтёр»____________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Автор проекта (ФИО)_Рубцова Анжела, Тулинова Алина, Крамарева Валерия _______________________

Район _Лискинский__________________________________________________________________________

ФИО, тел. Руководителя  _Титова Анна Игоревна, 8-900-926-14-31______________

| 1. Название проекта | «СОХРАНИМ НА ДОЛГИЕ ВЕКА» (Создание школьной страницы в социальной сети «ВКонтакте») |
| --- | --- |

| 2. Актуальность проекта (описание проблемы, на решение которой направлен проект) (не более 0,5 страницы) | Школа – это маленькое государство, в котором существуют свои законы, традиции, обычаи. Государство, в котором кипит жизнь, наполненная ярчайшими событиями. И как же в таком государстве нет своих средств массовой информации? Школьная страница – современное средство передачи информации. Задача каждого педагога мотивировать своего воспитанника на саморазвитие и самоорганизацию. Каждый участник реализует свои интересы, применяет творческие способности, помогает каждому обучающемуся в школе узнавать о всех событиях школы, тем самым чувствует свою значимость и причастность к решению школьных задач. |
| --- | --- |

| 3. Основные цели и задачи проекта | Цель: - создать активноработающую информационную школьную среду, через публикацию новостей, достижений, побед учеников МКОУ СОШ №15 им. Героя России Евгения Сизоненко в социальной сети «ВКонтакте». Задачи: - информационная: достоверно освещать мероприятия и события школьной жизни; - образовательная: обучение детей основам журналистики, издательской деятельности, современным технологиям; - воспитательная: развитие чувства ответственности, творческих способностей, инициативы; - коммуникативная: совершенствование коммуникативных навыков, способностей слушать и быть услышанным; - координирующая – согласование действий различных школьных подразделений, пропагандируя свои успехи, достижения, обсуждают трудности и проблемы. |
| --- | --- |

| 4. Целевая группа (необходимо описать, на кого конкретно направлен проект, какую группу людей они представляют (пенсионеры, дети, инвалиды и т.д.), а также указать, сколько человек планируется охватить деятельностью по проекту). | Обучающиеся МКОУ СОШ №15 им. Героя России Евгения Сизоненко, их семьи, жители микрорайона «Мелбугор», жители и гости города Лиски и Лискинского района. |
| --- | --- |

| 5. Календарный план реализации проекта (последовательное перечисление основных мероприятий проекта) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Ответственный | Сроки |
|  | Организация школьного Пресс-центра «Журналистские расследования». - Встреча с администрацией школы и обсуждение работы и идеи выпуска школьной газеты. | - Руководитель пресс-центра (старшая вожатая МКОУ СОШ №15). | Сентябрь 2019 г. |
|  | Подготовка участников к реализации проекта. - обучение основам журналистики, издательского дела; - делегирование обязанностей в соответствие с желанием и способностями; - знакомство с компьютерной программой Microsoft Office Publisher, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Word - обсуждение планов работы пресс-центра. | - Руководитель пресс-центра (старшая вожатая МКОУ СОШ №15). - участники пресс-центра. | Сентябрь 2019 г. |
|  | Планирование дальнейшей работы. - создание школьной страницы (https://vk.com/mkoysosh_15_lsk); - выбор постоянных и временных рубрик; - разработка индивидуального дизайна; - сбор информации; - корректировка статей, подготовка к изданию; - составление графика выпуска постов. | - Руководитель пресс-центра (старшая вожатая МКОУ СОШ №15). - участники пресс-центра. | Октябрь 2019 г. |
|  | Подведение итогов - регулярный выпуск публикаций на странице школы; - создание розыгрышей призов после каждой «круглой» цифры количества подписчиков (100, 200, 300 чел. и т.д); - приобретение опыта; - работа над ошибками и недочетами; | - Руководитель пресс-центра (старшая вожатая МКОУ СОШ №15). - участники пресс-центра. | Октябрь 2019 г. – май 2020 г. |
| 6. Ожидаемые результаты (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |  |  |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты) | По итогам реализации проекта с сентября 2019 г. по ноябрь 2019 г. проделаны следующие работы: - Обучающие занятия: 4 часа; - Проведение благотворительной ярмарки: 1; - Собрана информация для будущих статей: 8 шт.; - Корректировка информации: 8 шт.; - Публикация первых постов на странице школы; - Работа над ошибками: 1 час; - Создание именных поздравительных открыток на «День Учителя» в электронном виде, и рассылка на почту педагогам: 45 шт. С апреля 2020 г. планируется: - Еженедельно опубликовывать школьные новости; - Разработка новых интересных читателю рубрик; - Создание розыгрышей призов после каждой «круглой» цифры количества подписчиков (50, 100, 150, 200, 250 чел. и т.д), тем самым заинтересовывать читателей и привлечь аудиторию; - Разработка и публикация ежемесячного шуточного школьного гороскопа. |  |  |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | - Каждый участник проекта: - приобретает опыт поисковой, исследовательской, организационной работы; - развивает способности слушать, быть услышанным, работать в команде; - развивает коммуникативные навыки за пределами своих микрогрупп; - становится более самостоятельным, чувствуя ответственность и социальную значимость. - Реализация проекта помогает обучающимся узнавать новую информацию, формирует любовь и уважение к своему делу, школе, одноклассникам, ученикам своей и других школ, дает поводы для гордости за свою школу, город и район, за их историю и прекрасное будущее, к которому они имеют прямое отношение. - Ведение школьной страницы в социальной сети: - повышение социальной и познавательной активности учащихся, тяга к знаниям; - развивает творческие способности; - развивает сотруднические отношения: ученик – учитель – родители. - способствует развитию технических возможностей учеников. |  |  |

| 7. Детализированная смета расходов (подробно указываются все расходы, в т.ч. отдельно указать статьи расходов, которые уже оплачены.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Стоимость (ед.), руб. | Кол-во единиц | Всего, руб. | Источники средств |  |
|  |  |  |  |  | Собственные | Привлеченные (необходимо указать источник привлечения средств) |
| 1. | Покупка призов для розыгрышей | 100 | 15 | 1500р | Благотворительная ярмарка |  |
| 2. | Канцтовары: - Бумага «Снегурочка» - Письменные принадлежности - Папка - Файлы | - 200 руб. - 10 руб. - 10 руб. - 2 руб. | 2 20 20 100 | 500 руб. 200 руб. 200 руб. 200 руб. | Благотворительная ярмарка |  |
| 3. | Компьютер |  |  |  | Школьный Личный (детский) |  |
| 4. | Микрофон |  |  |  | Школьный |  |
| 5. | Фотоаппарат |  |  |  | Школьный Личный (детский) |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 2600 руб. |  |  |

| 8. Перспективы развития проекта | - Создать школьное телевиденье на базе школьной страницы в социальной сети «ВКонтакте»; - Создать школьное радио; - Привлечь большее количество людей; - расширить географию читателей школьной станицы; - набрать достаточное количество читателей, получив возможность принимать заказную рекламу с символической платой Пресс-центру на развитие деятельности. |
| --- | --- |
| 9. Распространение информации о деятельности по проекту и его результатах (необходимо описать, каким образом будет распространяться информация о проекте и его результатах среди различны целевых групп (учеников, педагогов, родителей, жителей микрорайона, администрации района (города, области). | Информация о школьной странице во «ВКонтакте» будет: - в школьной газете «StarSchool»; - в социальных сетях и видеохостингах ( «Instagram» «YouTube») - на сайте школы МКОУ СОШ №15; - сотрудничество с районной газетой; - сотрудничество с администрацией Воронежской области по вопросу информирования о деятельности газеты на своих личных страницах в социальных сетях членов администрации (Людмила Сиволдаева); - упоминание школьной страницы на городских и районных мероприятиях. |
| 10.Риски, которые могут возникнуть при реализации проекта и способы их преодоления | - незаинтересованность (маленькая заинтересованность) в работе над школьной страницей в социальной сети «ВКонтакте» - незаинтересованность читателей. |