## Карта проекта «Браслет для СВОих»

| Ф.И.О. автора проекта, команда проекта | Аракчеева Татьяна Геннадьевна Педагог ДДТ, куратор отряда «Открытое сердце» Дома детского творчества. Человек с инвалидностью (передвигается на коляске). Владеет техникой плетения, имеет опыт организации волонтёрских проектов. |
| --- | --- |
| Название проекта | «Браслет для СВОих» |
| Срок реализации проекта | 16 месяцев |
|  | продолжительность проекта (дд, мм, гггг) |
|  | Сентябрь 2025 |
|  | начало реализации проекта (дд, мм, гггг) |
|  | Декабрь 2026 |
|  | окончание реализации проекта (дд, мм, гггг) |
| Краткая аннотация | Суть проекта Волонтёрский отряд «Открытое сердце» (Дом детского творчества, Белая Калитва) обучает подростков 12–17 лет плетению тактических паракордовых браслетов для бойцов СВО. Каждый браслет – 5 м прочного шнура (до 250 кг), который за секунды расплетается и используется для ремонта снаряжения, жгута или укрытия. Это и инструмент выживания, и знак поддержки из дома. Актуальность Белая Калитва – приграничный с зоной СВО город. Помощь здесь – ежедневная потребность, но изготовление браслетов – трудоёмкий навык, которым владеет только наш отряд. Опрос 80 школьников: 75% хотят помогать, но не знают, как и боятся «малого вклада». Проект даёт личный, осязаемый результат – каждый браслет авторский и реально уходит на передовую. Цель – создать условия для патриотического воспитания и формирования гражданской идентичности подростков через системное изготовление браслетов для участников СВО. Задачи: - Обучить навыку, подготовить инструкторов из числа участников. - Проводить ежемесячные сессии на базе ДДТ. - Наладить отправку через штаб #МЫВМЕСТЕ. - Информировать о связи личного вклада с общей победой. - Собирать обратную связь от бойцов. - Обеспечить устойчивость (ядро инструкторов, методический пакет). Целевая аудитория: 35–40 подростков 12–17 лет (прямая), более 200 бойцов СВО (конечная). Уникальность: редкий навык, модель «подросток-наставник» (8–10 инструкторов), персонифицированный вклад, двойная ценность (инструмент + моральная поддержка), региональное признание (сюжет на «ДонТР», письмо поддержки, публикации). Результаты (сентябрь 2025 – декабрь 2026): - 200 браслетов (1000 м паракорда), 7–8 отправок. - 14 рабочих сессий, 6 мастер-классов, 4–5 выездных мероприятий. - Охват 800+ жителей, 20+ постов, 4 публикации в газете, сюжет на ТВ. - 85% участников осознают причастность к защите Родины (анкеты), 80% преодолели страх «малого вклада», 8–10 инструкторов. - Проект признан на муниципальном и региональном уровне, встроен в план ДДТ. Партнёры: Сектор по делам молодёжи (письмо), штаб #МЫВМЕСТЕ (отправки), газета «Перекрёсток», «ДонТР», казачий юрт. Устойчивость и масштабирование: ядро инструкторов, встроенность в ДДТ, методический пакет – можно тиражировать в школы района. |

### 1. Актуальность (почему это важно сейчас)

| Параметр | Содержание |
| --- | --- |
| Проблема | Город Белая Калитва Ростовской области находится в приграничном с зоной СВО регионе. Здесь помощь участникам специальной военной операции — не разовая акция, а ежедневная потребность тысяч жителей. Школьники массово плетут маскировочные сети, волонтёры заливают окопные свечи, собирают сухие души и чайные наборы. Однако изготовление тактических паракордовых браслетов — более трудоёмкий процесс, требующий специальных навыков и усидчивости, — в городе на регулярной основе освоила и практикует только одна команда: волонтёрский отряд «Открытое сердце» Дома детского творчества. 75% подростков Белой Калитвы хотят помогать бойцам СВО, но не знают, как и боятся, что их вклад слишком мал. Существующие массовые форматы не дают ощущения личной значимости. Дополнительный вызов: люди с инвалидностью (включая руководителя-колясочника и волонтёров с ментальными нарушениями) часто исключены из волонтёрской деятельности из‑за стереотипов. |
| Доказательства | Опрос 80 школьников; письмо поддержки Сектора по делам молодёжи; Постановление Правительства РО № 845; Региональная программа патриотического воспитания; соответствие направлению #МЫВМЕСТЕ. |
| Последствия бездействия | Нереализованное желание помогать → снижение социальной активности, установка «я ничего не могу изменить», упущенная возможность патриотического воспитания через реальное дело. |

### 2. Целевая аудитория

| Группа | Характеристика | Количество |
| --- | --- | --- |
| Прямая | Подростки 12–17 лет, волонтёры отряда «Открытое сердце», в том числе подростки с ментальными нарушениями. | 35–40 чел. |
| Конечная | Бойцы СВО (получатели браслетов) | 200+ чел. |
| Косвенная | Родители, педагоги, местное сообщество, СМИ | 800+ чел. |

### 3. Цель проекта

Создать условия для патриотического воспитания и формирования гражданской идентичности подростков 12–17 лет г. Белая Калитва через системное изготовление тактических паракордовых браслетов для участников СВО, обеспечивающее личный, осязаемый вклад в защиту Отечества.

### 4. Задачи проекта (6 задач)

- Сформировать условия для обучения подростков навыку плетения браслетов с подготовкой инструкторов из числа участников.

- Обеспечить регулярный процесс изготовления браслетов на базе ДДТ (ежемесячные сессии).

- Наладить логистику адресной передачи браслетов бойцам через партнёров (штаб #МЫВМЕСТЕ).

- Провести информационную кампанию, демонстрирующую связь личного вклада с общей победой и укрепляющую гражданскую идентичность.

- Организовать сбор и трансляцию обратной связи от бойцов для поддержания мотивации участников.

- Заложить основы устойчивости проекта после завершения грантового цикла (ядро инструкторов, методический пакет).

### 5. Календарный план (сентябрь 2025 – декабрь 2026, 16 месяцев)

| Этап | Сроки | Ключевые мероприятия | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | Сентябрь–октябрь 2025 | Формирование ядра инструкторов (5–7 чел.), разработка стандарта и инструкций, закупка материалов, заключение соглашений с партнёрами, создание инфоресурсов. | Готовность к запуску. |
| Основной | Ноябрь 2025 – ноябрь 2026 | 14 ежемесячных сессий, 6 мастер-классов для новичков, 4–5 выездных мероприятий, 7–8 отправок браслетов, информационное сопровождение (посты, газета, ТВ). Руководитель-колясочник лично ведёт сессии, ребята с ментальными нарушениями вовлечены наравне. | 200 браслетов, 35–40 волонтёров, 8–10 инструкторов, охват 800+ жителей. |
| Итоговый | Ноябрь–декабрь 2026 | Итоговое анкетирование, анализ результатов, публикация отчёта, планирование на 2027 год. | Подтверждённые качественные изменения. |

### 6. Ресурсы и бюджет

| Вид ресурса | Что именно | Источник | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Материальные | Паракорд (10 бобин по 100 м) | Грант | 10 000 |
| Материальные | Карабин (200 шт) | Грант | 8 000 |
| Материальные | Ножи-стропорезы (3 шт.) | Грант | 1 500 |
| Материальные | Бумага А4 (2 упаковки) | Грант | 1 000 |
| Материальные | Клей-карандаш (4 шт.) | Грант | 200 |
| Материальные | Памятные значки (150 шт.) | Грант | 3 300 |
| ИТОГО |  |  | 24 000 |
| Софинансирование | Помещение ДДТ, инструменты, станочки (13 шт., изготовлены волонтёром), труд педагога и волонтёров, логистика партнёров, инфоподдержка | ДДТ, команда, партнёры |  |

### 7. Ожидаемые результаты

Количественные:

- 35–40 подростков-волонтёров

- 200 тактических браслетов (1000 м паракорда)

- 14 рабочих сессий + 6 мастер-классов + 4–5 выездных мероприятий

- 7–8 отправок на передовую

- 8–10 инструкторов подготовлено

- 800+ жителей охвачено информацией

- 20+ постов в соцсетях, 4 публикации в газете, 1 сюжет на ТВ

- 5+ партнёрских организаций

Качественные:

- 85% участников осознают личную причастность к защите Родины (анкеты «до-после»).

- 80% преодолели страх «мой вклад слишком мал».

- Сформирован уникальный навык плетения у всех регулярных участников, включая ребят с ментальными нарушениями.

- 8–10 подростков стали инструкторами-наставниками.

- Разрушен стереотип о людях с инвалидностью: руководитель-колясочник успешно управляет проектом, участники с ментальными особенностями чувствуют свою нужность.

- Проект признан на муниципальном и региональном уровне (письмо, публикации, ТВ).

- Проект встроен во внеурочную деятельность ДДТ, создан методический пакет.

### 8. Социальный эффект (три уровня)

| Уровень | Изменения | Подтверждение |
| --- | --- | --- |
| Внутри человека | Подростки (в т.ч. с ментальными нарушениями) обретают уверенность, осознают свою значимость; руководитель-колясочник становится примером для других людей с инвалидностью. | Сравнение входных/выходных анкет (85% → уверенность), отзывы. |
| В поведении | Регулярные сессии, наставничество (8–10 инструкторов), устойчивая волонтёрская привычка. Ребята с ментальными нарушениями осваивают посильный ритмичный труд. | Журнал посещаемости, факт проведения мастер-классов подростками |
| В среде | Узнаваемый инклюзивный бренд помощи, муниципальное признание, встроенность в ДДТ. Изменение отношения общества к возможностям людей с инвалидностью. | Письмо поддержки, публикации, сюжет на ТВ, приказ ДДТ |

Устойчивость эффекта: ядро инструкторов (8–10 чел.), методический пакет, партнёрские связи, включение в план внеурочной деятельности ДДТ.

### 9. Уникальность проекта

| Что есть в городе | Ограничения | Наше решение |
| --- | --- | --- |
| Плетение сетей, свечи, сухие души | Коллективный труд, вклад «растворяется» | Каждый браслет – авторское изделие |
| Разовые акции помощи | Нет формирования навыка | Регулярные сессии, освоение редкого умения |
| Взрослые как наставники | Подросток – исполнитель | Модель «подросток-наставник» (8–10 инструкторов) |
| Обычная помощь | Только практическая ценность | Двойная ценность: инструмент выживания + символ поддержки |
| Люди с инвалидностью часто исключены | Стереотипы: «не справятся», «не смогут руководить» | Руководитель-колясочник управляет проектом; ребята с ментальными нарушениями плетут браслеты наравне. Это доказывает: инвалидность – не приговор. |

### 10. Партнёры

| Партнёр | Вклад |
| --- | --- |
| Сектор по делам молодёжи Администрации Белокалитвинского района | Письмо поддержки, инфосопровождение, признание |
| Штаб #МЫВМЕСТЕ (местное отделение) | Логистика отправок браслетов на передовую |
| Газета «Перекрёсток» | Публикации (4 статьи) |
| Телерадиокомпания «ДонТР» | Сюжет о проекте (уже вышел) https://vkvideo.ru/video-128248569_456260460?t=8m6s (смотреть с 5 минуты) |
| Белокалитвинский казачий юрт | Совместный мастер-класс для юных атаманов |

### 11. Масштабируемость и развитие

| Направление | Механизм |
| --- | --- |
| Повторяемость | Проект включён в план внеурочной деятельности ДДТ, ядро инструкторов обеспечивает ежегодный набор новичков. |
| Тиражирование в школы района | Методический пакет (инструкции, видео, сценарии) позволяет запустить проект в любой школе после 1 выездного мастер-класса. |
| Адаптация под возраст | Упрощённая схема для 10–11 лет, усложнённая для старшеклассников, разовые мастер-классы для взрослых. |
| Расширение линейки | Темляки, брелоки, ремешки, многометровые ленты – для поддержания интереса опытных участников. |
| Муниципальный бренд | При успешной реализации проект станет узнаваемым брендом подростковой помощи в Белой Калитве и сможет тиражироваться в другие районы Ростовской области. |

### 12. Риски и меры минимизации

| Риск | Мера |
| --- | --- |
| Снижение мотивации подростков | Система личных зачётов, публичное признание, чередование форматов |
| Выбытие инструкторов (болезнь, экзамены) | Взаимозаменяемость (минимум 2 инструктора на мк), банк видеоуроков, гибкое планирование |
| Перебои с паракордом | Неприкосновенный запас (3 бобины), альтернативные поставщики |
| Сбои в логистике отправки | Минимум 2 альтернативных канала, фотофиксация партий, немедленная публикация |
| Стереотипное отношение к руководителю-колясочнику | Акцент в информационной кампании на его компетенциях, публикации в СМИ, демонстрация успешного управления |

13. Информационная открытость.

Группа отряда «Открытое сердце» в ВК https://vk.com/openheartbk

Посты на мероприятия проекта в ВК:

- https://vk.com/wall-45677952_1535

- https://vk.com/wall-45677952_1534

- https://vk.com/wall-45677952_1533

- https://vk.com/wall-45677952_1523

- https://vk.com/wall-45677952_1513

- https://vk.com/wall-45677952_1506

- https://vk.com/wall-45677952_1506

- https://vk.com/wall-45677952_1471

- https://vk.com/wall-45677952_1462