Название проекта **"Прикоснись душой к истории победы"**

**Автор проекта:** Светочева Дарья Денисовна

**Кураторы проекта**: Юрченко Елена Николаевна, Назарова Наталья Алексеевна, Титова Анастасия Игоревна

**ОПИСАНИЕ:**

В рамках проекта "Прикоснись душой к истории Победы" запланировано проведение регионального двухдневного патриотического форума "Время помнить" при участии активистов (Участники) “Российского движения школьников” (далее - РДШ) и ветеранов Великой Отечественной войны Калининградской области (Гости). Организацию, размещение участников и гостей форума планируется осуществить на базе ресурсного центра регионального отделения РДШ ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» (далее - ЦРОД).

В соответствии с задачами форума будут созданы условия для взаимодействия Гостей и Участников - организованы мастер-классы, на которых Гости обучат своими творческим навыками и поделятся жизненным опытом, историями, памятными событиями. Будет оказана медицинская и социальная помощь Гостям, проведён исторический квест от регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", спортивная игра "Зарница" от юнармейского отряда "Парус", интерактивная площадка "Коридор памяти", которая, по своей задумке, будет переносить школьников в "прошлое", с помощью интерактивных площадок, где ветераны продемонстрируют старые письма, вещи, книги, расскажут о маленьких историях, которые больше всего им запомнились, а также будет показывать ветеранам "настоящее", с помощью площадок, на которых сами школьники покажут свои увлечения (игры, приставки, книги), расскажут, как они проводят своё время, "Костёр Памяти" в рамках городского песенного флешмоба "Песни войны. Голоса Победы", а также праздничный концерт, посвященный 75-летию Победы для ветеранов и их семей на территории ЦРОД с представлением работ участников форума, которые они готовили с ветеранами.

**Актуальность проекта**

С каждым годом ветеранов Великой Отечественной Войны становится всё меньше и меньше. У нас в настоящее время есть возможность сейчас быть рядом, уделить внимание не один раз в год к празднику, а в течение всего года, прикоснуться к истории и услышать правду из первых уст от легендарных людей - наших героев, наших предков, которые подарили Великую Победу-  счастье жить сегодня в мирное время.

К сожалению, сейчас нередко опровергают то, что так свято в нашей памяти, подлинные исторические факты теряются среди слухов и недостоверных версий, происходит увеличение числа сомневающихся в значимости Великих исторических событий. Подростки и молодёжь чаще прислушиваются к интернет-слухам в силу неосведомленности, незнания достоверных источников, реже встречаются с ветеранами и не знают подлинную информацию.

В связи с этим младшее поколение может не узнать из сухого текста учебников, кто на самом деле герой в нашей жизни и благодаря кому мы живем. Пока у нас есть возможность действительно поблагодарить, вживую пообщаться с ветеранами, мы должны приложить все усилия для того, чтобы память была бессмертна.

Данный проект способствует привлечению подростков и молодёжи к истории, воспитанию человеческих и моральных качеств, любви к Родине и ближнему, к старшему. И самое главное -  поможет в укреплении связи между поколениями.

**Задачи**:

1. Анонсирование проекта и форума в социальных сетях ВКонтакте и Инсатграмм;
2. Проведение организационных встреч с ветеранами, администрацией Центра развития одарённых детей, волонтёрами, руководителями проекта;
3. Организация и проведение выездного двухдневного форума "Время помнить" с участием активистов “Российского движения школьников” Калининградской области;
4. Организация и проведение встреч активистов с ветеранами ВОВ;
5. Организация и проведение творческих мастер-классов от ветеранов ВОВ для активистов РДШ;
6. Совместная подготовка и проведения ветеранами и активистами РДШ концерта, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;
7. Организация и проведение спортивной игры “Зарница” совместно с юнармейским отрядом "Парус" МАОУ СОШ № 12 г. Калининград и ветеранами;
8. Организация и проведение исторического квеста от регионального отделения ВОД “Волонтёры Победы”;
9. Организация военно-полевой кухни для участников форума;
10. Организация и проведение пунктов медицинской и социальной помощи ветеранам ВОВ;
11. Организация мастер-классов различной направленности для ветеранов;
12. Организация интерактивной площадки “Коридор памяти”;
13. Организация и проведение "Костёр Памяти" в рамках городского песенного флешмоба "Песни войны. Голоса Победы";

**Решение следующих проблем:**

1. Недостаток заботы и внимания по отношению к участникам ВОВ, нуждающимся в поддержке, приуроченное только лишь к памятным датам внимательное отношение к ветеранам;

2. Незаинтересованность школьников в получении знаний, и вовсе их отсутствие, в значимости Победы в Великой Отечественной войне;

3. Отсутствие ассоциативной связи между старшим и младшим поколением, нет четкого представления о сущности и об особенностях каждого из них;

4. Неосведомлённость ветеранов ВОВ в своих правах на предоставление медицинской и социальной помощи;

**Целевая аудитория проекта:**

Активные участники:

1. Сотрудники ресурсного центра (ЦРОД) регионального отделения РДШ;

2. Организаторы и волонтёры форума;

3. Ветераны ВОВ и дети войны;

Пассивные участники:

1. Члены РДШ Калининградской области, учащиеся 8-11 классов;

2. Ветераны ВОВ и дети войны;

**Сроки реализации проекта**: Февраль- май 2020 г.

**Социальный эффект от реализации проекта:**

Произойдут большие социальные перемены в обществе благодаря тому, что молодёжь и ветераны проведут время вместе, расскажут о своих переживаниях и увлечениях, получат друг от друга поддержку и внимание. А самое главное, общение между старшим и младшим поколением позволит повлиять на стабильную и адекватную оценку Победы В Великой Отечественной войне будущего поколения страны, на их понимание, какой ценой народ достиг эту Победу и, какие подвиги были совершены ради этого, ранее такими же молодыми ребятами. Благодаря тому, что школьники получат знания, которых не найти ни в одной книжке, поучатся делать что-то вместе и выявят общие интересы, будет установлена связь поколений.

**Информационные партнёры:**

1. Группа ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» в социальной сети "ВКонтакте" <https://vk.com/clubzrod> и в Инстаграмм razvitie\_odarennyh;
2. Группа регионального отделения ООГДЮО "Российское движение школьников" ) в социальной сети "ВКонтакте" <https://vk.com/rms39> и в Инстаграмм rdsh\_39;
3. Группа регионального отделения ВОД "Волонтёры Победы" в социальной сети "ВКонтакте" <https://vk.com/kaliningrad.zapobedu> и в Инстаграмм kaliningrad.zapobedu;
4. Группа КРОО ООО "Российский союз молодёжи" в социальной сети "ВКонтакте" <https://vk.com/kroorsm> и в Инстаграмм rsm\_klgd;
5. Газета детей и подростков МАОУ СОШ №12 "Тип-топ терапия" (зарегистрирована в РоссРеестре школьных СМИ);
6. Группа Президентского совета (УСУ МАОУ СОШ №12) в социальной сети "ВКонтакте" vk.com/pss12, аккаунт в Инстаграмм rdsh\_shkola12, ps\_school12\_kld; сайт МАОУ СОШ №12 http://mouschool12.ucoz.ru/;

**ЦЕЛИ:**

1. Мотивировать подростков и молодежь к изучению истории и исторических событий;

2. Сформировать целесообразное понимание значимости Победы в Великой Отечественной войне;

3. Заложить гуманные моральные качества, любовь к Родине и ближнему и старшему поколению;

4. Укрепить связь между поколениями;

5. Решить социальные проблемы ветеранов, оказать помощь и выразить заботливое отношение;

6. Привлечь школьников к добровольчеству и патриотической деятельности;

**РЕЗУЛЬТАТЫ:**

Планируемые результаты.

**Количественные:**

1. Организован 1 региональный форум "Время помнить" в 2 дня;

2. Более 10 ветеранов получили медицинскую и социальную помощь, смогли поделится своим опытом, показали свои навыки и обучили ими школьников, приняли участие в развлекательно образовательной, творческой программах;

3. 120 активистов РДШ получили возможность стать участниками 2-х дневного регионального форума, проявить свои творческие способности и пообщаться с ветеранами ВОВ;

4. 10 организаторов получили опыт организации регионального мероприятия, получили знания в оформлении сметы проекта и документации, улучшили навыки взаимодействия с ветеранами, школьниками, партнёрами;

5. 20 волонтёров получили большой организаторский опыт масштаба регионального мероприятии и приобрели навыки;

6. Вовлекли в качестве 10 партнеров сторонние проекты и распространили идеи форума;

7. 10 представителей органов исполнительной власти повзаимодействовали со школьниками и ветеранами в рамках форумов;

8. 30 ветеранов и их семьи смогли посетить праздничный концерт к 75-летию Победы на территории Центра развития одарённых детей;

9. 10 волонтёров регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" смогли провести исторический квест в рамках форума;

10. 15 членов юнармейского отряда "Парус" смогли провести спортивную игру "Зарницу" в рамках форума;

11. Организована полевая кухня для участников форума;

12. Проведено 10 мастер-классов, 1 игра, 1 квест, 1 концерт, 1 песенный флешмоб, 1 выставка запущен 1 фотофлемоб и смонтировано 2 социальных ролика в рамках форума;

13. 10 ветеранов получили подарки и благодарности за активное участие в форуме;

14. 120 активистов РДШ получили сертификаты участия и поощрительные призы за участие в форуме;

15. Выявлено 40 лидеров форума, которые проявили себя в работе на площадках своих направлений и получили поощрительные подарки, грамоты;

**Качественные показатели.**

Созданы условия для творческо-образовательной среды молодёжи. Школьники получили знания по Великой Отечественной войне, навыки в создании социального ролика, организации концерта, приняли участие в спортивной игре и проявили свои творческие способности.

Школьники и ветераны установили контакт и укрепили связь поколений путём совместной деятельности, приобрели представление об особенностях и мироощущениях каждого из них. Повысилось гражданская и патриотическая заинтересованность молодёжи в сохранении исторической памяти, а также интерес к поиску сути и достоверности событий.

Ветераны Великой Отечественной войны получили внимание к себе, как к Героям, как к личностям, получили медицинскую и социальную помощь от специалистов, получили подарки к 75-летию победы и стали, как спикерами, так и участниками концерта, мастер-классов в рамках двухдневного регионального форума.

**Дальнейшие перспективы развития проекта:**

1. Проведение регионального 2-х дневного форума 1 раз в год;

2. Поддержка связи с ветеранами, оказание помощи (по необходимости);

3. Продолжение взаимодействия школьников с ветеранами (проведение выездных акций помощи на дому ветеранам, организация и проведение историко-патриотических квестов и встреч активистов и ветеранов, проведение творческих мастер-классов с участием ветеранов);

4. Популяризация проекта и распространение проведения форума в других регионах страны;