ПРОЕКТ «ТВОЯ ТЕМА»

Название проекта: Твоя Тема

Оргкомитет проекта: Дорофеева Полина Дмитриевна, Гаврилова Дарья Денисовна

География проекта: Мгинское городское поселение (Кировский район, Ленинградская область)

Дни проведения: 05.09.2020-06.09.2020

1. **Краткая аннотация:**

Проект направлен на развитие интереса у жителей к современным малораспространенным в пгт. Мга сферам деятельности путем проведения общегородского образовательного форума. Проект призван привлечь людей к самореализации в таких сферах как экология, фриланс, молодежное предпринимательство, здоровый образ жизни, изучение иностранных языков, нестандартные творческие направления: рэп, запись подкастов и др.

В результате реализации проекта в мероприятии примут участие жители поселка от 14 до 35 лет, будет представлено не менее 8 семинаров по различным темам и видам занятий.

1. **Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект:**

Население пгт. Мга составляет 10 126 человек. Образовательные и досуговые услуги для молодежи в поселке предоставляют местный Дом культуры, школа и библиотека. Они предлагают жителям различные занятия, секции и мероприятия классического профиля, мало затрагивающие современные и нестандартные сферы интересов жителей. Отсутствие широких дополнительных возможность образования и саморазвития вызывает отток молодежи в возрасте от 18 лет из поселка, а также вынуждает молодежь от 14 до 35 лет искать свой досуг в более крупных городах, чаще всего, в Санкт-Петербурге. Для снижения остроты данной проблемы команда Молодежного совета при главе администрации МО Мгинское городское поселение выступает с инициативой проведения общегородского молодежного форума на территории пгт. Мга. Образовательная программа форума будет направлена на развитие у участников интереса к увлечению малораспространенными современными сферами деятельности, саморазвитию и самореализации, а также на приобретение начальных базовых навыков в различных видах деятельности.

1. **Основные целевые группы, на которые направлен проект:**

Молодежь от 14 до 35 лет, проживающая на территории Мгинского городского поселения

1. **Основная цель проекта:**

Знакомство жителей поселка с современными видами деятельности и приобретение по ним первичных навыков, путем проведения двухдневного мероприятия на базе КДЦ “Мга” силами активистов Молодежного совета при главе администрации МО Мгинское городское поселение в сентябре 2020 года.

1. **Задачи проекта**
2. Подготовить команду волонтеров, обеспечивающих организацию и проведение форума, из 10 добровольцев Мгинского городского поселения в срок до июля 2020 года;
3. Составить и представить участникам программу форума, включающую в себя расписание каждого дня, темы выступлений и спикеров в срок до 22 августа 2020 года;
4. Провести информационную кампанию и рекламу в СМИ и социальных сетях в период с 5 августа по 6 сентября 2020 года;
5. Провести форум с участием подготовленной команды волонтеров и активистов Молодежного совета с 5 по 6 сентября 2020 года;
6. **Методы реализации проекта**
7. Тренинг волонтеров-организаторов форума;
8. Разработка образовательной программы;
9. Поиск спикеров и партнеров проекта;
10. Разработка и выпуск печатной продукции;
11. Работа со СМИ и социальными сетями, написание пресс-релиза.
12. **Календарный план реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки (дд.мм.гг) | Количественные показатели реализации |
| 1 | Проведение обучающего тренинга по освоению навыков работы с участниками, подготовки и организации событий (форума) для волонтерской команды | июнь 2020 года | 10 волонтеров-организаторов форума. |
| 2 | Разработка программы форума, поиск спикеров и партнеров проекта | 01.08.2020-15.08.2020 | Не менее 8 семинаров, проводимых 8 спикерами в программе форума. |
| 3 | Проведение рекламной кампании путем выпуска и распространения печатной продукции, информации в интернете, сотрудничество со СМИ, рассылка пресс-релиза | 05.08.2020-06.09.2020 | 10 афиш, не менее 5 информационных постов в аккаунтах Молодежного совета в социальных сетях и других информационных источниках. |
| 4 | Согласование тем выступления спикеров и утверждение полной программы форума | 15.08.2020-22.08.2020 | Готовая программа форума, представленная участникам не менее чем за 10 дней до проведения форума. |
| 5 | Проведение форума силами подготовленных волонтеров и активистов Молодежного совета по утвержденной программе с приглашенными спикерами | 05.09.2020-06.09.2020 | Проведенный по разработанной программе форум с 50 участниками проекта, силами волонтерской команды из 10 добровольцев. |

1. **Ожидаемые результаты**

* Количественные показатели:

1. В форуме примут участие не менее 50 жителей поселения;
2. В форуме будет представлено не менее 8 семинаров и 8 спикеров по различным направлениям;
3. 10 волонтеров примут участие в организации городского события.

* Качественные показатели:

1. Жители поселка в возрасте от 14 до 35 лет получат опыт и знания в новой сфере деятельности.
2. Форум поможет школьникам в возрасте от 14 до 18 лет с профориентационной стороны.
3. Молодежь поселения попробует развиться и найти себя в новых сферах.
4. **Мультипликативность**

Опыт реализации проекта возможно перенимать для применения в других поселениях Кировского района. При успешном проведении форума и наличии интереса к нему у жителей возможно дальнейшее развитие проекта в виде районного молодежного образовательного слета.

1. **Детализированная смета расходов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Стоимость (ед), руб | Кол-во единиц | Общая сумма |
| 1 | Оплата услуг спикера | 1 000.00 | 16 | 16 000.00 |
| 2 | Ручки с логотипом | 70.40 | 100 | 7 040.00 |
| 4 | Блокноты с логотипом | 180.89 | 70 | 12 662.30 |
| 5 | Сертификаты для волонтеров и участников | 55.00 | 80 | 4 400.00 |
| 6 | Бумага для флипчарта | 200.00 | 1 | 200.00 |
| 7 | Маркеры | 50.00 | 5 | 250.00 |
| 8 | Печать информационной продукции для рекламы | 57.40 | 10 | 574.00 |
| 9 | Питание участников | 25 000.00 | 2 | 50 000.00 |
| Итого: 91 126.30 | | | | |