**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**проекта «Музейный волонтер»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок проведения** | **Показатели реализации** |
|  |
|  | Разработка и пополнение онлайн-сообщества «Музейный волонтер» в группе «В Контакте» для организаторов и волонтёров | 01.09.2020 – 01.12.2021гг. | Онлайн-сообщество «Музейный волонтер», на которой будут размещены новости о ходе реализации проекта  |
|  | Создание команды проекта, обучение волонтерского отряда в рамках реализации проекта «Музейный волонтер».  | 01.09.2020 - 20.02.2021гг. | Создание инициативной группы в количестве 10 человек, обучение волонтерского отряда в составе 50 чел. |
|  | Встречи в Совете Ветеранов с ответственными лицами за организацию культурно-массовой работы ветеранов | 20.02.2021- 31.03.2021 гг. | Уточнение списка ветеранов Великой Отечественной войны. Заключение соглашений о сотрудничестве. Планирование графика визитов к ветеранам. |
|  | Сбор информации о Героях Советского Союза, расположенных по северо-западу республики Башкортостан и за его пределами , составление маршрута «Дорога Победы» | 01.04.2021-30.04.2021гг. | Сбор, обработка информации о десяти Героях Советского Союза, уроженцев Краснокамского, Калтасинского. Янаульского, Дюртюлинского, Бураевского, Кармаскалинского районов достопримечательностей, составление маршрута «Дорога Победы»:№1.по с. Новый Каинлык Краснокамского района;№2 по Калтасинскому и Янаульскому районам№3 по Бураевскому и Дюртюлинскому районам№4 по Кармаскалинскому району№5 по г.Уфе |
|  | Организация музейными волонтерами культурного десанта  "Дорога Победы". | 04.05 2021-25.06.2021гг. | Поездка на родину десяти Героев Советского Союза и ветеранов Великой Отечественной войны г.Нефтекамск. Проведение поисковой работы на местах. Организация экологического десанта у памятников Героев Советского Союза, несение Вахты памяти. Посещение Домов музеев имени Героев Советского Союза. |
|  | Закупка оборудования для реализации проекта | 28.06.2021 -09.07.2021гг. | Закупка электронного оборудования: ноутбука, цветного принтера (1 шт.) зеркального фотоаппарата (1 шт.), штатива (1 шт.), портативной колонки (1 шт.), проектора (1 шт), экрана для проектора ( 1шт.), демонстрационных шкафов для музея (5 шт.)  |
|  | Обработка собранного материала проекта о Героях Советского Союза. | 12.07. 2021-30.07.2021гг. | Запись, обработка аудио- и видеоматериалов о поездках, создание видеофильмов. Оцифровка документов Героев Советского Союза для фондов школьного музея.  |
|  | Приобретение необходимой формы, костюмов, для арт-визитов к ветеранам Великой Отечественной войны | 02.08.2021-31.08.2021гг. | Закупка футболок и бейсболок с символикой проекта, формы РККА обр.1941г (2 шт.) и обр.1943г. (2 шт.), башкирского (2 шт.), русского (2 шт.), татарского (2 шт.) и марийского (2 шт.) костюмов для выступления с концертными номерами перед ветеранами. |
|  | Презентация проекта перед ветеранами Великой Отечественной войны  | 01.09.2021-30.10.2021гг. | Презентационная групповая экскурсия по школьному музею для ветеранов, демонстрация интерактивного музейного пространства, концертная программа для ветеранов на башкирском, русском, татарском и марийском, также на английском и немецком языках. |
|  | Проведение видеоконференций по тиражированию опыта проекта «Музейный волонтер» | 03.11.2021-20.11.2021гг. | Обмен опытом со школьными музеями других регионов Российской Федерации |
|  | Подготовка отчетной документации по реализации проекта.  | 20.11.2021 – 10.12.2021 (*10 дней с даты последнего мероприятия проекта* | Подготовка отчетной документации по реализации проекта. |

**СМЕТА ПРОЕКТА**

**НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА «Музейный волонтер»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование статьи расходов** | **Стоимость (руб.)** | **Кол-во** | **Ед. измерения** | **Сумма (руб.)** |
| **Расходы по оплате услуг специалистов (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА), привлеченных на основании гражданско-правовых договоров, задействованных в реализации проекта**  |
|  | Обучение волонтерского отряда экспертами Нефтекамского историко-краеведческого музея | 30 | 100 | чел. | 3000  |
|  | Услуги видеомонтажа (для создания видеороликов на основе видеоматериала с поездок по Республике Башкортостан о Героях Советского Союза и ветеранах) | 10000 | 1 | шт. | 10000 |
| **Расходы на продвижение проекта в социальных сетях** |
|  | Продвижение проекта в социальных сетях | 12000 | 1 | усл. | 12000 |
| **Расходы по оплате услуг сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей в рамках реализации проекта (оплата товаров, работ, услуг, в т. ч. транспортные расходы)**  |
|  | Аренда автобуса по маршруту: 1 маршрут – Нефтекамск – с. Новый Каинлык-Нефтекамск; 2 маршрут – Нефтекамск-Янаул- Калтасы-Красный Холм; 3 маршрут – Нефтекамск- Дюртюли-Бураево-Нефтекамск, 4 маршрут – Нефтекамск- Шаймуратово-Уфа-Нефтекамск  | 5000 | 4. | чел. | 20000 |
|  | Проживание команды проекта в хостеле в ходе 4 –го маршрута в г. Уфа, как наиболее отдаленного от г.Нефтекамск | 2500 | 5 | чел. | 12500 |
|  | Питание команды проекта в течение 4-х маршрутов для 5 человек, из расчета 1 человек за 1 день (завтрак-250р и обед-350р)– 600 руб. | 600 | 5 | чел. | 12000 |
| **Расходы на приобретение необходимого оборудования, необходимого для выполнения мероприятий проекта:** |
|  | Приобретение ноутбукаХарактеристики: 15.6" Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 (для обработки полученной информации, подготовки буклетов, поздравительных открыток) | 39000 | 1 | шт. | 39999 |
|  | Распечатка поздравительных открыток ветеранам, буклетов о поездках, фотоотчетов о поездках, раздаточных материалов из) | 1500 | 4 | шт. | 6000 |
|  | Покупка зеркального фотоаппарата CANON EOS 2000 (данный фотоаппарат будет использоваться для съемки фото и видеоотчетов при выездных маршрутах и при проведении мероприятий) | 26900 | 1 | шт. | 26900 |
|  | Приобретение штатива DEXP WT-3770 (данный штатив будет использоваться длительной выдержки при фотосъемке при выездных маршрутах и при проведении мероприятий) | 2199 | 1 | шт. | 2199 |
|  | Приобретение портативной колонки JBLX treme 2 (используется в качестве музыкального сопровождения в ходе артвизитов к ветеранам)  | 11999 | 1 | шт. | 11999 |
|  | Покупка офисной бумаги (будет использоваться для печати необходимых материалов, буклетов по музейному волонтерству качестве подарка ветеранам) | 220 | 5 | шт. | 1100 |
|  | [Проектор EPSON EB-X400 белый](https://www.dns-shop.ru/product/c2ab5740e38a3330/proektor-epson-eb-x400-belyj/) (для проецирования изображении с устройств при проведении видеоконференций) | 24999 | 1 | шт. | 24999 |
|  | Покупка экрана для проектора со стойкой Classic Solution Crux (экран будет использоваться для проведения видеоконференций и в дальнейшей работе по направлению добровольчество) | 5799 | 1 | шт. | 5799 |
|  | Покупка демонстрационных шкафов для размещения собранных в процессе экспедиций маршрутов материалов о Героях Советского Союза северо-запада Республики Башкортостан | 4500 | 5 | шт. | 22500 |
|  | Заказ блокнотов размера А5 с эмблемой проекта (для записи воспоминаний ветеранов в ходе визитов к ветеранам) | 100 | 50 | шт. | 5000 |
|  | Заказ ручек (для записи воспоминаний ветеранов в ходе визитов к ветеранам) | 70 | 50 | шт. | 3500 |
| **Расходы на необходимую экипировку и обмундирование музейных волонтеров** **для артвизитов** |
|  | Приобретение футболок с символикой проекта для 50 музейных волонтеров, т.к. для 50 закупили за счет собственных средств | 430 | 50 | шт. | 21500 |
|  | Приобретение бейсболок с символикой проекта для 50 музейных волонтеров,т.к. 50 волонтерам закупили за счет собственных средств | 200 | 50 | шт. | 10000 |
|  | Распечатка баннера с символикой проекта для информационного освещения проекта (1кв.метр-200 руб.) | 2500 | 1 | шт. | 2500 |
|  | Пошив формы РККА обр.1941г для выступлений в ходе артвизитов перед 10 ветеранами  | 4000 | 2 | шт. | 8000 |
|  | Пошив формы РККА обр.1943г. для выступлений в ходе артвизитов перед 10 ветеранами | 4000 | 2 | шт. | 8000 |
|  | Пошив и закупка ткани, аксессуаров для мужских и женских национальных костюмов (башкирского, русского, татарского, марийского народов) для выступлений в ходе экспедиций по Республике Башкортостан, а также перед 10 ветеранами в ходе артвизитов, проводимых волонтерских акций  | 8000 | 8 | шт. | 64000 |
|  | Приобретение вешалок для костюмов | 50 | 12 | шт. | 600 |
|  | Приобретение шкафа для хранения костюмов | 8500 | 1 | шт | 8500 |
| **ИТОГО** | **342 595** |