описание проекта

| 3.Название проекта | Социальный проект «Развитие школы волонтеров культуры» |
| --- | --- |

| 4.Сроки реализации проекта | Продолжительность проекта (в месяцах) |
| --- | --- |
|  | 28 месяцев |
|  | Начало реализации проекта (день, месяц, год) |
|  | 3 сентября 2019 |
|  | Окончание реализации проекта (день, месяц, год) |
|  | 29 декабря 2021 |

| 5.Краткая аннотация (не более 0,5 страницы) | Проект направлен на создание условий для развития добровольческой деятельности в сфере культуры и функционирование муниципальной площадки взаимодействия «Учреждение культурно-досугового типа – активный гражданин», как способа реализации творческих и социокультурных инициатив жителей города Шахты и включению активной молодежи в добровольческое сообщество города. Функционирование муниципальной площадки взаимодействия «Учреждение культурно-досугового типа – активный гражданин» происходит в учреждениях культуры города Шахты при активном взаимодействии с заинтересованной молодежью муниципального образования. Мероприятия проекта подразделяются на два ключевых модуля: «Просветительский» и «Практический». Освоение «просветительского» модуля осуществляется волонтерами проекта посредством участия в проведении групповых и индивидуальных занятий, направленных на повышение глубины полученных знаний. «Практический» модуль реализуется волонтерами проекта и направлен на широкие массы населения, включает проведение социокультурных акций, мероприятий различных форм и тематики. |
| --- | --- |

| 6.Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта для молодёжи Соответствие проекта «Основам государственной молодежной политики на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р) (не более 1 страницы) | В российском обществе в целом и городском сообществе г. Шахты в частности, существует запрос на создание и развитие добровольчества сферы культуры. Запрос этот обусловлен рядом факторов, в первую очередь влияние культурологических и ментальных особенностей российского общества, во-вторых, поиск новых направлений самореализации творческой молодежи, а также всеобщий эмоциональный подъем, связанный с проведением в нашей стране череды масштабных мероприятий мирового уровня, в обеспечении высокого качества которых особый вклад внесли добровольцы (волонтеры). Роль и значимость формирования нового добровольческого движения отмечена Президентом Российской Федерации, отражена в Национальном проекте «Культура» (2019-2024). Социальный проект «Развитие школы волонтеров культуры» направлен на удовлетворение сформировавшейся в обществе потребности в создании добровольческого движения в сфере культуры. Реализация проекта способствует достижению приоритетных задач, изложенных в распоряжении Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», оказывает содействие учреждениям культуры в реализации целей и задач Национального проекта «Культура» (2019-2024). |
| --- | --- |

| 7.Основные целевые группы, на которые направлен проект (возраст, охват, социальный статус) | Молодежь в возрасте 14-25 лет, проживающая на территории муниципального образования «Город Шахты» - учащиеся средних общеобразовательных учреждений, учреждений средне специального образования, студенты ВУЗов, участники творческих коллективов клубных учреждений |
| --- | --- |

| 8.Основная цель проекта | Развитие школы волонтеров культуры на базе КДУ, как площадки реализации творческих и социокультурных инициатив жителей города Шахты, с включением активной творческой молодежи в добровольческое сообщество города, |
| --- | --- |

| 9.Задачи проекта | Формирование сообщества волонтеров культуры на местном уровне; Разработка и реализация социокультурных проектов; Привлечение к сотрудничеству общественных организаций; Содействие развитию системы наставничества в учреждениях культуры; Методическая, информационная и ресурсная поддержка гражданских инициатив в сфере культуры; Культурно-эстетическое воспитание молодежи; Содействие развитию системы межведомственного взаимодействия; Популяризация волонтёрского движения в сфере культуры. |
| --- | --- |

10.Методы реализации проекта (описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)

Контент-анализ – метод качественного и количественного анализа данных, способствующий эффективному накоплению методических материалов для проекта;

Социальное проектирование - алгоритм последовательных действий преобразования идеи в результат;

Консультирование – краткосрочное воздействие направленное на содействие в достижении участниками проекта их жизненных актуальных целей;

| 11.Календарный план реализации проекта (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки (дд.мм.гг) | Количественные показатели реализации |
| 1 | Подготовительный этап: Сбор и анализ методических материалов, определение правового статуса деятельности «Школы волонтеров культуры» на базе КДУ, оформление и утверждение соответствующей документации (положение о деятельности, календарно-тематического, перспективного планов работы и т.д.) создание рекламного контента. Контрольно-коррекционный: Проведение SWOT анализа проекта. | Сентябрь 2019 года | Определен правовой статус деятельности «Школы волонтеров культуры на базе КДУ», сформирован пакет ключевых документов – 1 пакет документов.; Подготовлен календарно – тематический план работы «Школы волонтеров культуры» на базе КДУ на 12 месяцев – 1 документ; Разработан перспективный план мероприятий – 1 документ; Размещены (в социальных сетях) рекламные посты о наборе в «Школу волонтеров культуры» на базе КДУ, не менее 10 постов. |
| 2 | Основной этап: Проведение просветительских занятий, согласно утвержденного календарно-тематического плана; Организация локальных и общегородских акций и мероприятий, направленных на развития социокультурной сферы; Участие в региональных форумах и проектах; Подготовка и реализация авторских социальных проектов участников Контрольно-коррекционный: Проведение SWOT анализа проекта, для выявления рисков, перспективных направлений развития проекта | 2019-2021 год | Проведено не менее 50 занятий «Школы волонтеров культуры»; Организовано и проведено не менее 1 общегородского и 8 локальных мероприятий; Организовано участие активистов «Школы волонтеров культуры» в не менее чем 3-х региональных форумах или проектах; Разработано и внедрено в реализацию не менее 1 авторского социального проекта в отчетный период. |
| 3 | Этап «Перспективного развития»: Преобразование «Школы волонтеров культуры» в НКО Участие в грантовых конкурсах по поддержке деятельности НКО, направленной на развитие добровольчества в молодежной среде | Июнь 2021 год | Регистрация НКО; Подача заявки на грант – не менее 1 заявки |

| 12.Ожидаемые результаты (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодёжи в мероприятия проекта) | По состоянию на 15 января 2021 года: Привлечено в ряды добровольцев 300 чел., актив проекта 25 чел.; Волонтерами разработано и реализуется 12 социальных проектов; Проведено 963 мероприятия с участием волонтеров отряда; Охват населения мероприятиями составил 45430 человек; Учрежден и проведен первый муниципальный форум волонтеров культуры - «Добро в культуре». |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | В сфере культуры города Шахты сформировано сообщество добровольцев (волонтеров) культуры и активно функционирует муниципальной площадки взаимодействия «Учреждение культурно-досугового типа – активный гражданин», реализующие общественный запрос на развитие данного направления в социальной сфере муниципального образования; Деятельность муниципальной площадки взаимодействия «Учреждение культурно-досугового типа – активный гражданин» положительно влияет на имидж города Шахты в регионе. |

13.Мультипликативность (возможность тиражирования проекта) (укажите, как будет (если будет) распространяться опыт по реализации проекта в других регионах)

Опыт реализации будет аккумулирован в просветительский проектный интенсив, в перспективе будет представлен на площадках муниципалитетов региона.

| 14.Ресурсное обеспечение деятельности по проекту. Виды ресурсов: -кадровые; -материальные; административные; -информационные; -и др. | Кадровые ресурсы: работники МБУК г. Шахты «ГДК и К» в количестве, не менее 10 человек. Материальные: помещения, оргтехника, транспорт, находящийся в управлении МБУК г. Шахты «ГДК и К», а именно: -Проектор и проекционный экран – 1 шт., -Ноутбук – 1 шт., -Фото камера – 1 шт., -Кабинет для занятий – 1 шт. (закреплен за отрядом), дополнительно по согласованию; -Транспорт – 1 шт., (Автомобиль газель) по согласованию. Административные: - включение волонтеров культуры города Шахты Департаментом культуры г. Шахты в реализацию национального проекта «Культура» на территории муниципального образования «Город Шахты»; - Соглашение о сотрудничестве с ОД «Волонтеры культуры» АВЦ РО. Информационные: -профиль в социальной сети Вконтакте https://vk.com/id576057558 -профиль в социальной сети Инстаграм https://www.instagram.com/svk_shakhty/ -сайт МБУК г. Шахты «ГДК и К» https://gdkik.ru/ - сайт «Департамента культуры г. Шахты» https://www.культура-шахты.рф/ |
| --- | --- |

15.Детализированная смета расходов (подробно указываются все расходы, в т.ч. отдельно указать статьи расходов, которые уже оплачены)

| № | Статья расходов | Стоимость (ед.) , руб. | Кол-во единиц | Всего, руб. | Источники средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Собственные | Привлеченные (необходимо указать источник привлечения средств) |
| 1. | Затраты на обеспечение деятельности муниципальной площадки взаимодействия «Учреждение культурно-досугового типа – активный гражданин» (Кадровые и материальные ресурсы) Предоставлены партнерами проекта, на основании межведомственного взаимодействия и сотрудничества (безвозмездно) |  347557 | - | 347557 | 0,0 |  347557 |
| Итого |  |  |  |  | 0,0 |  347557 |

16.Приложения (Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д., если такие имеются к моменту начала реализации проекта)

| 17.Рабочая группа проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Функция, выполняемая в проекте | Ссылка на аккаунт в социальных сетях |
| 1. | Самарский Дмитрий Олегович | Руководитель проекта | https://www.instagram.com/samarskiy.d.o/ |
| 3. | Семченко Серафима Ярославовна | Ответственный представитель | https://vk.com/simasemchenko |

| 18.Распространение информации о деятельности по проекту и его результатах (необходимо предоставить ссылки на публикации о ходе реализации проекта/программы) | Профиль проекта в сети Вконтакте: https://vk.com/id576057558 Профиль проекта в сети Инстаграм: https://www.instagram.com/svk_shakhty/ |
| --- | --- |