Паспорт проекта для участия в конкурсном отборе проектов

молодежного инициативного бюджетирования в Республике Карелия

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Название инициативного проекта: «Нескучные перемены»

  - Направление проекта: Поддержка и взаимопомощь (профилактика деструктивного поведения)

  - Наименование образовательной организации:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костомукшского муниципального округа «Средняя общеобразовательная школа №2 имени А.С. Пушкина»

  - Муниципальное образование: Костомукшский муниципальный округ

  - Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):

Целевой аудиторией проекта «Нескучные перемены» являются учащиеся 5–9-х классов (основная группа), а также младшие школьники и старшеклассники (в роли волонтёров). Проект затрагивает всё школьное сообщество: педагогов, администрацию и родителей.

Цель проекта: профилактика деструктивного поведения среди школьников через организацию содержательного и активного досуга на переменах.

Проблема: на переменах учащиеся часто остаются без организованных занятий, что приводит к:

- росту конфликтности и травматизма;

- пассивному времяпрепровождению (в т. ч. избыточному использованию гаджетов);

- нарушениям дисциплины;

- эмоциональному напряжению и стрессу;

- риску развития асоциальных форм поведения.

Решение: создание системы досуговых активностей на переменах, включающей:

- Две многофункциональные игровые зоны:

- спортивная (настольный теннис, скакалки, мини-волейбол);

- интеллектуальная (настольные игры, викторины, головоломки).

- Регулярные мероприятия: еженедельное проведение спортивных мини-игр, интеллектуальных викторин и творческих мастер-классов.

- Вовлечение школьников в организацию: формирование команды волонтёров из старшеклассников для помощи в проведении активностей.

Ожидаемые результаты:

- снижение количества жалоб на девиантное поведение от педагогов и родителей на 70 %;

- увеличение доли учащихся, регулярно участвующих в организованном досуге, до 80 % от целевой группы (5–9 классы);

- улучшение психологического климата в школе;

- развитие коммуникативных, творческих и лидерских навыков у школьников;

- снижение нагрузки на педагогов по урегулированию конфликтов.

Количественные показатели за учебный год:

- не менее 150 досуговых мероприятий;

- охват 325–358 учащихся 5–9-х классов на регулярной основе;

- работа игровых зон в 80 % перемен;

- команда волонтёров — не менее 15 старшеклассников.

Почему школе нужно финансирование:

Без целевых средств невозможно:

- оборудовать игровые зоны (закупка столов для настольного тенниса, настольных игр, материалов для творчества, спортивного инвентаря);

- организовать обучение волонтёров (семинары, методические пособия);

- внедрить систему мониторинга (анкетирование, фотофиксация, аналитика);

- провести информационные кампании (печать афиш, буклетов, поддержка онлайн-ресурсов);

- мотивировать участников (грамоты, призы за активность).

Отложенный социальный эффект:

- формирование устойчивых школьных традиций позитивного досуга;

- снижение риска вовлечения подростков в асоциальные группы;

- укрепление школьного сообщества и партнёрства с родителями;

- повышение репутации школы как инновационного образовательного учреждения.

Общий охват благополучателей: более 2 200 человек (учащиеся всех возрастов, педагоги, родители).

Проект «Нескучные перемены» имеет возможность интеграции в долгосрочный план воспитательной работы школы.

  - Описание актуальности и обоснование социальной значимости проекта:

Неорганизованное свободное время — один из ключевых факторов, способствующих деструктивному поведению.

Проблема организации досуга школьников во время перемен начинается с того дня, как только ребенок становится учеником. Поэтому целевой аудиторией проекта «Нескучные перемены» становятся все обучающиеся школы с 1 по 11 класс.

Школьники отмечают, что отсутствие организованных занятий на перемене создаёт целый комплекс проблем:

- Дети бесцельно сидят в коридорах, смотрят в телефоны, слоняются без дела. Это не даёт полноценного отдыха и не переключает внимание перед следующим уроком.

- Из‑за скуки и избытка энергии школьники чаще вступают в споры, устраивают мелкие стычки, провоцируют друг друга. Это повышает уровень стресса в коллективе.

- Без присмотра и структурированных активностей дети начинают бегать, толкаться, лазить по мебели — возрастает вероятность ушибов, падений и других травм.

- Незанятые дети шумят, мешают другим отдыхать или готовиться к следующему уроку.

- Однообразие и скука вызывают раздражение, усталость, снижают мотивацию к учёбе. У некоторых детей это может приводить к тревожности или апатии.

Последствия неорганизованных перемен также очевидны и были подкреплены опросом учителей, который мы провели в форме интервью:

- Снижается качество отдыха между уроками

- Накапливается усталость

- Падает концентрация на занятиях

- Не развиваются коммуникативные, творческие и физические навыки;

- Формируются привычки к пассивному досугу и экранной зависимости

- У активных детей энергия не находит выхода, что провоцирует гиперактивное или деструктивное поведение

- Теряется возможность использовать перемены как ресурс для воспитания и социализации.

Проблему организации досуга во внеурочное время усугубляет несколько факторов, которые нам удалось выяснить из беседы с администрацией школы:

- Ограниченное пространство. Рекреации не оборудованы зонами для игр и отдыха.

- Нехватка инвентаря. Нет доступных настольных игр, спортивного оборудования, материалов для творчества.

- Отсутствие организаторов. Нет ответственных за досуг на переменах (волонтёров, старшеклассников, педагогов‑наставников).

В процессе изучения актуальности и социальной значимости проекта нам удалось выяснить, что проблема «нечем заняться на перемене» — это не просто скука, а системный недостаток организации школьного пространства и досуга. Она влияет на здоровье, безопасность, успеваемость и социализацию детей, снижая качество образовательного процесса в целом.

Таким образом проект «Нескучные перемены» является способом профилактики деструктивного поведения, который создаст условия для гармоничного развития личности и снизит риск асоциальных проявлений.

  - Цель проекта:

С мая по ноябрь 2026 года создать и внедрить систему досуговых активностей на переменах, включающую оборудование 2 многофункциональных игровых зон и регулярное проведение 3 видов организованных мероприятий (спортивные турниры по настольному теннису, соревнования по настольным играм, танцевальные флешмобы), чтобы снизить количество жалоб на деструктивное поведение на переменах от педагогов и родителей на 70 % и увеличить долю учащихся, регулярно участвующих в организованном досуге, до 80 %.

  - Задачи проекта:

Задача 1. Подготовить материально‑техническую базу для организации досуговых активностей

Мероприятия:

Провести инвентаризацию имеющихся помещений и инвентаря, определить места для размещения игровых зон, составить перечень необходимого оборудования и материалов для каждой зоны (спортивной, интеллектуальной, творческой).

Закупить и установить оборудование для трёх многофункциональных игровых зон:

- спортивная зона —настольный теннис;

- интеллектуальная зона — настольные игры, головоломки, викторины;

Задача 2. Разработать и утвердить график проведения досуговых мероприятий на переменах

Мероприятия:

Составить расписание активностей с учётом длительности перемен, возрастных особенностей учащихся и загруженности педагогов; предусмотреть чередование форматов (мини‑игры, викторины, мастер‑классы) по дням недели.

Согласовать график с администрацией школы, классными руководителями и педагогами‑организаторами, внести его в общий школьный календарь и разместить на информационных стендах и сайте школы.

Задача 3. Привлечь и обучить организаторов и волонтёров для проведения мероприятий

Мероприятия:

Провести набор волонтёров из числа старшеклассников (8–11 классы), сформировать команду из не менее 15 человек, распределить роли (ведущий активности, помощник, ответственный за инвентарь и т. д.).

Организовать обучающий семинар для волонтёров и педагогов‑кураторов (2–3 занятия) по методикам проведения игр и мастер‑классов, правилам безопасности, способам вовлечения учащихся, профилактике конфликтов.

Задача 4. Обеспечить регулярное проведение досуговых мероприятий и работу игровых зон

Мероприятия:

Запустить работу игровых зон и еженедельное проведение мероприятий согласно графику.

Вести журнал посещаемости и учёта активностей: фиксировать количество участников, виды проведённых мероприятий, использованный инвентарь, замечания и предложения от учащихся и педагогов.

Задача 5. Мониторить и оценивать эффективность проекта

Мероприятия:

Внедрить систему сбора и учёта жалоб на деструктивное поведение: создать электронную форму для педагогов и родителей, вести журнал регистрации жалоб с указанием даты, класса, сути проблемы; проводить ежемесячный анализ динамики.

Провести анкетирование учащихся (в начале и конце учебного года) для оценки вовлечённости и удовлетворённости проектом:

- доля учащихся, регулярно участвующих в досуге (цель — 65 %);

- оценка организации перемен по 10‑балльной шкале;

- предпочтения по видам активностей.

Задача 6. Информировать участников образовательного процесса о проекте и его результатах

Мероприятия:

Организовать информационную кампанию: разместить анонсы и расписание активностей на стендах, сайте школы и в родительских чатах; провести линейку с презентацией проекта для учащихся; раздать буклеты с правилами и графиком работы зон.

Публиковать ежемесячные отчёты о ходе проекта на сайте школы и в соцсетях: количество проведённых мероприятий, число участников, динамика жалоб, фотоотчёты; провести итоговую выставку работ учащихся из творческой зоны и церемонию награждения активных волонтёров и участников.

Задача 7. Закрепить результаты проекта и обеспечить его устойчивость

Мероприятия:

Подготовить методические рекомендации по организации досуговых перемен на основе опыта проекта: описать форматы активностей, правила работы зон, роли волонтёров, способы мониторинга; передать материалы администрации школы.

Включить элементы проекта в план воспитательной работы школы на весь учебный год.

  - Объект реализации

География проведения мероприятий проекта «Нескучные перемены»

Мероприятия проекта будут организованы на территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Костомукшского муниципального округа «Средняя общеобразовательная школа №2 имени А.С. Пушкина».

Основная локация: внутренние помещения школы, адаптированные под игровые зоны и досуговые активности.

Описание зон:

1. Спортивная игровая зона

Расположение: рекреация на 1 этаже.

Обоснование выбора:

- просторный коридор даёт возможность безопасно проводить подвижные игры;

- зона находится вдали от кабинетов начальной школы, что снижает риск травматизма младших школьников.

Оборудование:

- складные столы для настольного тенниса (2 шт.);

- оборудование для игры в настольный теннис.

2. Интеллектуальная игровая зона

Расположение: рекреация на 2 этаже.

Обоснование выбора:

- соседство с библиотекой позволяет привлекать тематические книги для викторин;

- тихая зона с естественным освещением создаёт комфортную атмосферу для умственных игр;

- центральное расположение обеспечивает доступность для всех возрастных групп.

Оборудование:

- 3 игровых стола со стульями (на 4-6 человек каждый);

- настольные игры (шахматы, шашки, «Монополия», «Эрудит», «Активити», «Доббль» и т. д.);

- магнитная доска для объявлений и результатов турниров;

- стеллажи с головоломками и логическими играми;

- ноутбук с проектором для онлайн-викторин.

Дополнительные локации для мероприятий

- Актовый зал:

- используется для масштабных мероприятий (тематические недели, турниры, праздники);

- оборудован сценой, звуковой аппаратурой, стульями-трансформерами.

- Школьный двор (в тёплое время года):

- площадка возле главного входа — для спортивных эстафет и игр на свежем воздухе;

- Коридоры и рекреации (все этажи):

- временные станции для мини-активностей («Угадай мелодию», «Фотокросс», «Загадки на стене»);

- информационные стенды с анонсами и правилами игр.

1.10 Ожидаемые результаты проекта

Качественные результаты и способы их измерения:

Общее количество обучающихся в школе: 779 человек.

#### Число благополучателей:

- Прямые благополучатели (учащиеся, непосредственно вовлечённые в активности):

- целевая группа проекта — учащиеся 5–9-х классов: предположительно 350–400 человек (64–71 % от общего числа обучающихся);

- охват по итогам проекта — не менее 65 % от целевой группы, то есть минимум 230–270 учащихся 5–9-х классов будут регулярно (не реже 1 раза в неделю) участвовать в организованном досуге.

- Косвенные благополучатели:

- учащиеся 1–4-х классов (около 200 человек) — смогут пользоваться игровыми зонами и участвовать в адаптированных активностях (упрощённые викторины, творческие станции, подвижные игры под присмотром волонтёров);

- учащиеся 10–11-х классов (около 60 человек) — участвуют как волонтёры-организаторы, кураторы зон, ведущие мероприятий;

- педагоги (около 50 человек) — получают снижение нагрузки по урегулированию конфликтов на переменах, улучшение дисциплины;

- родители (до 1 500 человек, ориентировочно 2 родителя на каждого ребёнка) — отмечают снижение жалоб на поведение детей, улучшение эмоционального фона.

- Итоговый охват:

- прямые благополучатели (регулярные участники) — 230-270 человек (учащиеся 5–9-х классов);

- косвенные благополучатели — до 1 880 человек, включая: 200 учащихся младших классов; 80 старшеклассников-волонтёров; 50 педагогов; до 1 500 родителей.

#### Количественные показатели по ключевым метрикам

- Охват учащихся организованным досугом:

- доля регулярно участвующих (не реже 1 раза в неделю) в активностях — 65 % от целевой группы (5–9 классы), то есть 230-270 человек;

- эпизодическое участие (1–2 раза в месяц) — дополнительно 100–150 человек из целевой группы;

- общий охват учащихся 5–9-х классов — 365-370 человек (85–92 % целевой группы).

- Активность игровых зон:

- количество посещений зон в неделю — не менее 250;

- доля перемен с организованными активностями — 80 % от общего числа перемен в неделю;

- среднее количество участников одного мероприятия — 25–30 человек.

- Снижение негативных явлений:

- снижение количества жалоб на девиантное поведение от педагогов и родителей — на 70 % по сравнению с показателями до старта проекта;

- сокращение зафиксированных случаев нарушений дисциплины на переменах (опоздания, конфликты, шум) — на 80 %.

- Вовлечённость волонтёров:

- сформирована команда волонтёров из числа старшеклассников — не менее 15 человек;

- каждый волонтёр участвует в организации активностей не реже 2 раз в месяц.

- Масштаб мероприятий:

- количество проведённых досуговых мероприятий за учебный год — не менее 150 (в среднем 3 мероприятия в неделю);

- из них:

  - спортивные мини-игры — 50;

  - интеллектуальные викторины — 50;

- Информационная активность:

- охват публикаций о проекте в соцсетях и на сайте школы — не менее 3 000 просмотров за год;

- количество фото- и видеоотчётов о мероприятиях — не менее 50.

- Обратная связь:

- анкетирование учащихся — не менее 400 респондентов (начало и конец года);

- опрос педагогов — не менее 40 респондентов;

- фокус-группы с родителями — не менее 3 встреч с участием 30–40 родителей.

Таким образом, проект окажет прямое и косвенное влияние на более чем 2 200 человек, включая всех учащихся школы, педагогов и родительское сообщество. Основной фокус — на вовлечении 230-270 школьников 5–9‑х классов в регулярный организованный досуг, что позволит достичь ключевых целей по профилактике деструктивного поведения.

Способы проверки результатов проекта «Нескучные перемены»:

1. Охват учащихся организованным досугом:

- Журнал посещаемости: ежедневный учёт участников активностей с указанием класса,

ФИО, даты и вида мероприятия.

- Ежемесячный отчёт: подсчёт доли регулярно участвующих (не реже 1 раза в неделю) от общего числа учащихся 5–9-х классов.

2. Снижение количества жалоб на девиантное поведение

- Анкетирование педагогов с вопросами о частоте и характере нарушений дисциплины на переменах.

- Опрос родителей: анонимная онлайн-форма с вопросом: «Замечаете ли вы изменения в

поведении ребёнка после введения организованных перемен?» (варианты: да/нет, с

уточнением характера изменений).

- Активность игровых зон

- График работы зон: утверждённое расписание с указанием дней и часов работы каждой

- зоны.

- Фотофиксация: фотоотчёты дежурных педагогов или волонтёров с отметкой времени

4. Количество проведённых мероприятий (не менее 150 за год)

- План-график мероприятий: утверждённый с разбивкой по неделям и видам активностей.

- Фото- и видеоотчёты: публикация материалов в соцсетях школы с хештегами

#НескучныеПеремены и указанием даты.

5. Вовлечённость волонтёров (команда не менее 15 человек)

Методы проверки:

- Реестр волонтёров: список участников с контактами, ролями и графиком дежурств.

- Журнал учёта работы волонтёров: фиксация участия в мероприятиях (дата, активность,

часы).

- Анкетирование волонтёров: оценка удовлетворённости, предложений по улучшению, планов на следующий этап.

6. Обратная связь и качественные показатели

Методы сбора данных:

- Анкетирование учащихся.

- Фокус-группы с родителями

- Интервью с педагогами

- Наблюдения школьного психолога

7. Информационная активность

- Аналитика соцсетей: отчёты по охвату постов (ВКонтакте, МАХ)

- Архив публикаций: папка с фото- и видеоматериалами, датами и описанием событий.

8. Долгосрочные эффекты и устойчивость проекта

Методы оценки:

- Мониторинг активности зон после завершения проекта: фиксация посещаемости в

течение 3 месяцев после окончания основного этапа.

- Интервью с администрацией: оценка готовности закрепить проект в воспитательной

программе.

Качественные результаты проекта и способы их измерения:

Прямые благополучатели (учащиеся 5–9-х классов, регулярно участвующие в активностях — 230-270 человек)

Ожидаемые качественные изменения:

- Улучшение эмоционального состояния: снижение уровня стресса и тревожности на переменах за счёт организованного отдыха и позитивных взаимодействий.

- Развитие коммуникативных навыков: учащиеся учатся договариваться, сотрудничать, разрешать конфликты мирным путём в ходе совместных игр и мастер-классов.

- Рост самооценки и инициативности: участие в организации мероприятий (в т. ч. в роли волонтёров) развивает лидерские качества и уверенность в себе.

- Формирование навыков саморегуляции: дети учатся направлять энергию в конструктивное русло, контролировать эмоции и поведение.

- Укрепление дружеских связей: совместные активности способствуют сплочению классных коллективов и межклассному взаимодействию.

- Повышение мотивации к обучению: позитивные перемены создают более благоприятный настрой на уроки.

Косвенные благополучатели и их качественные результаты

- Учащиеся 1–4-х классов (около 200 человек):

- адаптация к школьной среде через участие в упрощённых активностях;

- развитие мелкой моторики и творческих способностей на адаптированных мастер-классах;

- формирование позитивного отношения к школе и переменам.

- Учащиеся 10–11-х классов — волонтёры (не менее 15 человек из 60 старшеклассников):

- приобретение навыков организации и проведения мероприятий;

- развитие ответственности и лидерских качеств;

- опыт наставничества и взаимодействия с младшими школьниками;

- укрепление чувства причастности к школьному сообществу.

- Педагоги (около 50 человек):

- снижение нагрузки по урегулированию конфликтов на переменах;

- улучшение дисциплины и микроклимата в классах;

- появление дополнительных инструментов воспитательной работы;

- рост удовлетворённости профессиональной деятельностью за счёт позитивных изменений в школе.

- Родители (до 1 500 человек, ориентировочно 2 родителя на каждого ребёнка):

- повышение доверия к школе как к безопасной и развивающей среде;

- снижение тревожности за поведение и эмоциональное состояние детей;

- возможность участвовать в совместных мероприятиях проекта (дни семейного творчества, турниры);

- укрепление партнёрских отношений с педагогами.

- Администрация школы:

- формирование устойчивой системы профилактики деструктивного поведения;

- повышение репутации школы как инновационного образовательного учреждения;

- Создание условий для реализации воспитательных программ.

Методы фиксации качественных результатов

- Анкетирование и опросы:

- стартовая и итоговая диагностика учащихся (эмоциональное состояние, интересы, удовлетворённость);

- анонимные анкеты для родителей и педагогов.

- Наблюдения:

- школьного психолога (динамика конфликтов, эмоциональный фон);

- дежурных педагогов и волонтёров (вовлечённость, взаимодействие).

- Фокус-группы:

- с учащимися разных возрастов (обсуждение изменений в школе);

- с родителями (восприятие проекта и его влияния на детей).

- Интервью:

- с классными руководителями и администрацией (оценка микроклимата);

- с волонтёрами (опыт участия, предложения).

- Анализ продуктов деятельности:

- фото- и видеоотчёты о мероприятиях;

- Экспресс-методы:

- доски предложений в игровых зонах.

Таким образом, проект окажет качественное влияние на более чем 2 200 человек, создавая устойчивые позитивные изменения в школьной среде. Основной акцент сделан на развитии социальных и эмоциональных компетенций учащихся 5–9-х классов, но эффект распространяется на всё школьное сообщество.

  - Перспектива развития и дальнейшее развитие проекта:

Планы по реализации проекта после завершения финансирования в 2026 году

Этап 1. Закрепление результатов (2026–2027 учебный год)

- Интеграция в воспитательную программу школы: включение мероприятий проекта в годовой план воспитательной работы школы, закрепление ответственных (классные руководители, педагог-организатор).

- Создание школьного клуба организаторов перемен: формирование постоянной команды волонтёров из старшеклассников с чётким распределением ролей (куратор зоны, ведущий активностей, ответственный за инвентарь и т. д.).

- Обучение новых волонтёров: проведение семинаров для учащихся 8–10-х классов по методикам организации игр, правилам безопасности, способам вовлечения младших школьников.

- Обновление инвентаря: частичная замена изношенных материалов за счёт школьного бюджета.

Этап 2. Расширение форматов (2027–2028 учебный год)

- Тематические недели перемен: ежемесячные тематические циклы (например, «Неделя науки», «Спортивная декада», «Творческий марафон») с привлечением учителей-предметников.

- Межшкольные турниры: организация соревнований по настольным играм, интеллектуальных викторин и спортивных эстафет с участием соседних школ.

- Семейные мероприятия: проведение активностей с участием родителей (турниры, мастер-классы, квесты).

Этап 3. Тиражирование опыта (с 2028 года)

- Методический центр: создание на базе школы площадки для обмена опытом с другими образовательными учреждениями района/города.

- Семинары и вебинары: проведение открытых мероприятий для педагогов и администраций школ с демонстрацией практик проекта.

- Пакет материалов: подготовка и распространение методических рекомендаций по организации досуговых перемен (чек-листы, сценарии, шаблоны анкет).

Отложенный социальный эффект

- Снижение уровня деструктивного поведения:

- устойчивая привычка к конструктивному досугу снижает риск вовлечения подростков в асоциальные группы;

- формирование культуры мирного разрешения конфликтов через игровые практики.

- Развитие школьного сообщества:

- укрепление горизонтальных связей между учащимися разных возрастов (старшеклассники как наставники);

- рост доверия между родителями, педагогами и администрацией.

- Личностный рост участников:

- у волонтёров — навыки лидерства, организации, коммуникации, которые пригодятся в будущей профессии;

- у младших школьников — развитие творческих и интеллектуальных способностей через игровую форму.

- Улучшение репутации школы:

- статус инновационной площадки для воспитания и социализации;

- привлечение новых учащихся и партнёров (например, спортивных секций, творческих студий).

- Устойчивые традиции:

- ежегодные школьные события (фестиваль игр, турнир по настолкам, выставка творчества);

- преемственность поколений волонтёров (новые участники перенимают опыт у старших).

- Влияние на образовательный процесс:

- повышение концентрации учащихся на уроках из-за качественного отдыха на переменах;

- использование игровых методик учителями на внеклассных занятиях.

Источники ресурсного обеспечения после 2026 года

1. Внутренние ресурсы школы:

- включение расходов на обновление инвентаря в бюджет школы;

- использование школьных материалов (спортивный инвентарь).

2. Участие родительского сообщества:

- организация благотворительных ярмарок и распродаж поделок учащихся;

- помощь родителей в проведении мероприятий (судейство турниров).

3. Партнёрство с внешними организациями:

- сотрудничество с местными предприятиями (спонсорская помощь);

- гранты муниципальных и региональных программ поддержки молодёжи.

4. Конкурсы:

- подача заявок на федеральные грантовые конкурсы («Росмолодёжь», Фонд президентских грантов);

- участие в корпоративных конкурсах социальных проектов (например, от крупных компаний региона).

Такой подход обеспечит долгосрочную устойчивость проекта: от локальной инициативы — к системной воспитательной практике

с измеримым социальным эффектом.

  - Команда проекта.

Куратор проекта: Топчая Оксана Александровна, учитель, советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с            детскими общественными объединениями, МБОУ КМО «СОШ №2 им. А.С. Пушкина»

Контактные данные куратора проекта: 8-9535445792 oatopchaya@yandex.ru

Автор проекта (инициатор): Мягин Владислав Александрович, 9А класс

Состав членов проектной команды (до 9 человек):

| Фамилия | Имя | Класс/Группа | Электронная почта | Роль в команде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кужлева | Марина | 9А | tkuzhleva92@mail.ru | Организатор активностей |
| Кудрина | Елизавета | 9А | ekudrina470@gmail.com | Ответственная за материально-техническое обеспечнение |
| Новиченко | Ульяна | 9А | cdxxooo111@gmail.com | Специалист по мониторингу и оценке результатов |
| Пелля | Анастасия | 9А | anastasya_pellya@mail.ru | Медиа специалист |
| Мальгина | Ксения | 9А | malginaksenia@icloud.com | Координатор волонтерской программы |

  - Опыт заявителя по реализации мероприятий и проектов:

Участники команды обладают значительным опытом в организации мероприятий, направленных на профилактику деструктивного поведения и создание позитивной школьной среды. Их достижения и компетенции подтверждаются конкретными успехами и активной общественной деятельностью.

Ключевые достижения команды

- Победа в конкурсе по организации пространства «Центра детских инициатив»:

- команда разработала и реализовала концепцию многофункционального пространства для учащихся;

- пространство включает зоны для творчества, общения, проектной работы и отдыха;

- проект учитывает принципы безопасности, доступности и вовлечённости всех возрастных групп;

- реализован принцип самоуправления: учащиеся сами предлагают и реализуют идеи мероприятий.

- Участие и победы в рамках «Движения первых»:

- члены команды — активные участники «Движения первых», что даёт им доступ к методическим ресурсам, обучающим программам и сети контактов;

- первичное отделение «Движения Первых» Пушкинской школы (куда входят участники команды) стало победителем всероссийского конкурса на лучшее первичное отделение Движения Первых — это подтверждает высокий уровень организации и эффективности воспитательной работы;

- команда также одержала победу в Республиканском конкурсе «Достижения Первых», продемонстрировав успешные практики вовлечения школьников в социально значимую деятельность.

- Опыт наставничества и координации в «Центре детских инициатив»:

- участники команды выступают в роли наставников и координаторов работы «Центра детских инициатив»;

- на базе центра они регулярно проводят занятия на переменах для всех желающих — это уже действующая практика, которая легла в основу проекта «Нескучные перемены»;

- занятия включают:

  - творческие мастер-классы;

  - тренинги по коммуникации и командной работе.

Практический опыт в профилактике деструктивногоповедения

Команда накопила опыт применения конкретных методов, снижающих риски деструктивного поведения:

- Создание позитивной альтернативы — организация содержательного досуга на переменах отвлекает от деструктивных форм времяпрепровождения.

- Вовлечение «группы риска» — через игровые и творческие активности удаётся заинтересовать даже тех школьников, которые склонны к нарушениям дисциплины.

- Развитие навыков саморегуляции — в ходе занятий участники учатся управлять эмоциями, разрешать конфликты мирным путём.

- Формирование культуры взаимопомощи — наставничество старшеклассников над младшими школьниками укрепляет школьный коллектив и снижает уровень агрессии.

- Просветительская работа — через игры и дискуссии до учащихся доносится информация о здоровом образе жизни, правовых нормах, ответственности.

Компетенции и навыки команды

Участники обладают следующими компетенциями:

- Организаторские способности: умеют планировать и проводить мероприятия разного масштаба — от мини-игр на перемене до крупных школьных фестивалей.

- Педагогические навыки: владеют методами вовлечения, мотивации и обратной связи с учащимися разных возрастов.

- Наставничество: имеют опыт сопровождения младших школьников и новичков в «Движении первых».

- Проектное мышление: умеют ставить цели, распределять роли, анализировать результаты и корректировать работу.

- Работа в команде: слаженно взаимодействуют между собой, распределяют обязанности и поддерживают друг друга.

- Коммуникация с аудиторией: уверенно выступают перед группами, умеют объяснять правила, вдохновлять и вовлекать.

- Использование игровых методик: применяют игры как инструмент обучения и социализации.

Связь опыта с проектом «Нескучные перемены»

Накопленный опыт напрямую применим в рамках проекта:

- проверенные форматы активностей (из практики «Центра детских инициатив») будут масштабированы на все перемены;

- система наставничества, отработанная в «Движении первых», станет основой волонтёрской программы проекта;

- методики профилактики деструктивного поведения, апробированные на практике, обеспечат воспитательный эффект;

- опыт участия в конкурсах и победы подтверждают способность команды добиваться результатов и представлять школу на высоком уровне.

Таким образом, команда проекта «Нескучные перемены» — это не начинающие энтузиасты, а опытные организаторы с подтверждёнными достижениями в сфере воспитания и профилактики деструктивного поведения. Их опыт гарантирует успешную реализацию проекта и устойчивый социальный эффект.

  - Календарный план проекта:

| Задача | Наименование | Срок | Место | Количеств | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проекта | мероприятия | проведени я | проведени я | о участников | исполнитель | мероприятия |
| Подготовить материально-техническую базу для организации досуговых активностей | Инвентаризация помещений и инвентаря, определение мест для игровых зон; Закупка и установка оборудования для двух многофункциональных игровых зон | май-август 2026 | рекреации школы | 10-15 | Мягин В.А., Топчая О.А | Две оборудованные многофункциональные зоны |
| Разработать и утвердить график проведения досуговых мероприятий на переменах | Составление расписания активностей на учебный год; Согласование графика с администрацией, размещение расписания | август 2026 | кабинет заместителя директора по ВР | 10 | Кужлева М.И.Топчая О.А., Князева С.П., | Утвержденный график мероприятий |
| Привлечь и обучить организаторов и волонтёров для проведения мероприятий | Набор волонтёров из числа старшеклассников Обучающий семинар для волонтёров и педагогов-кураторов (2 занятия) | 1-7 сентября 2026 | актовый зал школы | 20 | Мальгина К.В., Непочатых Л.И. | Команда волонтеров, не менее 15 человек |
| Обеспечить регулярное проведение досуговых мероприятий и работу игровых зон | Запуск работы игровых зон и еженедельное проведение мероприятий по графику Ведение журнала посещаемости и учёта активностей | 8 сентября-30 ноября (и далее) | рекреации школы | не менее 80% обучающихся в неделю | Кужлева М.И., волонтеры | Реализация проекта |
| Мониторить и оценивать эффективность проекта | Внедрение системы сбора и учёта жалоб на девиантное поведение Стартовое анкетирование учащихся для оценки вовлечённости и удовлетворённости Итоговый опрос учащихся и педагогов | 8.09-30.11.26 | игровые зоны, ЦДИ | 15 | Новиченко У.А. | Еженедельный отчёт о посещаемости, количестве участников и проведённых мероприятиях |
| Информировать участников образовательного процесса о проекте и его результатах | Информационная кампания: анонсы, презентации, буклеты Ежемесячные отчёты о ходе проекта (публикации в соцсетях и на сайте) | август-ноябрь 2026 | школьные стенды, сайт школы, госпаблик ВК, родительский чат | не менее 80% охвата | Пелля А.М. | Не менее 500 просмотров |
| Закрепить результаты проекта и обеспечить его устойчивость | Подготовка методических рекомендаций по организации досуговых перемен Включение элементов проекта в план воспитательной работы школы на следующий год | 25-30.11.26 | кабинет заместителя директора по ВР | 10 | Команда проекта, администрация школы | Готовый пакет материалов для тиражирования опыта Утверждение плана с закреплением ставок/нагрузок для кураторов зон на 2027/2028 учебный год |

- БЮДЖЕТ И РЕСУРСЫ К ПРОЕКТУ

  - Требуемый объем необходимых на реализацию проекта средств Запрашиваемая сумма: 244 300 (двести сорок четыре тысячи триста) рублей

  - Обоснование расчётов бюджета (смета проекта)

| № | Наименование | Стоимость | Количес | Стоимость | Описание | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | статьи расходов | за ед, руб. | тво, шт. | всего, руб. | статьи | документов, |
|  |  |  |  |  | расходов с | подтверждающих |
|  |  |  |  |  | обоснованием | обоснованность |
|  |  |  |  |  | целесообразнос | объемов работ и |
|  |  |  |  |  | ти включения | расценок (прайс- |
|  |  |  |  |  | статьи | листы, |
|  |  |  |  |  | расходов | коммерческие |
|  |  |  |  |  |  | предложения, |
|  |  |  |  |  |  | ссылки на |
|  |  |  |  |  |  | аналогичные |
|  |  |  |  |  |  | госзакупки и т.д.) |
| 1 | Складные столы | 5500 | 3 | 16500 | Необходимы для организации рабочих мест в интеллектуальной зоне. Размер: 120×60 см, материал — ламинированная ДСП, металлический каркас, нагрузка до 50 кг. Позволят быстро трансформировать пространство под разные форматы активностей (настольные игры, викторины). | https://www.wildberries.ru/catalog/291812422/detail.aspx |
| 2 | Складные стулья (комплект 6 штук) | 7400 | 4 | 29600 | Для комплектации столов в зонах активностей. Каркас — стальной трубчатый, сиденье — пластик, нагрузка до 100 кг, нескользящие накладки на ножках. Обеспечат комфортное размещение участников мероприятий, безопасны для школьных полов. | https://www.wildberries.ru/catalog/190640158/detail.aspx |
| 3 | Столы для настольного тенниса | 32700 | 3 | 98100 | Для организации спортивных активностей. Стол выполнен из прочного материала МДФ с покрытием ПВХ, а защитная окантовка из стали обеспечивает дополнительную долговечность и защиту от повреждений. | https://www.wildberries.ru/catalog/291406461/detail.aspx |
| 4 | Набор для настольного тенниса | 1700 | 6 | 10200 | Для спортивной зоны. Включает сетку с креплением, 2 ракетки с прорезиненной поверхностью, 3 мяча. Позволит организовать мини-турниры на переменах, развивать координацию и командный дух. Соответствует стандартам для школьных помещений. | https://www.wildberries.ru/catalog/364894654/detail.aspx |
| 5 | Настольные игры (шахматы, шашки, «Эрудит», карточные игры) | 1500 | 15 | 22500 | Для интеллектуальной зоны. Прочные фишки и карточки, компактные коробки для хранения, правила на русском языке. Развивают логику, стратегическое мышление, учат взаимодействию в команде. Подходят для учащихся 5–9-х классов. | https://www.wildberries.ru/catalog?search=настольные+игры+для+школы |
| 6 | Канцелярские принадлежности (клей, ножницы, фломастеры, карандаши) | 6000 | 1 | 6000 | Для организации работы игровых зон. Ножницы безопасные с закруглёнными концами, клей ПВА нетоксичный (250 мл), фломастеры на водной основе (12 цветов), цветные карандаши (12 шт.). Обеспечат безопасность и комфорт при работе. | https://www.wildberries.ru/catalog?search=канцтовары+для+школы+безопасность |
| 7 | Информационные стенды | 4200 | 2 | 8400 | Для размещения расписания активностей, правил поведения в зонах, фотоотчётов. Влагостойкий пластик, размер 120×90 см, карманы для листовок (А4), крепление на стену. Улучшат навигацию и информированность участников. | https://www.wildberries.ru/catalog?search=информационный+стенд+школа+влагостойкий |
| 8 | Фотоаппарат цифровой | 16500 | 1 | 16500 | Для фиксации мероприятий, создания фотоотчётов для соцсетей и отчётов. Разрешение 16 МП, встроенная вспышка, возможность записи видео 1080p, карта памяти 32 ГБ. Позволит документировать результаты проекта, формировать медиаконтент. | https://www.wildberries.ru/catalog?search=цифровой+фотоаппарат+16+МП |
| 9 | Призы и грамоты для участников | 7000 | 1 | 7000 | Для мотивации учащихся и волонтёров. Грамоты (40 шт., формат А4, мелованная бумага), медали (20 шт., диаметр 6 см, лента 2 см), сертификаты (15 шт., подарочный конверт). Поощрение лучших участников повысит вовлечённость и поддержит интерес к активностям. | https://www.wildberries.ru/catalog?search=грамоты+медали+школа |
| 10 | МФУ струйный цветной | 16500 | 1 | 16500 | Для печати анкет, расписания, информационных листовок. Обеспечит бесперебойную работу по информированию и мониторингу. | https://www.wildberries.ru/catalog/210618178/detail.aspx |
| 11 | Расходные материалы (бумага для принтера, краска) | 3000 | 1 | 3000 | Для печати анкет, расписания, информационных листовок. Бумага А4 (5 пачек по 500 л.), краска для принтера Обеспечит бесперебойную работу по информированию и мониторингу. | https://www.wildberries.ru/catalog/0/search.aspx?search=краска%20для%20принтера |
| 12 | Стеллажи для хранения | 2700 | 2 | 5400 | Для организации пространства игровых зон. Позволят зонировать пространство и обеспечить порядок в игровых зонах | https://www.wildberries.ru/catalog/0/search.aspx?search=стеллаж |
| 13 | Колонка с микрофоном | 2300 | 2 | 4600 | Для проведения соревнований и игр, музыкального оформления занятий | https://www.wildberries.ru/catalog/226574251/detail.aspx |

Примечания к смете:

- Все цены указаны с учётом НДС и актуальны на март 2026 года.

- Ссылки на Wildberries подтверждают рыночную стоимость позиций и их доступность для заказа для г.Костомукша.

- Оборудование и материалы подобраны с учётом требований безопасности, износостойкости и возможности многократного использования в течение 2–3 лет.

- Смета не включает расходы на зарплаты, ремонт и капитальные закупки — только инвентарь и расходные материалы для реализации проекта.

- Количество позиций рассчитано на охват не менее 325–358 учащихся 5–9-х классов и создание комфортных условий для проведения еженедельных активностей.

| № | Наименование | Объем | Источник** | Реквизиты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | ресурса* | привлеченног |  | подтверждающего |
|  |  | о ресурса |  | документа (при |
|  |  |  |  | наличии)*** |
| 1 | Волонтерская помощь | 5 человек | Школьный волонтерский отряд «Омега» |  |
| 2 | Экспертная поддержка | 3 человека | Спортивная школа г. Костомукша |  |
| 3 | Шефская помощь | 2 человека | ОАО «Карельский окатыш» |  |
| 4 | Методическая поддержка | 4 человека | Методический центр управления образования г.Костомукша |  |

  - Дополнительные ресурсы для реализации проекта (финансовые/нефинансовые)