**Проект**

**«Амур - река - красивые берега»**

|  |  |
| --- | --- |
| Направление | Добровольчество |
| Название проекта | «Амур - река – красивые берега» |
| Ф.И.О. руководителей проекта | Карепанова Юлия Анатольевна  Черепанова Ольга Аркадьевна |
| Должность руководителей проекта | Педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории |
| Место работы,  директор | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр этнографической культуры с.п. «Село Верхняя Эконь» Комсомольского муниципального района Хабаровского края  Пашинцева Анастасия Владиславовна |
| Телефон | 8(4217)568325 |
| E-mail | [zek-ekonj@yandex.ru](mailto:zek-ekonj@yandex.ru)  [yushka-yu78@yandex.ru](mailto:yushka-yu78@yandex.ru) |
| Наименование юридического лица, выступающего гарантом, на счет которого будет осуществляться перечисление денежных средств | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр этнографической культуры с.п. «Село Верхняя Эконь» Комсомольского муниципального района Хабаровского края |
| Проблема | Национальное село Верхняя Эконь Комсомольского района Хабаровского края расположено вдоль берега реки Амур. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Верхняя_Эконь>  В последние годы, красивое расположение села и чистый воздух всё больше привлекают приезжих. К сожалению, люди просто не желают убирать мусор после себя и, что очень досадно, не приучают к чистоте на природе своих детей. Особенно ситуация усугубляется в период и после осенней путины. Берег реки становится похож на свалку из-за большого количества мусора. Если в дальнейшем не решить эту проблему, то экологическая обстановка нашего посёлка, внешний вид берега и самой реки значительно ухудшится. |
| Цель проекта | Очистка и благоустройство береговой линии реки Амур вдоль центральной части села Верхняя Эконь Комсомольского муниципального района Хабаровского края, пропаганда экологических знаний среди населения. |
| Задачи проекта | 1. Привлечь внимание к проблеме загрязнения берегов реки.  2. Создание волонтерских групп из взрослых и школьников с.Верхняя Эконь для работ по очистке берега.  3. Установка мусорных баков и предупреждающих знаков по берегу реки Амур.  4. Проведение не менее 3-4 мероприятий для ознакомления школьников с экологической проблемой.  5. Заключение договоров на сдачу отходов с мусороперерабатывающей компанией и установку предупреждающих знаков и мусорных баков. |
| Целевая группа, на которую направлен проект | Школьники и жители с.В.Эконь, |
| Территория реализации проекта | Берег реки Амур вдоль центральной части с. Верхняя Эконь (~не менее 2 км) |
| Проектная команда | Обучающиеся волонтёрского объединения «Навигаторы добрых дел», созданное на базе МБУ ДО Центр этнографической культуры с.п. «Село Верхняя Эконь» |
| Срок реализации проекта | Май - октябрь 2020 г.(6 месяцев) |
| Этапы реализации проекта и временной план организационных мероприятий | Подготовительный этап - Проведение работы по распространению информации о проекте через СМИ (в том числе через СМИ МБУ ДО ЦЭК), через молодёжные общественные объединения старшеклассников, раздачу буклетов.  - Привлечение заинтересованных организаций к реализации проекта (Администрация, школа и ДК с. Верхняя Эконь).  - Создание волонтёрских отрядов из школьников и взрослых с.Верхняя Эконь.  - Распределение участков берега между волонтёрскими отрядами.  - Привлечение к сотрудничеству мусороперерабатывающей компании (ООО Сталкер).  Основной этап- Уборка территории берега по определённой схеме и плану работ.  - Установка мусорных баков и предупреждающих знаков. - Информирование отдыхающих о воздействии мусора на природу (буклеты, листовки, встречи) - Проведение в образовательных организациях Комсомольского района мероприятий, направленных на информирование о проекте, в игровой форме, проведение познавательных игровых программ (не менее 3 мероприятий)  Заключительный этап - Подведение итогов: фотовыставка состояния берега до начала проекта, во время реализации проекта и после основного этапа. - Награждение самых активных отрядов подарками и благодарственными письмами. |
| Ожидаемые результаты | - Для проведения уборки берега реки будут привлечены не менее 30 - ти человек из школьников и взрослых с.Верхняя Эконь.  - В ходе реализации проекта у школьников и родителей будут сформированы представления об экологической проблеме, и путях её решения.  - У участников проекта сформируется мотивация к сохранению чистоты природных объектов.  - Будут распространено около 250 буклетов о сохранении чистоты на берегах реки Амур.  - Информация о реализации проекта будет размещена на сайте МБУ ДО Центра этнографической культуры с.п. «Село Верхняя Эконь» Комсомольского района и в сети интернет.  Все это усилит позитивное влияние реализуемого проекта и создаст предпосылки для пропаганды сохранения природы не только у школьников, но и у взрослых. |
| Перспективы дальнейшего развития и проекта | - Расширение географии проекта от местного уровня до районного.  - Привлечение большего числа школьников к реализации данного проекта и большего числа жителей для участия в нём.  - Передача накопленного опыта обучающимся и педагогам, желающим реализовать подобный проект.  - Сотрудничество с интернет-группами, со СМИ, распространение опыта в сети интернет. |

Бюджет проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статьи затрат | Един. измер. | Кол-во | Цена,  руб. | Всего, руб. | | Сумма | |
| Запрашиваемая сумма,  руб. | Средства участника конкурса, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| **3** | *Расходные материалы* | | | | | | | |
|  | Мусорные мешки на 60-90 л. | упак. | 350 | 60 | 900 | | 270 | 630 |
| Предупреждающие знаки, таблички | шт. | 5 | 1500 | 7500 | | 2250 | 5250 |
| Мусорные баки | шт. | 15 | 3700 | 55500 | | 16650 | 38850 |
| Перчатки для уборки мусора, резиновые | упак. | 350 | 15 | 2650 | | 800 | 1855 |
|  | Бланки награждения (благодарственные письма, грамоты) | шт. | 50 | 100 | 5000 | | 1500 | 3500 |
| *Транспортные расходы* | | | | | | | | |
|  | Вывоз мусора | рейс | 5 | 2000 | 10000 | | 2000 | 8000 |
|  | Доставка мусорных баков | рейс | 1 | 1500 | 1500 | |  | 1500 |
| **4** | *Полиграфические расходы* | | | | | | | |
|  | Цветные буклеты на А4 | шт. | 450 | 18 | 8640 | | 2592 | 6048 |
|  | Печать фото на А3 | шт. | 30 | 150 | 4500 | |  | 4500 |
|  | Аренда помещений для мероприятий | час | 6 | 1000 | 6000 | |  | 6000 |
|  | Услуги видеомонтажа | шт. | 2 | 1500 | 3000 | |  | 3000 |
|  | *Итого* |  |  |  | 80190 | 26062 | | 79133 |

План – сетка

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
| 1. | Составление плана работы и графика. | + |  |  |  |  |  |
| 2. | Привлечение заинтересованных организаций к реализации проекта (Администрация, школа и ДК с. Верхняя Эконь). | + |  |  |  |  |  |
| 3. | Распространение информации о проекте через СМИ МБУ ДО ЦЭК, через молодёжные общественные объединения старшеклассников Комсомольского района, изготовление и раздача буклетов. |  | + |  |  |  |  |
| 4. | Формирование рабочих волонтерских групп. |  | + | + | + | + |  |
| 5. | Установка мусорных баков и предупреждающих знаков и табличек. |  |  | + | + |  |  |
| 6. | Уборка территории берега. |  | + | + | + | + | + |
| 7. | Проведение фотовыставок с итогами проекта. |  |  |  |  | + | + |
| 8. | Награждение самых активных отрядов подарками и благодарственными письмами. |  |  |  |  | + | + |
| 9. | Завершение работы. Составление итогового отчета о реализации проекта. |  |  |  |  |  | + |