**Проект**

**«Амур - река - красивые берега»**

|  |  |
| --- | --- |
| Направление | Добровольчество |
| Название проекта | «Амур - река – красивые берега» |
| Ф.И.О. руководителей проекта | Карепанова Юлия АнатольевнаЧерепанова Ольга Аркадьевна |
| Должность руководителей проекта | Педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории |
| Место работы, директор | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр этнографической культуры с.п. «Село Верхняя Эконь» Комсомольского муниципального района Хабаровского края Пашинцева Анастасия Владиславовна |
| Телефон | 8(4217)568325 |
| E-mail | zek-ekonj@yandex.ruyushka-yu78@yandex.ru  |
| Наименование юридического лица, выступающего гарантом, на счет которого будет осуществляться перечисление денежных средств | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр этнографической культуры с.п. «Село Верхняя Эконь» Комсомольского муниципального района Хабаровского края |
| Проблема | Национальное село Верхняя Эконь Комсомольского района Хабаровского края расположено вдоль берега реки Амур. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Верхняя\_Эконь](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C) В последние годы, красивое расположение села и чистый воздух всё больше привлекают приезжих. К сожалению, люди просто не желают убирать мусор после себя и, что очень досадно, не приучают к чистоте на природе своих детей. Особенно ситуация усугубляется в период и после осенней путины. Берег реки становится похож на свалку из-за большого количества мусора. Если в дальнейшем не решить эту проблему, то экологическая обстановка нашего посёлка, внешний вид берега и самой реки значительно ухудшится. |
| Цель проекта | Очистка и благоустройство береговой линии реки Амур вдоль центральной части села Верхняя Эконь Комсомольского муниципального района Хабаровского края, пропаганда экологических знаний среди населения. |
| Задачи проекта | 1. Привлечь внимание к проблеме загрязнения берегов реки.2. Создание волонтерских групп из взрослых и школьников с.Верхняя Эконь для работ по очистке берега. 3. Установка мусорных баков и предупреждающих знаков по берегу реки Амур.4. Проведение не менее 3-4 мероприятий для ознакомления школьников с экологической проблемой.5. Заключение договоров на сдачу отходов с мусороперерабатывающей компанией и установку предупреждающих знаков и мусорных баков. |
| Целевая группа, на которую направлен проект | Школьники и жители с.В.Эконь,  |
| Территория реализации проекта | Берег реки Амур вдоль центральной части с. Верхняя Эконь (~не менее 2 км) |
| Проектная команда | Обучающиеся волонтёрского объединения «Навигаторы добрых дел», созданное на базе МБУ ДО Центр этнографической культуры с.п. «Село Верхняя Эконь» |
| Срок реализации проекта  | Май - октябрь 2020 г.(6 месяцев) |
| Этапы реализации проекта и временной план организационных мероприятий | Подготовительный этап- Проведение работы по распространению информации о проекте через СМИ (в том числе через СМИ МБУ ДО ЦЭК), через молодёжные общественные объединения старшеклассников, раздачу буклетов. - Привлечение заинтересованных организаций к реализации проекта (Администрация, школа и ДК с. Верхняя Эконь).- Создание волонтёрских отрядов из школьников и взрослых с.Верхняя Эконь. - Распределение участков берега между волонтёрскими отрядами. - Привлечение к сотрудничеству мусороперерабатывающей компании (ООО Сталкер).Основной этап- Уборка территории берега по определённой схеме и плану работ.- Установка мусорных баков и предупреждающих знаков.- Информирование отдыхающих о воздействии мусора на природу (буклеты, листовки, встречи)- Проведение в образовательных организациях Комсомольского района мероприятий, направленных на информирование о проекте, в игровой форме, проведение познавательных игровых программ (не менее 3 мероприятий)Заключительный этап- Подведение итогов: фотовыставка состояния берега до начала проекта, во время реализации проекта и после основного этапа.- Награждение самых активных отрядов подарками и благодарственными письмами. |
| Ожидаемые результаты | - Для проведения уборки берега реки будут привлечены не менее 30 - ти человек из школьников и взрослых с.Верхняя Эконь.- В ходе реализации проекта у школьников и родителей будут сформированы представления об экологической проблеме, и путях её решения.- У участников проекта сформируется мотивация к сохранению чистоты природных объектов.- Будут распространено около 250 буклетов о сохранении чистоты на берегах реки Амур.- Информация о реализации проекта будет размещена на сайте МБУ ДО Центра этнографической культуры с.п. «Село Верхняя Эконь» Комсомольского района и в сети интернет. Все это усилит позитивное влияние реализуемого проекта и создаст предпосылки для пропаганды сохранения природы не только у школьников, но и у взрослых. |
| Перспективы дальнейшего развития и проекта | - Расширение географии проекта от местного уровня до районного.- Привлечение большего числа школьников к реализации данного проекта и большего числа жителей для участия в нём. - Передача накопленного опыта обучающимся и педагогам, желающим реализовать подобный проект. - Сотрудничество с интернет-группами, со СМИ, распространение опыта в сети интернет.  |

Бюджет проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статьи затрат | Един. измер. | Кол-во | Цена,руб. | Всего, руб. | Сумма |
| Запрашиваемая сумма,руб. | Средства участника конкурса, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **3** | *Расходные материалы* |
|   | Мусорные мешки на 60-90 л. | упак. |  350 |  60 |  900 |  270 |   630 |
| Предупреждающие знаки, таблички | шт. |  5 |  1500 | 7500 |  2250 |  5250 |
| Мусорные баки |  шт. |  15 |  3700 | 55500 |  16650 |  38850 |
| Перчатки для уборки мусора, резиновые | упак. |  350 |  15 | 2650 |  800 |  1855 |
|  | Бланки награждения (благодарственные письма, грамоты) | шт. |  50 |  100 | 5000 |  1500 |  3500 |
| *Транспортные расходы* |
|  | Вывоз мусора | рейс | 5 | 2000 | 10000 | 2000 | 8000 |
|  | Доставка мусорных баков | рейс | 1 | 1500 | 1500 |  | 1500 |
| **4** | *Полиграфические расходы* |
|  | Цветные буклеты на А4  | шт. | 450 | 18 | 8640 |  2592 |  6048 |
|  | Печать фото на А3 | шт. | 30 | 150 | 4500 |  | 4500 |
|  | Аренда помещений для мероприятий | час | 6 | 1000 | 6000 |  | 6000 |
|  | Услуги видеомонтажа | шт. | 2 | 1500 | 3000 |  | 3000 |
|  | *Итого* |  |  |  | 80190 |  26062 |  79133 |

План – сетка

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
| 1. | Составление плана работы и графика. | + |  |  |  |  |  |
| 2. | Привлечение заинтересованных организаций к реализации проекта (Администрация, школа и ДК с. Верхняя Эконь). | + |  |  |  |  |  |
| 3. | Распространение информации о проекте через СМИ МБУ ДО ЦЭК, через молодёжные общественные объединения старшеклассников Комсомольского района, изготовление и раздача буклетов. |  | + |   |   |   |  |
| 4. | Формирование рабочих волонтерских групп. |  |  + |  + |  + |  + |  |
| 5. | Установка мусорных баков и предупреждающих знаков и табличек. |  |  | + |  +  |   |  |
| 6. | Уборка территории берега. |  | + | + | + |  + |  + |
| 7. | Проведение фотовыставок с итогами проекта. |  |  |  |  | + | + |
| 8. | Награждение самых активных отрядов подарками и благодарственными письмами. |  |  |  |  | + | + |
| 9. | Завершение работы. Составление итогового отчета о реализации проекта. |  |  |  |  |  | + |