ФИО: Яргина Мария Анатольевна

Название проекта: Программа обучения волонтеров-школьников «Калейдоскоп дружбы»

Регион проекта: Нижегородская область

Логотип проекта: отсутствует

Контакты: +7 (920) 030-40-61, bolshakova.m@gmail.com

Вкладка "Общее"

Блок "Общая информация"

Масштаб проекта:

Муниципальный

Дата начала и окончания проекта:

04.2022 - 07.2022

Блок "Руководитель проекта"

Опыт руководителя:

Руководитель проекта, педагогический стаж работы 10 лет. Образование - Магистратура ФГБОУ ВО “НГПУ им. К.Минина”, Педагогическое образование, направление - Управление в системе дополнительного образования детей, 2021 год. Курсы: 22.06.2020 Социальное проектирование. Выдан сертификат №233490 28.03.2022 Основы волонтерства для начинающих. Выдан сертификат №532002 С 2020 года Участник Всероссийских забегов “Беги, герой”, “Марафон 800”, “Зеленый марафон”.

Адрес регистрации руководителя проекта:

Город Нижний Новгород, ул. Южное шоссе, 54-39

Видео-визитка (ссылка на ролик на любом видеохостинге):

https://youtu.be/0OtIaWBqwTo

Вкладка "Команда"

Блок "Команда"

Запись № 1

ФИО участника:

Яргина Мария Анатольевна

Email участника:

Bolshakova.m@gmail.com

Роль в проекте:

Организация и курирование деятельности проекта

Добавить резюме:

есть

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Руководитель проекта, педагогический стаж работы 10 лет.  Образование - Магистратура ФГБОУ ВО “НГПУ им. К.Минина”, Педагогическое образование, направление - Управление в системе дополнительного образования детей, 2021 год. Курсы: 22.06.2020 Социальное проектирование Выдан сертификат №233490 28.03.2022 Основы волонтерства для начинающих Выдан сертификат №532002 С 2020 года Участник Всероссийских забегов “Беги, герой”, “Марафон 800”, “Зеленый марафон”.

Запись № 2

ФИО участника:

Гальцина Анна Сергеевна

Email участника:

ann.utaS@yandex.ru

Роль в проекте:

Работа с партнерами, работа с волонтерским корпусом.Руководитель образовательной программы

Добавить резюме:

есть

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Руководитель Центра школьного добровольчества Автозаводского района. Педагогический стаж 12 лет. Образование - Магистратура ФГБОУ ВО “НГПУ им. К.Минина”, Педагогическое образование, направление - Управление в системе дополнительного образования детей, 2021 год.  Курсы: Онлайн-курс по основам волонтерства для нынешних и будущих волонтеров. Выдан сертификат №44636, 11.07.2019 Онлайн-курс по основам волонтерства для организаторов волонтерской деятельности. Выдан сертификат №51637. 11.06.2020 Основы волонтерства для начинающих. Выдан сертификат №224171. 27.11.2021 Онлайн-курс для организаторов волонтерской деятельности. Выдан сертификат №453241. 03.12.2021 Победитель всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи 2020 года (грант в размере 465000 рублей), наставник победителя всероссийского конкурса "Большая перемена", участник всероссийских молодежных образовательных форумов "Ладога" и "Бирюса" (2020 год), эксперт всероссийских конкурсов "Моя страна-моя Россия", "Доброволец России", региональный эксперт АСИ, участник международных форумов добровольцев в городе Сочи и городе Москва.

Запись № 3

ФИО участника:

Лукоянова Татьяна Сергеевна

Email участника:

tanek.89@mail.ru

Роль в проекте:

Организационная работа по формированию Интернет-контента. Техническая работа с заявками участников, координация заявок, навигация на Фестивале

Добавить резюме:

есть

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Педагог-организатор МБУ ДО “ЦДТ Автозаводского района”. Стаж работы: 12 лет. Администрирование официальных аккаунтов в социальной сети Вконтакте Центра детского творчества Автозаводского района https://vk.com/avtcrtdu. Куратор конкурсов муниципального уровня с количеством участников от 150 человек.

Запись № 4

ФИО участника:

Лукоянов Дмитрий Сергеевич

Email участника:

vostok_cdt@mail.ru

Роль в проекте:

Организация благотворительного забега

Добавить резюме:

есть

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Стаж тренерской работы: 10 лет. В рамках проекта «Дворовый спорт» признан лучшим тренером Нижегородской области. Многократный победитель и призёр городских, областных соревнований по футболу. Многократный участник и призёр межрегиональных и Всероссийских соревнований. Бронзовый призёр финального турнира первенства России по футболу среди команд высших учебных заведений 2016 года. Победитель первенства России по мини -футболу среди юношей 2005 года рождения в сезоне 2020-2021.

Блок "Наставники"

Запись № 1

ФИО наставника:

Нестеркина Оксана Александровна

Email наставника:

otdobraz@avt.admgor.nnov.ru

Роль в проекте:

Административная поддержка проекта, координация образовательных организаций на территории района, методическая помощь

Добавить резюме:

отсутствует

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

консультант отдела общего и дополнительного образования администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода. Опыт работы в отделе молодежной политики администрации Автозаводского района, организатор районных мероприятий.

Запись № 2

ФИО наставника:

Потехин Алексей Сергеевич

Email наставника:

otdmp@avt.admgor.nnov.ru

Роль в проекте:

Организационная помощь и административная поддержка проекта, взаимодействие с советом молодежи Автозаводского района

Добавить резюме:

отсутствует

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Заместитель начальника отдел молодежной политики, культуры и организации досуга населения администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода. Помощник депутата Законодательного Собрания Нижегородской области, член Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области, член Экспертного совета предпринимательства Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Входит в комиссию по экономике, предпринимательству и кадровому развитию молодежи.

Запись № 3

ФИО наставника:

Обухова Александра Ивановна

Email наставника:

avtcrtdu@mail.ru

Роль в проекте:

Административная поддержка проекта, взаимодействие с управлением общего образования и администрацией Автозаводского района

Добавить резюме:

отсутствует

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Директор МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», стаж работы: 30 лет. Преподаватель НГПУ им. К. Минина, победитель конкурса «Лучший руководитель РФ»

Запись № 4

ФИО наставника:

Журавлева Арина Алексеевна

Email наставника:

arishavmeste@gmail.com

Роль в проекте:

Организационная поддержка проекта, привлечение партнеров к проекту, организацию творческих площадок, сувенирная продукция

Добавить резюме:

отсутствует

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

соруководитель регионального штаба Всероссийской акции по взаимопомощи населению #МыВместе в Нижегородской области, координатор по молодежным проектам РИК ОНФ в Нижегородской области, координатор проектов по взаимодействию с МЧС России, ВОД "Волонтеры-медики" в Нижегородской области

Вкладка "О проекте"

Блок "Информация о проекте"

Краткая информация о проекте:

Программа обучения волонтеров-школьников "Калейдоскоп дружбы" направлена на освоение курса школьниками-волонтерами от 12 до 17 лет основам событийного волонтерства и представляет собой программу обучения событийному волонтерству, проходящую один раз в неделю на протяжении четырех недель (8 теоретических часов) и организации итогового Фестиваля добровольческих организаций (12 практических часов) . Программа Фестиваля включает в себя: 1) Благотворительный забег (со сбором благотворительных взносов в виде готовой к переработке пластиковой тары и мотков 100% шерстяных ниток) 2) Организацию творческих площадок с привлечением региональных отделений всероссийских общественных организаций, регионального штаба по взаимопомощи населению «Мы Вместе», общественных организаций города Нижнего Новгорода, волонтерских объединений. На площадках проходят образовательные мастер-классы и воркшопы по направлениям волонтерства, лидерству, командообразованию, медиатехнологиям, спортивные соревнования. 3) Благотворительную акцию "Усатые-полосатые" (сбор средств гигниены и продуктов питания для бездомных животных, находящихся в приютах города Нижнего Новгорода) 4) Подведение итогов конкурса "Лидеры года" среди волонтерских отрядов Автозаводского района.

Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект:

Принято считать волонтерами и молодежью лиц, старше 18 лет, однако именно школьные добровольческие проекты являются базой для развития волонтерства. На основании статистических данных, предоставленных управлением образования Автозаводского района города Нижнего Новгорода на март 2022 года, на базе общеобразовательных организаций созданы 26 волонтерских отрядов с общей численностью 760 волонтеров https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KLmcG1faJVb69aV93wpYKEbhHj-GDfaj/edit?usp=sharing&ouid=100557850053559509711&rtpof=true&sd=true. В  тоже время, от общеобразовательных организаций Автозаводского района поступил запрос в Управление общего образования Автозаводского района о необходимости обучения школьных волонтеров основам событийного добровольчества. При изучении направления событийного волонтерства было выявлено, что набор волонтеров на крупные мероприятия осуществляется с 18 лет: “Формула-1. Гран-При России”, “Чемпионат мира по футболу в Нижнем Новгороде”. Также программы стажировок для волонтеров АВЦ осуществляются с 18 лет. Исключением является программа “Волонтеры 800”, которая была создана в 2021 году для подготовки волонтеров к празднованию 800-летия города Нижнего Новгорода. Заявки на обучение могли подавать граждане старше 16 лет https://tass.ru/obschestvo/13117073.  Платформа Добро.Университет предоставляет дистанционные программы обучения, без возможности применения знаний на практике или в программах стажировок. На 27 марта 2022 года по данным платформы Добро.Ру  в Нижнем Новгороде только 2,6% всех вакансий предоставляется лицам младше 18 лет с верифицированными часами по направлению спорт и события в офлайн формате. При том, что количество зарегистрированных волонтеров от 12 до 17 лет составляет 7431 человек. https://drive.google.com/file/d/1O915fNEYG6aYnt2K549WsGFvuz7UBFa0/view?usp=sharing  Был проведен опрос по популяризации событийного добровольчества среди школьников 12 - 17 лет  общеобразовательных организаций Автозаводского района, в котором приняло участие 3678 человек: 98,8% опрошенных хотят узнавать больше о добровольческих проектах, принимать участие в таких проектах. Основные проблемы в добровольчестве по результатам опроса: это отсутствие опыта и необходимых знаний (40%), возрастные ограничения для добровольцев (20%), отсутствие понимания и поддержки со стороны родителей (15%), отсутствие таких организаций в школе (10%), большая загруженность в течении дня (15%). Проект предоставляет возможность волонтерам 12-17 пройти обучение и стажировку по событийному волонтерству в очном формате для дальнейшего успешного функционирования школьных волонтерских отрядов и проведения мероприятий.

Основные целевые группы, на которые направлен проект:

Школьники-волонтеры с 12 до 17 лет общеобразовательных организаций Автозаводского района города Нижнего Новгорода, заинтересованные в добровольческой деятельности (100 человек).

Основная цель проекта:

Приобретение практического опыта событийного волонтерства школьниками 12-17 лет в рамках программы обучения “Калейдоскоп дружбы” в период с апреля по июнь 2022 года.

Опыт успешной реализации проектов:

Организаторы проектов: ЭкологиЯ» (создание аллеи зеленых насаждений на средства от сборы макулатуры), «Добрый мультик-Добрый Я» (популяризация советских и русских мультфильмов о дружбе и взаимопомощи для дошкольников), «Эхо Победы» (проведение творческого многожанрового фестиваля в Автозаводском парке к Дню Победы), «Голос молодых» (районный молодежный форум с образовательной программой), «Дети Детям» (сбор гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР и организация мастер-классов и творческих вечеров), «Радуга жизни» (популяризация спорта и здорового образа жизни в школах путем проведения игровых программ для всей семьи в школах района), "Калейдоскоп Дружбы" (итоговый районный фестиваль волонтерских организаций), "Медиапроект. Тест-драйв"(фестиваль школьных СМИ с образовательными мастер-классами), "Добро без возрастных ограничений" (организация совместных проектов школьников и "серебряных" волонтеров), "Таинственный Нижний" (создание интерактивных экскурсий по Нижнему Новгороду), "Добрая открытка" (создание открыток для малоимущих семей-подопечных регионального штаба "Мы Вместе"). Ежегодно активистами и волонтерами районных организаций проводятся благотворительные акции в СРЦН «Улыбка» к Новому году, выезды в приюты для животных «Усатые-полосатые», «Верные Друзья», происходит активное взаимодействие со штабом по взаимопомощи населению «Мы вместе» в рамках проекта «Тележка Добра» (собрано 700 кг продуктов), «Добрая открытка (изготовлено более 500 открыток для жителей города и области). Ежегодно проводится районная школа актива для обучающихся с охватом более 150 участников.

Перспектива развития и потенциал проекта:

-создание в каждой образовательной организации волонтерских центров  - формирование активного кадрового резерва школьного Добровольчества Автозаводского района не менее чем из 2000 школьников-волонтеров-менеджеров, - проведение профильных обучающих открытых смен для школьников-волонтеров города Нижнего Новгорода на базе Молодежного центра “Выстота” - проведение итогового Фестиваля добровольческих отрядов  на городском уровне с включением всех районов города Нижнего Новгорода и предоставлением каждому районному своей образовательной площадки - создание ежегодного методического сборника по итогам работы волонтерских отрядов образовательных организаций города Нижнего Новгорода

Блок "География проекта"

Запись № 1

Выберите регион или федеральный округ:

Нижегородская область

Количество регионов:

1

Вкладка "Медиа"

Блок "I этап"

Месяц публикации:

04.2022

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:

- https://vk.com/acc_rsdoo

- https://vk.com/avtcrtdu

- https://vk.com/molodezh_no

- https://vk.com/muvmeste_nn

- https://vk.com/club48760252

Блок "II этап"

Месяц публикации:

05.2022

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:

- https://vk.com/acc_rsdoo

- https://vk.com/avtcrtdu

- https://vk.com/molodezh_no

- https://vk.com/muvmeste_nn

- https://vk.com/club48760252

Блок "III этап"

Месяц публикации:

06.2022

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:

- https://vk.com/acc_rsdoo

- https://vk.com/avtcrtdu

- https://vk.com/molodezh_no

- https://vk.com/muvmeste_nn

- https://vk.com/club48760252

Блок "IV этап"

Месяц публикации:

07.2022

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:

- https://vk.com/acc_rsdoo

- https://vk.com/avtcrtdu

- https://vk.com/molodezh_no

- https://vk.com/muvmeste_nn

- https://vk.com/club48760252

Вкладка "Календарный план"

Блок "Задачи"

Запись № 1

Поставленная задача:

Обучить школьников-волонтеров основам событийного добровольчества

Название мероприятия:

1) Составление программы обучения школьников-волонтеров

Крайняя дата выполнения:

04.2022

Описание мероприятия:

Порграмма обучения школьников-волонтеров рассчитана на 8 теоретических и 12 практических часов. Программа направлена на освоение курса школьниками-волонтерами от 12 до 17 лет основам событийного волонтерства

Количество участников:

100

Количество публикаций:

Количество просмотров:

Дополнительная информация:

Запись № 2

Поставленная задача:

Обучить школьников-волонтеров основам событийного добровольчества

Название мероприятия:

2) Набор школьников-волонтеров для проведения обучения

Крайняя дата выполнения:

04.2022

Описание мероприятия:

Информационные посты в социальной сети Вконтакте, на офииальном сайте администрации Автозаводского района, информационные письма от управления образования Автозаводского района

Количество участников:

Количество публикаций:

4

Количество просмотров:

600

Дополнительная информация:

Из числа участников Программы обучения (100 человек)

Запись № 3

Поставленная задача:

Обучить школьников-волонтеров основам событийного добровольчества

Название мероприятия:

3) Проведения обучения по программе

Крайняя дата выполнения:

05.2022

Описание мероприятия:

Обучение по программе "Калейдоскоп дружбы" будет проходить по два часа один раз в неделю на базе МБУ ДО "ЦДТ Автозаводского района"

Количество участников:

Количество публикаций:

Количество просмотров:

Дополнительная информация:

Из числа участников Программы обучения (100 человек)

Запись № 4

Поставленная задача:

Обучить школьников-волонтеров основам событийного добровольчества

Название мероприятия:

4) Создание кадрового резерва школьного добровольчества

Крайняя дата выполнения:

06.2022

Описание мероприятия:

Создание банка данных волонтеров-школьников, прошедших обучение по программе "Калейдоскоп дружбы", работа с платформой Добро.ру

Количество участников:

Количество публикаций:

Количество просмотров:

Дополнительная информация:

Из числа участников Программы обучения (100 человек)

Запись № 5

Поставленная задача:

Организовать итоговый фестиваль добровольческих организаций "Калейдоскоп дружбы"

Название мероприятия:

1) Сбор инициативной группы

Крайняя дата выполнения:

04.2022

Описание мероприятия:

Создание творческой группы по подготовке Фестиваля "Калейдоскоп дружбы". Распределение обязанностей внутри группы

Количество участников:

8

Количество публикаций:

Количество просмотров:

Дополнительная информация:

Запись № 6

Поставленная задача:

Организовать итоговый фестиваль добровольческих организаций "Калейдоскоп дружбы"

Название мероприятия:

2) Поиск партнеров и благополучателей

Крайняя дата выполнения:

05.2022

Описание мероприятия:

Направление официальных запросов в общественные благотворительные организации. Получение подтверждений об участии в Фестивале. Согласование с административными структурами. Согласование места проведения Фестиваля в Автозаводском парке культуры и отдыка

Количество участников:

7

Количество публикаций:

Количество просмотров:

Дополнительная информация:

Запись № 7

Поставленная задача:

Организовать итоговый фестиваль добровольческих организаций "Калейдоскоп дружбы"

Название мероприятия:

3) Составление программы фестиваля

Крайняя дата выполнения:

05.2022

Описание мероприятия:

Распределение творческих площадок. Организация церемонии награждения. Навигация участников Фестиваля. Распределение обязанностей волонтеров. Приглашение почетных гостей Фестиваля

Количество участников:

Количество публикаций:

Количество просмотров:

Дополнительная информация:

Запись № 8

Поставленная задача:

Организовать итоговый фестиваль добровольческих организаций "Калейдоскоп дружбы"

Название мероприятия:

4) Организация работы 7 творческих площадок по различным видам направлений волонтерства

Крайняя дата выполнения:

05.2022

Описание мероприятия:

Согласование творческих площадок с партнерами. Обработка запросов от партнеров на техническое оснащение площадок. Определение количества участников площадок

Количество участников:

Количество публикаций:

7

Количество просмотров:

600

Дополнительная информация:

Из числа участников Программы обучения (100 человек) и числа партнеров фестиваля (7)

Запись № 9

Поставленная задача:

Организовать итоговый фестиваль добровольческих организаций "Калейдоскоп дружбы"

Название мероприятия:

5) Организация благотворительного забега

Крайняя дата выполнения:

05.2022

Описание мероприятия:

Составление программы забега. Организация сборов благотворительных взносов в виде готовой к переработке пластиковой тары и мотков 100% шертяных ниток. Набор участников забега. Оглашение правил участия в забеге.

Количество участников:

100

Количество публикаций:

2

Количество просмотров:

300

Дополнительная информация:

Запись № 10

Поставленная задача:

Организовать итоговый фестиваль добровольческих организаций "Калейдоскоп дружбы"

Название мероприятия:

6) Организация акции "Усатые-полосатые"

Крайняя дата выполнения:

06.2022

Описание мероприятия:

Сбор средств гигиены и продуктов питания для бездомных животных, находящихся в приютах города Нижнего Новгорода. Организованный выезд волонтеров на территорию приютов для бездомных животных

Количество участников:

800

Количество публикаций:

2

Количество просмотров:

600

Дополнительная информация:

Запись № 11

Поставленная задача:

Выявить лучшие волонтерские практики среди школьных волонтерских отрядов

Название мероприятия:

1) Организация конкурса "Лидеры года" среди волонтерских отрядов Автозаводского района

Крайняя дата выполнения:

05.2022

Описание мероприятия:

Организация интерактивного конкурса в социальной сети Вконтакте с выполнением дистанционных заданий волонтерскими отрядами

Количество участников:

Количество публикаций:

6

Количество просмотров:

600

Дополнительная информация:

Из числа участников Программы обучения (100 человек)

Запись № 12

Поставленная задача:

Выявить лучшие волонтерские практики среди школьных волонтерских отрядов

Название мероприятия:

2) Подведение итогов и награждение победителей

Крайняя дата выполнения:

05.2022

Описание мероприятия:

Выявление лучшего волонтерского отряда, лучшего волонтера, лучшего руководителя волонтерского отряда среди волонтерских отрядов Автозаводского района

Количество участников:

Количество публикаций:

Количество просмотров:

Дополнительная информация:

Из числа участников Программы обучения (100 человек)

Запись № 13

Поставленная задача:

Выявить лучшие волонтерские практики среди школьных волонтерских отрядов

Название мероприятия:

3) Создание рабочей тетради по событийному волонтерству

Крайняя дата выполнения:

06.2022

Описание мероприятия:

Создание рабочей тетради, содержащей в себе теоретическую информацию по событийному волонтерству и выполнению практических заданий

Количество участников:

Количество публикаций:

Количество просмотров:

Дополнительная информация:

Из числа участников Программы обучения (100 человек)

Запись № 14

Поставленная задача:

Организовать информационное освещение проекта

Название мероприятия:

1) Создание информационного контента в социальных сетях

Крайняя дата выполнения:

06.2022

Описание мероприятия:

Написание информационных постов в социальной сети Вконтакте о ходе реализации проекта

Количество участников:

Количество публикаций:

5

Количество просмотров:

600

Дополнительная информация:

Запись № 15

Поставленная задача:

Организовать информационное освещение проекта

Название мероприятия:

2) Создание пресс-релизов и пост-релизов для официального сайта администрации Автозаводского района и СМИ

Крайняя дата выполнения:

07.2022

Описание мероприятия:

Направление информации по реализации проекта в администрацию Автозаводского района и СМИ

Количество участников:

Количество публикаций:

4

Количество просмотров:

Дополнительная информация:

Запись № 16

Поставленная задача:

Организовать информационное освещение проекта

Название мероприятия:

3) Создание рекламных видеороликов о событийном волонтерстве

Крайняя дата выполнения:

07.2022

Описание мероприятия:

Создание социальных и познавательных видеороликов о событийном волонтерстве

Количество участников:

Количество публикаций:

3

Количество просмотров:

Дополнительная информация:

Вкладка "Результаты"

Блок "Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта"

Плановое количество:

16

Ед. измерения:

ед.

Крайняя дата проведения:

06.2022

Блок "Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта"

Плановое количество:

1015

Ед. измерения:

чел.

Блок "Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"

Плановое количество:

33

Ед. измерения:

ед.

Блок "Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"

Плановое количество:

3300

Ед. измерения:

ед.

Социальный эффект:

Активная работа школьных волонтерских отрядов, повышение профессионального уровня школьников-волонтеров, популяризация школьного добровольчества среди школьников и их родителей, привлечение волонтеров-школьников к организации крупных событий, оказание целенаправленной адресной помощи, административная поддержка школьных волонтерских отрядов, увеличение числа партнеров школьных волонтерских отрядов, развитие корпоративной культуры школьника-добровольца

Вкладка "Софинансирование"

Блок "Собственные средства"

Перечень расходов:

Изготовление логотипа проекта и дизайн сувенирной продукции -5000 рублей - ноутбуки - 3 штуки - всего: 220 000 рублей - фотоаппарат цифровой зеркальный Canon - 2 штуки - всего: 75000 рублей - аппарат для ламинирования - 1 штука - всего: 1300 рублей - пленка для ламинирования - 1 упаковка - всего: 650 рублей - удлинитель 5 метров - 5 штук - всего: 3750 рублей - коврики туристические походные - 20 штук - всего: 8000 рублей - флеш-накопитель - 5 штук -всего: 1750 рублей - короб для хранения картонный - 5 штук - всего: 1250 рублей - микрофон BOYU (петелка) - 2 штуки - всего: 2500 рублей

Сумма, руб.:

319200

Загрузите файл:

отсутствует

Блок "Партнер"

Запись № 1

Название партнера:

МБУ ДО "ЦДТ Автозаводского района"

Тип поддержки:

Материальная

Перечень расходов:

- принтер черно-белый - 1 штука - проектор - 1 штука - экран - 1 штука - флипчарт - 3 штуки - музыкальное оборудование (комплект из 10 предметов) - пользование интернетом  - бумага цветная в наборе - 3 упаковки - ватманы белые - 10 штук - аренда актового зала и трех учебных кабинетов в течении 10 дней

Сумма, руб.:

232700

Загрузите файл:

есть

Запись № 2

Название партнера:

Управление общего образования Автозаводского района

Тип поддержки:

Информационная

Перечень расходов:

Информационная и организационная помощь команде проекта: согласование программы обучения и проведение Фестиваля добровольческих организаций, а также информационное освещение на официальных ресурсах административных структур и СМИ, методическая помощь по программе обучения, информирование общеобразовательных организаций о наборе участников на программу.

Сумма, руб.:

0

Загрузите файл:

есть

Вкладка "Доп. Файлы"

Блок "Файл"

Запись № 1

Описание файла:

Письмо поддержки Депутата Законодательного собрания солдатенкова В.И.

Выберите файл:

есть

Запись № 2

Описание файла:

Презентация проекта

Выберите файл:

есть

Вкладка "Расходы"

Общая сумма расходов:

249 867,00 руб.

Категория "Проживание и питание"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Вода «Сестрица Природная», объем 18,9 л

Описание: Организация питьевого режима участников https://nnovgorod.voda-sestrica.ru/shop_product/101

Количество: 8

Цена: 300,00 руб.

Сумма: 2 400,00 руб.

Категория "Закупка оборудования"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Торговая палатка МИТЕК ДОМИК 3,0 X 1,9  Источник: https://nn.knr24.ru/shop/shatry-tenty/torgovaya-palatka-domik-3-0-x-1-9

Описание: Для организации и проведения Фестиваля и работы творческих площадок партнеров https://nn.knr24.ru/shop/shatry-tenty/torgovaya-palatka-domik-3-0-x-1-9

Количество: 7

Цена: 11 900,00 руб.

Сумма: 83 300,00 руб.

Запись № 2

Название: Коврик для фитнеса

Описание: Организация работы воркшопов и мастер-классов https://www.sportmaster.ru/product/25095980299/

Количество: 100

Цена: 399,00 руб.

Сумма: 39 900,00 руб.

Запись № 3

Название: Мегафон с записью

Описание: Организация проведения забега https://rupor-megafon.ru/ruchnoj-megafon-mini-rm-5sz-rech--sirena--zapis-i-vosproizvedenie

Количество: 2

Цена: 2 190,00 руб.

Сумма: 4 380,00 руб.

Запись № 4

Название: Штатив для фотоаппарата

Описание: Для создание видеороликов https://www.mvideo.ru/products/shtativ-hama-star-black-153-3d-4469-10016602

Количество: 1

Цена: 1 499,00 руб.

Сумма: 1 499,00 руб.

Категория "Подарки, сувенирная продукцию"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Кубок

Описание: Награждение победителей конкурса "Лидеры года" (лучший волонтер, лучший волонтерский отряд, лучший руководитель волонтерского отряда) http://www.povsport.ru/catalog/nagradnaya_produktsiya_/kubki/90926/

Количество: 3

Цена: 800,00 руб.

Сумма: 2 400,00 руб.

Запись № 2

Название: Комплект медалей (1,2,3 место)

Описание: Награждение участников забега (команда из 4-х человек) http://www.povsport.ru/catalog/nagradnaya_produktsiya_/medali/169503/

Количество: 4

Цена: 287,00 руб.

Сумма: 1 148,00 руб.

Запись № 3

Название: Изготовление блокнотов с символикой программы Калейдоскоп дружбы для участников обучения

Описание: Мотивационные сувениры для участников обучения https://vk.com/simvolikado

Количество: 100

Цена: 110,00 руб.

Сумма: 11 000,00 руб.

Запись № 4

Название: Изготовление ручек, тампопечать с Логотипом Проекта

Описание: Мотивационные сувениры для участников обучения https://vk.com/simvolikado

Количество: 100

Цена: 100,00 руб.

Сумма: 10 000,00 руб.

Запись № 5

Название: Изготовление значков закатные 37 мм с Логотипом Проекта

Описание: Мотивационные сувениры для участников обучения https://vk.com/simvolikado

Количество: 100

Цена: 70,00 руб.

Сумма: 7 000,00 руб.

Запись № 6

Название: Изготовление Футболок с полной запечаткой с Логотипом Проекта для Волонтеров-лидеров

Описание: Наградные сувениры для Лидеров проекта https://vk.com/simvolikado

Количество: 30

Цена: 1 500,00 руб.

Сумма: 45 000,00 руб.

Запись № 7

Название: Изготовление сумок-шопперов из балтекса с полной запечаткой с Логотипом Проекта для Лидеров

Описание: Наградные сувениры для Лидеров проекта https://vk.com/simvolikado

Количество: 30

Цена: 1 000,00 руб.

Сумма: 30 000,00 руб.

Категория "Дополнительные услуги и товары для проекта"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Помпа Lilu стандарт Плюс с краном

Описание: Организация питьтевого режима https://nnovgorod.voda-sestrica.ru/shop_product/158

Количество: 4

Цена: 600,00 руб.

Сумма: 2 400,00 руб.

Запись № 2

Название: Стакан бумажный 0,25 л

Описание: Организация питьевого режима https://polymer.nnov.ru/catalog/posuda_odnorazovaya/36444/

Количество: 20

Цена: 62,00 руб.

Сумма: 1 240,00 руб.

Категория "Канцелярские принадлежности"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Грамота А4

Описание: Награждение участников Фестиваля

Количество: 100

Цена: 55,00 руб.

Сумма: 5 500,00 руб.

Запись № 2

Название: бумага офисная

Описание: Для печати программы обучения, печати раздаточного мастериала, сценария Фестиваля и тд. https://www.officemag.ru/catalog/goods/110532/

Количество: 3

Цена: 900,00 руб.

Сумма: 2 700,00 руб.