Приложение № 1

к Инструкции о порядке

оформления и предоставления отчетности

ОТЧЕТ

о реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса молодёжных проектов 2023 года

| Наименование проекта: | ## «ИГРАни стола и правил» |
| --- | --- |
| ФИО руководителя проекта: | Плотникова Валентина Васильевна |
| Телефон, E-mail: | 89022328747 E-mail: molod.dubenki@mail.ru |
| Номер Соглашения: | № 091-11-2023-3183 |
| Размер предоставленной суммы: | 250 000 рублей |
| Сроки реализации проекта: | 01.2024 - 10.2024 |
| Отчетный период: | - 31.12.2024 |

Аналитическая часть отчета

| 1 | Содержание проделанной работы: | При реализации социального проекта «ИГРАни стола и правил» были созданы условий для проведения на постоянной основе занятий по настольным играм для молодежи людей с ОВЗ. В социальной сети ВКонтакте были опубликованы посты о проекте, тем самым была сформирована социальная среда общественного сознания для поддержки социального проекта - «ИГРАни стола и правил», объединив ресурсы организаций-партнеров. Набор тренеров-преподавателей МБУДО «Дубенская ДЮСШ»- 5 человек, для проведения мероприятий по настольным играм, набор волонтеров -10 человек на безвозмездной основе. Были приобретены настольные спортивные игры для проведения игр среди молодежи и людей с ОВЗ: Холст – 40 шт., бумага – 40 шт., краски – 30 шт., аквагрим – 5 шт., настольная игра – 30 шт., мольберт – 10шт, стол - 2 шт.. Проведено обучение тренеров-преподавателей МБУ ДО «Дубенская ДЮСШ» (5 человек) и волонтеров (10 человек) по обучению правилам настольных игр, для обеспечения качественного проведения соревнований. Проведен инструктаж для работы с разновозрастными группами по основам доврачебной помощи. 15 марта в Поводимовской школе-интернате с. Поводимово прошли Соревнования по настольным играм, посвящённые детям с особыми образовательными потребностями. Мероприятие собрало множество участников, которые с энтузиазмом включились в игру и проявили свои великолепные навыки в шести различных настольных играх. Соревнования стали настоящим праздником, где царила атмосфера веселья и дружбы. Каждая игра была наполнена эмоциями и желанием победить, участники поддерживали друг друга, создавая тёплую и приветливую обстановку. В конце мероприятия были подведены итоги, и награды были вручены самым успешным игрокам. Грамоты и медали были вручены победителям, которые продемонстрировали не только мастерство, но и спортивный дух. Каждый участник был отмечен за своё усердие и настойчивость, что добавило особого значения данному событию. Мы благодарны всем за активное участие и поддержку, а также за создание чудесной атмосферы, которая осталась с нами и после завершения мероприятия. Этот день запомнится яркими моментами и радостью от совместной игры, сплочённости и дружбы. 15 апреля состоялся Фестиваль по настольным играм, где царила атмосфера радости, творчества и взаимопонимания. Мероприятие собрало вместе детей и их коллег с ограниченными возможностями здоровья, что способствовало интеграции и формированию дружеских отношений между всеми участниками. Фестиваль предоставил возможность ознакомиться с множеством увлекательных настольных игр различных жанров, включая стратегические, логические, а также карточные игры. Участники смогли выбрать игры по своему вкусу и насладиться захватывающими моментами состязаний. В ходе фестиваля ребята не только весело провели время, но и развили свои навыки коммуникации, адаптации и взаимодействия в команде. Фестиваль по настольным играм стал значимым событием, которое оставило яркие воспоминания и положительные эмоции у всех участников. Проведение такого мероприятия подчеркивает важность создания инклюзивной среды и возможности для детей развиваться через игру, общение и сотрудничество. Проект "ИГРАни стола и правил". Фестиваль по настольным играм стал не только площадкой для соревнований, но и местом, где участники укрепили свои дружеские связи и получили новые впечатления. Фотоконкурс «Путь к сближению через настольные игры», проходивший с 15 июля по 3 августа, стал ярким событием для энтузиастов настольных игр и любителей фотографии. Участники получили возможность разместить свои работы до 30 июля на указанной электронной почте, что привлекло большое количество фотографий, отражающих все прелести и особенности настольного игрового процесса. 3 августа состоялось подведение итогов, на котором были объявлены победители в различных номинациях. Настроение было приподнятым: участники с волнением ждали результатов, а вскоре радость победы добавила атмосферу праздника. Всем победителям были вручены дипломы и призы, что заметно оживило участников и дало им возможность гордиться своими достижениями. Во время мероприятия участники активно делились своими эмоциями и впечатлениями, связанными с настольными играми. Эти отклики создали теплоту и атмосферу единства, подчеркивая, как увлечение играми может объединять людей и создаст сообщество единомышленников. Заключительные слова организаторов призвали участников следить за новыми конкурсами и мероприятиями. Это создание отношения продолжения взаимодействия, которое стало естественным после успешного фотоконкурса. Общая фотография на память позволила зафиксировать яркие моменты этого увлекательного события, которое запомнится всем участникам. Фотоконкурс стал замечательной площадкой для творческого самовыражения и взаимодействия среди любителей настольных игр. Он показал, как искусство и общение могут объединять людей. Мероприятие не только вдохновило участников, но также способствовало улучшению навыков фотографии и углублению интереса к настольным играм, закладывая основу для будущих встреч и событий в данной сфере. ##### Конкурс рисунков «Я и мои грани ИГРЫ» прошел с 18 по 24 мая 2024 года и стал значимым событием для жителей села Дубенки. В рамках этого конкурса юные художники имели уникальную возможность продемонстрировать свои таланты и креативность, а также выразить свое понимание темы «игры» через искусство. Конкурс был организован местной администрацией совместно с культурными учреждениями села и привлек большое внимание как детей, так и их родителей. В организацию мероприятия вошли не только подготовка и анонс конкурса, но и создание условий для участия. Участникам был предложен широкий спектр возможностей для самовыражения: различные техники рисования и форматы работы, от простых карандашных рисунков до красочных акварелей и тематических коллажей. На конкурс зарегистрировалось около 50 участников, каждый из которых вложил часть своей души в представленные работы. Рисунки отражали множество гранй игры: от традиционных детских забав до более сложных тем, таких как взаимодействие с друзьями, фантазийные миры и социальные аспекты игр. Эти произведения искусства показывали, как игры могут влиять на развитие личности, организовывать наше времяпрепровождение и взаимодействие с окружающим миром. Для того чтобы привлечь больше внимания к конкурсу, организаторы подготовили 3 поста в социальных сетях, освещающих этапы конкурса, а также представленных участников и их работы. В результате было зафиксировано общее количество просмотров в 6844, что свидетельствует о высоком интересе к мероприятию и к проекту в целом. Это показывает, что не только участники, но и широкой общественности не безразличны инициативы, направленные на культурное развитие детей. Подведение итогов конкурса состоялось 1 июня в день празднования Дня защиты детей. На торжественном вручении грамот и призов победителям присутствовали не только участники и их родители, но и жители села, которые пришли поддержать и поздравить юных художников. Награды вручали местные депутаты и представители культурной сферы, что придало событию особый статус. Конкурс рисунков «Я и мои грани ИГРЫ» стал не только платформой для самовыражения молодых талантов, но и важным социальным событием. Он способствовал культурному развитию села, укрепил связи внутри сообщества, объединив детей и их родителей, а также способствовал обсуждению важности и роли игр в жизни современных детей. Участие в конкурсе помогло детям развить свои творческие способности, обрести уверенность в себе и научиться ценить художественное творчество. В заключение, данный конкурс стал значимой вехой в культурной жизни села Дубенки, подчеркивая, насколько важно поддерживать и развивать творческие инициативы среди молодежи. Ожидается, что подобные мероприятия будут проводиться и в будущем, вдохновляя детей и способствуя их культурному и эмоциональному развитию. Фестиваль «ИГРАни стола и правил» прошел 17-18 сентября 2024 года в уютном Парке культуры села Дубенки и привлек множество участников и зрителей, интересующихся настольными играми. День 1: Открытие фестиваля прошло в теплой и дружеской атмосфере. Регистрация участников началась в 10:00, что дало возможность всем присутствующим пообщаться и познакомиться друг с другом. Официальное открытие состоялось в 11:00, и организаторы приветствовали всех гостей. На протяжении дня проводились мастер-классы по популярным настольным играм, где эксперты делились своими знаниями и опытом с участниками. Турниры по настольным играм привлекли большое количество игроков, и конкуренция за призы была очень напряженной. Вечерняя игра «Импровизация» позволила участникам продемонстрировать свою креативность и командный дух, а фестивальная площадка предоставила свободные столы для неформальных игр и обмена опытом. День 2: Второй день начался с финальных турниров, где были определены победители. Заключительная панель затронула важные вопросы о влиянии фестивалей на развитие настольных игр. Церемония награждения победителей турниров отметила вклад всех участников, и благодарности организаторам и спонсорам. Закрытие фестиваля прошло в атмосфере теплоты и дружбы, где участники делились своими впечатлениями и планами на будущее. Дополнительные активности, такие как фотовыставка с моментами прошлых фестивалей, стены воспоминаний, а также торг-площадка для обмена настольными играми и аксессуарами, сделали фестиваль еще более насыщенным и интересным для всех. Фестиваль «ИГРАни стола и правил» стал важным событием для любителей настольных игр и оставил яркие впечатления, обещая новые встречи в дальнейшем. В рамках проекта "ИГРАни стола и правил" с января по октябрь 2024 года были осуществлены дополнительные мероприятия, нацеленные на популяризацию настольных игр и вовлечение детей, включая подростков с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в активное досуговое взаимодействие. Основная цель состояла в создании дружелюбных пространств для общения и развития социальных навыков посредством настольных игр, а также в поддержке инклюзии. Посещение детских лагерей Были организованы выезды в три детских лагеря, в ходе которых волонтеры взаимодействовали с детьми и подростками. В мероприятиях приняло участие 50 резидентов, включая детей с ОВЗ. Пространство для игры в настольные игры стало катализатором развития командной работы, стратегического мышления и навыков коммуникации. Участие в республиканских событиях Команда проекта также активно принимала участие в двух крупных республиканских событиях. На праздновании Дня Молодежи была организована площадка для мастер-классов по настольным играм и нейрографике, что привлекло аудиторию на весь день. На фестивале 7Я Фест была создана игровая зона, где приняли участие более 30 семей. Это мероприятие способствовало укреплению взаимодействия между семьями и их совместной активности в игре. Дополнительные мероприятия в рамках проекта "ИГРАни стола и правил" успешно способствовали популяризации настольных игр и обеспечению инклюзивного доступа к активному досугу для детей и подростков. Отзывы участников подтверждают положительное влияние на развитие социальных навыков и коммуникации в дружественной атмосфере. Проект продолжает развиваться и готов к новым вызовам и достижениям в будущем. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Описание мероприятий проведенных за отчетный период: | 1.При реализации проекта «ИГРАни стола и правил» были созданы условий для проведения на постоянной основе занятий по настольным играм для взаимодействия подростков и людей с ОВЗ. В социальной сети ВКонтакте были 5 публикации (2 960 просмотров) о проекте «ИГРАни стола и правил», тем самым была сформирована социальная среда общественного сознания для поддержки проекта. 2. В рамках реализации проекта «ИГРАни стола и правил» было организовано мероприятие по приобретению настольных игр, необходимых для проведения соревнований и регулярных занятий. Целью мероприятия стало формирование игрового фонда, что позволяет улучшить взаимодействие подростков и людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в дружелюбной и поддерживающей среде. Основные цели приобретения настольных игр включали: - Обеспечение участников качественными настольными играми для проведения турниров и соревнований. - Создание разнообразного игрового контента для удовлетворения интересов всех участников. - Повышение вовлеченности сообщества любителей настольных игр через организацию регулярных мероприятий. Задачи мероприятия: - Определение потребностей участников в игровых продуктах. - Исследование рынка и выбор наиболее подходящих настольных игр для закупки. - Организация процесса закупки с учетом мнений и пожеланий всех заинтересованных сторон. В мероприятии принимало участие 15 человек, которые активно помогали в выборе и приобретении настольных игр. Участники проявили инициативу, делая предложения и обсуждая предпочтительные игры, что способствовало формированию интересного и разнообразного игрового набора. По итогам мероприятия было сделано 4 публикации, в которых освещался процесс выбора, обсуждение и покупка настольных игр. Публикации содержали информацию о выбранных играх, их характеристиках и преимуществах участия в соревнованиях. Общий охват публикаций составил 889 просмотров, что свидетельствует о высоком интересе как участников, так и более широкой аудитории к проекту. Мероприятие по приобретению настольных игр стало успешным шагом в развитии проекта «ИГРАни стола и правил» и положило основу для дальнейших турниров и занятий. Инициативные участники внесли весомый вклад в формирование игрового фонда, что, безусловно, способствует развитию сообщества настольных игр. В будущем планируется продолжение работы над расширением игрового набора и организацией регулярных турниров, что привлечет новых участников и укрепит инициативы проекта. 3. Проведено обучение тренеров-преподавателей МБУ ДО «Дубенская ДЮСШ» (5 человек) и волонтеров (10 человек) по обучению правилам настольных игр, для обеспечения качественного проведения соревнований. Проведен инструктаж для работы с разновозрастными группами по основам доврачебной помощи. 4. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО НАСТОЛЬНЫМ ИГРАМ В ПОВОДИМОВСКОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТ. Цели мероприятия: - Содействие социализации детей с особыми образовательными потребностями. - Поддержка навыков командной работы и общения. - Развитие интереса к настольным играм. Итоги мероприятия: Мероприятие прошло успешно и в атмосфере веселья и дружбы. Оно собрало 40 участников, которые активно участвовали в соревнованиях по шести различным настольным играм. Атмосфера была наполнена поддержкой и взаимопониманием, что способствовало дальнейшему укреплению дружеских связей. Каждый из участников внес значимый вклад в общий успех мероприятия, получив положительные эмоции и яркие моменты совместной игры. Награждение победителей и всех участников стало кульминацией дня, подчеркнув достижения каждого. Также были опубликованы 6 материалов о мероприятии, которые суммарно набрали 3580 просмотров, что свидетельствует о высоком интересе к событию. 5. ФЕСТИВАЛЬ ПО НАСТОЛЬНЫМ ИГРАМ 15 апреля 2024 года в МБОУ «Дубенская СОШ» прошел Фестиваль по настольным играм, который стал ярким праздником радости, творчества и взаимопонимания. Мероприятие собрало около 70 участников, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и их коллег. Это создало уникальную атмосферу для интеграции и формирования дружеских отношений среди всех присутствующих. Фестиваль предложил участникам огромное разнообразие настольных игр, которые включали стратегические, логические и карточные. Каждый мог найти для себя подходящую игру и насладиться увлекательными моментами состязаний, что способствовало атмосфере здоровой конкуренции и поддержки. Игровые сессии проходили в формате, позволяющем развивать навыки коммуникации и взаимодействия в команде, что сделало участие в мероприятии не только увлекательным, но и полезным. Помимо игр, фестиваль способствовал укреплению дружеских связей между участниками, многие из которых смогли обменяться опытом и впечатлениями. Участники ушли с фестиваля не только с новыми знаниями и навыками, но и с теплыми воспоминаниями о совместном времяпрепровождении. Важным аспектом мероприятия стало его вдохновение через проект "ИГРАни стола и правил", который направлен на создание инклюзивной среды для детей, помогая им развиваться через игру и общение. Фестиваль завершился церемонией награждения, на которой были отмечены не только победители, но и все участники, что подтвердило ценность каждого из них в этом уникальном событии. В результате, фестиваль по настольным играм стал не просто игровым мероприятием, но и важной площадкой для общения, обмена опытом и создания новых дружеских связей между детьми с разными возможностями. Количество публикаций: 6. Количество просмотров: 2240. Количество участников: 70 ##### 6. КОНКУРС РИСУНКОВ «Я И МОИ ГРАНИ ИГРЫ» Конкурс рисунков «Я и мои грани ИГРЫ» стартовал 18 мая и продолжался до 24 мая 2024 года, когда были подведены итоги. В рамках празднования Дня защиты детей, 1 июня состоялось торжественное вручение грамот и призов победителям. Мероприятие собрало около 50 участников, которые представили свои рисунки, отражающие их понимание темы конкурса. Всего было опубликовано 10 различных постов, а общее количество просмотров составило 6844, что свидетельствует о высоком интересе к событию и к проекту. Конкурс рисунков «Я и мои грани ИГРЫ» стал ярким событием для села Дубенки, продемонстрировав талант молодых художников и способствуя культурному развитию. Мероприятие не только объединило детей и их родителей, но и дало возможность каждому проявить свои творческие способности. 7. ФОТОКОНКУРС «ПУТЬ К СБЛИЖЕНИЮ ЧЕРЕЗ НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ» Фотоконкурс «Путь к сближению через настольные игры» прошел 15 июня 2024 года и собрал 50 участников (из них 12 с ограниченным возможностями здоровья), которые представили свои работы. Всего было опубликовано 6 постов. Конкурс был направлен на то, чтобы подчеркнуть роль настольных игр в объединении людей и создании атмосферы доверия и понимания. Фотоконкурс «Путь к сближению через настольные игры», проходивший с 15 июля по 3 августа, стал ярким событием для энтузиастов настольных игр и любителей фотографии. Участники получили возможность разместить свои работы до 30 июля на указанной электронной почте, что привлекло большое количество фотографий, отражающих все прелести и особенности настольного игрового процесса. 3 августа состоялось подведение итогов, на котором были объявлены победители в различных номинациях. Настроение было приподнятым: участники с волнением ждали результатов, а вскоре радость победы добавила атмосферу праздника. Всем победителям были вручены дипломы и призы, что заметно оживило участников и дало им возможность гордиться своими достижениями. Во время мероприятия участники активно делились своими эмоциями и впечатлениями, связанными с настольными играми. Эти отклики создали теплоту и атмосферу единства, подчеркивая, как увлечение играми может объединять людей и создаст сообщество единомышленников. Заключительные слова организаторов призвали участников следить за новыми конкурсами и мероприятиями. Это создание отношения продолжения взаимодействия, которое стало естественным после успешного фотоконкурса. Общая фотография на память позволила зафиксировать яркие моменты этого увлекательного события, которое запомнится всем участникам. Фотоконкурс стал замечательной площадкой для творческого самовыражения и взаимодействия среди любителей настольных игр. Он показал, как искусство и общение могут объединять людей. Мероприятие не только вдохновило участников, но также способствовало улучшению навыков фотографии и углублению интереса к настольным играм, закладывая основу для будущих встреч и событий в данной сфере. 8. ФЕСТИВАЛЬ «ИГРАНИ СТОЛА И ПРАВИЛ» Фестиваль «ИГРАни стола и правил» прошел с 17 по 18 сентября 2024 года в живописном парке культуры села Дубенки, собрав около 70 участников, среди которых 30 людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие обеспечило платформу для общения, совместной игры и обмена опытом между увлеченными настольными играми. День 1: Открытие фестиваля Фестиваль начался с регистрации участников и свободного общения, что создало непринужденную атмосферу. Официальная церемония открытия завершилась приветственным словом организаторов, которые подчеркнули значимость настольных игр в объединении людей и развитии дружеских связей. Участникам были предложены мастер-классы по популярным настольным играм, проводимые экспертами в этой области, что позволило новичкам и опытным игрокам узнать интересные подходы и стратегии. После обеда состоялись турниры, где участники соревновались за призовой фонд и медали. На протяжении всего дня проводились вечерние игры, где участники смогли проявить свою креативность и командный дух, а также возможность для свободной игры и обмена опытом на фестивале. День 2: Завершение фестиваля На второй день фестиваля прошли финальные турниры, после которых были подведены итоги и награждены победители. Заключительная панель, посвященная влиянию фестивалей на развитие настольных игр, собрала интересные мнения и предложения от участников. Кульминацией дня стала совместная игра «Куля», которая позволила людям попробовать свои силы в новых играх. Церемония награждения и благодарности организаторам и спонсорам завершила два дня активных мероприятий. Закрытие фестиваля длилось до вечера, где участники могли обсудить свои впечатления и планы на будущее, а также поучаствовать в программе «Ужин счастья», ориентированной на формирование новых знакомств и дружеских отношений. Дополнительные активности Фестиваль также включал фотовыставку с моментами прошлых и текущих мероприятий, «стену воспоминаний» для отзывов участников и торговую площадку для обмена или покупки настольных игр и аксессуаров. Количество публикаций: 9. Количество участников: 70 (включая 30 людей с ограниченными возможностями здоровья). Количество просмотров: 4196 Фестиваль «ИГРАни стола и правил» стал ярким событием, удачно объединившим людей разных возрастов и интересов, способствуя развитию культуры настольных игр в нашем регионе. |
| 3 | Основные результаты за период (количественные и качественные показатели): | В рамках социального проекта «ИГРАни стола и правил» было запланировано 8 мероприятий. Проведено – 13 (из них 2 мероприятия республиканского уровня). В мероприятиях приняло участие более – 350 человек, 5 тренеров МБУДО «Дубенская ДЮСШ», 10 волонтеров, 3 члена команды проекта. Количество публикаций о проекте - 63. Количество просмотров - 29 665. |
| 4 | Значимость полученных результатов и области их применения: | В рамках социального проекта «ИГРАни стола и правил» нам удалось не только превысить плановые показатели, но и создать значимую платформу для взаимодействия людей с ОВЗ, детей и молодежи через настольные игры. Запланировав 8 мероприятий, мы провели 13, из которых 2 мероприятия были республиканского уровня. Это свидетельствует о высоком уровне заинтересованности как со стороны участников, так и со стороны организаторов. яяы1. Количество участников Более 350 человек посетили наши мероприятия, включая детей, подростков и их родителей. Это число подчеркивает важность проекта в плане привлечения различных целевых аудиторий, включая подростков взрослых с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Взаимодействие в игровом формате позволило участникам развивать социальные навыки, укреплять чувство общности, а также развивать свою креативность и стратегическое мышление. 2. Вовлеченность тренеров и волонтеров В проекте активно участвовали 5 тренеров из МБУДО «Дубенская ДЮСШ» и 10 волонтеров. Это взаимодействие среди профессионалов и молодежи создало уникальный опыт обмена знаниями и навыками. Тренеры смогли делиться своим опытом в воспитании и образовании, а волонтеры получили ценную возможность развить свои лидерские качества и организаторские навыки. 3. Командная работа В проекте принимали участие 3 члена команды, которые играли важную роль в организации и координации мероприятий. Их работа позволила наладить эффективные коммуникации между всеми участниками, что способствовало успешному проведению мероприятий и созданию комфортной атмосферы для всех. 4. Медийное освещение Количество публикаций о проекте составило 63, что также подчеркивает интерес к нашей инициативе и желание делиться информацией с широкой аудиторией. Общий объем просмотров, достигший 29 665, позволяет утверждать, что проект оказался в центре внимания и стал поводом для обсуждений среди читателей и СМИ. 5. Области применения Результаты проекта могут быть применены в различных областях, включая, но не ограничиваясь: Социальная интеграция: Настольные игры могут быть использованы в школах, детских садах и центрах для детей с ОВЗ для создания условий для инклюзивного обучения и социализации. Образование и развитие: Разработанные методики и тренинги могут быть внедрены в образовательные учреждения для развития логического мышления, коммуникации и взаимодействия детей между собой. Волонтерская деятельность: Проект может послужить основой для создания новых волонтерских программ, нацеленных на обучение молодежи навыкам социальной ответственности и командной работы. Культурные и развлекательные мероприятия: Настольные игры могут быть включены в программы культурных фестивалей и ярмарок, что дополнительно привлечет внимание широкой публики и создаст атмосферу уюта и дружбы. Таким образом, результаты проекта «ИГРАни стола и правил» не только свидетельствуют о его успешной реализации, но и открывают перспективы для дальнейшего роста и развития. Мы видим, что настольные игры могут служить мощным инструментом для объединения людей, а также способствуют социальной интеграции и развитию личных качеств участников. Надеемся на продолжение работы в этом направлении и на новые достижения в будущем. |
| 5 | Наличие и характер незапланированных результатов: | В рамках реализации проекта "ИГРАни стола и правил", который проходил с января по октябрь 2024 года, были организованы и успешно проведены дополнительные мероприятия, связанные с популяризацией настольных игр среди детей и молодежи, включая подростков с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Основная миссия этих мероприятий заключалась в создании непринужденной атмосферы для общения, взаимодействия и поддержки инклюзивности, что позволяло развивать у участников социальные навыки и способствовало укреплению дружеских связей. 1. Проводимые мероприятия 1.1. Посещение детских лагерей В рамках проекта была организована серия выездов в три детских лагеря, что позволило волонтерам взаимодействовать с детьми в неформальной обстановке. В мероприятиях приняло участие 50 резидентов лагерей, включая подростков с ОВЗ. Игры в настольные игры стали мощным инструментом для развития у детей таких навыков, как командная работа, стратегическое мышление и коммуникация. Достижения: - Проведено 15 игровых сессий, охватывающих различные форматы настольных игр. - Каждый лагерь получил положительные отзывы от воспитателей и родителей, что подчеркивает высокую ценность нашего подхода к организации досуга. - Опубликовано 7 публикаций, описывающих проведенные мероприятия, которые в общей сложности набрали 2961 просмотров, что свидетельствует о высоком интересе со стороны общественности. 2.1. Участие в республиканских событиях В дополнение к посещению детских лагерей, команда проекта активно участвовала в двух значимых республиканских событиях, что позволило нам увеличить охват и представить проект более широкой аудитории. 2.1.1. День Молодежи На празднование Дня Молодежи командой проекта была организована площадка, где проводились мастер-классы по настольным играм и нейрографике. В течение всего дня мероприятие привлекло много участников, что подчеркивает важность взаимодействия на массовых праздниках. - В ходе День Молодежи были опубликованы 2 поста о нашем участии. - Общее количество просмотров составило 1455, что демонстрирует интерес к настольным играм среди молодежной аудитории. 2.1.2. Республиканский фестиваль 7Я Фест В рамках фестиваля 7Я Фест была организована игрозона, в которой активное участие принимали более 30 семей. Это не только укрепило взаимодействие между семьями, но и предоставило возможность детям и взрослым совместно поучаствовать в играх, что способствовало развитию чувства общности и сотрудничества. - Подготовлено 4 поста о фестивале. - Общее количество просмотров достигло 1679, что подтверждает успешность мероприятия. 3. Общее количество достижений В результате проведенных мероприятий команда проекта "ИГРАни стола и правил" достигла следующих результатов: - Посетили 3 детских лагеря, обеспечив участие 50 детей. - Опубликовали 13 постов, отражающих различные аспекты и результаты проведенных мероприятий. - Набрали общее количество просмотров — 6095, что свидетельствует о высоком интересе и вовлеченности общественности. Проведенные мероприятия стали успешной платформой для установления доверительных отношений между детьми и взрослыми, а также способствовали повышению уровня инклюзии среди участников. Положительные отзывы как от детей, так и от родителей и организаторов подтверждают актуальность и полезность проекта. В будущем планируется расширение программы, а также внедрение новых форматов организации досуга для детей и подростков, особенно для детей с ОВЗ, что поможет создать еще более инклюзивные и разнообразные возможности для досуга и развития. |
| 6 | Оценка успешности проекта: | Для оценки успешности проекта были использованы следующие методы: - Количественный анализ (количество проведенных мероприятий, количество участников). - Качественные отзывы участников и родителей. - Наблюдение за взаимодействием детей во время игровых сессий. - Обратная связь от педагогов и организаторов. Результаты 1. Количественные результаты Количество проведенных мероприятий: 13. Охват участников: более 350 людей, детей и подростков, из которых 65 – с ограничениями по здоровью. Участие волонтеров: 10 волонтеров прошли подготовку и участвовали в проведении мероприятий. Качественные результаты Обратная связь: 80% участников выразили удовлетворение от участия в мероприятиях. Их отзывы подчеркивали атмосферу дружелюбия, интересность игр и полезность для развития общения. Социальные навыки: Педагоги отмечали улучшение взаимодействия между детьми, особенно между теми, кто не имел опыта общения с подростками с ОВЗ. Инклюзия: В ходе игровых сессий подростки с ОВЗ активно участвовали и взаимодействовали с другими участниками, что способствовало увеличению их уверенности в себе и ощущению принадлежности к группе. Успехи и достижения - Создание инклюзивной среды, где подростки с ОВЗ чувствовали себя комфортно и ценными участниками процесса. - Активное вовлечение родителей в игры, что способствовало укреплению семейных связей и дальнейшему интересу к настольным играм. - Разработка и распространение методических материалов о настольных играх, которые могут быть использованы как в образовательных учреждениях, так и в домашних условиях. Проект "ИГРАни стола и правил" продемонстрировал свою успешность как в количественных, так и качественных показателях. Основные цели по популяризации настольных игр и инклюзии подростков с ОВЗ были достигнуты. Данный проект стал не только проявлением социальной ответственности, но и важным шагом в создании региона, где детям всех способностей будет комфортно вместе развлекаться и учиться, что открывает новые горизонты для дальнейших инициатив в области организации досуга и социальной интеграции. . |
| 7 | Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта: | Проблем по реализации проекта нет |
| 8 | Общие выводы по проекту: | Проект успешно достиг своих ключевых целей, включая популяризацию настольных игр среди молодежи и инклюзию подростков с ограниченными возможностями здоровья. В результате проведенных мероприятий удалось привлечь значительное количество участников из различных групп. Настольные игры способствовали развитию социальных и коммуникативных навыков у детей. Опросы и отзывы показывают, что участники стали более открытыми, уверенными и способными к взаимодействию друг с другом, что подтверждает положительное влияние игрового процесса на межличностные отношения. Проводимые игровые сессии были адаптированы для различных групп, включая детей с ОВЗ. Это позволило каждому участнику вне зависимости от физических или умственных ограничений активно участвовать в процессе и получать удовольствие от игры. Проект способствовал формированию сообщества увлеченных настольными играми, что является важным аспектом для социализации детей. Участники имели возможность обмениваться опытом, обсуждать свои впечатления и знакомиться с новыми играми, что также способствовало развитию критического мышления и навыков сотрудничества. Обосновано продолжение практики проведения настольных игр в разных форматах: соревнования, тематические вечера и мастер-классы. Важно также предусмотреть возможность регулярных встреч для участников, что будет способствовать постоянному развитию сообщества. Проект "ИГРАни стола и правил" продемонстрировал эффективность использования настольных игр для социализации и развития детей. Он стал платформой для интеграции различных групп и создания инклюзивной среды, способствующей общению и дружбе. Результаты проекта открывают новые горизонты для дальнейших инициатив и позволяют впредь стремиться к созданию еще более интересных и полезных мероприятий. |
| 9 | Дополнительная информация: | С учетом полученных результатов стоит рассмотреть возможность расширения проекта с добавлением новых направлений, таких как: - Проведение турниров по настольным играм. - Разработка специализированных программ обучения для педагогов по внедрению настольных игр в образовательный процесс. - Увеличение количества выездов в другие детские учреждения и социальные центры, ориентированных на подростков с ОВЗ. Такое развитие позволит еще больше увеличить охват проекта и его положительное воздействие на общество |

| ## Руководитель проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО | Плотникова В.В. | Подпись |  |
| Дата |  |  |  |

Приложение № 2

к Инструкции о порядке

оформления и предоставления отчетности

| ОТЧЕТ о выполнении календарного плана проекта «ИГРАни стола и правил» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Мероприятие | Сроки исполнения (план) | Сроки исполнения (факт) | Достигнутые результаты |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 |  | - Создание условий для проведения на постоянной основе занятий по настольным с играм для людей с ОВЗ | 17.01.2024 | 17.01.2024 | При реализации проекта «ИГРАни стола и правил» были созданы условий для проведения на постоянной основе занятий по настольным играм для взаимодействия подростков и людей с ОВЗ. В социальной сети ВКонтакте были 5 публикации (2 960 просмотров) о проекте «ИГРАни стола и правил», тем самым была сформирована социальная среда общественного сознания для поддержки проекта. |  |
| 2 |  | - Приобретение настольных игр для проведения соревнований среди людей с ОВЗ | 28.01.2024 | 24.01.2024 | В рамках реализации проекта «ИГРАни стола и правил» было организовано мероприятие по приобретению настольных игр, необходимых для проведения соревнований и регулярных занятий. Целью мероприятия стало формирование игрового фонда, что позволяет улучшить взаимодействие подростков и людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в дружелюбной и поддерживающей среде. Основные цели приобретения настольных игр включали: - Обеспечение участников качественными настольными играми для проведения турниров и соревнований. - Создание разнообразного игрового контента для удовлетворения интересов всех участников. - Повышение вовлеченности сообщества любителей настольных игр через организацию регулярных мероприятий. Задачи мероприятия: - Определение потребностей участников в игровых продуктах. - Исследование рынка и выбор наиболее подходящих настольных игр для закупки. - Организация процесса закупки с учетом мнений и пожеланий всех заинтересованных сторон. В мероприятии принимало участие 15 человек, которые активно помогали в выборе и приобретении настольных игр. Участники проявили инициативу, делая предложения и обсуждая предпочтительные игры, что способствовало формированию интересного и разнообразного игрового набора. По итогам мероприятия было сделано 4 публикации, в которых освещался процесс выбора, обсуждение и покупка настольных игр. Публикации содержали информацию о выбранных играх, их характеристиках и преимуществах участия в соревнованиях. Общий охват публикаций составил 889 просмотров, что свидетельствует о высоком интересе как участников, так и более широкой аудитории к проекту. Мероприятие по приобретению настольных игр стало успешным шагом в развитии проекта «ИГРАни стола и правил» и положило основу для дальнейших турниров и занятий. Инициативные участники внесли весомый вклад в формирование игрового фонда, что, безусловно, способствует развитию сообщества настольных игр. В будущем планируется продолжение работы над расширением игрового набора и организацией регулярных турниров, что привлечет новых участников и укрепит инициативы проекта. |  |
| 3 |  | - Обучение тренеров-преподавателей и волонтеров для обеспечения качественного проведения соревнований | 17.02.2024 | 17.02.2024 | Проведено обучение тренеров-преподавателей МБУ ДО «Дубенская ДЮСШ» (5 человек) и волонтеров (10 человек) по обучению правилам настольных игр, для обеспечения качественного проведения соревнований. Проведен инструктаж для работы с разновозрастными группами по основам доврачебной помощи. Был опубликован 1 пост (375 просмотров). |  |
| 4 |  | Проведение соревнований по настольным играм в поводимовской школе-интернат. | 15.03.2024 | 15.03.2024 | Мероприятие прошло успешно и в атмосфере веселья и дружбы. Оно собрало 40 участников, которые активно участвовали в соревнованиях по шести различным настольным играм. Атмосфера была наполнена поддержкой и взаимопониманием, что способствовало дальнейшему укреплению дружеских связей. Каждый из участников внес значимый вклад в общий успех мероприятия, получив положительные эмоции и яркие моменты совместной игры. Награждение победителей и всех участников стало кульминацией дня, подчеркнув достижения каждого. Также были опубликованы 6 материалов о мероприятии, которые суммарно набрали 3580 просмотров, что свидетельствует о высоком интересе к событию. |  |
| 5 |  | Проведения Фестиваля по настольным играм | 17.04.2024 | 15.04.2024 | 15 апреля 2024 года в МБОУ «Дубенская СОШ» прошел Фестиваль по настольным играм, который стал ярким праздником радости, творчества и взаимопонимания. Мероприятие собрало около 70 участников, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и их коллег. Это создало уникальную атмосферу для интеграции и формирования дружеских отношений среди всех присутствующих. Фестиваль предложил участникам огромное разнообразие настольных игр, которые включали стратегические, логические и карточные. Каждый мог найти для себя подходящую игру и насладиться увлекательными моментами состязаний, что способствовало атмосфере здоровой конкуренции и поддержки. Игровые сессии проходили в формате, позволяющем развивать навыки коммуникации и взаимодействия в команде, что сделало участие в мероприятии не только увлекательным, но и полезным. Помимо игр, фестиваль способствовал укреплению дружеских связей между участниками, многие из которых смогли обменяться опытом и впечатлениями. Участники ушли с фестиваля не только с новыми знаниями и навыками, но и с теплыми воспоминаниями о совместном времяпрепровождении. Важным аспектом мероприятия стало его вдохновение через проект "ИГРАни стола и правил", который направлен на создание инклюзивной среды для детей, помогая им развиваться через игру и общение. Фестиваль завершился церемонией награждения, на которой были отмечены не только победители, но и все участники, что подтвердило ценность каждого из них в этом уникальном событии. В результате, фестиваль по настольным играм стал не просто игровым мероприятием, но и важной площадкой для общения, обмена опытом и создания новых дружеских связей между детьми с разными возможностями. Количество публикаций: 6. Количество просмотров: 2240. Количество участников: 70 |  |
| 6 |  | ##### Конкурс рисунков «Я и мои грани ИГРЫ» | 24.05.2024 | 18.05.-01.06.2024 | Конкурс рисунков «Я и мои грани ИГРЫ» стартовал 18 мая и продолжался до 24 мая 2024 года, когда были подведены итоги. В рамках празднования Дня защиты детей, 1 июня состоялось торжественное вручение грамот и призов победителям. Мероприятие собрало около 50 участников, которые представили свои рисунки, отражающие их понимание темы конкурса. Всего было опубликовано 10 различных постов, а общее количество просмотров составило 6844, что свидетельствует о высоком интересе к событию и к проекту. Конкурс рисунков «Я и мои грани ИГРЫ» стал ярким событием для села Дубенки, продемонстрировав талант молодых художников и способствуя культурному развитию. Мероприятие не только объединило детей и их родителей, но и дало возможность каждому проявить свои творческие способности. |  |
| 7 |  | - Фотоконкурс «Путь к сближению через настольные игры» | 18.07.2024 | 17.07.-03.08.2024 | Фотоконкурс «Путь к сближению через настольные игры» прошел 15 июня 2024 года и собрал 50 участников (из них 12 с ограниченным возможностями здоровья), которые представили свои работы. Всего было опубликовано 6 постов. Конкурс был направлен на то, чтобы подчеркнуть роль настольных игр в объединении людей и создании атмосферы доверия и понимания. Фотоконкурс «Путь к сближению через настольные игры», проходивший с 15 июля по 3 августа, стал ярким событием для энтузиастов настольных игр и любителей фотографии. Участники получили возможность разместить свои работы до 30 июля на указанной электронной почте, что привлекло большое количество фотографий, отражающих все прелести и особенности настольного игрового процесса. 3 августа состоялось подведение итогов, на котором были объявлены победители в различных номинациях. Настроение было приподнятым: участники с волнением ждали результатов, а вскоре радость победы добавила атмосферу праздника. Всем победителям были вручены дипломы и призы, что заметно оживило участников и дало им возможность гордиться своими достижениями. Во время мероприятия участники активно делились своими эмоциями и впечатлениями, связанными с настольными играми. Эти отклики создали теплоту и атмосферу единства, подчеркивая, как увлечение играми может объединять людей и создаст сообщество единомышленников. Заключительные слова организаторов призвали участников следить за новыми конкурсами и мероприятиями. Это создание отношения продолжения взаимодействия, которое стало естественным после успешного фотоконкурса. Общая фотография на память позволила зафиксировать яркие моменты этого увлекательного события, которое запомнится всем участникам. Фотоконкурс стал замечательной площадкой для творческого самовыражения и взаимодействия среди любителей настольных игр. Он показал, как искусство и общение могут объединять людей. Мероприятие не только вдохновило участников, но также способствовало улучшению навыков фотографии и углублению интереса к настольным играм, закладывая основу для будущих встреч и событий в данной сфере. |  |
| 8 |  | Проведение Фестиваля «ИГРАни стола и правил» | 22.10.2024 | 17-18.09.2024 | Фестиваль «ИГРАни стола и правил» прошел с 17 по 18 сентября 2024 года в живописном парке культуры села Дубенки, собрав около 70 участников, среди которых 30 людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие обеспечило платформу для общения, совместной игры и обмена опытом между увлеченными настольными играми. День 1: Открытие фестиваля Фестиваль начался с регистрации участников и свободного общения, что создало непринужденную атмосферу. Официальная церемония открытия завершилась приветственным словом организаторов, которые подчеркнули значимость настольных игр в объединении людей и развитии дружеских связей. Участникам были предложены мастер-классы по популярным настольным играм, проводимые экспертами в этой области, что позволило новичкам и опытным игрокам узнать интересные подходы и стратегии. После обеда состоялись турниры, где участники соревновались за призовой фонд и медали. На протяжении всего дня проводились вечерние игры, где участники смогли проявить свою креативность и командный дух, а также возможность для свободной игры и обмена опытом на фестивале. День 2: Завершение фестиваля На второй день фестиваля прошли финальные турниры, после которых были подведены итоги и награждены победители. Заключительная панель, посвященная влиянию фестивалей на развитие настольных игр, собрала интересные мнения и предложения от участников. Кульминацией дня стала совместная игра «Куля», которая позволила людям попробовать свои силы в новых играх. Церемония награждения и благодарности организаторам и спонсорам завершила два дня активных мероприятий. Закрытие фестиваля длилось до вечера, где участники могли обсудить свои впечатления и планы на будущее, а также поучаствовать в программе «Ужин счастья», ориентированной на формирование новых знакомств и дружеских отношений. Дополнительные активности Фестиваль также включал фотовыставку с моментами прошлых и текущих мероприятий, «стену воспоминаний» для отзывов участников и торговую площадку для обмена или покупки настольных игр и аксессуаров. Количество публикаций: 9. Количество участников: 70 (включая 30 людей с ограниченными возможностями здоровья). Количество просмотров: 4196 Фестиваль «ИГРАни стола и правил» стал ярким событием, удачно объединившим людей разных возрастов и интересов, способствуя развитию культуры настольных игр в нашем регионе. |  |

| ## Руководитель проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО | Плотникова В.В. | Подпись |  |
| Дата |  |  |  |

Приложение № 3

к Инструкции о порядке

оформления и предоставления отчетности

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

| « |  | Проект - «ИГРАни стола и правил» |  |  |  | » |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование проекта) |  |  |  |  |
| № п/п |  | Статья расходов |  | Стоимость (план), руб. | Стоимость (факт), руб. | Подтверждающий документ |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 6 |  |  |
| 1 |  | Грамоты с рамками 100 шт * 300,00 |  | 30 000,00 | 30 000,00 | Товарный чек №ЦБ-14813 от 28 декабря 2023 г. |  |  |
| 2 |  | Стол раскладной 2 шт * 12 225,00 |  | 24 450,00 | 24 450,00 |  |  |  |
| 3 |  | Настольная игра «Мафия» 3 шт * 500,00 |  | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |  |
| 4 |  | Настольная игра «Нескучные игры» МЕМО 6 шт * 300,00 |  | 1 800,00 | 1 800,00 |  |  |  |
| 5 |  | Настольная игра «Монополия» 2 шт * 2 500,00 |  | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |
| 6 |  | Настольная игра «Квиз на миллион» 4 шт * 800,00 |  | 3 200,00 | 3 200,00 |  |  |  |
| 7 |  | Настольная игра «Правда Ложь» 4 шт * 400,00 |  | 1 600,00 | 1 600,00 |  |  |  |
| 8 |  | Настольная игра «Русское лото» 4 шт * 950,00 |  | 3 800,00 | 3 800,00 |  |  |  |
| 9 |  | Настольная игра «Стиль жизни» 5 шт *450,00 |  | 2 250,00 | 2 250,00 |  |  |  |
| 10 |  | Дженга 2 шт * 8 500,00 |  | 17 000,00 | 17 000,00 |  |  |  |
| 11 |  | Мольберт 10 шт * 4000,00 |  | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |  |
| 12 |  | Холст 40 шт * 550,00 |  | 22 000,00 | 22 000,00 |  |  |  |
| 13 |  | Бумага для рисования 40 шт * 200,00 |  | 8 000,00 | 8 000,00 |  |  |  |
| 14 |  | Пальчиковые краски 30 шт *400, 00 |  | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |  |
| 15 |  | Аквагрим 5 шт * 3 500,00 |  | 17 500,00 | 17 500,00 |  |  |  |
| 16 |  | Баннер 3 шт * 8000,00 |  | 24 000,00 | 24 000,00 |  |  |  |
| 17 |  | Брелоки 50 шт * 150,00 |  | 7 500, 00 | 7 500, 00 |  |  |  |
| 18 |  | Кубки 20 шт * 500, 00 |  | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |
| 19 |  | Флешкарта 40 шт *460, 00 |  | 18 400,00 | 18 400,00 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  | 250 000,00 | 250 000,00 |  |  |  |

Примечание:

| ## Руководитель проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО | Плотникова В.В. | Подпись |  |
| Дата |  |  |  |

Приложение № 4

к Инструкции о порядке

оформления и предоставления отчетности

ОТЧЕТ

о выходе материалов в СМИ

| « |  |  | Проект - «ИГРАни стола и правил» |  |  |  |  | » |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (наименование проекта) |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование СМИ |  |  | Характеристика СМИ (форма, тираж, аудитория) | Количество просмотров | Дата выхода | Гиперссылка |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  |  | «Молодежь Дубенки» |  |  | Группа VK, 1785 подписчиков | 1800 | 27.10.2023 | https://vk.com/mol_dubenki?w=wall-204137250_1717 |  |  |
|  |  | «Молодежь Дубенки» |  |  | Группа VK, 1785 подписчиков | 372 | 06.06.2024 | https://vk.com/mol_dubenki?w=wall-204137250_2536 |  |  |
|  |  | «Молодежь Дубенки» |  |  | Группа VK, 1785 подписчиков | 2100 | 01.07.2024 | https://vk.com/mol_dubenki?w=wall-204137250_2664 |  |  |
|  |  | «Молодежь Дубенки» |  |  | Группа VK, 1785 подписчиков | 405 | 15.01.2024 | https://vk.com/mol_dubenki?w=wall-204137250_2083 |  |  |
|  |  | «Молодежь Дубенки» |  |  | Группа VK, 1785 подписчиков | 469 | 16.01.2024 | https://vk.com/mol_dubenki?w=wall-204137250_2085 |  |  |
|  |  | «Молодежь Села» |  |  | Группа VK, 19 000 подписчиков | 3700 | 17.01.2024 | https://vk.com/mol_dubenki?w=wall-9865808_37969 |  |  |
|  |  | «Молодежь Дубенки» |  |  | Группа VK, 1785 подписчиков | 276 | 24.01.2024 | https://vk.com/mol_dubenki?w=wall-204137250_2123 |  |  |
|  |  | «Молодежь Дубенки» |  |  | Группа VK, 1785 подписчиков | 1000 | 25.01.2024 | https://vk.com/mol_dubenki?w=wall-204137250_2134 |  |  |
|  |  | «Молодежь Дубенки» |  |  | Группа VK, 1785 подписчиков | 375 | 18.02.2024 | https://vk.com/mol_dubenki?w=wall-204137250_2230 |  |  |
|  |  | «Молодежь Дубенки» |  |  | Группа VK, 1785 подписчиков | 518 | 19.03.2024 | https://vk.com/mol_dubenki?w=wall-204137250_2320 |  |  |
|  |  | «Молодежь Дубенки» |  |  | Группа VK, 1785 подписчиков | 671 | 19.03.2024 | https://vk.com/mol_dubenki?w=wall-204137250_2321 |  |  |
|  |  | «Молодежь Дубенки» |  |  | Группа VK, 1785 подписчиков | 326 | 23.04.2024 | https://vk.com/mol_dubenki?w=wall-204137250_2404 |  |  |
|  |  | «Молодежь Дубенки» |  |  | Группа VK, 1785 подписчиков | 174 | 23.04.2024 | https://vk.com/mol_dubenki?w=wall-204137250_2405 |  |  |
|  |  | «Молодежь Дубенки» |  |  | Группа VK, 1785 подписчиков | 285 | 18.05.2024 | https://vk.com/mol_dubenki?w=wall-204137250_2467 |  |  |
|  |  | «Молодежь Дубенки» |  |  | Группа VK, 1785 подписчиков | 429 | 26.05.2024 | https://vk.com/mol_dubenki?w=wall-204137250_2484 |  |  |
|  |  | «Молодежь Дубенки» |  |  | Группа VK, 1785 подписчиков | 296 | 26.05.2024 | https://vk.com/mol_dubenki?w=wall-204137250_2485 |  |  |
|  |  | «Молодежь Дубенки» |  |  | Группа VK, 1785 подписчиков | 1500 | 03.06.2024 | https://vk.com/mol_dubenki?w=wall-204137250_2509 |  |  |
|  |  | «Молодежь Дубенки» |  |  | Группа VK, 1785 подписчиков | 372 | 06.06.2024 | https://vk.com/mol_dubenki?w=wall-204137250_2536 |  |  |
|  |  | «Молодежь Дубенки» |  |  | Группа VK, 1785 подписчиков | 273 | 12.06.2024 | https://vk.com/mol_dubenki?w=wall-204137250_2590 |  |  |
|  |  | «Молодежь Дубенки» |  |  | Группа VK, 1785 подписчиков | 1200 | 01.07.2024 | https://vk.com/mol_dubenki?w=wall-204137250_2663 |  |  |
|  |  | «Молодежь Дубенки» |  |  | Группа VK, 1785 подписчиков | 2100 | 01.07.2024 | https://vk.com/mol_dubenki?w=wall-204137250_2664 |  |  |
|  |  | «Молодежь Дубенки» |  |  | Группа VK, 1785 подписчиков | 607 | 01.07.2024 | https://vk.com/mol_dubenki?w=wall-204137250_2665 |  |  |
|  |  | «Молодежь Дубенки» |  |  | Группа VK, 1785 подписчиков | 259 | 17.07.2024 | https://vk.com/mol_dubenki?w=wall-204137250_2680 |  |  |
|  |  | «Молодежь Дубенки» |  |  | Группа VK, 1785 подписчиков | 414 | 03.08.2024 | https://vk.com/mol_dubenki?w=wall-204137250_2689 |  |  |
|  |  | «Молодежь Дубенки» |  |  | Группа VK, 1785 подписчиков | 912 | 28.08.2024 | https://vk.com/mol_dubenki?w=wall-204137250_2760 |  |  |
|  |  | «Молодежь Дубенки» |  |  | Группа VK, 1785 подписчиков | 1100 | 19.09.2024 | https://vk.com/mol_dubenki?w=wall-204137250_2851 |  |  |
|  |  | «Молодежь Дубенки» |  |  | Группа VK, 1785 подписчиков | 922 | 19.09.2024 | https://vk.com/mol_dubenki?w=wall-204137250_2852 |  |  |
|  |  | «Молодежь Дубенки» |  |  | Группа VK, 1785 подписчиков | 347 | 19.09.2024 | https://vk.com/mol_dubenki?w=wall-204137250_2853 |  |  |
|  |  | «Навигатор детства ¦ Дубенский район РМ» |  |  | Группа VK, 330 подписчика | 389 | 30.10.2024 | https://vk.com/navigatordubenki?w=wall-221629356_374 |  |  |
|  |  | «Навигатор детства ¦ Дубенский район РМ» |  |  | Группа VK, 330 подписчика | 148 | 15.01.2024 | https://vk.com/navigatordubenki?w=wall-221629356_697 |  |  |
|  |  | «Навигатор детства ¦ Дубенский район РМ» |  |  | Группа VK, 330 подписчика | 169 | 16.01.2024 | https://vk.com/navigatordubenki?w=wall-221629356_698 |  |  |
|  |  | «Навигатор детства ¦ Дубенский район РМ» |  |  | Группа VK, 330 подписчика | 88 | 24.01.2024 | https://vk.com/navigatordubenki?w=wall-221629356_754 |  |  |
|  |  | «Навигатор детства ¦ Дубенский район РМ» |  |  | Группа VK, 330 подписчика | 179 | 25.01.2024 | https://vk.com/navigatordubenki?w=wall-221629356_780 |  |  |
|  |  | «Навигатор детства ¦ Дубенский район РМ» |  |  | Группа VK, 330 подписчика | 525 | 19.03.2024 | https://vk.com/navigatordubenki?w=wall-221629356_1078 |  |  |
|  |  | «Навигатор детства ¦ Дубенский район РМ» |  |  | Группа VK, 330 подписчика | 678 | 19.03.2024 | https://vk.com/navigatordubenki?w=wall-221629356_1079 |  |  |
|  |  | «Навигатор детства ¦ Дубенский район РМ» |  |  | Группа VK, 330 подписчика | 826 | 23.04.2024 | https://vk.com/navigatordubenki?w=wall-221629356_1079 |  |  |
|  |  | «Навигатор детства ¦ Дубенский район РМ» |  |  | Группа VK, 330 подписчика | 222 | 23.04.2024 | https://vk.com/navigatordubenki?w=wall-221629356_1197 |  |  |
|  |  | «Навигатор детства ¦ Дубенский район РМ» |  |  | Группа VK, 330 подписчика | 168 | 18.05.2024 | https://vk.com/navigatordubenki?w=wall-221629356_1317 |  |  |
|  |  | «Навигатор детства ¦ Дубенский район РМ» |  |  | Группа VK, 330 подписчика | 595 | 26.05.2024 | https://vk.com/navigatordubenki?w=wall-221629356_1341 |  |  |
|  |  | «Навигатор детства ¦ Дубенский район РМ» |  |  | Группа VK, 330 подписчика | 958 | 03.06.2024 | https://vk.com/navigatordubenki?w=wall-221629356_1354 |  |  |
|  |  | «Навигатор детства ¦ Дубенский район РМ» |  |  | Группа VK, 330 подписчика | 793 | 06.06.2024 | https://vk.com/navigatordubenki?w=wall-221629356_1370 |  |  |
|  |  | «Навигатор детства ¦ Дубенский район РМ» |  |  | Группа VK, 330 подписчика | 678 | 01.07.2024 | https://vk.com/navigatordubenki?w=wall-221629356_1400 |  |  |
|  |  | «Навигатор детства ¦ Дубенский район РМ» |  |  | Группа VK, 330 подписчика | 744 | 01.07.2024 | https://vk.com/navigatordubenki?w=wall-221629356_1401 |  |  |
|  |  | «Навигатор детства ¦ Дубенский район РМ» |  |  | Группа VK, 330 подписчика | 117 | 17.07.2024 | https://vk.com/navigatordubenki?w=wall-221629356_1412 |  |  |
|  |  | «Навигатор детства ¦ Дубенский район РМ» |  |  | Группа VK, 330 подписчика | 180 | 03.08.2024 | https://vk.com/navigatordubenki?w=wall-221629356_1424 |  |  |
|  |  | «Навигатор детства ¦ Дубенский район РМ» |  |  | Группа VK, 330 подписчика | 526 | 28.08.2024 | https://vk.com/navigatordubenki?w=wall-221629356_1437 |  |  |
|  |  | «Навигатор детства ¦ Дубенский район РМ» |  |  | Группа VK, 330 подписчика | 753 | 19.09.2024 | https://vk.com/navigatordubenki?w=wall-221629356_1485 |  |  |
|  |  | «Навигатор детства ¦ Дубенский район РМ» |  |  | Группа VK, 330 подписчика | 339 | 19.09.2024 | https://vk.com/navigatordubenki?w=wall-221629356_1486 |  |  |
|  |  | «Навигатор детства ¦ Дубенский район РМ» |  |  | Группа VK, 330 подписчика | 278 | 19.09.2024 | https://vk.com/navigatordubenki?w=wall-221629356_1487 |  |  |
|  |  | «РССМ ¦ Дубёнское Местное Отделение» |  |  | Группа VK, 146 подписчиков | 56 | 24.01.2024 | https://vk.com/rssm131?w=wall-206940013_26 |  |  |
|  |  | «РССМ ¦ Дубёнское Местное Отделение |  |  | Группа VK, 146 подписчиков | 46 | 18.05.2024 | https://vk.com/rssm131?w=wall-206940013_332 |  |  |
|  |  | «РССМ ¦ Дубёнское Местное Отделение |  |  | Группа VK, 146 подписчиков | 98 | 25.01.2024 | https://vk.com/rssm131?w=wall-206940013_34 |  |  |
|  |  | «РССМ ¦ Дубёнское Местное Отделение |  |  | Группа VK, 146 подписчиков | 49 | 19.03.2024 | https://vk.com/rssm131?w=wall-206940013_173 |  |  |
|  |  | «РССМ ¦ Дубёнское Местное Отделение |  |  | Группа VK, 146 подписчиков | 43 | 23.04.2024 | https://vk.com/rssm131?w=wall-206940013_263 |  |  |
|  |  | «РССМ ¦ Дубёнское Местное Отделение |  |  | Группа VK, 146 подписчиков | 308 | 26.05.2024 | https://vk.com/rssm131?w=wall-206940013_347 |  |  |
|  |  | «РССМ ¦ Дубёнское Местное Отделение |  |  | Группа VK, 146 подписчиков | 408 | 03.06.2024 | https://vk.com/rssm131?w=wall-206940013_373 |  |  |
|  |  | «РССМ ¦ Дубёнское Местное Отделение |  |  | Группа VK, 146 подписчиков | 54 | 06.06.2024 | https://vk.com/rssm131?w=wall-206940013_393 |  |  |
|  |  | «РССМ ¦ Дубёнское Местное Отделение |  |  | Группа VK, 146 подписчиков | 304 | 01.07.2024 | https://vk.com/rssm131?w=wall-206940013_457 |  |  |
|  |  | «РССМ ¦ Дубёнское Местное Отделение |  |  | Группа VK, 146 подписчиков | 255 | 01.07.2024 | https://vk.com/rssm131?w=wall-206940013_458 |  |  |
|  |  | «РССМ ¦ Дубёнское Местное Отделение |  |  | Группа VK, 146 подписчиков | 412 | 01.07.2024 | https://vk.com/rssm131?w=wall-206940013_459 |  |  |
|  |  | «РССМ ¦ Дубёнское Местное Отделение |  |  | Группа VK, 146 подписчиков | 46 | 17.07.2024 | https://vk.com/rssm131?w=wall-206940013_460 |  |  |
|  |  | «РССМ ¦ Дубёнское Местное Отделение |  |  | Группа VK, 146 подписчиков | 41 | 03.08.2024 | https://vk.com/rssm131?w=wall-206940013_466 |  |  |
|  |  | «РССМ ¦ Дубёнское Местное Отделение |  |  | Группа VK, 146 подписчиков | 31 | 28.08.2024 | https://vk.com/rssm131?w=wall-206940013_502 |  |  |
|  |  | «РССМ ¦ Дубёнское Местное Отделение |  |  | Группа VK, 146 подписчиков | 193 | 19.09.2024 | https://vk.com/rssm131?w=wall-206940013_565 |  |  |
|  |  | «РССМ ¦ Дубёнское Местное Отделение |  |  | Группа VK, 146 подписчиков | 145 | 19.09.2024 | https://vk.com/rssm131?w=wall-206940013_566 |  |  |
|  |  | «РССМ ¦ Дубёнское Местное Отделение |  |  | Группа VK, 146 подписчиков | 135 | 19.09.2024 | https://vk.com/rssm131?w=wall-206940013_567 |  |  |
|  |  | «ГБОУ РМ «Поводимовская школа-интернат» |  |  | Группа VK, 344 подписчиков | 1000 | 19.03.2024 | https://vk.com/club201874218?w=wall-201874218_623 |  |  |

| ## Руководитель проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО | Плотникова В.В. | Подпись |  |
| Дата |  |  |  |

Список команды проекта «ИГРАни стола и правил»

| № п/п | ФИО | Населенный пункт | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дементьева Татьяна Викторовна | с. Дубенки | 89520770630 |
| 2 | Депцова Татьяна Владимировна | с. Дубенки | 89510570118 |
| 3 | Чаткин Владислав Владимирович | с. Дубенки | 89510598102 |
| 4 | Плотникова Валентина Васильевна | с. Дубенки | 89022328747 |

Список тренеров преподавателей при проведении соревнований по настольным играм проекта «ИГРАни стола и правил»

| № п/п | ФИО | Населенный пункт | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Афонина Нина Валентиновна | с. Дубенки | 89271761285 |
| 2 | Чаткин Андрей Викторович | с. Дубенки | 89271918166 |
| 3 | Еремкин Владимир Николаевич | с. Дубенки | 89530294953 |
| 4 | Исае Андрей Викторович | с. Дубенки | 89176974082 |
| 5 | Аниськин Алексей Владимирович | с. Дубенки | 89530326882 |

Списки волонтеров при проведении соревнований по настольным играм в рамках проекта «ИГРАни стола и правил»

| № п/п | ФИО | Населенный пункт | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Святкина Вера Николаевна | с. Дубенки | 89176971087 |
| 2 | Василькина Ольга Викторовна | с. Дубенки | 89875657887 |
| 3 | Маркова Елена Алексеевна | с. Дубенки | 89119910011 |
| 4 | Еряшева Татьяна Николаевна | с. Дубенки | 89513407223 |
| 5 | Сырескина Алена Витальевна | с. Дубенки | 89530344504 |
| 6 | Николаев Егор Сергеевич | с. Дубенки | 89530287537 |
| 7 | Депцова Ирина Михайловна | с. Дубенки | 89510557239 |
| 8 | Суродеева Наталья Алексеевна | с. Дубенки | 89271777527 |
| 9 | Аверкина Людмила Ивановна | с. Дубенки | 89271986474 |
| 10 | Депцова Татьяна Владимировна | с. Дубенки | 89510570118 |

Руководитель проекта

«ИГРАни стола и правил»                                                                     Плотникова В.В.

Список участников мероприятия

«Создание условий для проведения на постоянной основе занятий по настольным играм» 17.01.2024

| № п/п | ФИО | Населенный пункт | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нефедова Милена Александровна | с. Дубенки | 89271888748 |
| 2 | Герасимова Ирина Дмитриевна | с. Дубенки | 89297450997 |
| 3 | Косолапова Виктория Андреевна | с. Дубенки | +79520794816 |
| 4 | Казаева Ульяна Владиславовна | с. Дубенки | 89272740822 |
| 5 | Пиянзина Дарья Евгеньевна | с. Дубенки | +79510582559 |
| 6 | Качалова Алина Евгеньевна | с. Дубенки | 89876947696 |
| 7 | Новикова Олеся Викторовна | с. Дубенки | 89376726883 |
| 8 | Яткина Екатерина Андреевна | с. Дубенки | 89022341496 |
| 9 | Чечкина Марина Сергеевна | с. Дубенки | 89510518720 |
| 10 | Чаткина Екатерина Андреевна | с. Дубенки | 89276417177 |
| 11 | Русскина Алена Николаевна | с. Дубенки | 89530286986 |
| 12 | Бочкун Полина Анатольевна | с. Дубенки | 89530337894 |
| 13 | Федькина Вероника Николаевна | с. Дубенки | 89876803845 |
| 14 | Казанкова Валерия Сергеевна | с. Дубенки | 89271806076 |
| 15 | Бояркина Анастасия Андреевна | с. Дубенки | 8 951 055 57 06 |

Руководитель проекта

«ИГРАни стола и правил»                                                                     Плотникова В.В.

Список участников мероприятия

«Приобретение настольных игр для проведения соревнований по проекту ИГРАни стола и правил» 28.01.2024

| № п/п | ФИО | Населенный пункт | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косолапова Алена Сергеевна | с. Дубенки | 89520770249 |
| 2 | Ломшин Матвей Андреевич | с. Дубенки | 89061609446 |
| 3 | Лукьянов Александр Ильич | с. Дубенки | 89271967664 |
| 4 | Макаров Виктор Андреевич | с. Дубенки | 89297487697 |
| 5 | Щанкина Софья Викторовна | с. Дубенки | 89271922698 |
| 6 | Авдюшкина Яна Петровна | с. Дубенки | 89197882485 |
| 7 | Белимова Валерия Васильевна | с. Дубенки | 89510521891 |
| 8 | Бровцева Анастасия Николаевна | с. Дубенки | 89279774997 |
| 9 | Игушкин Антон Николаевич | с. Дубенки | 89870146325 |
| 10 | Кабакова Арина Викторовна | с. Дубенки | 89271910393 |
| 11 | Картышкина Юлия Михайловна | с. Дубенки | 89271906290 |
| 12 | Косолапов Александр Михайлович | с. Дубенки | 89530286953 |
| 13 | Суворова Ульяна Равшанбековна | с. Дубенки | 89197876790 |
| 14 | Сударева София Александровна | с. Дубенки | 89530287059 |
| 15 | Фадейкин Никита Михайлович | с. Дубенки | 89530296656 |

Руководитель проекта

«ИГРАни стола и правил»                                                                     Плотникова В.В.

Список участников мероприятия

«Обучение тренеров по настольным играм для качественного проведения мероприятий и правил игры» 17.02.2024

| № п/п | ФИО | Населенный пункт | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Афонина Нина Валентиновна | с. Дубенки | 89271761285 |
| 2 | Чаткин Андрей Викторович | с. Дубенки | 89271918166 |
| 3 | Еремкин Владимир Николаевич | с. Дубенки | 89530294953 |
| 4 | Исае Андрей Викторович | с. Дубенки | 89176974082 |
| 5 | Аниськин Алексей Владимирович | с. Дубенки | 89530326882 |
| 6 | Святкина Вера Николаевна | с. Дубенки | 89176971087 |
| 7 | Василькина Ольга Викторовна | с. Дубенки | 89875657887 |
| 8 | Маркова Елена Алексеевна | с. Дубенки | 89119910011 |
| 9 | Еряшева Татьяна Николаевна | с. Дубенки | 89513407223 |
| 10 | Сырескина Алена Витальевна | с. Дубенки | 89530344504 |
| 11 | Николаев Егор Сергеевич | с. Дубенки | 89530287537 |
| 12 | Депцова Ирина Михайловна | с. Дубенки | 89510557239 |
| 13 | Суродеева Наталья Алексеевна | с. Дубенки | 89271777527 |
| 14 | Аверкина Людмила Ивановна | с. Дубенки | 89271986474 |
| 15 | Депцова Татьяна Владимировна | с. Дубенки | 89510570118 |

Руководитель проекта

«ИГРАни стола и правил»                                                                     Плотникова В.В.

Список участников мероприятия

«Соревнования по настольным играм» 15.03.2024

| № п/п | ФИО | Населенный пункт | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биушкина Галина Васильевна | с. Поводимово | 89271884570 |
| 2 | Фролова Татьяна Николаевна | с. Поводимово | 89271852468 |
| 3 | Уралева Татьяна Александровна | с. Поводимово | 89914642154 |
| 4 | Депцова Ирина Михайловна | с. Поводимово | 89510557239 |
| 5 | Суханкина Ольга Ивановна | с. Поводимово | 89026675256 |
| 6 | Борчина Татьяна Александровна | с. Поводимово | 89375147924 |
| 7 | Аниськин Юрий Александрович | с. Поводимово | 89271925074 |
| 8 | Цыганова Наталья Викторовна | с. Поводимово | 89026697512 |
| 9 | Максимов Максим Витальевич | с. Поводимово | 89530307533 |
| 10 | Мартьянов Денис Анатольевна | с. Поводимово | 89061600101 |
| 11 | Рахметуллов Ильнур Шамильевич | с. Поводимово | 89510579612 |
| 12 | Ерёмкин Александр Сергеевич | с. Поводимово | 89530300315 |
| 13 | Стволков Анатолий Михайлович | с. Поводимово | 89510584795 |
| 14 | Афонькин Алексей Викторович | с. Поводимово | 89530302344 |
| 15 | Кочеткова Софья Николаевна | с. Поводимово | 89513429250 |
| 16 | Рахметуллова Карина Шамильевна | с. Поводимово | 89510579615 |
| 17 | Каримов Руслан Ренатович | с. Поводимово | 89026697754 |
| 18 | Мартьянова Ирина Анатольевна | с. Поводимово | 89061600202 |
| 19 | Мухутдинова Айлина Ринатовна | с. Поводимово | 89510559163 |
| 20 | Мусин Амир Анвярович | с. Поводимово | 89271857789 |
| 21 | Еремкина Дарья Сергеевна | с. Поводимово | 89026672732 |
| 22 | Ермошкин Артем Викторович | с. Поводимово | 89026671799 |
| 23 | Наумкина Полина Федоровна | с. Поводимово | 89510566397 |
| 24 | Юртайкин Максим Иванович | с. Поводимово | 89026685829 |
| 25 | Рашидова Мадина Лоиковна | с. Поводимово | 8(83447)26-0-77 |
| 26 | Канакина Анна Николаевна | с. Поводимово | 8(83447)26-0-40 |
| 27 | Дорогов Максим Иванович | с. Поводимово | 89520795823 |
| 28 | Салазанов Кирилл Николаевич | с. Поводимово | 89170070806 |
| 29 | Каргина Анна Александровна | с. Поводимово | 89520713680 |
| 30 | Метлихина Дарья Евгеньевна | с. Поводимово | 89510516707 |
| 31 | Пчельников Егор Сергеевич | с. Поводимово | 89510513309 |
| 32 | Пчельникова Мария Сергеевна | с. Поводимово | 89510513292 |
| 33 | Радаев Данила Николаевич | с. Поводимово | 89093267072 |
| 34 | Батяйкина Вера Григорьевна | с. Поводимово | 89026683389 |
| 35 | Бояркин Андрей Александрович | с. Поводимово | 89520750138 |
| 36 | Великанов Илья Валерьевич | с. Поводимово | 89271850348 |
| 37 | Горинов Евгений Александрович | с. Поводимово | 89279754407 |
| 38 | Дементьев Егор Олегович | с. Поводимово | 89513403658 |
| 39 | Карпов Степан Олегович | с. Поводимово | 89279759454 |
| 40 | Кавдейкина Екатерина Алексеевна | с. Поводимово | 89022324526 |

Руководитель проекта

«ИГРАни стола и правил»                                                                     Плотникова В.В.

Список участников мероприятия

Фестиваль по настольным играм 17.04.2024

| № п/п | ФИО | Населенный пункт | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кириллов Кирилл Юрьевич | с. Дубенки | 89279739828 |
| 2 | Лапшин Юрий Васильевич | с. Дубенки | 89271858900 |
| 3 | Малкин Артур Вячеславович | с. Дубенки | 89520787450 |
| 4 | Малкина Алена Алексеевна | с. Дубенки | 89279797804 |
| 5 | Парамонов Максим Евгеньевич | с. Дубенки | 89375108390. |
| 6 | Паркаев Василий Александрович | с. Дубенки | 79510583158 |
| 7 | Чаткин Михаил Андреевич | с. Дубенки | 89530314811 |
| 8 | Чаткин Сергей Викторович | с. Дубенки | 89271841019 |
| 9 | Ченгаев Вадим Эдуардович | с. Дубенки | 89510569931 |
| 10 | Шиндакова Наталья Геннадьевна | с. Дубенки | 7 9271977120 |
| 11 | Щанкина Софья Викторовна | с. Дубенки | 89271922698 |
| 12 | Батяйкина Вера Григорьевна | с. Дубенки | 89026683389 |
| 13 | Бояркин Андрей Александрович | с. Дубенки | 89520750138 |
| 14 | Великанов Илья Валерьевич | с. Дубенки | 89271850348 |
| 15 | Горинов Евгений Александрович | с. Дубенки | 89279754407 |
| 16 | Дементьев Егор Олегович | с. Дубенки | 89513403658 |
| 17 | Петряйкин Александр Алексеевич | с. Дубенки | 89510526821 |
| 18 | Рузавина Алёна Александровна | с. Дубенки | 89969602568 |
| 19 | Киселёва Дарья Павловна | с. Дубенки | 89875671898 |
| 20 | Лушинский Алексей Александрович | с. Дубенки | 89875678763 |
| 21 | Маркова Анастасия Васильевна | с. Дубенки | 89179991238 |
| 22 | Юсупова Сабина Жамаловна | с. Дубенки | 89876911768 |
| 23 | Мустайкин Даниил Александрович | с. Дубенки | 89530338038 |
| 24 | Рахметуллов Айрат Ильдарович | с. Дубенки | 89176902891 |
| 25 | Святкина Евгения Николаевна | с. Дубенки | 89631492251 |
| 26 | Тураев Петр Алексеевич | с. Дубенки | 89510582573 |
| 27 | Учаева Арина Михайловна | с. Дубенки | 89510507047 |
| 28 | Чичайкина Алёна Ивановна | с. Дубенки | 89375188861 |
| 29 | Бутяйкин Андрей Михайлович | с. Дубенки | 89271752983 |
| 30 | Грачев Данила Сергеевич | с. Дубенки | 89026670056 |
| 31 | Чепурнова Полина Даврановна | с. Дубенки | 89271933640 |
| 32 | Елисеева Ангелина Анатольевна | с. Дубенки | 89876933164 |
| 33 | Елисеева Дарья Анатольевна | с. Дубенки | 89179989571 |
| 34 | Девляшкин Вадим Юрьевич | с. Дубенки | 89520748825 |
| 35 | Колышев Максим Владиславович | с. Дубенки | 89297456004 |
| 36 | Камаев Андрей Андреевич | с. Дубенки | 89271741034 |
| 37 | Балясникова Викория Александровна | с. Дубенки | 89510507445 |
| 38 | Вантяйкина Софья Александровна | с. Дубенки | 89530306738 |
| 39 | Василькин Никита Владимирович | с. Дубенки | 89179970623 |
| 40 | Гарькина Яна Олеговна | с. Дубенки | 89271931910 |
| 41 | Ерескина Мария Ивановна | с. Дубенки | 89271809470 |
| 42 | Карасёва Полина Алексеевна | с. Дубенки | 89271862963 |
| 43 | Климкин Илья Андреевич | с. Дубенки | 89022323331 |
| 44 | Кузнецова Ксения Павловна | с. Дубенки | 8 9520796947 |
| 45 | Малясов Владислав Сергеевич | с. Дубенки | 8 9179952005 |
| 46 | Нажалкин Егор Михайлович | с. Дубенки | 8 9375118141 |
| 47 | Пантилеева Эльвира Елисеевна | с. Дубенки | 8 9520703878 |
| 48 | Прошкина Дарья Алексеевна | с. Дубенки | 8 9022327598 |
| 49 | Соломкина Анастасия Николаевна | с. Дубенки | 8 9271880570 |
| 50 | Сухарев Максим Анатольевич | с. Дубенки | 8 9026674972 |
| 51 | Сырескина Алена Витальевна | с. Дубенки | 8 9530344504 |
| 52 | Чаткин Егор Юрьевич | с. Дубенки | 8 9510578265 |
| 53 | Чаткина Диана Андреевна | с. Дубенки | 8 9510585428 |
| 54 | Чинаев Павел Игоревич | с. Дубенки | 8 9520780977 |
| 55 | Чичайкина Ангелина Ивановна | с. Дубенки | 8 9625970696 |
| 56 | Эль – Астал Айа Саидовна | с.Поводимово | 8 9276424038 |
| 57 | Айзятуллов Максим Маратович | с.Поводимово | 89530322368 |
| 58 | Аристов Андрей Дмитриевич | с.Поводимово | 89026682785 |
| 59 | Баннов Аслан Халигович | с.Поводимово | 89510547858 |
| 60 | Бояркина Яна Сергеевна | с.Поводимово | 89271749111 |
| 61 | Беляева Эвелина Сергеевна | с.Поводимово | 89520779760 |
| 62 | Батаева Анастасия Ивановна | с.Поводимово | 89530306160 |
| 63 | Бизина Виктория Валентиновна | с.Поводимово | 89520747088 |
| 64 | Гарькина Анна Олеговна | с.Поводимово | 89510560498 |
| 65 | Демяшкина Екатерина Андреевна | с.Поводимово | 89170738352 |
| 66 | Ермакова Виктория Сергеевна | с.Поводимово | 89875672279 |
| 67 | Катаева Алёна Николаевна | с.Поводимово | 89513427645 |
| 68 | Киселёва Дарья Павловна | с.Поводимово | 89017704291 |
| 69 | Лушинский Алексей Александрович | с.Поводимово | 89197886308 |
| 70 | Маркова Анастасия Валерьевна | с.Поводимово | 89772676823 |

Руководитель проекта

«ИГРАни стола и правил»                                                                     Плотникова В.В.

Список участников мероприятия

Фотоконкурса «Путь к сближению через настольные игры»

15.06.2024

| № п/п | ФИО | Населенный пункт | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Юсупова Сабина Жамаловна | с. Дубенки | 89272744355 |
| 2 | Мустайкин Даниил Александрович | с. Дубенки | 89530305405 |
| 3 | Рахметуллов Айрат Ильдарович | с. Дубенки | 89520752525 |
| 4 | Святкина Евгения Николаевна | с. Дубенки | 89271881373 |
| 5 | Тураев Петр Алексеевич | с. Дубенки | 89179962479 |
| 6 | Учаева Арина Михайловна | с. Дубенки | 89271985514 |
| 7 | Чичайкина Алёна Ивановна | с. Дубенки | 89530287135 |
| 8 | Чаткин Владислав Владимирович | с. Дубенки | 89271820883 |
| 9 | Агафонов Николай Евгеньевич | с. Дубенки | 89271770600 |
| 10 | Аристова Вера Алексеевна | с. Дубенки | 89870144649 |
| 11 | Машкова Вера Степановна | с. Дубенки | 89510527627 |
| 12 | Зайкина Иоина Артемовна | с. Дубенки | 89271829071 |
| 13 | Бояркин Макси Алексеевич | с. Дубенки | 89279780209 |
| 14 | Бояркина Анастасия Алексеевна | с. Дубенки | 89510559479 |
| 15 | Орлова Екатерина Алексеевна | с.Поводимово | 89510560498 |
| 16 | Шепелев Егор Васильевич | с.Поводимово | 89876917964 |
| 17 | Аритов Руслан Фазельдинович | с.Поводимово | 89297488177 |
| 18 | Галкин Андрей Алексеевич | с.Поводимово | 89279745792 |
| 19 | Таджимуратова Виктория Эдуардовна | с.Поводимово | 89376778788 |
| 20 | Якшакмкина Марина Васильевна | с.Поводимово | 89197886305 |
| 21 | Плотников Сергей Сергеевич | с.Поводимово | 89520778969 |
| 22 | Бояркин Андрей Юрьевич | с.Поводимово | 89271761083 |
| 23 | Бочкарев Сергей Александрович | с.Поводимово | 89150780271 |
| 24 | Толстов Александр Евгеньевич | с.Поводимово | 89271979308 |
| 25 | Глазкова Вера Михайловна | с.Поводимово | 89271908150 |
| 26 | Горинов СергейАлександрович | с.Ардатово | 89271804485 |
| 27 | Долгов Владислав Александрович | с.Ардатово | 89271813914 |
| 28 | Захаркин Ярослав Романович | с.Ардатово | 89271957118 |
| 29 | Илюшкин Александр Викторович | с.Ардатово | 89179993473 |
| 30 | Кураев Кирилл Игоревич | с.Ардатово | 89276423699 |
| 31 | Прохорова Дарья Витальевна | с.Ардатово | 89530309471 |
| 32 | Наумкин Артем Сергеевич | с.Ардатово | 89272747729 |
| 33 | Сульдин Артем Владимирович | с.Ардатово | 89022301402 |
| 34 | Суродеева Анна Михайловна | с.Ардатово | 89510564710 |
| 35 | Толайкин Денис Александрович | с.Ардатово | 89271935235 |
| 36 | Фадейкина Кристина Михайловна | с.Ардатово | 89375147759 |
| 37 | Храмова Анастасия Александровна | с.Ардатово | 89179910011 |
| 38 | Чаткин Андрей Иванович | с.Ардатово | 89271945034 |
| 39 | Шитова Екатерина Павловна | с.Ардатово | 89093255807 |
| 40 | Анфиногентов Сергей Владимирович | с. Красино | 89179920590 |
| 41 | Борисова Алена Александровна | с. Красино | 89279786657 |
| 42 | Борчин Андрей Дмитриевич | с. Красино | 89875683242 |
| 43 | Бурнаев Дмитрий Евгеньевич | с. Красино | 89276413009 |
| 44 | Вазанов Владислав Константинович | с. Красино | 89176971087 |
| 45 | Волгушев Кирилл Андреевич | с. Красино | 89510556610 |
| 46 | Гарькин Виталий Сергеевич | с. Красино | 89179972183 |
| 47 | Грызунова Анастасия Николаевна | с. Красино | 89197886308 |
| 48 | Дружлякова Любовь Николаевна | с. Красино | 89176995613 |
| 49 | Егоров Сергей Андреевич | с. Красино | 89376732901 |
| 50 | Ермолаев Роман Александрович | с. Красино | 89271725571 |

Руководитель проекта

«ИГРАни стола и правил»                                                                     Плотникова В.В.

Список участников мероприятия

«Конкурс Рисунков: Я и мои грани ИГРЫ»

18.05.2024 – 01.06.2024

| № п/п | ФИО | Населенный пункт | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сульдина Александра Витальевна | с.Ардатово | 89271774981 |
| 2 | Харитовова Тамара Егоровна | с.Ардатово | 89279735495 |
| 3 | Батяйкин Илья Алексеевич | с.Ардатово | 89022327614 |
| 4 | Княязькин Артем Алексеевич | с.Ардатово | 89375185471 |
| 5 | Демяшкина Екатерина Дмитриевна | с.Ардатово | 89297479653 |
| 6 | Демяшкин Алексей Алексеевич | с.Ардатово | 89513412901 |
| 7 | Депцова Татьяна Владимировна | с.Ардатово | 89375137336 |
| 8 | Устимова Татьяна Эдуардовна | с.Ардатово | 89520700124 |
| 9 | Кабитова Оксана Александровна | с.Ардатово | 89520770014 |
| 10 | Аристов Артем Сергеевич | с.Ардатово | 89022327441 |
| 11 | Депцова Татьяна Юрьевна | с.Ардатово | 89271986395 |
| 12 | Лоскутова Вера Михайловна | с.Ардатово | 89520704200 |
| 13 | Масягина Аксинья Владимировна | с.Ардатово | 89271865877 |
| 14 | Медвежонкова Вероника Павловна | с.Ардатово | 89176940024 |
| 15 | Наумкин Ярослав Сергеевич | с. Красино | 89520779927 |
| 16 | Наумкина Карина Николаевна | с. Красино | 89197881727 |
| 17 | Никерова Вероника Сергеевна | с. Красино | 89022301427 |
| 18 | Рахметуллов Ильгиз Маратович | с. Красино | 89279786657 |
| 19 | Рахметуллова Диана Ряхимовна | с. Красино | 89026675309 |
| 20 | Романов Артем Павлович | с. Красино | 89876980010 |
| 21 | Седойкина Валерия Михайловна | с. Красино | 89376866953 |
| 22 | Сульдина Александра Витальевна | с. Красино | 89271774981 |
| 23 | Суродеев Даниил Александрович | с. Красино | 89513417431 |
| 24 | Чаприн Алексей Николаевич | с. Красино | 89376720504 |
| 25 | Чечкина Марина Сергеевна | с. Красино | 89510518720 |
| 26 | Шигаев Дмитрий Валерьевич | с. Дубенки | 89022329031 |
| 27 | Шлабина Анастасия Аркадьевна | с. Дубенки | 89510561073 |
| 28 | Аверкина Мария Владимировна | с. Дубенки | 89520779279 |
| 29 | Имайкин Николай Сергеевич | с. Дубенки | 89631466757 |
| 30 | Карпунькина Анастасия Сергеевна | с. Дубенки | 89026671181 |
| 31 | Малкин Антон Алексеевич | с. Дубенки | 89279715702 |
| 32 | Паркаев Богдан Сергеевич | с. Дубенки | 89279710061 |
| 33 | Полковников Кирилл Фёдорович | с. Дубенки | 89530310878 |
| 34 | Русскин Кирилл Николаевич | с. Дубенки | 89279751539 |
| 35 | Суняева Александра Юрьевна | с. Дубенки | 89876988296 |
| 36 | Сутайкин Артём Алексеевич | с. Дубенки | 89510542433 |
| 37 | Сыркин Антон Александрович | с. Дубенки | 89875655567 |
| 38 | Чаткина Анастасия Михайловна | с. Дубенки | 89279705625 |
| 39 | Чаткина Александра Вячеславовна | с. Дубенки | 89530325586 |
| 40 | Айзятуллов Максим Маратович | с. Дубенки | 89179972218 |
| 41 | Аристов Андрей Дмитриевич | с. Дубенки | 89875711503 |
| 42 | Баннов Аслан Халигович | с. Дубенки | 89375188608 |
| 43 | Бояркина Яна Сергеевна | с. Дубенки | 89279722148 |
| 44 | Беляева Эвелина Сергеевна | с. Дубенки | 89875734957 |
| 45 | Батаева Анастасия Ивановна | с. Дубенки | 89170727931 |
| 46 | Бизина Виктория Валентиновна | с. Дубенки | 89376733521 |
| 47 | Гарькина Анна Олеговна | с. Дубенки | 89520704290 |
| 48 | Демяшкина Екатерина Андреевна | с. Дубенки | 89170739400 |
| 49 | Ермакова Виктория Сергеевна | с. Дубенки | 89944276330 |
| 50 | Катаева Алёна Николаевна | с. Дубенки | 89015801688 |

Руководитель проекта

«ИГРАни стола и правил»                                                                     Плотникова В.В.

Список участников мероприятия

«Фестиваль «ИГРАни стола и правил» 21-22.09.24

| № п/п | ФИО | Населенный пункт | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ефремкина Виктория Алексеевна | с. Дубенки | 89271703765 |
| 2 | Малкина Елизавета Андреевна | с. Дубенки | 89530345284 |
| 3 | Бровцева Анастасия Евгеньевна | с. Дубенки | 89279721316 |
| 4 | Фролова Анастасия Сергеевна | с. Дубенки | 89279769126 |
| 5 | Новикова Алена Дмитриевна | с. Дубенки | 89022321563 |
| 6 | Святкина Ульяна Юрьевна | с. Дубенки | 89376757761 |
| 7 | Святкина Алиса Александровна | с. Дубенки | 89271740840 |
| 8 | Вантякмев Денис Юрьевич | с. Дубенки | 89530346589 |
| 9 | Кисткин Артем Дмитриевич | с. Дубенки | 89271893039 |
| 10 | Комлев Михаил Алексеевич | с. Дубенки | 89510581453 |
| 11 | Петряйкина Ксения Юрьевна | с. Дубенки | 89271801406 |
| 12 | Конева Наталья Андреевна | с. Дубенки | 89510533941 |
| 13 | Солдатова Анастасия Михайловна | с. Дубенки | 89376720366 |
| 14 | Борчина Софья Александровна | с. Дубенки | 89271886925 |
| 15 | Тучкова Татьяна Григорьевна | с. Дубенки | 89276675237 |
| 16 | Виль Дарья Валерьевна | с. Дубенки | 89297489878 |
| 17 | Волгушева Виктория Николаевна | с. Дубенки | 89879960550 |
| 18 | Аристов Александр Сергеевич | с. Дубенки | 89510553690 |
| 19 | Христофорова Анна Владимировна | с. Дубенки | 89720725155 |
| 20 | Колесников Илья Юрьевич | с. Дубенки | 89271936643 |
| 21 | Бурнаев Дмитрий Александрович | с. Дубенки | 89271821297 |
| 22 | Святкин Данила Денисович | с. Дубенки | 89026670499 |
| 23 | Кедяров Сергей Михайлович | с. Дубенки | 89513432462 |
| 24 | Демкин Владимир Валентинович | с. Дубенки | 89022316685 |
| 25 | Юрташкина Ульяна Михайловна | с. Дубенки | 89022327913 |
| 26 | Уваков Дмитрий Иванович | с. Дубенки | 89310555564 |
| 27 | Федькин Вадим Евгеньевич | с. Дубенки | 89530338093 |
| 28 | Чинайкин Максим Александрович | с. Дубенки | 89376757504 |
| 29 | Борчина Юлия Викторовна | с. Дубенки | 89530291130 |
| 30 | Акайкина Ксения Юрьевна | с. Дубенки | 89022323869 |
| 31 | Еремкина Полина Юрьевна | с. Дубенки | 89510538346 |
| 32 | Ягина Снежана Владиславовна | с. Дубенки | 89510521957 |
| 33 | Виль Виктория Валерьевна | с. Дубенки | 89279790113 |
| 34 | Паняева Анастасия Ивановна | с. Дубенки | 89271721114 |
| 35 | Горинова Марина Александровна | с. Дубенки | 89179925932 |
| 36 | Давыдова Варвара Ивановна | с. Дубенки | 89279769020 |
| 37 | Долганова Маргарита Евгеньевна | с. Дубенки | 89022307975 |
| 38 | Кабанов Вадим Викторович | с. Дубенки | 89520789226 |
| 39 | Василькина Виктория Валерьевна | с. Дубенки | 89271363161 |
| 40 | Спиридонова Диана Владимировна | с. Дубенки | 89271924706 |
| 41 | Новикова Олеся Викторовна | с. Дубенки | 89376726883 |
| 42 | Качалова Алина Евгеньевна | с. Дубенки | 89376947696 |
| 43 | Качалов Матвей Евгеньевич | с. Дубенки | 89530315080 |
| 44 | Аверкина Ксения Андреевна | с. Дубенки | 89170727930 |
| 45 | Симдянкина Елизавета Викторовна | с. Дубенки | 89022325352 |
| 46 | Чипаева Юлия Викторовна | с. Дубенки | 89211706220 |
| 47 | Чичайкина Алена Юрьевна | с. Дубенки | 89176991704 |
| 48 | Якина Екатерина Андреевна | с. Дубенки | 89022341496 |
| 49 | Демкина Алена Николаевна | с. Дубенки | 89271743353 |
| 50 | Юрташкина Софья Михайловна | с. Дубенки | 89271971738 |
| 51 | Читкина Анна Сергеевна | с. Дубенки | 89520756291 |
| 52 | Дементьева Татьяна Викторовна | с. Дубенки | 89022345177 |
| 53 | Козин Иван Николаевич | с. Дубенки | 89375103719 |
| 54 | Кокшаров Матвей Васильевич | с. Дубенки | 89271815918 |
| 55 | Колесников Никита Валерьевич | с. Дубенки | 89179972390 |
| 56 | Косолапова Виктория Андреевна | с. Дубенки | 89271850286 |
| 57 | Мучкаева Александра Ивановна | с. Дубенки | 89510555712 |
| 58 | Пиянзин Александр Дмитриевич | с. Дубенки | 89297479653 |
| 59 | Пиянзина Дарья Евгеньевна | с. Дубенки | 89271900723 |
| 60 | Русскина Алёна Николаевна | с. Дубенки | 89297477550 |
| 61 | Саблёва Елизавета Андреевна | с. Дубенки | 89520770014 |
| 62 | Самаркина Мария Андреевна | с. Дубенки | 89271808022 |
| 63 | Филатов Артём Сергеевич | с. Дубенки | 89876918636 |
| 64 | Фролкова Дарья Александровна | с. Дубенки | 89879931000 |
| 65 | Черняева Софья Васильевна | с. Дубенки | 88344725344 |
| 66 | Чечкин Кирилл Александрович | с. Дубенки | 89197881727 |
| 67 | Авдюшкина Яна Петровна | с. Дубенки | 89271906949 |
| 68 | Белимова Валерия Васильевна | с. Дубенки | 89271979308 |
| 69 | Бровцева Анастасия Николаевна | с. Дубенки | 89530308180 |
| 70 | Игушкин Антон Николаевич | с. Дубенки | 89297489447 |

Руководитель проекта

«ИГРАни стола и правил»                                                                     Плотникова В.В.