**ПРОЕКТ «Музейно – интерактивное пространство «Моя история»»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название проекта / программы** | **Проект «Музейно – интерактивное пространство "Моя история"»** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Сайт / группа проекта (организации)** | **-** |
| *Адрес сайта проекта (организации)* |
|  |
| *Адреса социальных сетей (Вконтакте, Facebook и др.)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель проекта / программы** | **Олейник Юлия Андреевна** |
| *Ф.И.О. руководителя проекта* |
| **624140, Свердловская область, г. Кировград, Свердлова 69 - 166** |
| *Адрес проживания с индексом* |
| **+7-9538217637** |
| *Городской (с кодом) и мобильный телефоны* |
| **yul-olej@yandex.ru** |
| *Адрес электронной почты (обязательно)* |
| **https://vk.com/yulisa777** |
| *Адреса социальных сетей (Вконтакте, Facebook и др.)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **География проекта** | **Кировградский городской округ** |
| *перечислить все МО, на которые распространяется проект* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок реализации проекта** | **6 месяцев** |
| *продолжительность проекта (в месяцах)* |
| **01.06.2020** |
| *Начало реализации проекта (день, месяц, год)* |
| **01.11.2020** |
| *Окончание реализации проекта (день, месяц, год)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные цели задачи проекта** | **Цель:**  Создание благоприятных условий для включения жителей и гостей г. Кировграда в изучение истории Кировградского городского округа с использованием новых интерактивных форм обучения, новейшего мультимедийного оборудования и ресурсов Кировградского музея  **Задачи:**  -Организация месячников исторических культур народа;  -Организация тематических встреч;  - Организация интерактивных игр для молодежи КГО |

|  |  |
| --- | --- |
| **Краткая аннотация** | Я являюсь руководителем молодежного объединения в Кировграде. Численность города Кировград 20000 человек, в нашем городе всего 1 музей, в котором находятся различные экспонаты, но к великому сожалению отсутствует мультимедийное пространство, которое сможет заинтересовать молодежь нашего района. И я хочу организовать его на территории Кировградского краеведческого музея. Нужно приобщать молодежь к культуре. С помощью мультимедийного пространства я и мои волонтеры сможем помогать музею в проведении интеллектуальных игр, тематических исторических встреч, организовывать месячники исторических культур народа, города, области, страны, брать за основу различного рода темы, к примеру, одной из тем сможет стать тема «Шигирского идола» , она очень актуальна сегодня для Кировградского городского округа. В Свердловском областном краеведческом музее создана постоянная экспозиция «Шигирская кладовая», в которой созданы все условия для сохранения древнейшей деревянной скульптуры человечества. Не смотря на то, что Екатеринбург находится в 89 км от г. Кировграда не все имеют возможность посетить данную экспозицию. Социальная значимость проекта заключается в том, что он помогает решить проблему доступа учащейся и работающей молодежи, молодых семей и гостей г. Кировграда к культурному, историческому и научному наследию региона. Музей предоставляет бесплатный доступ к уникальным краеведческим ресурсам и достоверной информации о них. Мы тесно работаем со СМИ, которые помогут нам в распространении информации о наших уроках и встречах, а также работаем с детскими садами, школами и социальными центрами, которые всегда готовы принять участие в наших мероприятиях. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Описание вопроса, решению которого посвящен проект**  *(не более 1 страницы)* | **Основные направления реализации проекта:**  Проект Музейно – интерактивное пространство "Моя история" предусматривает комплексную систему работы всех субъектов профилактики с привлечением специалистов Кировградского музея. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные целевые группы, на которые направлен проект**  *(возраст, особенности поведения, интересы; при наличии, обязательно отметить, участие детей из семей «группы риска» или состоящих на учете в ПДН)* | Граждане, проживающие на территории Кировградского городского округа. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Календарный план реализации проекта**  *(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)* | | | |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** (дд.мм.гг) | **Количественные показатели** |
|  | Акция «Что вы знаете о Шигирском идоле?»(видео-опрос населения) | Июнь 2020 года | 200 человек |
|  | Онлайн – игра «По местам историческим» | Июль 2020 года | 2000 человек |
|  | Фото - Акция «Шигирский идол» | Август 2020 года | 1000 человек |
|  | Семинар – практикум «От истоков…» (беседы со специалистами, анкетирование, просмотр фильмов, квест-игра) | 2 раза в месяц | 1000 человек |
|  | Литературный конкурс «История малой Родины» | Октябрь 2020 года | 50 человек |
| 10. | Семинар – практикум «Исторические факты» (теория, тренинги, встреча со специалистом) | 2 раза в месяц 2020 года | 100 человек |
| 12 | Фильм – игра «Что ты знаешь о Шигирском идоле» (обратная связь) | Октябрь 2020 года | 100 человек |
| 13 | Большой квест «Шигирский идол» | 1 ноября 2020 года | 200 человек |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ожидаемые результаты**  *(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе)* | |
| **Количественные показатели**  *(включая численность вовлечения молодёжи в мероприятия проекта)* | Вовлечение подростков и молодежи в реализацию проекта, через их непосредственное участие в мероприятиях. Всего – 4650 **человек**. |
| **Качественные показатели**  *(указать подробно качественные изменения)* | Ожидания: приобщение граждан КГО к исторической культуре с помощью мультимедийного пространства, а также заинтересовать для дальнейшего участия в других мероприятиях музейного пространства. |

|  |
| --- |
| **Резюме основных исполнителей проекта**  *(Описание функциональных обязанностей и опыта работы основных исполнителей проекта)* |
| Основными исполнителями проекта является Муниципальное автономное учреждение Кировградский музей, молодежное объединение «Спутник, а также социальные партнеры.  **Функции МАУ «Кировградский музей» и МО «Спутник»:**  - координация реализации проекта;  - подготовка и разработка положений;  - подготовка и проведение мероприятий;  - награждение участников проекта;  - взаимодействие с представителями СМИ, подготовка материалов для публикации в соц.сетях. |
| **Функции социальных партнеров:**  - информирование участников;  - оказание помощи в реализации проекта (предоставление площадок, работа в качестве экспертов, организация и проведение лекций);  - помощь в проведении мероприятий, оказание методической помощи. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансирование** | рублей |
| *Полная сумма (в рублях)* |
| 225720,0   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№** | **Источник финансирование** | **Сумма, руб.** | | 1 | Бюджет Кировградского городского округа | 0 руб. | | 2 | Внебюджетные средства | 0 руб. | |
| *Источники финансирования (наименование, суммах)* |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Статья расходов** | **Стоимость (ед.), руб.** | **Кол-во единиц** | **Всего,**  **руб.** | | 1 | Интерактивный стол | 140000,0 | 1 | 140000,0 | | 2 | Мультимедийный проектор | 28130,0 | 1 | 28130,0 | | 3 | Экран для проектора | 11250,0 | 1 | 11250,0 | | 4 | Комплект акустики | 35990,0 | 1 | 35990,0 | | 5 | Крепление для проектора | 3990,0 | 1 | 3990,0 | | 6 | Кабель видео | 1990,0 | 1 | 1990,0 | | 7 | Кабель аудио | 2300,0 | 1 | 2300,0 | | 8 | Сетевой фильтр | 2070,0 | 1 | 2070,0 | |
| *Смета расходов укрупненно (в рублях)* |

|  |
| --- |
| **Методы реализации проекта**  *(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)* |
| При реализации данного проекта, будут использованы следующие формы работы: конкурсы, лекции, анкетирования, , интеллектуально-познавательные игры, социальные акции и тд. Данные методы позволят участникам проекта в комфортной (интересной) для них обстановке получить необходимые, для безопасного развития, знания и навыки. |