ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к положению «О городском конкурсе 

социально значимых проектов 

«Кемеровское молодежное Вече 2023»

Проектная заявка на участие в городском конкурсе 
социально значимых проектов
 «Кемеровское молодежное Вече 2023» 
	Грантовое направление
	- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства

	Название проекта
	Поколения на связи

	Краткое описание проекта
	Создание площадки для диалога между представителями разных поколений через совместные мероприятия, взаимные мастер-классы, культурно-досуговые мероприятия, направленные на укрепление значимости и важности старшего поколения в современном мире, а также борьбу с отрицательными стереотипами отношения к старости и к юности.

	Срок реализации проекта
	01 февраля 2024 года – 01 декабря 2024 года

	Обоснование социальной значимости проекта
	Связь между поколениями играет важную роль в формировании и развитии следующих поколений. Ключевым элементом являются люди старшего поколения – бабушки и дедушки. Связь поколений проявляется в отношении подрастающего (нынешнего) поколения к предыдущему (старшему). Связь поколений — это не только передача знаний и опыта – это способ развития и роста каждого отдельного члена общества. При общении представителей разных поколений молодежь расширяет кругозор, развивает социальные навыки, учиться принимать разные точки зрения. Поколения обогащают друг друга.

	Целевые группы проекта
	Старшеклассники и Совет ветеранов жилого района Лесная Поляна

	Цель и задачи проекта
	 Цель: Создание площадки для диалога между представителями разных поколений (старшеклассников и пожилых людей) для достижения социальной свободы в общении разных поколений. 

Задачи:
- организовать общение и взаимодействие детей с пожилыми людьми;
- укрепить значимость и важность старшего поколения в современном мире;

- познакомить детей с внутренним миром пожилого человека;
- бороться с отрицательными стереотипами отношения к старости и к юности;

- организация совместных практических занятий для участников разных возрастов.

	Ожидаемые количественные и качественные результаты проекта
	Количественные результаты:
· В проекте примут участие не менее 60 старшеклассников и не менее 50 пожилых людей;
· Состоится не менее 50 встреч на мероприятиях по 6 направлениям;

· Мероприятия пройдут для 2500 учеников школы 85, а также большого количества жителей района Лесная Поляна.

Качественные результаты:

· Организовано общение разных поколений;

· Устранен барьер между поколениями;

· Разрушены отрицательные стереотипы в отношении к пожилым людям;
· Разрушены отрицательные стереотипы в отношении к молодежи. 

	Общая сумма расходов на реализацию проекта
	169000,00

	Сумма запрашиваемых средств
	78900,00

	Календарный план проекта
	 № п/п

Мероприятие

Краткое описание результата

Срок исполнения

Подготовительный этап
Составление плана мероприятий
Достижение договоренности с администрацией школы и Советом ветеранов жилого района Лесная Поляна для определения условий и составления календарного плана мероприятий в рамках проекта
Январь 2024
Привлечение участников мероприятий разных возрастных категорий
Январь 2024
Реклама и раздаточный материал Разработка, согласование дизайна и заказ футболок, значков и браслетов
Готовая форма волонтеров и сопровождение рекламой
1-2 неделя февраля

Разработка, согласование дизайна ролл-апов и заказ их изготовления

Готовая велком зона

1-2 неделя февраля

Основной этап
Мастер-класс от старшеклассников «Цифровая грамотность»
Старшеклассники, занимаясь вместе с пожилыми людьми в компьютерном классе школы, ответят на все интересующие вопросы по компьютерным программам и телефонным приложениям, познакомят с новыми возможностями
3 неделя каждого месяца
Поздравления на дому с: Днем защитников Отечества, 8 марта, 9 мая, День медика, День шахтера, День пожилого человека, День учителя, Новый год
Вручены открытки, сделанные руками школьников, уделено внимание и подарено хорошее настроение
В преддверии официальных государственных праздников
Участие пожилых людей в мероприятиях школы в качестве гостей и членов жюри на соревнованиях, посвященных праздникам
Вовлеченность в общественную деятельность. Значимость.
В преддверии официальных государственных праздников
Мастер-классы от старшего поколения «Мастерица» по изготовления подарка на 8 Марта для мамы, «Клумба своими руками, Вяжем-вышиваем, Настольные игры, Лучшие бабушкины рецепты, Рассказы рыбака о рыбке» и др.
Качественное общение и передача личного творческого опыта подрастающему поколению
1 и 4 неделя каждого месяца 

Совместное участие в проведении районных праздников
Общее дело для района
В преддверии официальных праздников и праздниках района
Праздники в народном стиле от клуба «Славяночка» (клуб пенсионеров) 
Народные костюмы, образы и традиции останутся в памяти детей, благодаря театрализованному выступлению
1 раз в четверть
Патриотические мероприятия, уроки Мужества от старшего поколения
Передача опыта, рассказы о жизни, примеры для молодежи
1 раз в четверть
Совместное участие в экологическом волонтерстве района (субботники, посадка деревьев, сбор вторсырья)
Общее дело на благо экологии
Ежемесячно 
Совместное участие в патриотических акциях (плетение сетей, посылки и письма солдатам)
Общее дело страны
Ежемесячно 
Интеллектуальные игры разных поколений: «Что? Где? Когда?», «Квизы», «Как стать миллионером?», «Звездный час».
Показать себя, повысить самооценку и значимость каждого поколения
1 раз в четверть
Освящение в социальных сетях и СМИ (газета Наша Лесная Поляна)

Рассказ о проекте

Регулярно в соц. сетях по итогам мероприятий и 1 раз в месяц в газете

Завершающий этап
Сбор и анализ результатов: отзывы, пожелания, фотоотчет, видеоотчет

Представление о результатах работы, все «+» и «-» мероприятия.

Ноябрь 

Презентация результатов проекта

Отчет

Ноябрь-декабрь



	Информация о руководителе проекта (ФИО, контактные данные, роль в реализации проекта, опыт проектной деятельности)
	Ступаренко Светлана Валерьевна, 89516011150, svetastu74@mail.ru, руководство реализации проекта «Экология Кузбасса в наших руках», городского профориентационного фестиваля «Ярмарка профессий Кузбасса» и школьных социальных и экологических проектов

	Информация о команде проекта (ФИО, роль в реализации проекта, опыт проектной деятельности)
	· Ступаренко Светлана Валерьевна, руководитель проекта

· активисты волонтерского отряда «Весёлый апельсин» - волонтеры – участники проекта

	Информация об организации (Полное и сокращенное наименование, ИНН, место нахождения организации, ФИО и контактный номер руководителя, адрес электронной почты)
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 85» (МАОУ «СОШ № 85»)

ИНН 4205242745
Г. Кемерово, пр. В.В. Михайлова, 5 и 5Б
Директор Криворучко Майя Олеговна, 78-06-84
school85.info@mail.ru


