Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации

«Капля крови»

Направление реализации проекта: «Донорство»

Автор проекта:Емельянов Сергей Александрович, педиатрический факультет 6 курс

Организаторы проекта: Кузнецова Мария Олеговна, Денисова Анастасия Константиновна, педиатрический факультет 5 курс.

Консультант проекта:

Кондратьев Глеб Валентинович – ассистент кафедры онкологии с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии, председатель Первичной профсоюзной организации учащихся ГБОУ ВПО СПбГПМУ

«КАПЛЯ КРОВИ»

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

(ИЗНАЧАЛЬНО)Установлено, что в 2010 году количество доноров, а значит и донорской крови и ее компонентов уменьшилось на 8,1% (число платных доноров снизилось на 11,0% и безвозмездных – на 7,9%, количество первичных доноров уменьшилось на 10,5%) по сравнению с 2009 годом. Это связано с реорганизацией структуры службы крови в субъектах федерации.

По статистике на 2010 год на 1000 человек приходилось 12,4 донора при необходимом количестве в 40-50 человек. По словам главного врача Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Владимира Краснякова в 90-е годы минувшего века ситуация с донорством в Санкт-Петербурге была крайне сложной: «10 лет назад у нас было 7 доноров на 1000 населения, сейчас – 15 доноров на 1000», также он сообщил, что в городе насчитываются около 27 тысяч кадровых доноров (т.е. люди, сдающие кровь или плазму 3-4 раза в год), расширение системы кадровых доноров - один из главных путей решения существующей проблемы.

Резкое снижение количества донорской крови ощутили больницы и клиники не только города Санкт-Петербурга, но и всех населенных пунктов страны.

В таких условиях больные, нуждающиеся в гемотрансфузии вынуждены были жить в ожидании своей очереди для того, чтобы произвести процедуру переливания крови, а значит, были подвержены риску не осуществить жизненно важную трансфузию в необходимые сроки.

Донорской крови и ее компонентов не хватало и детям, имеющим онкологические заболевания, нуждающимся в переливании крови, в поддержку которым, в частности, направлен проект «Капля крови». Маленьким пациентам постоянно необходимы переливания крови. Владимир Жолобов (первый заместитель главы комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга) разъяснил, почему так часто можно увидеть объявления о том, что кровь требуется тому или иному ребенку: «Переливать таким детям нужно не просто кровь, а те или иные ее компоненты, причем приготовленные из свежезаготовленной крови, консервированная кровь для этого не годится».

- По данным исследования сотрудников Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена, ежегодно у 25–28 тыс. россиян диагностируют онкогематологические заболевания. Как рассказала Татьяна Голикова на заседании 14 сентября, потребность в трансплантации костного мозга (ТКМ) в России составляет 4214 случаев у взрослых и 900 – у детей. Часто ТКМ является единственным шансом на спасение этих людей.

- В 2017 году в России проведено около 400 неродственных ТКМ. Подавляющее их большинство выполнили четыре-пять трансплантационных клиник. Для сравнения: в ФРГ на 83 млн человек приходится более 100 трансплантационных центров, в 2016 году в них проведено 2340 неродственных ТКМ.

- Неродственная ТКМ требует института добровольцев, которым проведено исследование для определения фенотипа – цифровой характеристики генов, отвечающих за тканевую совместимость. Это должны быть мотивированные люди, которые осознают всю важность вступления в регистр. Рекрутинг добровольцев, организация их типирования и администрирование базы их персональных данных, взаимодействие с добровольцами на этапах поиска и активации – это все задачи региональных регистров доноров костного мозга.

- В 2018 году Минздрав подготовил поправки, которые позволят начать работу по созданию единого для всей страны регистра доноров костного мозга. На данный момент число зарегистрированных потенциальных доноров костного мозга очень невелико.

Учитывая остроту проблемы и высокую потребность в оказании помощи пациентам лечебных учреждений был разработан социальный проект донорства Первичной профсоюзной организации учащихся ГБОУ ВПО СПбГПМУ (далее ППО учащихся СПбГПМУ) «Капля крови» (далее – Проект), который рассматривался организаторами как долгосрочный и социально-значимый.

Деятельность проекта помимо всего направлена также на развитие личностных и профессиональных качеств будущих врачей (в особенности, педиатров). Участие в данном Проекте является возможностью осознать, что каждый из нас может подарить другому человеку шанс на жизнь.

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТА

Цель: Активное вовлечение студентов ГБОУ ВПО СПбГПМУ (далее – СПбГПМУ) в донорское движение, Просвещение студентов в вопросе донорства цельной крови, ее компонентов и костного мозга;

содействие развитию личностных и профессиональных качеств будущих врачей на основе волонтерства и добровольчества в оказании безвозмездной помощи пациентам лечебных учреждений.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- Объединение студентов с разных факультетов и курсов вокруг идеи проекта, широкое вовлечение студентов в общественную жизнь города, основанное на принципе добровольности;

- Оказание помощи в виде добровольных донаций крови и ее компонентов пациентам больниц и клиник города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, нуждающимся в донорской крови;

- Просвещение студентов в вопросе донорства крови, ее компонентов и костного мозга;

- Организация акций по пропаганде донорства в молодежной среде; организация вы

- Оказание волонтерской помощи медперсоналу отделений переливания крови больниц и клиник в виде психологической подготовки доноров к процедуре кроводачи, ориентировании их в отделении, помощи в заполнении анкеты донора;

- Удовлетворение потребностей самореализации студентов, содействие в превращении добровольчества в элемент развития личностных и профессиональных качеств будущих врачей.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

- Исполнители:

Студенты СПбГПМУ всех курсов педиатрического, лечебного, стоматологического факультетов, факультета клинической психологии.

- Целевые группы:

- Дети, находящиеся на лечении в Клинической больнице ГБОУ ВПО СПбГПМУ (далее Клинике СПбГПМУ), нуждающиеся в гемотрансфузии.

- Дети, находящиеся на лечении в Городской клинической больнице №31, нуждающиеся в гемотрансфузии.

- Пациенты больниц и клиник города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, нуждающиеся в гемотрансфузии.

# ОБЩИЙ ЗАМЫСЕЛ

Проект «Капля крови» реализуется волонтерами и добровольцами СПбГПМУ каждый учебный год.

История донорства в СПбГПМУ берет начало в 2009 году, когда за организацию деятельности Проекта взялись Кондратьев Глеб и Амирян Маргарита.

С 2013 года Проект был подвержен «перезагрузке» и стал набирать обороты в своей деятельности.

В 2018 году был подвержен повторной «перезагрузке» и редизайну. На данный момент основными направлениями работы являются:

- пропаганда донорства среди обучающихся в СПбГПМУ:

- Донорские уроки

Проект включает образовательную часть: проводятся встречи со студентами, так называемые донорские уроки, во время которых активисты движения знакомят студентов с содержанием нормативно-правовых документов, касающихся донорства в России, рассказывают, как проходит подготовка и сама донация, охотно отвечают на вопросы, делятся опытом. Наши уроки включают в себя информацию по донорству цельной крови, ее компонентов, а также костного мозга. Лекции проводятся как активистами проекта, так и приглашенными спикерами из различных донорских фондов и реестров.

- СММ работа, ведение группы «Капля Крови» на базе социальной сети «ВКонтакте»

- Определение группы крови и Rh-фактора

Заинтересовать своих студентов мы решили тем, что немногие люди знают свою группу крови и резус-фактор, а для врача, на наш взгляд, это необходимо. Такой подход также увеличивает интерес к Проекту со стороны студенческого сообщества.

- Экскурсии по отделениям переливания крови

Одним из наиболее интересных направлений является экскурсия по Отделению переливания крови. Заведующая отделения переливания крови Городской клинической больницы №31 поддерживает нашу инициативу и с радостью оказывает посильную помощь. Студенты СПбГПМУ в составе экскурсионных групп могут воочию посмотреть, что происходит с их кровью после того, как они встали с донорского кресла, будучи донорами. Аналогичную экскурсию проводит заведующий отделением ОПК первого медицинского университета им. Павлова.

- Промо-акции

Помимо этого, на территории СПбГПМУ регулярно проводятся рекламные акции, во время которых волонтеры и добровольцы проекта раздают рекламную продукцию студентам для повышения интереса к нашей деятельности.

- организация акций донорства (День/Неделя донорства в СПбГПМУ):

- Организация выездных донорских акций для студентов и сотрудников СПбГПМУ.

- Организация акции, направленной на популяризацию донорства костного мозга.

Акция включает в себя информирование в игровой форме студентов и работников СПбГПМУ о Донорстве костного мозга, а также забор крови на типирование для вступления во Всероссийский реестр потенциальных доноров костного мозга.

- Система поощрений

Во время акций в качестве поощрения донорам на память дарят сувенирную продукцию с символикой Проекта «Капля крови». Каждый из сувениров имеет неповторимый дизайн, разработанный специально для нашего проекта и не имеет аналогов.

Все участники акций из числа волонтеров и добровольцев получают футболки и бейджи в стилистике Проекта.

Также организован централизованный трансфер: формируются группы доноров, и на автобусе с логотипами Проекта и ППО учащихся СПбГПМУ везут в больницу, затем обратно.

- Сотрудничество с Фондом доноров

Известным партнером Проекта является Фонд доноров. Нередко наши акции и Городской молодежный день донора в Санкт-Петербурге мы проводим вместе. Благодаря этому происходит обмен опытом между нашими волонтерами и волонтерами других донорских ячеек Фонда. Студенты, участвующие в акции, могут оценить масштабность донорского движения в городе, что повышает их интерес к донорству как таковому.

- Привлечение партнеров

На основе бартерного обмена наш проект привлекает к участию в донорских акциях различные фирмы и компании, работающие на территории СПб.

- волонтерская работа в отделениях переливания крови больниц-партнеров проекта (по требованию ОПК):

Если акции направлены на пропаганду и массовость, то наша волонтерская работа является, скорее, ежедневным трудом. Одним из направлений Проекта является помощь работникам отделений переливания крови. Студенты из числа волонтеров и добровольцев посещают отделения и оказывают посильную помощь: сориентировать доноров, подсказать, как правильно заполнить анкету, проводить в лабораторию/буфет/операционную. Естественно, психологическая поддержка доноров До и После сдачи крови – немаловажный фактор. Это тоже одна из форм помощи.

За границей такая форма поддержки донорского движения активно развивается, о чем говорится в зарубежной литературе.

В России же на данный момент такое направление является инновационным.

- пропаганда донорства среди подрастающей молодежи (акция «Учись помогать») и среди студентов других ВУЗов (в форме совместных акций):

С целью пропаганды донорства среди подрастающей молодежи была организована акция «Учись помогать» в Клинике СПбГПМУ, где волонтеры, в процессе общения с детьми, рассказывают о донорском движении. Пациенты Клиники с радостью рисуют картинки о том, зачем, по их мнению, нужно донорство, волонтерство и добровольчество, делают поделки, аппликации.

- создание базы доноров СПбГПМУ:

Помимо акций и пропаганды донорства в СПбГПМУ, мы создаем свою базу доноров, которую можем использовать в случае острой нехватки крови в Клинике СПбГПМУ или других больницах города. Данная информация особенно актуальна при дефиците крови редких групп.

В качестве партнеров акций Проект сотрудничает с отделениями переливания крови 5 городских больниц: СПБГБУЗ Мариинская больница, ГКБ №31, СПбГБУЗ Елизаветинская больница, КБ №122 им. Л.Г. Соколова, КБ ПСПбГМУ им. Павлова.

# ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

- Организационный этап:

Начиная с Августа каждого года, ППО учащихся СПбГПМУ размещает информацию о проекте на стендах административного корпуса, возле учебных аудиторий, на территории общежитий и в интернет ресурсах: на сайте университета, группах университета «Вконтакте».

К октябрю формируются группы инициативных ребят для работы в клиниках больниц-партнеров.

Параллельно этому идет активная подготовка акции донорства «Подари право на чудо». Для этого формируется группа волонтеров и группы добровольцев, деятельность которых направлена на работу в рамках акций, проводится их специальное обучение.

Таким же образом проводится подготовка акции «Учись помогать», формируются группы волонтеров, добровольцев для работы в Клинике СПбГПМУ.

На организационном этапе разрабатываются: план мероприятий, график посещения площадок реализации проекта.

- Реализация проекта:

Деятельность волонтеров и добровольцев состоит в активном участии в мероприятиях (акциях) проекта.

Каждое из мероприятий имеет собственный механизм реализации, однако есть общая схема организации мероприятий, которая включает следующее:

- определение потенциальных партнеров и участников Проекта, установление рабочих контактов; формирование рабочих групп, определение команды волонтеров и добровольцев и распределение по дням работы в зависимости от направления акции;

- Изготовление сувенирной продукции для запланированных мероприятий.

- информационно-рекламная деятельность, привлечение студентов СПбГПМУ к участию в Проекте на всех этапах реализации.

- Заключительный этап:

Проведение собрания участников Проекта и его актива, с целью подведения итогов, анализа результатов и обсуждения дальнейших перспектив работы.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Материальная и техническая база обеспечивается ресурсами Университета (помещения, стенды) и финансируется ППО учащихся СПбГПМУ для приобретения сувенирной продукции, а также расходных материалов.

Помимо этого проект занимается привлечением партнеров на основе бартерного сотрудничества.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Создание возможности для детей, больных онкологией, нуждающихся в трансфузии крови, а также больных, нуждающихся в переливании крови по показаниям, беспрепятственно получать необходимую процедуру без задержек из-за нехватки ресурса (донорской крови и ее компонентов).

- Формирование активной жизненной позиции студентов, повышение общественного статуса студентов СПбГПМУ.

- Приобретение дополнительных профессиональных компетенций студентами-медиками в процессе волонтерской и добровольческой деятельности.

- Широкое вовлечение студентов СПбГПМУ в общественную жизнь СПбГПМУ, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, основанное на принципе добровольности.

- Расширение контактов с другими ВУЗами, территориально близкими к СПбГПМУ, путем проведения совместных акций с целью развития не только донорского движения, но и сотрудничества в других сферах жизни.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Активная пропаганда донорства в СПбГПМУ значительно повлияла на увеличение количества как доноров, так и волонтеров, что наглядно видно из диаграммы, приведенной ниже:

За время существования проекта количество волонтеров и добровольцев увеличилось в 10 раз, доноров – в 2 раза, участников мероприятий из числа студентов – в 4 раза.

- Успешная СММ работа

- Проект был награжден Администрацией Выборгского района Санкт-Петербурга, Отделом молодежной политики, физической культуры и спорта СПб ГБУ «Дом молодежи «Форпост», Центром добровольческих инициатив Выборгского района Санкт-Петербурга дипломом и сертификатом.

- Проект был награжден Дипломом в номинации «Донорство» по итогам Всероссийского конкурса социально значимых проектов в рамках молодежного образовательного форума «Спешите делать добро», проводимого Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом им. Академика И.П. Павлова.

- Проект был награжден Дипломом II степени за участие во Всероссийском открытом творческом конкурсе среди студентов медицинских и фармацевтических ВУЗов России «В лучах милосердия» проводимых в рамках III Всероссийской конференции «Опыт и стратегии развития волонтерских движений в медицинских и фармацевтических ВУЗах России», проводимой Воронежским государственным медицинским университетом имени Н.Н. Бурденко.

Приложение 1

Календарный план мероприятий реализации проекта «Капля крови»

| № п/п | Название мероприятий | Дата проведения | Место проведения | Количественные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение информации о проекте «Капля крови» на стендах административного корпуса СПбГПМУ, возле учебных аудиторий, на территории общежитий и в интернет ресурсах: на сайте Университета, группах академии «Вконтакте» | Сентябрь (основной этап) дополнительно в течение всего периода реализации проекта | Территория СПбГПМУ |  |
| 2 | Посещение Отделений переливания крови | еженедельно | Городская клиническая больница №31 Мариинская больница | 1 волонтер + 2 добровольца |
| 3 | Посещение отделений Клиники СПбГПМУ Акция «Учись помогать» | Ежемесячно | Клиника СПбГПМУ | 2 волонтера + 8 добровольцев + 30 детей (в зависимости от отделения) |
| 4 | Проведение акции «Подари Право на чудо» | 20-22 октября 15-17 декабря 16-18 марта 18-20 мая | Площадки реализации проекта | 3 волонтера + 10 добровольцев + 100 доноров |
| 5 | Проведение рекламных акций | ежемесячно | Территория СПбГПМУ | 2 волонтера + 10 добровольцев |
| 6 | Проведение донорских уроков | ежемесячно | Территория СПбГПМУ | Куратор + 3 волонтера + 10 добровольцев + 100 доноров |
| 7 | Проведение экскурсий в отделении переливания крови Городской клинической больница №31 | ежемесячно | Городская клиническая больница №31 | Куратор + 3 волонтера + 10 добровольцев + работник отделения переливания крови |
| 8 | Обучение волонтеров, добровольцев | Ежегодно в течение 2 месяцев (сентябрь-октябрь) Далее – по требованию | ул. Литовская, 2 | Куратор + 10 волонтеров Куратор + 2 волонтера + 10 добровольцев |
| 9 | Проведение итогового собрания актива проекта с участниками, с целью подведения итогов, анализа результатов и обсуждения дальнейших перспектив сотрудничества | июнь | ул. Литовская, 2 | Полный состав проекта (руководитель, кураторы, волонтеры, добровольцы) |