Приложение № 2

к Положению о проведении Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» в 2021 году,

утвержденному приказом Федерального агентства

по делам молодежи

от « ____ » _____________2021 г. №. ____________

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

по реализации проекта добровольческого (волонтерского) отряда
на базе общеобразовательной организации

| - Полное наименование общеобразовательной организации, ИНН, ОГРН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей №1» п. Тюльган ИНН 5650004450, ОГРН: 1025603268107 |  |  |  |  |
| - Наименование добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Отряд «Прометей» на базе МБОУ «Лицей №1» п. Тюльган, Оренбургской области |  |  |  |  |
| - Название проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| «Кто, если не мы?» |  |  |  |  |
| - Срок реализации проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
|  | дата | месяц |  | год |
| Начало реализации | 01. | мая |  | 2021 |
| Окончание реализации | 01 | мая |  | 2022 |
| - Краткая аннотация проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| В разных странах на улицах каждого города есть бездомные животные. Это – яркий показатель человеческой жестокости и безразличия по отношению к «братьям меньшим». Ведь чаще всего на улице оказываются самые распространенные домашние питомцы: собаки и кошки. Ни для кого не секрет, что собаку называют другом человека. Это не напрасно. Эти животные настолько привязываются к человеку, что среди людей трудно найти друга преданнее, чем они. Но в нашей жизни мы все чаще видим на улицах бездомных кошек и собак. И мы решили, что общество должно обратить вниманию на данную проблему, которая с каждым годом становится все более актуальной. Мы планируем организовать просветительскую деятельность с населением через, созданную нами группу в социальной сети интернет, проводить акции с раздачей информационных листовок и сувенирной продукции с фотографиями бездомных животных, чтобы люди увидели их и смогли забрать домой. Также планируем организовывать кормление животных в поселке, в местах, где неравнодушные люди уже начали это дело. Организовывать привод животных для стерилизации во время приезда АНО «Зоозабота» и уход в послеоперационный период. И мы уверены, что проводя данные мероприятия, мы сможем привлечь как можно больше неравнодушных людей к проблемам бездомных животных. |  |  |  |  |
| - Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Сейчас бездомные, по разным причинам, животные для современного человека-обыденность, однако помощь им необходима. Самым гуманным способом борьбы с проблемой бездомных животных является помещение их в приюты и питомники. Если в крупных городах еще есть приюты, хотя они и переполнены из-за нехватки финансирования, еле сводят концы с концами, и многие животные вынуждены скитаться по холодным улицам России. То в таких маленьких населенных пунктов, как Тюльган заменой приютов стали люди, которые ставят коробки, зачастую под домами и подкармливают животных, но это не является решением проблемы. Так как в этих условиях бездомные животные начинают размножаться и их количество растет. Общество нуждается в просвещении в вопросах причины появления бездомных животных и помощи им. |  |  |  |  |
| - Основные целевые группы, на которые направлен проект добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Молодые люди в возрасте 14-35 лет, ветеринары, приюты, добровольческие организации, не равнодушные граждане. |  |  |  |  |
| - Основная цель проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Разработать информационную площадку для помощи бездомным животным. |  |  |  |  |
| - Календарный план реализации проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Решаемая задача | Метод / Мероприятия и его описание |  | Сроки реализации |  |
| Проанализировать площадки Инстаграмм и Вконтакте и выбрать наиболее подходящую для нашей цели. | Анализ и синтез. Провели сравнительную характеристику, и анализ возможности одной и другой платформы |  | 1 мес |  |
| Составить план контента. | Планирование. Для наполнения группы мы решили взять: - Информационные посты с ссылками на статьи; - Ссылки, адреса и реквизиты на приюты по Оренбургской области; - Объявления о пропаже животных; - Рубрика с ответами на вопросы участников группы; - Адреса зоомагазинов в Тюльгане; - Отчет о проделанной работе; - Составление статистики об изменении отношений людей к бездомным животным, путем проведения опросов в сторис; - Распространение волонтерских инициатив; - Опубликование познавательных роликах о хорошем обращении с животными. Контент план нашей группы отражает потребности общества и исходит из проведённого анкетирования. |  | 1 неделя |  |
| Бюджет проекта | Для нашего проекта ничего не нужно покупать, так как анкетирование мы проводили по сети интернет. Площадки Инстаграмм и Вконтакте тоже бесплатные, планируется проплачивать рекламу, чтобы увеличить охват аудитории. |  |  |  |
| Разработать информационную площадку на базе выбранной платформы. | Практическое проектирование. |  | 1 месяц |  |
| Развивать информационную площадку, наполнять контентом | В течении оставшегося времени на реализацию проекта следить за наполняемостью группы, добавлять актуальную информацию, отвечать на запросы подписчиков. Работать с партнерами. Продвигать страничку в сети. |  | 1 год |  |
| - Ожидаемые результаты проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Количественные показатели |  |  |  |  |
| Проблемы бездомных животных увидит большая часть населения, потому что сейчас очень много людей находятся в социальных сетях. И если информация, озвученная на страничке в социальной сети, откликнется в людях, то число не равнодушных людей к проблемам бездомных животных возрастет, и число таких животных сократиться. |  |  |  |  |
| Качественные показатели |  |  |  |  |
| Мы надеемся, что наша группа станет концентрацией людей, которые хотели бы помочь бездомным животным, и будет местом просвещения для малограмотного населения в вопросах бездомных животных. |  |  |  |  |
| - Перспектива развития и потенциал проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации и дальнейшая его реализация |  |  |  |  |
| Созданная информационная площадка для помощи бездомным животным поможет найти как можно больше не равнодушных людей, которые смогут помочь животным. Как можно больше людей получат информацию о проблеме животных, получат квалифицированные ответы на вопросы, станут более ответственными за тех, кого приручают и будут не равнодушными к бездомным животным. |  |  |  |  |
| - Информационная поддержка проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Размещение информации в местной газете «Прогресс – Т», на сайте образовательной организации. |  |  |  |  |
| - Партнеры проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации и вид поддержки (собственный вклад участников добровольческого (волонтерского) отряда, общеобразовательной организации и партнеров) |  |  |  |  |
| АНО «Зоозабота» |  |  |  |  |
| - Приложения и дополнительная информация о проекте добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |

____________________		       ____________________			   _______________

(куратор добровольческого

(волонтерского) отряданабазе

общеобразовательнойорганизации)	(расшифровка)		                          (дата)

____________________		       ____________________			   _______________

(руководительобщеобразовательной

организациина базе которой

действует добровольческий

(волонтерский) отряд)                                   (расшифровка)		                              (дата)

МП