| Номинация конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название проекта | Молодёжная конференция по распространению уникальный идей «На стуле» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о команде проекта | ФИО |  | Роль в команде |  |  |  | Навыки |  |  |
|  | Рахимов Тимур Тагирович |  | Создатель проекта. Организатор. |  |  |  | Ведение мероприятий, общение с людьми, нахождение полезных контактов |  |  |
|  | Родионова Анастасия Евгеньевна |  | Работа в социальный сетях, MMS, распространение информации о форуме |  |  |  | Навыки работы в социальных сетях, мессенджерах, SMM, |  |  |
|  | Сулейменов Тимур Юрьевич |  | Ведущий форума |  |  |  | Харизма, Проведение массовых мероприятий |  |  |
|  | Невская Дарья Александровна |  | Закупка оборудования, предоставление отчётности по смете проекта |  |  |  | Бухгалтерские навыки, ответственность |  |  |
|  | Летяго Ульяна Ивановна |  | Оператор, создание видеоматериала по проекту |  |  |  | Знание видеомонтажа, работа в PhotoShop |  |  |
| География проекта | г. Муравленко Ямало-Ненецкий автономный округ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок реализации проекта | Начало проекта: 1 сентября 2020 Окончание проекта: 30 апреля 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая аннотация | Идея создания проекта позаимствована у американского некоммерческого фонда TED, который знаменит своими ежегодными конференциями. Они проводятся с 1984 года в городе Лонг-Бич (Калифорния, США) и идут по сей день. Миссия конференции состоит в распространении уникальных идей. Темы лекций разнообразны: наука, искусство, дизайн, политика, культура, бизнес, глобальные проблемы, технологии и развлечения. В список выступающих попали такие известные личности, как бывший президент США Билл Клинтон, Нобелевские лауреаты Джеймс Уотсон, Мюррей Гелл-Манн, Билл Гейтс, Стив Джобс, а также основатель Википедии Джимми Уэйлс. И этот список можно продолжать еще долго. Разница проекта «На стуле» от TED в том, что его целевая аудитория значительно ниже в возрасте, чем в TED, это молодежь от 14 до 30 лет, которой есть что сказать и донести слушателю. Почему проект называется именно «На стуле»? Всё просто! Дело в том, что в детстве, наверное, каждый из нас при прочтении стихотворения или истории на празднике вставал на стул, чтобы заполучить внимание публики. Именно поэтому наша молодежная конференция называется именно так. В процессе конференции лучшие выступления будут публиковаться в социальных сетях и распространятся по всему русскому Интернет-сообществу, охватывая и привлекая к идее всё больший охват аудитории. По окончанию конференции, участникам, показавшим наилучший результат, будет присуждаться награда, в зависимости от выбранной жюри номинациям. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект | В г. Муравленко большое количество творческих и способных ребят, которые почти не имеют возможности самореализовываться и демонстрировать свой талант. В городе есть несколько площадок и мероприятий позволяющих это делать, но нет ни одной, на которой молодежь могла бы выступить, высказать свои идеи и найти команду единомышленников. Проект «На стуле» дает возможность самореализоваться любому человеку с идеей, каждому кто хочет и готов продемонстрировать то, на что он способен, так же проект позволяет молодым и неизвестным амбициозным людям обратить на себя внимание. Возможно благодаря именно этому проекту мы получим новых звезд, которые начнут свой путь с проекта «На стуле» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные целевые группы, на которые направлен проект | Молодёжь от 14 до 30 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная цель проекта | Создание конференции по распространению уникальных идей «На стуле» для реализации творческого, личностного и созидательного потенциала молодёжи города Муравленко |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи проекта | - Закупка материала. - Привлечение молодёжи для участия в проекте. - Освещение проекта в социальных сетях: «ВКонтакте», «Instagram», «YouTube». - Привлечение городских СМИ для освещения деятельности форума - Проведение форума. - Награждение участников. - Публикация лучших выступлений в социальных сетях. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Календарный план реализации проекта | Решаемая задача |  |  | Метод/мероприятие и его описание |  |  |  |  | Дата |
|  | Закупка материала |  |  | Закупка необходимого метериала через Интернет-сайты (баннеры, подиум, афиши и пр.) |  |  |  |  | Сентябрь – январь 2020 г. |
|  | Привлечение молодёжи |  |  | Афиши, реклама в соцсетях, беседы, |  |  |  |  | Июнь – февраль 2021 г. |
|  | Освещение проекта в соцсетях |  |  | Социальные сети «ВКонтакте», «Instagram» «YouTube» |  |  |  |  | Ноябрь 2020 г. – март 2021 г. |
|  | Привлечение городских СМИ для освещения деятельности форума |  |  | Письмо с приглашением освещения мероприятия |  |  |  |  | Ноябрь 2020 г. – март 2021 г. |
|  | Проведение форума |  |  | Форумный формат проведения мероприятия |  |  |  |  | Март 2021 г. (2 дня) |
|  | Награждение участников |  |  | Специальные призы по номинациям за лучшие выступления на конференции |  |  |  |  | Март 2021 г. |
|  | Публикация лучших выступлений |  |  | Лучшие идеи проекта будут опубликованы в социальных сетях, получая наибольшее распространение среди Интернет-аудитории |  |  |  |  | Март 2021 г. |
| Ожидаемые результаты | Количественные показатели |  |  |  |  | Качественные показатели |  |  |  |
|  | 10 тысяч просмотров видеороликов с выступлениями участников форума |  |  |  |  | Увеличение количества молодежи с сформированными идеями и распространение их на территорию Российской федерации |  |  |  |
| Опыт успешной реализации проектов | Специалист | Проект |  |  |  |  |  | Сумма |  |
|  | Рахимов Тимур | «Знай-ка» «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок»» «Встретимся у трубофона |  |  |  |  |  | 7 тысяч рублей 8 тысяч рублей 80 тысяч рублей |  |
|  | Родионова Анастасия | «CrossFit» в городе Муравленко |  |  |  |  |  | 100 тысяч рублей |  |
| Партнеры проекта и собственный вклад | Партнеры проекта |  |  |  | Собственный вклад |  |  |  |  |
|  | МБУ «Многофунциональный клуб молодежных инициатив» предоставление помещения для проведения форума |  |  |  | Организация проекта, закупка необходимого оборудования для обустройства площадки, привлечение специалистов для помощи в проведении двухдневного форума |  |  |  |  |
| Дальнейшая реализация. Мультипликативность проекта | Увеличение вовлеченности молодежи в проведении форума молодёжи «На стуле» по распространению уникальных идей и его реализация на региональном и всероссийском уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационное сопровождение проекта | Освещение деятельности форума городскими СМИ (Муравленко ТВ), в социальных сетях «Вконтакте», «Instagram», «Facebook», загрузка лучших выступлений участников форума на платформу «YouTube» для большего вовлечения в проект числа молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложения и дополнительная информация о проекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Статья расходов | Стоимость (ед.) | Кол-во единиц | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на покупку оборудования: Мобильная складная сцена (подиум) на колесах | 66900 | 1 | 66900 |
| 2 | Блокноты формата А5 | 250 | 50 | 10250 |
| 3 | Ручки | 40 | 50 | 2000 |
| 4 | Значки | 30 | 50 | 1500 |
| 5 | Сертификаты | 300 | 50 | 15000 |
| 6 | Бейдж | 60 | 50 | 3000 |
| 7 | Рекламные банеры | 1000 | 4 | 4000 |
| 8 | Фото-зона | 50000 | 2 | 100000 |
| 9 | Фотоаппарат Sony Alpha A5100 Kit 16-50 f/3.5-5.6 OSS черный | 33000 | 1 | 33000 |
| 10 | QZSD Q111 штатив с видеоголовой | 3000 | 1 | 3000 |
| 11 | Комплект осветительного оборудования Rekam CL-310-FL2-SB Kit | 10000 | 1 | 10000 |
| Итого |  |  |  | 248 650 |