План проведения Фестиваля активного долголетия

«Ромашковое счастье»

08.07.22024 г., 08.00-14.30

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Исполнители** |
|  | **ПОДГОТОВКА К МЕРОПРИЯТИЮ** |  |
| 1. | Разметка размещения участников, расстановка стульев, места для супружеских пар (таблички), стулья из Дома Озерова | О.Ю. Семенюк  А.П. Гапонова  Ответственные волонтеры:  М.Ю. Смирнова  Е.В. Колиниченко |
| 2. | Подготовка места регистрации, наличие кулеров, воды, медицинского работника | Е.Н. Муравьева  Ответственные волонтеры:  О.И. Котельникова |
| 3. | Изготовление табличек и бейджиков, листков с ФИО супружеских пар, оформление гирлянды из фотографий в сквере. | А.П. Шаповалова |
| 4. | Оформление дерева счастья | В.В. Богданова  Ответственные волонтеры:  В.А. Алешина  Е.В. Афанасьева |
| 5. | Оформление сквера Зайцева гирляндами, шарами и цветами | В.В. Богданова  Ответственные волонтеры:  Н.И. Дробышева  В.И. Ермакова  О.А. Забойкина  М.А. Якмикова |
| 6. | Оформление столов с мастер-классами, мольберты для рисования, стола письмо солдату | Ответственные волонтеры:  С.И. Абрамова  В.М. Сахаров  Т.И. Гончаренко  И.С. Кулиева  Р.П. Лазарева  Н.А. Шабалина  Ю.Н. Титова  Т.Г. Степенко  О.И. Логунова  Л.Н. Лаврухина |
| 7. | Изготовление букетов, шаров и рамок | В.В. Богданова  Ответственные волонтеры:  Н.С. Симахин  О.Н. Резцова |
| 8. | Оформление фото зоны (рамки с ромашками) | В.В. Богданова  Ответственные волонтеры:  В.Д. Луцкая  А.Я. Кириллова  О.М. Новикова |
| 9. | Приготовление льда | О.Ю. Семенюк |
|  | **МЕРОПРИЯТИЕ** |  |
| 1. | Встреча гостей праздника, работа стола регистрации | Е.Н. Муравьева  Ответственные волонтеры:  О.И. Котельникова |
| 2. | Фотосъемка | А.П. Шаповалова |
| 3. | Работа с волонтерами | В.В. Богданова |
| 4. | Мастер классы | Ответственные волонтеры:  С.И. Абрамова  В.М. Сахаров  Т.И. Гончаренко  И.С. Кулиева  Р.П. Лазарева  Н.А. Шабалина  Ю.Н. Титова  Т.Г. Степенко  О.И. Логунова  Л.Н. Лаврухина |
| 5. | Заметка о мероприятии, размещение | В.В. Богданова |
| 6. | Вручение грамот и подарков | В.В. Богданова  дети из коллектива «Грация» |
| 7. | Проведение Фестиваля | В.В. Богданова  «Серебряные» волонтеры |
| 8. | Проведение дискотеки | В.В. Богданова  «Серебряные» волонтеры |
| 9. | Организация сбора людей на официальную часть мероприятия. Контроль за завершением мастер классов в 12:15 | Ю.М. Рева,  Е.А. Волкова,  А.В. Потапова |
| 10. | Перенос стульев из зон мастер классов к сцене | О.Ю. Семенюк  А.П. Гапонова  Технический персонал |
| 11. | Сбор и транспортировка оборудования, | В.В Богданова  О.Ю. Семенюк  А.П. Гапонова  Ю.М. Рева,  Е.А. Волкова  А.В. Потапова |