План проведения Фестиваля активного долголетия

«Ромашковое счастье»

08.07.22024 г., 08.00-14.30

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  | **Мероприятия** | **Исполнители** |
|  |  **ПОДГОТОВКА К МЕРОПРИЯТИЮ** |  |
| 1. |  Разметка размещения участников, расстановка стульев, места для супружеских пар (таблички), стулья из Дома Озерова | О.Ю. СеменюкА.П. ГапоноваОтветственные волонтеры:М.Ю. СмирноваЕ.В. Колиниченко |
| 2.  | Подготовка места регистрации, наличие кулеров, воды, медицинского работника | Е.Н. МуравьеваОтветственные волонтеры:О.И. Котельникова |
| 3. |  Изготовление табличек и бейджиков, листков с ФИО супружеских пар, оформление гирлянды из фотографий в сквере. |  А.П. Шаповалова |
| 4. |  Оформление дерева счастья | В.В. БогдановаОтветственные волонтеры:В.А. АлешинаЕ.В. Афанасьева |
| 5. |  Оформление сквера Зайцева гирляндами, шарами и цветами |  В.В. Богданова Ответственные волонтеры:Н.И. ДробышеваВ.И. ЕрмаковаО.А. ЗабойкинаМ.А. Якмикова |
| 6. | Оформление столов с мастер-классами, мольберты для рисования, стола письмо солдату | Ответственные волонтеры:С.И. АбрамоваВ.М. СахаровТ.И. ГончаренкоИ.С. КулиеваР.П. ЛазареваН.А. ШабалинаЮ.Н. ТитоваТ.Г. СтепенкоО.И. ЛогуноваЛ.Н. Лаврухина |
| 7. |  Изготовление букетов, шаров и рамок | В.В. БогдановаОтветственные волонтеры:Н.С. СимахинО.Н. Резцова |
| 8. | Оформление фото зоны (рамки с ромашками) | В.В. Богданова Ответственные волонтеры:В.Д. ЛуцкаяА.Я. КирилловаО.М. Новикова |
| 9. | Приготовление льда | О.Ю. Семенюк |
|  | **МЕРОПРИЯТИЕ** |  |
| 1. | Встреча гостей праздника, работа стола регистрации | Е.Н. МуравьеваОтветственные волонтеры:О.И. Котельникова |
| 2. | Фотосъемка | А.П. Шаповалова |
| 3. | Работа с волонтерами | В.В. Богданова |
| 4. | Мастер классы | Ответственные волонтеры:С.И. АбрамоваВ.М. СахаровТ.И. ГончаренкоИ.С. КулиеваР.П. ЛазареваН.А. ШабалинаЮ.Н. ТитоваТ.Г. СтепенкоО.И. ЛогуноваЛ.Н. Лаврухина |
| 5. | Заметка о мероприятии, размещение | В.В. Богданова  |
| 6. |  Вручение грамот и подарков | В.В. Богданова дети из коллектива «Грация» |
| 7. | Проведение Фестиваля | В.В. Богданова «Серебряные» волонтеры |
| 8. | Проведение дискотеки | В.В. Богданова«Серебряные» волонтеры |
| 9. | Организация сбора людей на официальную часть мероприятия. Контроль за завершением мастер классов в 12:15 | Ю.М. Рева,Е.А. Волкова,А.В. Потапова |
| 10. | Перенос стульев из зон мастер классов к сцене | О.Ю. СеменюкА.П. ГапоноваТехнический персонал |
| 11. |  Сбор и транспортировка оборудования,  | В.В БогдановаО.Ю. СеменюкА.П. ГапоноваЮ.М. Рева,Е.А. ВолковаА.В. Потапова |