Паспорт социального проекта

1. Общая информация

| Название проекта | «Мосты времени» |
| --- | --- |
| Социальный партнер | МБУК «Молодежный Центр» |
| Команда проекта | Смрчек Анастасия Эдуардовна, 10 Б; Строгачев Иван Сергеевич, 10 Б; Фатеева Мария Андреевна, 10 Б; Беззапонный Артем Владимирович, 9 Б; Ерошенко Дмитрий Романович, 9 Б |
| Кураторы проекта | Акулина Мария Ивановна; Иванченко Екатерина Александровна |

2. Цели, задачи проекта

| Постановка проблемы | Учреждения культуры города Таганрога работают по старым традиционным форматам, которые не часто привлекают молодёжь. Многие мероприятия кажутся им скучными или неинтересными, поэтому молодые люди редко участвуют в культурной жизни города. Современной молодежи сложно предложить формат, который действительно удивит и заинтересует её, особенно если речь идёт об истории родного города. Поэтому требуется создать новое, современное и увлекательное мероприятие или серию мероприятий, которые помогут привлечь молодежь к изучению культуры и истории Таганрога. |
| --- | --- |
| Цель | Создать и внедрить современный, интерактивный и увлекательный формат культурного мероприятия, который повысит интерес молодёжи Таганрога к истории и культурному наследию родного города, способствуя формированию локальной идентичности и вовлечённости в культурную жизнь. |
| Задачи проекта | 1. Анализ и планирование |
|  | Изучить интересы и предпочтения молодежи Таганрога в сфере культурных мероприятий через опросы, глубинное интервью и анализ существующих форматов |
|  | Проанализировать уже существующие культурные мероприятия в городе, чтобы выявить их сильные и слабые стороны, а также определить, какие форматы могут быть адаптированы или улучшены |
|  | Четко сформулировать цели мероприятия и задачи, которые необходимо решить для их достижения |
|  | 2. Разработка концепции |
|  | Определить формат мероприятия (например, квест, интерактивная выставка, виртуальная реальность, театральная постановка, фестиваль) |
|  | Разработать сценарий мероприятия, включающий интерактивные элементы, которые будут привлекать и удерживать внимание молодежи (например, игры, викторины, мастер-классы) |
|  | Включить в сценарий информацию об истории и культурном наследии города, используя современные технологии (например, NFC (Near Field Communication), мультимедийные презентации) |
|  | 3. Подготовка и организация |
|  | Сформировать команду из специалистов в области культуры, истории, дизайна, IT |
|  | Привлечь партнеров и спонсоров, которые могут помочь с финансированием, оборудованием и продвижением мероприятия (Договориться с музеями, учреждениями культуры и тд) |
|  | Выбрать и подготовить место проведения мероприятия, учитывая его специфику и потребности молодёжи |
|  | 4. Продвижение и маркетинг |
|  | Создать стратегию продвижения мероприятия, используя социальные сети, блогеров, городские порталы и другие каналы коммуникации |
|  | Подготовить привлекательный контент для продвижения (например, видеоролики, посты в социальных сетях, афиши) |
|  | Провести предварительные мероприятия (например, мастер-классы, лекции), чтобы заинтересовать аудиторию и создать ажиотаж |

|  | 5. Проведение мероприятия |
| --- | --- |
|  | Организовать и провести мероприятие, ориентированное на молодую аудиторию, обеспечив активное участие и эмоциональную вовлечённость участников |
|  | 6. Оценка и анализ |
|  | Провести опросы и интервью после мероприятия, чтобы оценить его эффективность и получить обратную связь от участников |
|  | Проанализировать собранные данные, чтобы определить, насколько успешно были достигнуты поставленные цели и задачи |
|  | На основе анализа внести необходимые улучшения в концепцию и организацию мероприятия для будущих событий |

3. Дорожная карта проекта

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный участник команды |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ проблемы от социального партнера. Сбор данных для дальнейшего планирования | до 5 дней |  |
|  | Знакомство с уже существующими культурными мероприятиями в городе, чтобы выявить их сильные и слабые стороны, а также определить, какие форматы могут быть адаптированы или улучшены | до 2 недель |  |
|  | Сбор и анализ данных о предпочтениях молодежи в формате онлайн опроса | 1 неделя |  |
|  | Разработка концепции интерактивного мероприятия на основе собранной информации | до 1 недели |  |
|  | Создание сценария мероприятия, структуры | до 5 дней |  |
|  | Формирование команды из специалистов в области культуры, истории, дизайна, IT | до 5 дней |  |
|  | Привлечение партнеров и спонсоров, которые могут помочь с финансированием, оборудованием и продвижением мероприятия | до 5 дней |  |
|  | Подготовка визуальных, технических, информационных материалов для реализации (афиши, буклеты, реквизит, оформление) | до 2 недель |  |
|  | Создание онлайн пространства для продвижения мероприятия среди молодежи Таганрога, публикация постов, распространение | до 2 недель |  |
|  | Организация и проведение мероприятия | 1 день |  |
|  | Проведение опросов и интервью после мероприятия, чтобы оценить его эффективность и получить обратную связь от участников | до 5 дней |  |
|  | Анализ собранных данных, чтобы определить, насколько успешно были достигнуты поставленные цели и задачи | до 3 дней |  |
|  | Подготовка отчета для социального заказчик | до 3 дней |  |
|  | Внесение необходимых улучшений в концепцию и организацию мероприятия | до 1 недели |  |
|  | Дальнейшее масштабирование проекта | - |  |

4. Ресурсы проекта

| № | Тип ресурса | Количество (если применимо) | Источник привлечения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадка проведения | Будет зависеть от формата мероприятия. Может быть использован зеленый театр, музей, выставочный зал или другое подходящее помещение | Учреждения культуры (будет оказана помощь социальным партнером МБУК «Молодежный Центр») |
|  | Реквизит и декорации | В зависимости от сценария мероприятия | Учреждения культуры (будет оказана помощь социальным партнером МБУК «Молодежный Центр») |
|  | Исторические и культурные материалы | Архивные данные, книги, статьи, фотографии, видео | Библиотеки, архивы, музеи, онлайн-ресурсы, партнерские организации (будет оказана помощь социальным партнером МБУК «Молодежный Центр») |
|  | Каналы продвижения | Социальные сети, городские порталы, блогеры, СМИ | Внутренние ресурсы, личные связи, партнерские соглашения |

5. Показатели результативности проекта

| № | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Количественные показатели |  |  |
|  | Количество участников | Число молодых людей, принявших участие в мероприятии (300) |
|  | Охват аудитории | Количество людей, которые узнали о мероприятии через различные каналы продвижения (социальные сети, СМИ и т.д.) |
|  | Количество положительных отзывов | Число положительных отзывов и оценок от участников мероприятия |
| 2. Качественные показатели |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности участников | Оценка удовлетворенности участников по результатам опроса или анкетирования |
|  | Изменение уровня знаний | Оценка уровня знаний участников о истории и культурном наследии города до и после мероприятия |
|  | Эмоциональная вовлеченность | Оценка эмоциональной вовлеченности участников в ходе мероприятия (например, через наблюдение за реакцией, глубинное интервью) |
|  | Долговременный эффект* | Оценка долгосрочного влияния мероприятия на интерес молодежи к истории и культурному наследию (например, через отслеживание активности участников в последующих мероприятиях или проектах) |
| 3. Социальные показатели |  |  |
|  | Социальный резонанс | Оценка общественного резонанса мероприятия (например, количество публикаций в СМИ, упоминания в социальных сетях) |
|  | Влияние на сообщество* | Оценка влияния мероприятия на местное сообщество (например, повышение интереса к культурным мероприятиям, активизация волонтерского движения). |

6. Риски проекта

| № | Риск | Действия в случае наступления неблагоприятного события |
| --- | --- | --- |
|  | Команда может не справиться с задачами из-за недостатка опыта или координации | Проведение тренингов и семинаров для команды, четкое распределение ролей и обязанностей, регулярное проведение совещаний для контроля за ходом реализации проекта |
|  | Недостаточная информационная кампания может привести к низкому числу участников | Разработка комплексной информационной стратегии, использование различных каналов продвижения (социальные сети, блогеры, городские порталы), проведение предварительных мероприятий для привлечения внимания |
|  | Молодежь может не проявить ожидаемого интереса к предложенному формату мероприятия | Проведение предварительных опросов и интервью для уточнения интересов целевой аудитории и корректировка формата мероприятия на основе полученных данных |
|  | Мероприятие может не оправдать ожиданий участников, что приведет к негативным отзывам. | Сбор обратной связи во время подготовки и проведения мероприятия, оперативное внесение коррективов в сценарий и формат |
|  | Задержки в подготовке могут повлиять на сроки проведения мероприятия. | Составление четкого графика/дорожной карты проекта с временными рамками, контроль за выполнением задач на каждом этапе |
|  | Недостаток средств может привести к сокращению масштабов мероприятия или отказу от использования современных технологий | Активный поиск партнеров и спонсоров, разработка гибкого бюджета с возможностью сокращения расходов без ущерба для качества мероприятия |