Управление по делам семьи и молодёжи

администрации города ноябрьска

муниципальное бюджетное учреждение

«многофункциональный центр

по работе с семьёй и молодёжью

«Доверие»

проект

«второе дыхание»

Авторы проекта:

Кулаева Н.Н., специалист по работе с молодёжью

МБУ «МЦРСиМ «Доверие», координатор объединения

«Серебряные» волонтёры,

Лашко Р.Г., руководитель объединения

«Серебряные» волонтёры

Содержание

| 1 | паспорт проекта | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | пояснительная записка | 5 |
| 3 | проблема и актуальность проекта | 6 |
| 4 | миссия проекта | 6 |
| 5 | план мероприятий на 2019 год | 7 |
| 6 | целевая аудитория | 9 |
| 7 | смета проекта | 10 |
| 8 | критерии эффективности | 10 |
| 9 | ожидаемые результаты | 11 |
| 10 | контактная информация | 11 |

1. Паспорт проекта

| Наименование проекта | «Второе дыхание» |
| --- | --- |
| Авторы проекта | Кулаева Наталья Николаевна – специалист по работе с молодёжью муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по работе с семьёй и молодёжью «Доверие», координатор объединения «серебряные» волонтёры. Лашко Раиса Григорьевна – руководитель объединения «серебряные» волонтёры |
| Консультанты проекта | Дяченко Василина Валерьевна – директор муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по работе с семьёй и молодёжью «Доверие», Олейко Наталия Михайловна – начальник отдела психолого-педагогической помощи муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по работе с семьёй и молодёжью «Доверие» |
| Цель проекта | самореализация людей возраста 50+ через добровольческую деятельность на территории города Ноябрьск |
| Задачи проекта | - привлечение старшего поколения Ноябрьска в волонтёрскую практику и повышение их социальной активности; - создание позитивного образа «серебряного» волонтёра; - повышение мотивации волонтёрской деятельности среди лиц старшего поколения; - информационное сопровождение социальных проектов и добровольческих акций; - формирование позитивного отношения к людям пожилого возраста и способствование взаимодействию молодёжи и старшего поколения |
| Исполнители проекта | Кулаева Наталья Николаевна – специалист по работе с молодёжью муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по работе с семьёй и молодёжью «Доверие», координатор объединения «серебряные» волонтёры, Лашко Раиса Григорьевна – руководитель объединения «серебряные» волонтёры |
| Срок реализации проекта | 2018 - 2019 гг. |
| Ожидаемые результаты | - работающая команда людей в возрасте 50+ по направлению - «серебряное» волонтёрство (добровольчество) на территории города Ноябрьск; - увеличение количества «серебряных» волонтёров до 20 человек; - участие в 10-ти городских мероприятиях разной направленности в рамках Межведомственного плана мероприятий по развитию добровольчества на территории МО города Ноябрьска в 2019 году; - наличие у объединения: названия, эмблемы, девиза, традиций и правил, гимна; - поощрения, как всему объединению, так и личные: дипломы, благодарности за участие в различных мероприятиях в качестве волонтёров; - участие в теле- радио программах, передачах городских и окружных СМИ с целью информирования деятельности «серебряных» волонтёров |
| Формы и методы измерения результатов | 1. Регистрация участников проекта на сайте «Добровольцы России». 2. Реализация плана мероприятий объединения в рамках Межведомственного плана мероприятий по развитию добровольчества (волонтёрства) на территории МО г. Ноябрьск в 2019 году. 3. Количество информации, размещенной в интернет сети, печатных СМИ и количество участия в теле- радио передачах разного уровня. 4. Увеличение количества «серебряных» волонтёром членов объединения. 6. Количество вовлеченных в работу организации, жителей города разного возраста и социального статуса. 7. Количество организованных и проведенных или участие объединения в социальных, культурных, спортивных и др. мероприятиях. 8. Получение объединением поощрения в форме: печатных благодарственных писем, памятных знаков, индивидуальных или коллективных грамот, дипломов за участие в мероприятиях разного уровня |
| Место реализации проекта | Г. Ноябрьск, муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по работе с семьёй и молодёжью «Доверие» |
| Адрес, телефон, факс | Г. Ноябрьск, ул. Республики 47/2,телефон: 39-80-67, факс: 39-80-68; пр. Мира, 83 а, телефон: 32-40-41 |

2. Пояснительная записка

Повышение качества жизни естественным образом приводит к увеличению продолжительности жизни человека, что,  в свою очередь, ведёт к увеличению количества жителей старшего поколения.

Увеличение средней продолжительности жизни - одновременно и достижение, и вызов, поскольку перед обществом встают новые задачи: меняется структура семьи, характер труда, пенсионные выплаты, взаимоотношения между возрастными группами населения и т.д.
	Многие пожилые люди стремятся к экономической активности и не зависимости, ищут возможности проявить свои нереализованные способности, просто стремятся помогать людям.

Многое зависит от отношения общества и государства к пожилому населению. Рассматриваются ли эти люди, как проблема  и обуза, нагрузка на работоспособное население, социальные службы и государство в целом. Или - пожилые люди - это богатый ресурс общества - моральный, информационный, экономический?

Во всём мире считается - насколько общество и государство относится к этому поколению, настолько общество и государство социально зрелое и совершенно.

В России несколько лет назад началось развиваться новое направление добровольчества - «серебряное волонтёрство». Проводятся форумы и фестивали, открываются институты и волонтёрские центры для людей пожилого возраста.

Пришло время, когда инициативная группа представителей возраста 50+ нашего города приняла решение объединиться и позиционироваться себя, как добровольческое объединение –«серебряные волонтёры».

Деятельность объединения будет осуществляться совместно с:

- Ноябрьской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов «Ветеран»;

- МБУ «Многофункциональный центр по работе с семьёй и молодёжью «Доверие»;
- Городской штаб волонтёрского движения г. Ноябрьска «Территория добра».

3. Проблема и актуальность проекта

В нашем городе при ГБУ «Центр социального обслуживания пожилых людей и инвалидов»  работает Отделение дневного пребывания «Добродея». Жители Ноябрьска, вышедшие на пенсию, имеет право получить услугу - посещение отделения, но только один раз в год и на один месяц. Количество получателей услуг - 14 человек в месяц.

В Ноябрьскую общественную организацию ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов «Ветеран» входят люди, имеющие статус: ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла, несовершеннолетний узник концлагерей и др. это поколение, которого коснулась Отечественная война.  В общественную организацию не могут войти люди без данных статусов.

Но в городе проживают люди, вышедшие на пенсию, и которые не подходят под вышеописанные критерии, но хотят быть полезными и заниматься творчеством.

Волонтёрство среди пожилых людей становится всё более популярным. Но не мода на это явление способствовала появлению в нашем городе объединения «серебряные» волонтёры, а реальная потребность людей старшего возраста включиться и приобщиться к этому социальному процессу.

Наше сообщество - объединение «серебряных» волонтёров позволит осуществлять свои потребности в общении и социализации, быть полезным другим людям, получать новые знания и новые социальные роли,  в поиске применения своего профессионального и житейского опыта.

Включение людей пожилого возраста нашего города в волонтёрскую деятельность является важной составляющей их социализации, активизации, повышению самооценки, укреплению физического и психического здоровья, психологического благополучия, устойчивости к стрессам, информационным нагрузкам и прочим вызовам современности.

Через волонтёрскую деятельность «серебряные» волонтёры уже реализовывают потребность в проявлении милосердия, доброты, подвижничества, стремление решать проблемы других.

4.  Миссия проекта

В течение 2018 года группа жителей города в возрасте 50+ активно принимала участие в различных городских мероприятиях, проектах на различные темы и направления. Совместная деятельность и творчество сплотило людей, что способствовало созданию на базе МБУ «МЦРСиМ«Доверие» нового объединения.

6 марта 2019 года состоялась встреча группы активных граждан, и официально было объявлено о  создании в городе Ноябрьск возрастного добровольческого отряда людей в возрасте 50+, как объединение «серебряные» волонтёры.

Основная миссия объединения - это создание условий для активных, инициативных,  готовых самостоятельно реализовать свои желания в социальной и других сферах жизнедеятельности людей старшего возраста, расширить сферу деятельности в рамках своих знаний, компетенций, получать новые знания и умения посредством участия в различных направлениях ноябрьского добровольчества.

5.  План мероприятий на 2019 год

| № п/п | Название мероприятия | Сроки проведения | Сотрудничество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация представителей объединения в ЕИС «Добровольцы России» | В течение года |  |
| 2 | Участие в работе Координационного совета по развитию добровольчества (волонтёрства) в муниципальном образовании город Ноябрьск | В течение года |  |
| 3 | Участие в методическом объединении руководителей волонтёрских объединений городского добровольческого движения «Территория добра» | 31.05.2019, 13.12.2019 |  |
| 4 | Взаимодействие с общественными организациями и волонтерскими объединениями города | В течение года | - Координационный штаб городского волонтёрского движения «Территория добра»; - общественные организации города |
| 5 | Размещение информации о деятельности объединения на официальных сайтах учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принимать участие в телевизионных и радиопрограммах городских, окружных СМИ, размещать информацию в печатных изданиях | В течение года | Городские и окружные СМИ |
| 6 | Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019» - «Доброволец Ноябрьска – 2019» | 15.02.2019- 23.03.2019 | Координационный штаб городского волонтёрского движения «Территория добра» |
| 7 | Участие в Фестивале добровольческих достижений «Доброфест», посвященного празднованию Международного дня волонтёра. | 05.12.2019 | Координационный штаб городского волонтёрского движения «Территория добра» |
| 8 | Участие в акции «Весенняя неделя Добра» в рамках общероссийской добровольческой акции | 15 – 22 апреля 2019г. | Координационный штаб городского волонтёрского движения «Территория добра» |
|  | Участие в соревнованиях «Старты здоровья» среди пенсионеров-ветеранов дневного пребывания «Добродея», посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | Май 2019г. | Управление по физической культуре и спорту; муниципальное автономное учреждение «Центр спортивных мероприятий и физкультурно-массовой работы» |
| 9 | Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | Май 2019г. | Координационный штаб городского волонтёрского движения «Территория добра» |
| 10 | Участие в народном шествии «Бессмертный полк» | 09 мая 2019г. | Ноябрьское отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» |
| 11 | Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 09 мая 2019г. | - Ноябрьская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов «Ветеран»; - ноябрьское отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» |
| 12 | Участие в мероприятиях, посвященных Дню государственного флага Российской Федерации | 22 августа 2019 |  |
| 13 | Принять участие в мероприятиях, посвященных Международному дню пожилых людей | 01 октября 2019 | - Управление по физической культуре и спорту; - управление социальной защиты населения; - общественные организации; - управление культуры |

6. Целевая аудитория

В проекте принимают участие жители города:
-  в возрасте от 50 и старше;
- люди имеющие разный уровень образования, разные специальности и  
  профессии, разный семейный статус; 
- молодёжь в возрасте от 14 до 30 из  волонтёрских объединений города;
- ноябрьские общественные организации и объединения.

7. Смета проекта

| № п/п | Наименование статьи расходов | Кол-во | Цена за 1 экз. /шт. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и изготовление эмблемы объединения | 1 экз. | 2000 | 2000 |
| 2 | Приобретение свитшотов с символикой объединения | 20 шт. | 1000 | 20000 |
| 3 | Изготовление/приобретение курток с символикой объединения | 20 шт. | 3000 | 60000 |
| 4 | Мягкий уголок | 1 комплект | 50000 | 50000 |
| 5 | Телевизор | 1 шт. | 25000 | 25000 |
| 6 | Канцелярские товары |  |  | 5000 |
| 7 | Расходные материалы для творчества (клеевой пистолет, бумага цветная, ткань, цветные ленточки, нитки и пр.) |  |  | 6000 |
| 8 | Разработка и изготовление печатной продукции (буклеты, календари) | 300 шт. | 30 | 9000 |
| 9 | Обслуживание оргтехники (заправка картриджей и пр.) |  |  | 5000 |
| ИТОГО: |  |  |  | 182 000 |

8. Критерии  эффективности

1. Система регистрации участников проекта на сайте «Добровольцы России».
2. Реализация плана мероприятий объединения в рамках Межведомственного плана мероприятий по развитию добровольчества (волонтёрства) на территории МО г. Ноябрьск в 2019 году.

3. Количество информации, размещенной в интернет сети, печатных СМИ и количество участия в теле- радио передачах разного уровня.

4. Увеличение количества «серебряных» волонтёром членов объединения.

5. Количество вовлеченных в работу организации, жителей города разного возраста и социального статуса.

6. Увеличение количества получателей социальной помощи, услуг нашими волонтёрами. Представители объединения имея профессиональный опыт, оказывают услуги в качестве юристов, медицинских и музыкальных работников, психологов. Социальная помощь будет оказываться лежачим инвалидам, людям частично физически ограниченны в перемещении, ветеранам ВОВ и другим пожилым одиноким людям в качестве сиделок, водителей, уборка квартир и др.

7. Количество организованных и проведенных (или участие объединения) в социальных, культурных, спортивных и других мероприятиях волонтёрской направленности.

8. Получение объединением поощрения в форме: печатных благодарственных писем, памятных знаков, индивидуальных или коллективных грамот, дипломов за участие в мероприятиях разного уровня.

9. ожидаемые результаты

- Работающая команда людей в возрасте 50+ по направлению «серебряное» волонтёрство (добровольчество)  на территории города Ноябрьск;
- увеличение количества «серебряных» волонтёров до 20 человек;
- участие в 10-ти городских мероприятиях разной направленности в рамках Межведомственного плана мероприятий по развитию добровольчества на территории МО города Ноябрьска в 2019 году;

- наличие у объединения: названия, эмблемы, девиза, традиций и правил, гимна;
- поощрения, как всему объединению, так и личные: дипломы, благодарности  за участие в различных мероприятиях в качестве волонтёров;

-  участие в теле- радио программах, передачах городских и окружных СМИ с целью информирования деятельности «серебряных» волонтёров.

10. Контактная информация

Координатор проекта: Кулаева Наталья Николаевна, специалист по работе с молодёжью МБУ «МЦРСиМ«Доверие».

Мобильный телефон: 8 922 282 6443, электронный адрес: kulaevann27@mail.ru

Руководитель объединения «серебряные» волонтёры - Лашко Раиса Григорьевна. 
Мобильный телефон: 8 982 165 8437, электронный адрес:  RaisaLachko@mail.ru

Для заметок

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Для заметок

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________