План основных меропритий в рамках проекта «Школа кулинара»

| Решаемая задача | Название мероприятия | Описание | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация подготовительных работ | Предварительная подготовка | Ответственный: Лукманова Н.А. Рудова А.С. Ответственные лица осуществляют заключение договора по трансферу. Организация набора волонтеров. Производится отбор участников с последующей регистрацией Дата выполнения: 01-15.10.2024 | Набрано 20 человек волонтеров, составлены списки участников кулинарных мастер-классов вместе с сопровождающими. Заключен договор об оказании услуг по трансферу участников проекта. Отобрано 15 групп по 10 человек для участия в проекте. |
|  | Написание сценариев основных событий в рамках проекта | Ответственный: Лукманова Н.А. Рудова А.С. В рамках проекта составляют сценарии с учетом особенностей Каспийского региона, с описанием как теоретической, так и практической части Дата выполнения: 15-20.10.2024 | Определены даты 15 основных событий 2 кулинарных рингов. Написано 15 сценариев, включающих в себя два основных блока Теоретический – (информация об истории культуры, национальных блюд народов, проживающих на территории АО) Практический – разработка Технических заданий участникам и сопровождающим по теме мастер-классов |
| Обучить целевую аудиторию технологии изготовления отдельных блюд | Ответственный Палаткин В.В. Рудова А.С. Организация и проведение кулинарных мастер-классов | В ходе проведения меропритий участников будут знакомить с основами приготовления правильного питания, национальных блюда Даты проведения: 20.10.22-10.10.24 | Проведено 15 кулинарных мастер-классов, для 150 человек. Выложено не менее 15 постов и новостей о проведении меропритий. |
| Организовать итоговый мастер-класс | Организация и проведение двух кулинарных рингов «Кулинарные баталии» | Ответственные Палаткин В.В. Путилов Р.А. Сидоров М.М. Крайняя дата: 20.10-30.10.24 | Проведено 2 кулинарных ринга для не менее 30 человек, по итогу которых не менее 10 человек посетили ведущее производства и заведения общественного питания |