Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

центр детского творчества «Радуга»

города Кирово-Чепецка Кировской области

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

«Расскажите детям о войне»

Проект выполнила:

воспитанница

МБУ ДО

ЦДТ «Радуга»

Леонтьева София

Кураторы:

Головёнкина Л.И.,

педагог-организатор;

Леонтьева Н.В.,

педагог-организатор

Кирово-Чепецк

2020 год

Содержание

1.	Информационная карта проекта	3

2.	Актуальность проекта	5

3.	Цели и задачи проекта	7

4.	Этапы и механизм реализации проекта	8

5.	Перспективы проекта	13

6.	Источники информации	14

7.	Приложения	15

- Информационная карта проекта

| 1 | Полное название проекта | «Расскажите детям о войне»: логическая игра по истории Великой Отечественной войны. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цель проекта | Создание и проведение логической игры по истории Великой Отечественной войны для вовлечения младших школьников образовательных учреждений города в данную тему и повышение их познавательного интереса |
| 3 | Задачи проекта | - Изучить информацию о видах и методике проведения интеллектуально-познавательных игр для младших школьников. - Собрать информацию об основных событиях, знаменитых героях ВОВ. - Подобрать вопросы по теме игры в соответствии с возрастом и потребностями младших школьников. - Разработать игровые карточки для логической игры по истории Великой Отечественной войны. - Провести игру для учащихся младших классов городских школ. |
| 4 | Организация | Детское общественное объединение «Дерзай!» |
| 5 | ФИО, должность кураторов проекта | Л.И.Головёнкина, педагог-организатор МБУ ДО ЦДТ «Радуга» Н.В. Леонтьева, педагог-организатор МБУ ДО ЦДТ «Радуга» |
| 6 | Автор проекта | Леонтьева София, воспитанница МБУ ДО ЦДТ «Радуга» |
| 7 | Сроки реализации проекта | Январь-май 2020 г. |
| 8 | География проекта (охват участников, на кого рассчитан проект) | Кировская область, город Кирово-Чепецк, пр.Кирова, д.8 ЦДТ «Радуга» Волонтеры МБУ ДО ЦДТ «Радуга» Учащиеся начальных классов образовательных учреждений города Кирово-Чепецк |
| 9 | Бюджет проекта | 500 рублей (печать карточек, канцтовары) |
| 10 | Необходимое оборудование | Проектор, компьютер (ноутбук) |

- Актуальность проекта

Рассказывайте детям о войне,

Не бойтесь испугать жестокой правдой.

Рассказывайте детям о войне,

Им это знать и помнить надо.

Наталия Вербицкая

9 мая 2020 года наша страна отмечает большое событие - 75-летие Великой Победы над фашистской Германией. Для нашего народа это священный праздник. Это, прежде всего, дань памяти и бесконечная благодарность павшим героям.

Чем дальше мы от тех лет, тем меньше трепета испытывают потомки участников Великой Отечественной войны перед их подвигом. Современные дети делают нередко откровенные, с неуместными улыбками и кривляниями селфи у мемориалов и памятников Великой Отечественной войны. Все это сопровождается «лайками» и совершенно чудовищными комментариями. В наших силах переломить эту тенденцию и привить подрастающему поколению уважение к подвигу советского народа. День Победы - праздник, о котором должен знать каждый.

Здорово, что в Кирово-Чепецке нынешний юбилей Победы мы сможем встретить у обновленного мемориала «Вечный огонь». Очень надеюсь, что современно оформленный мемориал не станет просто «точкой притяжения» молодежи, а будет напоминать всем о наших героических предках, которые ценою собственной жизни, отстояли для нас будущее. Сегодня мы, ныне живущие, можем сделать для них только одно – не забывать, хранить в памяти, в сердце их имена, даты и события тех лет и передавать эти знания новым поколениям.

Актуальность проекта заключается в том, что несмотря на то, что мы всё дальше отдаляемся от тех исторических событий, будущее поколение не должно стереть из памяти патриотизм, мужество и стойкость людей той военной поры.

Социальная значимость проекта заключается в воспитании у молодого поколения патриотизма и гражданственности на примере героизма советских людей во время Великой Отечественной войны, формировании верного представления об этом историческом периоде.

- Цели и задачи проекта

Цель: создание и проведение логической игры по истории Великой Отечественной войны для вовлечения младших школьников образовательных учреждений города в данную тему и повышение их познавательного интереса.

Чтобы достигнуть цели, необходимо выполнить следующие задачи:

- Изучить информацию о видах и методике проведения интеллектуально-познавательных игр для младших школьников.

- Собрать информацию об основных событиях, знаменитых героях ВОВ.

- Подобрать вопросы по теме игры в соответствии с возрастом и потребностями младших школьников.

- Разработать игровые карточки для логической игры по истории Великой Отечественной войны.

- Провести игру для учащихся младших классов городских школ.

- Этапы и механизм реализации проекта

| Организационно-подготовительный этап |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | сроки | Ответственные |
|  | Проведение заседания объединения волонтеров «Дерзай!» по обсуждению идеи | Январь 2020 г. | Волонтеры МБУ ДО ЦДТ «Радуга» |
|  | Обозначение проблемы и темы будущего проекта | Январь 2020 г. | Волонтеры МБУ ДО ЦДТ «Радуга». |
|  | Постановка цели и определение основных задач | Январь 2020 г. | Волонтеры МБУ ДО ЦДТ «Радуга». |
|  | Сбор и изучение информации по теме проекта. | Январь-февраль 2020г. | Леонтьева С., Ивкина Е., Мелкишева А. Волонтеры МБУ ДО ЦДТ «Радуга». |
| Практический этап |  |  |  |
|  | Отобор и систематизация материала для составления вопросов по теме проекта | Февраль 2020 | Леонтьева С. Ивкина Е., Мелкишева А. Лебедев И. Волонтеры МБУ ДО ЦДТ «Радуга». |
|  | Разработка макета игровых карточек | Февраль 2020 | Леонтьева А, Ивкина Е., Мелкишева А.Волонтёры МБУ ДО ЦДТ «Радуга» |
|  | Создание игровых карточек в электронном виде. | Февраль 2020 | Леонтьева С. Ивкина Е., Мелкишева А. Лебедев И. Волонтеры МБУ ДО ЦДТ «Радуга». |
|  | Распечатка комплекта логической игры по истории Великой Отечественной войны. | Февраль 2020 | Лебедев И. |
|  | Проведение пробной игры | 02 марта 2020 | Леонтьева С. , Мелкишева А., Филатова А |
| Оценочный этап |  |  |  |
| 1. | Оценка специалиста | Март 2020 г. | Классный руководитель 4 Б класса МБОУ гимназии №2 Е.В.Дубовцева |
| 2. | Опрос участников игры | Март 2020 г. | Леонтьева С. |
| 3. | Подведение итогов. Анализ проведенной работы. | Март 2020 г. | Леонтьева С. Волонтеры МБУ ДО ЦДТ «Радуга». |
| 4. | Проведение игр в начальных классах школ города | Март-май 2020 | Леонтьева С. Волонтеры МБУ ДО ЦДТ «Радуга». |

Организационно-подготовительный этап

На собрании отряда волонтеров МБУ ДО ЦТ «Радуга» мы обсуждали вопросы: кто хранит память о Великой Отечественной войне в современной России? Что знает о ней современная молодежь? Что изучают школьники на уроках истории? Что могут сделать волонтеры для сохранения памяти об этом историческом событии?

Определили проблему: современные дети очень мало знают о войне. В связи с этим необходимо помочь им вспомнить известные и узнать новые для них исторические факты военной истории, глубже проникнуть в историю своей Родины, своего края.

Я предложила идею создания интеллектуально-познавательной игры по данной теме для учащихся начальных классов, т.к. в этом возрасте дети еще не много знают о войне, а играть очень любят. Во-первых, игра поможет вызвать интерес и активность ребят к изучению темы ВОВ. Во-вторых, даст им возможность проявить себя в увлекательной для них деятельности. И, в-третьих, игра будет способствовать более быстрому и прочному запоминанию информации. Волонтеры меня поддержали, и после проведения «мозгового штурма», где каждый активно вносил свои предложения по созданию игры, была создана инициативная группа по реализации проекта.

На данном этапе инициативной группой были определены основные направления, формы и методы деятельности в рамках проекта, объем предстоящей работы, сроки ее выполнения и ответственные.

Инициативной группой были распределены обязанности между участниками проекта. При этом был использован принцип добровольности, т.е. учитывалось желание человека, а также его индивидуальные особенности, опыт, знания, способности и уровень подготовленности. Каждый участник проекта лично отвечал за определенный участок работы.

Знакомясь с видами интеллектуальных игр мы остановили свой выбор на настольной логической игре, в которую можно играть как командой, так и индивидуально. На игровых карточках будут находиться вопросы и ответы, а участникам игры нужно логически определить правильный ответ на тот или иной вопрос.

Чтобы познакомить младших школьников с основными событиями Великой Отечественной войны, сбор информации по теме игры мы решили вести в следующих направлениях:

- Значимые даты ВОВ;

- Важнейшие события ВОВ;

- Знаменитые герои ВОВ;

- Дети-герои;

- Военная техника и оружие.

Практический этап

Для сбора информации и составления вопросов по теме ВОВ, участники проекта обратились в библиотеку им. Островского, изучили информацию в сети Интернет. Полученный материал был систематизирован и выстроен в форме вопросов и ответов.

Был разработан макет игровых карточек и реализован в электронном варианте с помощью графического редактора Adobe Illustrator.

Каждая карточка имеет свою структуру. На одной стороне карточки находятся тематические вопросы, на другой – ответы в виде фотографий, дат,  рисунков (Приложение 1).

Готовый комплект логической игры состоит из 6 карточек. Стоимость 1 листа А5 двусторонней печати с ламинированием 40 рублей (Коммерческое предложение полиграфического салона). Рассчитываем общую стоимость комплекта игры: 40*6=240 рублей, пачка бумаги 230 р., ручки 30 рублей, итого- 500 р.

Группой волонтеров была проведена пробная игра в 4 Б классе МБОУ гимназии №2.

Игра проходила в течение урока. Учеников разделили на 6 команд, по числу игровых карт. Командам было предложено выбрать командира и название, соответствующее тематике игры. После чего ребятам было дано 3 минуты на изучение одной карты, где расположены ответы в виде фотографий, дат,  рисунков. По истечении времени карту нужно было перевернуть и ответить на вопросы, расположенные на обратной стороне. Ответы команд ведущие дополняли интересными фактами о героях, событиях, технике. Всё сопровождалось презентацией под названием по истории Великой Отечественной войны.

Игра вызывала интерес. Дети активно обсуждали ответы на вопросы, делились своими знаниями, приводили факты о событиях Великой Отечественной войны, известные им (Приложение 2)

Оценочный этап

По итогам игры был проведён опрос среди участников игры (Приложение 4).  По результатам опроса игра понравилась большинству ее участников (95%). 97 % опрошенных ответили, что узнали ранее неизвестную информацию о Великой Отечественной войне и 87 % учащихся проявили желание и дальше знакомиться с неизвестными страницами истории войны. 97 % выразили готовность поделиться своими впечатлениями об игре со своими знакомыми и друзьями. Также ребята отметили, что такая игра будет полезна не только им, но и дошкольникам, более старшим ребятам и даже взрослым. Была дана оценка классным руководителем 4 класса Дубовцевой Е.В. (Приложение 3).

Волонтеры, участвуя в проекте, узнали много новой и интересной информации о Великой Отечественной Войне. Во время проведения игры, оценили удобство использования игровых карточек, которые позволяют быстро организовать игровое пространство, в понятной и наглядной форме провести игру. Ребята-активисты также отметили, что благодаря игре они получили возможность развития своих организаторских, коммуникативных и творческих способностей и навыков. Оценили слаженную работу в команде.

Цель достигнута, поставленные задачи выполнены.

В период с марта по май 2020 года запланировано проведение серии игр в начальных классах школ города.

- Перспективы проекта

Выбранная тема работы не только актуальна, но и интересна и имеет практическую значимость. Игру можно использовать на уроках истории, тематических классных часах, она вызывает познавательный интерес у ее участников.

Данная работа имеет продолжение, планируется создание комплекта логической игры по теме Великой Отечественной войны для детей среднего и старшего школьного возраста.

- Источники информации

- Воронова Елена Александровна, "Клуб внеклассных дел: интеллектуальные вечера и викторины", издательство:Феникс, 2006 г.

- Замотина М. , "Великая Отечественная война (1941-1945). Школьный справочник для начальных классов", издательство: Стрекоза, 2019 г.

- Сушинскас Людмила Леонидовна, Шевердина Наталья Александровна, "Викторины, конкурсы, кроссворды для начальной школы", издательство: Феникс, 2014 г.

- Твардовский Александр Трифонович, Пантелеев Алексей, Внуков Николай Андреевич, "Детям о Великой Отечественной войне. Книга для учащихся начальных классов", издательство: Просвещение, 2020 г.

- https://ped-kopilka.ru/blogs/irina-vladimirovna-mamina/viktorina-70-letie-pobedy.html

- Приложения

Приложение 1 - карточка игры;

Приложение 2 – фотоотчет по игре;

Приложение 3 – отзыв;

Приложение 4 – презентация.

см. файлы

Приложение 5

Опросный лист участника игры

Здравствуй, дорогой друг!

Предлагаем тебе, как участнику игры по истории Великой Отечественной войны, ответить на несколько вопросов и поделиться своими впечатлениями.

- Понравилась  тебе игра?   (да   нет)

- Узнал что-то новое?    (да   нет)

- Появилось у тебя желание узнать ещё больше информации о Великой Отечественной войне?     (да   нет)

- Посоветуешь игру друзьям?     (да   нет)

- Твои пожелания, предложения разработчикам, организаторам и ведущим игры: _______________________________________________________

____________________________________________________________________

Благодарим за участие в опросе!