Проект реализуется с марта 2020 года.

Участники: учителя и обучающиеся стерших классов.

Данный проект участвовал в областном конкурсе «Мы вместе»

Распространение шло за счет рекламного ролика: <https://youtu.be/FkVZf2j55h4>

Структура технологической карты социального проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Структурные  единицы социального  проекта | Комментарии к заполнению |
| Название проекта | «Интернет-грамотность для людей серебряного возраста» |
| Актуальность  проекта | Заслуженный выход на пенсию - это новый виток в жизни людей серебряного возраста. Во всяком случае, это то прекрасное время, которое можно посвятить себе.  Но вместе с тем, выход на пенсию фактически означает переход из категории занятого населения в незанятое, отказ от привычных социальных связей, утрату преж­него статуса, снижение уровня активности их деятельности, значительное уменьшение уровня доходов — и как результат — проявление нисходящей социальной мобильности. Как правило, этот этап проходит очень болезненно для многих пожилых людей.  Человек как бы ограждается от внешнего мира. Он живёт в своей квартире, ходит в одни те же магазины, и его общение ограничено очень узким кругом знакомых. Для многих людей серебряного возраста поездки в гости, как и разговоры по телефону, могут оказаться неудобными или слишком накладными.  Но наиболее уязвимыми оказались наши пенсионеры в ситуации, которую мы наблюдаем в последнее время - изоляция пожилых людей в период пандемии коронавирусной инфекции — оправданная вынужденная мера.  Все СМИ рекомендуют данной категории населения общаться со своими родственниками посредством доступных для них средств связи: видео связь по Skype, WhatsApp, Viber, Говорят о том, что интенсивность социальных связей должна быть максимально приближена к обычной повседневной жизни.  И вот здесь мы столкнулись с противоречиями: современная молодежь более компетентна в сфере информационных технологий, но у старшего поколения, особенно у пожилых людей, живущих в сельской местности, низкий уровень компьютерной грамотности.  Современное общество диктует нам жить по новым правилам, большое количество людей сегодня ведут успешный бизнес в сети, в сети сегодня продают и покупают большое количество разнообразных товаров, которые не доступны в тех или иных городах, интернет-ресурсы предоставляют нам ценную информацию, которой нет на полках наших библиотек, сегодня в интернете люди имеют доступ общаться с родственниками, знакомиться с новыми людьми, можно найти новое увлечение, создавать свои интернет-сообщества.  Для решения этой проблемы мы предлагаем свой проект «Интернет-грамотность для людей серебряного возраста» – это серия образовательных мастер-классов по обучению работе в интернете пожилых людей. Они направлены на то, чтобы сделать жизнь людей серебряного возраста максимально комфортной. |
| Целевая группа и  благополучатели  проекта | Целевая группа – люди пожилого возраста, жители г. Ельня в возрасте от 55 лет и старше.  Благополучатели – жители г. Ельня в возрасте от 55 лет и старше-потенциальные получатели услуг проекта. |
| Ресурсы,  необходимые для  реализации проекта | Люди: волонтеры школьных отрядов, жители МО Ельнинский район (желающие), социальные партнеры (Администрация МО Ельнинский район, ИП)  Время: 6 месяцев (сентябрь 2021г.- март 2022г.)  Финансы:   * Материалы и оборудование: сеть персональных компьютеров, ноутбуки; мультимедийные проекторы; фотоаппараты; * программное обеспечение, учебная, методическая литература; * интернет; принтер, канцелярские товары, картридж, офисная бумага, оптические диски, цветная бумага, USB-флешки. |
| Участники проекта | Основная команда – учащиеся и педагоги волонтерского отряда, жители МО Ельнинский район  Расширенная команда – Администрация МО Ельнинский район, специалисты органов социальной защиты населения МО Ельнинский район, администрация школы, индивидуальные предприниматели (помощь в приобретении необходимых материалов и оборудования).  Заинтересованные стороны – Администрация МО «Ельнинский район» Смоленской области |
| Цель, задачи | **Цель проекта –** социальная адаптация людей серебряного возраста ,проживающих на территории г. Ельня к современной компьютерной среде**.**  **Задачи проекта**  - сформировать базу потенциальных получателей услуг проекта;  - повысить уровень знаний людей серебряного возраста,проживающих на территории г. Ельня в  вопросаховладения компьютерной грамотностью;  - помочь раскрыть для людей пенсионного возраста широкий спектр возможностей использования информационных технологий и сети Интернет в быту и культурно-образовательном досуге;  - привлечь волонтеров-школьников для решения социальных задач, связанных с обучением людей серебряного возраста навыкам работы с компьютером и сетью Интернет. |
| Сроки реализации  проекта | Краткосрочный проект - 6 месяцев. Сроки реализации проекта: сентябрь 2020г.- март 2023г. |
| Планируемые  результаты  (результаты самого  проекта и  воспитательные  результаты) | Количественные результаты образовательных мастер-классов по обучению работе в интернете пожилых людей в рамках реализации проекта «Интернет-грамотность для людей серебряного возраста» с целью их социальной адаптации:  - количество разработанных обучающих занятий -20 ,  - количество участников образовательных мастер-классов по обучению работе в интернете-30 человек,   * - издание и распространение 50 рекламных листовок;   Качественные результаты:  -повышение уровня знаний людей серебряного возраста,проживающих на территории г. Ельня в  вопросаховладения компьютерной грамотностью.   1. Воспитательные результаты – развитие чувства уверенного пользователя персональным компьютером, умения пользования Порталом государственных услуг; налаживание взаимоотношений между молодым поколением и поколением людей серебряного возраста путём совместной технической и коммуникационной деятельности; поддержание у пожилых граждан возможностей самореализации жизненно важных потребностей через развитие коммуникативных возможностей, тренировка способностей к мобилизации жизненного опыта, повышение самооценки, тренировка интеллектуальных способностей. |
| Содержание  деятельности | Этапы реализации проекта:  1. Начальный этап - сентябрь 2020г.:  - проведение социологического опроса;  - подготовка необходимых документов;  - планирование дел;  - составление проекта  2. Подготовительный этап- сентябрь 2020г- октябрь 2020г.  - изучение литературы  - составление УМК-учебно-методического комплекса  3. Основной этап- октябрь 2020г.- март 2021 г.  - реализация основных направлений проекта;  - завершение работ  4 Заключительный этап-март 2021г.  Демонстрационный  - завершение проекта;  -презентация результатов деятельности;  - соотношение результатов с планируемым конечным продуктом;  - защита проекта  На базе Ельнинской СШ №2 им. К.И. Ракутина, где имеется компьютерный класс,  можно раз в неделю проводить уроки для пожилых людей, желающих освоить компьютер. Если человек не имеет возможности прийти в школу, то можно проводить занятия на дому. Для оповещения можно использовать листовки или индивидуально посетить каждого. Эти уроки могут провести волонтеры - ученики старших классов. Пожилые люди – участники проекта, могут приходить со своими ноутбуками или воспользоваться школьными.  Но чтобы научить кого-либо навыкам работы с компьютером и сетью Интернет, необходимо составить план или программу, по которой будет проходить обучение. Программа рассчитана на 20 занятий, что по времени может занять около пяти месяцев.  **Примерная программа занятий:**   1. Основные компьютерные понятия. 2. Выполнение основных операций. 3. Изменение параметров экрана. Графический интерфейс. 4. Поиск в интернете сайта по адресу или по запросу в поисковой системе. 5. Как на компьютере написать текст и сохранить документ. 6. Как создать электронный почтовый ящик. 7. Как получить и отправить письмо по электронной почте. 8. Безопасность в Интернете. 9. Использование интернет - сервисов. Создание личной страницы в интернете. 10. Общение в реальном времени. Чат. 11. Изучение графического редактора. 12. Как скачивать файлы из Интернета. 13. Как передавать файлы по Интернету. 14. Регистрация на сайте Госуслуг и выполнение основных операций. 15. Подключение  Мобильного банка и выполнение основных операций. 16. Общение в Skype . 17. Общение в ZOOM с сохранением записей. 18. Онлайн – обучение наукам. 19. Просмотр культурно-массовых мероприятий в режиме онлайн-конференций. 20. Оформление документации. |
| Социальные  эффекты. Значение  для муниципальной  (региональной)  системы образования | Социальный эффект образовательных мастер-классов по обучению работе в интернете пожилых людей в рамках реализации проекта «Интернет-грамотность для людей серебряного возраста» с целью их социальной адаптации:  -обучая старшее поколение, волонтеры будут постоянно общаться с ними, что в свою очередь способствует восстановлению межпоколенной связи, уменьшению дефицита в общении обеих сторон;  -повышение компетентности людей серебряного возраста в информационных технологиях и открытие новых возможностей сети Интернет;  - рост количества волонтеров; активное включение юных  жителей города в общественные  молодежные объединения. |
| Проблемы (риски) | * Неопытность волонтеров; * пропуски занятий пенсионерами; * проблемы технического характера (Интернет). |
| Перспективы | Перспективами образовательных мастер-классов по обучению работе в интернете пожилых людей в рамках реализации проекта «Интернет-грамотность для людей серебряного возраста» с целью их социальной адаптации может стать вовлечение в проект людей пенсионного возраста не только г. Ельни, но и Ельнинского района - жителей деревень; виртуализация проекта. |

**Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта:**

Проект реализуется в г. Ельня Смоленская область. Опыт реализации проекта будет освещаться в местных СМИ (общественно-политическая газета Ельнинского района Смоленской области «Знамя»,Телеканал "ТВ-Ельня ), публиковаться в социальных сетях. Будет предложено создать подобные проекты в муниципалитетах.