Номинация «Страна возможностей» НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА Социальный проект по созданию специализированного оборудованного пневматического тира для подготовки допризывной молодёжи «СЛУЖУ РОССИИ» Организация Муниципальное казенное учреждение Центр социальной и досуговой помощи молодежи "Электроник" Волгоградская область р.п. Светлый Яр мкр1 д1а (населенный пункт) Волгоградская область р.п. Светлый Яр Руководитель проекта: Ноздрина Наталия Владимировна 89026542231 Email:mkuelektronik@yandex.ru р.п. Светлый Яр, 2022 год

1.Описание организации.

Муниципальное казенное учреждение Центр социальной и досуговой помощи молодежи "Электроник" ведёт свою историю с 1991 года и является самым крупным учреждением молодежной политики в Светлоярском районе Волгоградской области. Молодежный центр «Электроник» – это современный молодежный центр, деятельность которого направлена на максимальное удовлетворение запросов и интересов различных категорий молодёжи, где каждый может найти полезное и интересное занятие для себя, получить возможность для самореализации и раскрытия своего творческого потенциала. Основная целевая аудитория получателей услуг Учреждения – это дети, подростки и молодежь, преимущественно в возрасте от 14 до 30 лет, которая в свою очередь делится на различные категории: учащиеся общеобразовательных организаций, студенты, работающая молодежь и молодые семьи. Ежегодно в МКУ Центр социальной и досуговой помощи молодежи "Электроник" получают услуги более 2000 молодых человек. Особым направлением работы в деятельности организации является- военно-патриотическое.  Воспитанники ВПК «ГЕПАРД» участвуют в мероприятиях по подготовке молодежи к военной службе, формированию здорового образа жизни. Пулевая стрельба, военно-прикладная подготовка, знакомство с тактико-техническими характеристиками и историей оружия, с опытом морской пехоты – увлекательное дело для любого мальчишки. Любознательность и естественное для подростков желание научиться стрелять, разбираться в оружии, достойно преодолевать трудности приводят многих из них к решению испробовать свои силы в военно-прикладной и военно-спортивной деятельности. Другими направлениями работы являются —поддержка и развитие  добровольчества в Светлоярском районе, работа с общественными организациями, в т.ч. с Российским движением школьников и «Юнармией».

- Постановка проблемы.

Участие в соревнованиях военно-патриотического профиля является одним из весомых средств воспитания у обучающихся патриотических воззрений, готовности встать на защиту Родины. С другой стороны пневматическая стрельба всегда интересна большинству детей обоего пола. Она способствует выработке у подростков таких качеств общего развития, как внимательность, терпение, выносливость, аккуратность, способность логически мыслить. Для подготовки обучающихся к стрелковым соревнованиям, необходимой учебной базой является наличие пневматических винтовок, места для проведения пневматической стрельбы, аудитории со школьной доской или стендом и посадочными местами для обучающихся для теоретической подготовки.

Данный проект направлен на решение следующих проблем:

- сегодня занятия стрельбой у подрастающего поколения сошли на нет, тиры закрылись, а  большинство подростков и молодых людей не то что винтовку в руках не держали, но и вообще не имеют представления о том, как она выглядит, а ведь им предстоит служить в армии;

- детей нужно отрывать от  компьютеров и привлекать с ранних лет к занятиям спортом. Конечно, можно сидеть в уютной комнате, играть в ту же стрельбу, но ведь это не альтернатива! Это совершенно разные вещи и куда приятнее ощутить все это на себе, взять в руки настоящую винтовку;

- занятия стрельбой и общение с ветеранами военной службы, военнослужащими воспитывают мужество, твердость характера, готовность к защите Родины, что необходимо для нашей  молодежи;

- наш проект также решает проблему занятости подростков в летнее время: подростки, стоящие на учете в КДН, из малообеспеченных, асоциальных семей, будут трудоустроены через МКУ Центр социальной и досуговой помощи молодёжи «Электроник»  для ремонта помещений, а затем и при проведении мероприятий.

- Цели и задачи проекта. Цель проекта: Создание условий для привлечения подростков и молодежи к здоровому образу жизни, занятиям спортом; подготовки молодых людей к службе в армии через организацию работы тира. Задачи проекта: 1.Приобрести необходимое помещение и оборудование – вагончик-бытовку (размером 12,0 м на 2,45 м), материалы для стилизации и отделки стен тира, мишенные установки, подстолье, пневматическое оружие и расходные материалы. 2. Установить вагончик-бытовку для устройства пневматического Тира с внутренней отделкой, мишенные установки, подстолье для стрельбы. 3.Оформить деятельность, получить нужные разрешения. 4.Принять и обучить учеников - стрелков - несовершеннолетних детей, в том числе детей инвалидов и детей, состоящих на различных видах спец. учёта. 5.Провести соревнования, в том числе областные. 4.Рабочий план реализации проекта В соответствии со сроками проведения конкурса проектов реализация проекта предполагается с 01 марта 2023 по 30 декабря 2023 гг. Продолжительность основных мероприятий проекта составляет 10 месяцев. Учитывая тот факт, что МКУ Центр социальной и досуговой помощи молодежи "Электроник" функционирует уже много лет, имеет свой военно-патриотический клуб «ГЕПАРД», воспитанники которого в неоябре 2021 года вступили во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ», сотрудничает с образовательными организациями Светлоярского муниципального района Волгоградской области, соревнования по стрельбе и досуговые программы, популяризирующие службу в Вооруженных силах России будут реализовываться и далее. № п/п; Наименование мероприятия; Сроки проведения; ФИО исполнителей мероприятия; Источники финансирования. 1.; Подготовка к реализации проекта: -проектные, изыскательские и другие подготовительные работы; -закупка конструктивных элементов пневматического тира; расходных материалов, пневматического оружия. -подготовка методического материала для проведения торжественного открытия, соревнований и мероприятий;; 01.03.2023-01.05.2023; Ноздрина Н.В. руководитель проекта, директор МКУ "Центр Электроник"; Рыкусов Михаил Васильевич. специалист по работе с молодёжью МКУ «Центр Электроник», руководитель ВПК «ГЕПАРД» МКУ" Центр Электроник"; Спонсорские средства, Средства гранта Средства на обеспечение ВПК «ГЕПАРД». 2.; - очистка от мусора территории, прилегающей к пневматическому тиру; -монтаж конструкций вагончика-бытовки, в котором будет размещен тир. -электро-технические работы; - внутренняя отделка помещения; - установка подстолья и мишенных установок; -оформление баннерами и маскировочной сеткой, стилизация под «военный блиндаж»; - высадка деревьев около тира ; -установка информационной вывески.; 01.05.2023 - 30.07.2023; Ноздрина Н.В. руководитель проекта, директор МКУ "Центр Электроник"; Кобижаев Ю.В. ответственный за электрохозяйство МКУ "Центр Электроник"; Воспитанники ВПК «ГЕПАРД»; ИП Крикунов В.М Рыкусов Михаил Васильевич. специалист по работе с молодёжью МКУ «Центр Электроник», руководитель ВПК «ГЕПАРД» МКУ" Центр Электроник"; Софинансирование администрация Светлоярского муниципального района. Средства гранта.. 3.; Реализация мероприятий проекта: -торжественное открытие пневматического тира; -проведение игровых и обучающих занятий для детей и подростков, в т.ч инвалидов и подростков , состоящих на учёте в КДН, в каникулярное время; -проведение мероприятия «Служу России» (соревнования по стрельбе) с привлечением ДОСААФ России; -проведение районных военно-патриотических соревнований и игр между образовательными организациями Светлоярского района, «Зарница», конкурса «Солдат»; -сдача норм ГТО по стрельбе; 01.07.2023-30.12.2023 01.07.2023 02.07.2023- 30.12.2023 10.09.2023 20.09.2023 01.10.2023 г по 30.11.2023 г; Ноздрина Н.В. руководитель проекта, директор МКУ "Центр Электроник"; Рыкусов Михаил Васильевич. специалист по работе с молодёжью МКУ «Центр Электроник», руководитель ВПК «ГЕПАРД» МКУ" Центр Электроник" Воспитанники ВПК «ГЕПАРД»; Спонсорская помощь Софинансирование администрация Светлоярского муниципального района. Софинансирование администрация Светлоярского муниципального района. Спонсорская помощь. 4.; Освещение результатов проекта в СМИ, на Интернет-ресурсах.; В течение срока реализации проекта.; Ноздрина Н.В. руководитель проекта, директор МКУ "Центр Электроник"; -. 5.; Последующее содержание пневматического тира, уборка, благоустройство и уход за деревьями; 01.12.2024- далее; Рыкусов Михаил Васильевич. специалист по работе с молодёжью МКУ «Центр Электроник», руководитель ВПК «ГЕПАРД» МКУ" Центр Электроник" Воспитанники ВПК «ГЕПАРД»; Средства администрации Светлоярского муниципального района. 5.Резюме исполнителей проекта Ноздрина Наталия Владимировна; Рыкусов Михаил Васильевич; Иванюк Татьяна Геннадьевна. Должность; Директор; Специалист по работе с молодёжью; Главный бухгалтер. Дата рож.; 01.05.1976; 09.12.1963; 23.03.1973. Образование; Высшее экономическое; Высшее военное РИВДВ (бывш. РВВДКУ) 1985 г. окончания; Высшее экономическое. Место раб.; МКУ Центр социальной и досуговой помощи молодежи «Электроник»; МКУ Центр социальной и досуговой помощи молодежи «Электроник»; МКУ «Муниципальная централизованная бухгалтерия». Стаж работы; 20 лет; 22 года; 22 года. Стаж проектной деятельности; 5 лет Проектная деятельность в рамках исполнения должностных обязанностей в МКУ «Центр Электроник». Социальный проект «Будильник» 2017 г.; Проект создания рекрутингового центра по набору и обучению городских волонтеров. 2016 г.; Проект создания центра по развитию добровольчества 2020 г.; 2 года. Руководство и участие в проектах, патриотических направлениях в МКУ «Центр Электроник»; руководство ВПК «Гепард» с 2020-2021 г.; 6 лет Экономическое сопровождение организации. Домашний тел., адрес, электронная почта; 89026542231 Волгоградская обл., р.п. Светлый Яр, мкр. 4, д. 5, кв. 52 nozdrina_nataliya@mail.ru; 8 Волгоградская обл., р.п. Светлый Яр ул. Полевая д.42 89610795315 mkuelektronik@yandex.ru; 89044225798 Волгоградская обл.,р.п. Светлый Яр, ул Строительная д.16 mcb@svyar.ru. 6.Ожидаемые результаты Качественные результаты проекта: - создание современного, удобного и травмобезопасного пространства для проведения стрельбы из пневматического оружия; - развитие интереса к военному делу и службе в Вооруженных силах у подростков и молодёжи Светлоярского района.; - создание коллектива единомышленников, объединенных интересом к стрелковому делу, проведение соревнований и мероприятий. - развитие инфраструктуры р.п. Светлый Яр и пополнение реестра организаций с полезной занятостью подростков. Количественные результаты проекта: - Проект планирует охватить около 500 человек из числа подростков и молодёжи, планирующих службу в Вооруженных силах РФ и 11845 человек - жителей р.п. Светлый Яр, получающих выгоду от приобретения нового спортивного объекта , как следствие, полезной занятости подростков и отвлечение молодого населения от проявлений агрессии и хулиганства; - участниками проекта станут более 600 детей в возрасте от 9 лет до 18 лет (учащиеся двух общеобразовательных организаций р.п. Светлый Яр), они станут участниками различных мероприятиях проекта, популяризирующих службу в Вооруженных силах РФ и сдаче норативов ГТО. - в теплое время года будет организовано 6 образовательных и досуговых мероприятий с детьми. - более 20 подростков вступят в ряды юнармейцев ВПК «Гепард», молодежного центра «Электроник». - Схема управления проектом. - Партнер проекта - Администрация Светлоярского муниципального района. - Партнер проекта - Военно-патриотический клуб «ГЕПАРД» молодежного центра «Электроник». Руководитель клуба Рыкусов М.В. Юнармейский отряд «Барс» Светлоярской СШ №1. - Партнер проекта - МАОУ «Светлоярская ДЮСШ». Директор Новак С.В.. - Партнер проекта - Светлоярское отделение ДОСААФ России Начальник Хорошунов Александр Васильевич - Партнер проекта - МКОУ «Светлоярская средняя школа №2 имени Ф.Ф. Плужникова». Директор Хахалева Н.А. - Партнер проекта МКОУ «Светлоярская средняя школа №1». Директор Ляпунова Е.М. - Выгодоприобретатели проекта - население р.п. Светлый Яр. Утверждаю Директор МКУ «Центр Электроник» Ноздрина Н.В. «____» __________ 2022 г. М.П. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА по созданию специализированного оборудованного пневматического тира для подготовки допризывной молодёжи «СЛУЖУ РОССИИ». Муниципальное казенное учреждение Центр социальной и досуговой помощи молодежи «Электроник» Директор: Ноздрина Н.В. Полная стоимость проекта: 850000 ,00 рублей (Восемьсот пятьдесят тысяч рублей 00 коп) Имеющиеся средства: 1200000 рублей (Сто двадцать тысяч рублей 00 коп) Запрашиваемые средства: ,730000 (Семьсот тридцать тысяч рублей 00 коп) Бюджет составил главный бухгалтер МКУ «Центр Электроник» __________________ Т.Г.Иванюк

| Наименование статьи | Запрашиваемые средства | Имеющиеся средства | Всего | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата труда |  |  |  |  |  |
| Оплата труда штатных сотрудников | - | - | - |  | - |
| Начисления на оплату труда штатным сотрудникам (по системе налогообложения) | - | - | - |  | - |
| Всего по оплате труда | - | - | - |  | - |
| Прямые расходы |  |  |  |  |  |
| Приобретение конструкции вагончика –бытовки для устройства пневматического тира (согласно смете прямых расходов) | 730000 | - | 730000 | Средства гранта |  |
| Приобретение конструктивных элементов пневматического тира (подстолье,пневматические винтовки, пневматический пистолет, оформление стен помещения, расходные материалы) | - | 120000 | 120000 | Софинансирование администрация Светлоярского муниципального района. |  |
| Всего прямые расходы | 730000 | 120000 | 850000 |  |  |
| Всего непрямые расходы | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ | 730000 | 120000 | 850000 |  |  |

СМЕТА

прямых расходов по конкурсному проекту

по   созданию специализированного оборудованного пневматического  тира для подготовки допризывной молодёжи «СЛУЖУ РОССИИ».

| № п/п | Наименование мероприятия | количество | Цена за единицу, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение конструкции пневматического тира. Вагончик бытовка (12,0 м*2,45 м) с внутренней отделкой фанерой, окном и дверью. Внутренняя электропроводка. | 1 шт. | 600 000 | 600 000 |
| 2. | Приобретение конструктивных пневматического тира. Подстолье. | 2 шт | 25000 | 50000 |
| 3. | Приобретение пневматических винтовок | 4 шт | 10 000 | 40000 |
| 4. | Приобретение пневматического пистолета | 3 шт | 15000 | 45000 |
| 5. | Приобретение конструктивных элементов тира. Мишенная установка Размер 600х750х250 мм. | 2 шт | 25 000 | 50000 |
| 6 | Приобретение баннеров, оформление стен, приобретение музыкальной аппаратуры. | 5 баннеров 2*3 м | 20 000 45000 | 20 000 45000 |
|  | Итого средства гранта |  |  | 730 000 |
|  | Итого софинансирование |  |  | 120 000 |
| ИТОГО: |  |  |  | 850 000 |

Для реализации проекта необходим земельный участок, площадью  40 кв.м, который будет безвозмездно предоставлен в аренду, на 49 лет,  МАОУ «Светлоярская ДЮСШ». Также необходимо помещение под устройство тира- вагончик-бытовка с внутренней отделкой фанерой и наружной отделкой профлистом, окном с решеткой и входной дверью.

Зона тира условно разделена на функциональные участки:

-первый участок –это мишени для стрельбы .

-на втором участке тира будет установлено подстолье из дерева, для одновременной стрельбы 4-х человек.