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1. Общее
Название проекта
	«Волонтёры Добра!»



            Регион реализации
	Республика Башкортостан, Буздякский район с. Буздяк



Логотип проекта
	[image: ]


Автор проекта
	Янбухтина Альбина Азатовна
	molodejka_bzd@mail.ru

	89371539198
	23.05.1991


Общая информация
	Масштаб проекта (необходимо выбрать)
- Муниципальный

	Дата начала и окончания проекта
01.05.2021-30.04.2022г.


Руководитель проекта
	

	Адрес регистрации руководителя проекта Республика Башкортостан, Буздякский район, с.Буздяк ул.Заводская  д.13

	Видео-визитка (ссылка на ролик на любом видеохостинге или облачное хранение)



2. Команда
Команда
	Янбухтина Альбина 
Азатовна 
	· makarimovae@yandex.ru


	руководитель проекта
	

	Паскидова
Оксана 
Александровна
	· molodejka_bzd@mail.ru


	Отвечает за освещение проекта в СМИ
	



Наставники
	Макаримова Екатерина Петровна
	molodejka_bzd@mail.ru


	отвечает за материально- техническую базу и за финансовую часть проекта проекта

	



3. О проекте
Информация о проекте
В разделе необходимо дать понятное изложение всего проекта, инициативы (от названия, целевой аудитории, проблемы до содержания, наполнения и ожидаемого результата по его реализации).
	Краткая информация о проекте

	На территории Буздякского района активно развивается добровольческое (волонтерское) движение, однако существует ряд вопросов и сложностей, выступающих барьерами на пути этого развития. Существует потребностью  в экипировки волонтеров. Проблема в том  чтобы нас видели, за нами шли и к нам присоединялись.


	Жители Буздякского района в возрасте от 14 до 35 лет, а также от 35 лет и старше.

	повысить стремление к добровольческой деятельности у молодёжи Буздякского района, через совместное проведение культурно-массовых мероприятий; 




	В рамках реализации проекта с целью решения проблемы повышения уровня ценностей добровольчества у подростков и молодёжи Буздякского района посредствам проведения и участия в  культурно-массовых мероприятиях. 
Запланировано  7 тематических мероприятий, участниками которых станут более 50 представителей молодёжи Буздякского района. Мероприятия будут проводиться в формате игр, в работе с населением, экологические десанты, а так же участие в массовых мероприятиях района. 




География проекта


	Муниципальный район Буздякский район Республики Башкортостан



4. Медиа
В данном разделе необходимо сформировать развернутый контент-план информационного освещения проекта.
Необходимо указать сроки для каждого этапа медиа-плана.
I этап
	Май 2021г.



	https://www.instagram.com/molodejka_bzd/


II этап
	Май 2021г.



	https://www.instagram.com/molodejka_bzd/



III этап
	Сентябрь 2021г.



	https://www.instagram.com/molodejka_bzd/



IV этап
	Май 2021г.



	https://www.instagram.com/molodejka_bzd/



5. Результаты
Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта
	Плановое количество
	Единица измерения
	Крайняя дата проведения

	50
	человек
	1-9 мая 2021г.

	50
	Человек
	9 мая 2021г.

	50
	Человек
	Последний четверг месяца

	50
	Человек
	27 июня 2021г.

	20
	Человек
	Июль 2021

	30
	Человек
	5 декабря 2021г.

	20
	Человек
	Март 2022г.



Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта
	50
	человек



Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	7
	публикаций



Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	500
	просмотров



	Социальный эффект



Качественные показатели фиксируются в поле «Социальный эффект»!

6. Календарный план
	Поставленная задача
	Название мероприятия
	Описание мероприятия
	Крайняя дата выполнения
	Количество участников
Ожидаемое количество участников
	Количества публикаций
Ожидаемое Количество публикаций о мероприятии в СМИ и интернете
	Количество просмотров
Ожидаемое Количество просмотров о мероприятии в СМИ и интернете

	1.Разработать план мероприятий для реализации проекта.
 2.Создание условий для реализации основных направлений волонтерской деятельности;
3. Провести мероприятия согласно плану.
4.Расширение представлений о волонтерском движении у подростков, педагогов, родителей (законных представителей);
5.Подвести итоги мероприятия.

	Акция «Георгиевская ленточка»
	 Волонтеры раздают георгиевские ленточки на улицах село, выражая  наше уважения ветеранам. Дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта. 
	1-9 мая 2021г.
	20 волонтеров 
	1
	50

	1.Разработать план мероприятий для реализации проекта.
 2.Создание условий для реализации основных направлений волонтерской деятельности;
3. Провести мероприятия согласно плану.
4.Расширение представлений о волонтерском движении у подростков, педагогов, родителей (законных представителей);
5.Подвести итоги мероприятия.

	Волонтерское сопровождение народного шествия «Бессмертный полк»
	Волонтерское сопровождение народного шествия «Бессмертный полк»
	9 мая 2021г.
	20 волонтеров 
	1
	50

	1.Разработать план мероприятий для реализации проекта.
 2.Создание условий для реализации основных направлений волонтерской деятельности;
3. Провести мероприятия согласно плану.
4.Расширение представлений о волонтерском движении у подростков, педагогов, родителей (законных представителей);
5.Подвести итоги мероприятия.

	Проведение экологического субботника « Чистый Буздяк»
	 Прекрасный способ проявить наше желание жить в красивом мире, всем вместе пообщаться в неофициальной обстановке на открытом воздухе в осенний денёк, ведь порядок должен быть как в человеке, так и вокруг него, поэтому субботники просто необходимы.
И как приятно, проведя уборку, смотреть на мир, который стал ещё красивее благодаря нашим стараниям.
	Последний четверг месяца
	20 волонтеров 
	1
	50

	1.Разработать план мероприятий для реализации проекта.
 2.Создание условий для реализации основных направлений волонтерской деятельности;
3. Провести мероприятия согласно плану.
4.Расширение представлений о волонтерском движении у подростков, педагогов, родителей (законных представителей);
5.Подвести итоги мероприятия.

	День молодёжи
	Праздник юных, веселых, активных людей, перед которыми открыты все дороги. Праздник на свежем воздухе с проведением концертной программы и спортивными  игр. 
	27 июня 2021г.
	20 волонтеров 
	1
	50

	1.Разработать план мероприятий для реализации проекта.
 2.Создание условий для реализации основных направлений волонтерской деятельности;
3. Провести мероприятия согласно плану.
4.Расширение представлений о волонтерском движении у подростков, педагогов, родителей (законных представителей);
5.Подвести итоги мероприятия.

	Молодёжный экологический ПИКник
	Проведение квеста на свежем воздухе, на экологическую тематику. 
	Июль 2021
	20 волонтеров 
	1
	50

	1.Разработать план мероприятий для реализации проекта.
 2.Создание условий для реализации основных направлений волонтерской деятельности;
3. Провести мероприятия согласно плану.
4.Расширение представлений о волонтерском движении у подростков, педагогов, родителей (законных представителей);
5.Подвести итоги мероприятия.

	Всемирный день Добровольца
	Чествование волонтеров и концертная программа.
	5 декабря 2021г.
	20 волонтеров 
	1
	50

	.Разработать план мероприятий для реализации проекта.
 2.Создание условий для реализации основных направлений волонтерской деятельности;
3. Провести мероприятия согласно плану.
4.Расширение представлений о волонтерском движении у подростков, педагогов, родителей (законных представителей);
5.Подвести итоги мероприятия.

	Лидер XXI
	Конкурс для самых активных и творческих ребят. Презентация себя как лидера.
	Март 2022г.
	20 волонтеров 
	1
	50


             









7. Софинансирование

	Перечень расходов                            Бумага «Снегурочка»,Фотобумага Матовая 100                                                      листов, поощрительные призы,ноутбук.

	Сумма, руб
	27 890 



Партнер
	Название партнера
	МАУК «Районный дворец культуры» МР Буздякский район РБ

	Перечень расходов                    Дизайнер для разработки афиш; печать на цветном принтере   

	Сумма, руб
	19 580



8. Расходы
	Название
	Обоснование
	Цена
	Количество

	Расходы на закупку оборудования (товар/услуга)

	Футболка, синтетика с печатью по макету
	Пропаганда волонтерского движения
	850,00
	20

	Жилетка плащевка на флисе с печатью по макету
	Пропаганда волонтерского движения
	1 995,00
	20

	Бейсболка вышивка по макету
	Пропаганда волонтерского движения
	374,00
	20

	Итого: 64 380,00
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