КАРТОЧКА ПРОЕКТА

Разделы карточки:

1. Общее

2. Команда

3. О проекте

4. Медиа

5. Результаты

6. Календарный план

7. Софинансирование

8. Расходы

1. Общее

Название проекта

«Волонтёры Добра!»

Регион реализации

Республика Башкортостан, Буздякский район с. Буздяк

Логотип проекта

Автор проекта

| Янбухтина Альбина Азатовна | molodejka_bzd@mail.ru |
| --- | --- |
| 89371539198 | 23.05.1991 |

Общая информация

| Масштаб проекта (необходимо выбрать) - Муниципальный | Дата начала и окончания проекта 01.05.2021-30.04.2022г. |
| --- | --- |

Руководитель проекта

Адрес регистрации руководителя проекта Республика Башкортостан, Буздякский район, с.Буздяк ул.Заводская д.13

Видео-визитка (ссылка на ролик на любом видеохостинге или облачное хранение)

2. Команда

Команда

| Янбухтина Альбина Азатовна | - makarimovae@yandex.ru |
| --- | --- |
| руководитель проекта |  |
| Паскидова Оксана Александровна | - molodejka_bzd@mail.ru |
| Отвечает за освещение проекта в СМИ |  |

Наставники

| Макаримова Екатерина Петровна | molodejka_bzd@mail.ru |
| --- | --- |
| отвечает за материально- техническую базу и за финансовую часть проекта проекта |  |

3. О проекте

Информация о проекте

В разделе необходимо дать понятное изложение всего проекта, инициативы (от названия, целевой аудитории, проблемы до содержания, наполнения и ожидаемого результата по его реализации).

Краткая информация о проекте

На территории Буздякского района активно развивается добровольческое (волонтерское) движение, однако существует ряд вопросов и сложностей, выступающих барьерами на пути этого развития. Существует потребностью в экипировки волонтеров. Проблема в том чтобы нас видели, за нами шли и к нам присоединялись.

Жители Буздякского района в возрасте от 14 до 35 лет, а также от 35 лет и старше.

повысить стремление к добровольческой деятельности у молодёжи Буздякского района, через совместное проведение культурно-массовых мероприятий;

В рамках реализации проекта с целью решения проблемы повышения уровня ценностей добровольчества у подростков и молодёжи Буздякского района посредствам проведения и участия в культурно-массовых мероприятиях. Запланировано 7 тематических мероприятий, участниками которых станут более 50 представителей молодёжи Буздякского района. Мероприятия будут проводиться в формате игр, в работе с населением, экологические десанты, а так же участие в массовых мероприятиях района.

География проекта

Муниципальный район Буздякский район Республики Башкортостан

4. Медиа

В данном разделе необходимо сформировать развернутый контент-план информационного освещения проекта.

Необходимо указать сроки для каждого этапа медиа-плана.

I этап

Май 2021г.

https://www.instagram.com/molodejka_bzd/

II этап

Май 2021г.

https://www.instagram.com/molodejka_bzd/

III этап

Сентябрь 2021г.

https://www.instagram.com/molodejka_bzd/

IV этап

Май 2021г.

https://www.instagram.com/molodejka_bzd/

5. Результаты

Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта

| Плановое количество | Единица измерения | Крайняя дата проведения |
| --- | --- | --- |
| 50 | человек | 1-9 мая 2021г. |
| 50 | Человек | 9 мая 2021г. |
| 50 | Человек | Последний четверг месяца |
| 50 | Человек | 27 июня 2021г. |
| 20 | Человек | Июль 2021 |
| 30 | Человек | 5 декабря 2021г. |
| 20 | Человек | Март 2022г. |

Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта

| 50 | человек |
| --- | --- |

Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

| 7 | публикаций |
| --- | --- |

Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

| 500 | просмотров |
| --- | --- |

Социальный эффект

Качественные показатели фиксируются в поле «Социальный эффект»!

6. Календарный план

| Поставленная задача | Название мероприятия | Описание мероприятия | Крайняя дата выполнения | Количество участников Ожидаемое количество участников | Количества публикаций Ожидаемое Количество публикаций о мероприятии в СМИ и интернете | Количество просмотров Ожидаемое Количество просмотров о мероприятии в СМИ и интернете |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Разработать план мероприятий для реализации проекта. 2.Создание условий для реализации основных направлений волонтерской деятельности; 3. Провести мероприятия согласно плану. 4.Расширение представлений о волонтерском движении у подростков, педагогов, родителей (законных представителей); 5.Подвести итоги мероприятия. | Акция «Георгиевская ленточка» | Волонтеры раздают георгиевские ленточки на улицах село, выражая наше уважения ветеранам. Дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта. | 1-9 мая 2021г. | 20 волонтеров | 1 | 50 |
| 1.Разработать план мероприятий для реализации проекта. 2.Создание условий для реализации основных направлений волонтерской деятельности; 3. Провести мероприятия согласно плану. 4.Расширение представлений о волонтерском движении у подростков, педагогов, родителей (законных представителей); 5.Подвести итоги мероприятия. | Волонтерское сопровождение народного шествия «Бессмертный полк» | Волонтерское сопровождение народного шествия «Бессмертный полк» | 9 мая 2021г. | 20 волонтеров | 1 | 50 |
| 1.Разработать план мероприятий для реализации проекта. 2.Создание условий для реализации основных направлений волонтерской деятельности; 3. Провести мероприятия согласно плану. 4.Расширение представлений о волонтерском движении у подростков, педагогов, родителей (законных представителей); 5.Подвести итоги мероприятия. | Проведение экологического субботника « Чистый Буздяк» | ##### Прекрасный способ проявить наше желание жить в красивом мире, всем вместе пообщаться в неофициальной обстановке на открытом воздухе в осенний денёк, ведь порядок должен быть как в человеке, так и вокруг него, поэтому субботники просто необходимы. И как приятно, проведя уборку, смотреть на мир, который стал ещё красивее благодаря нашим стараниям. | Последний четверг месяца | 20 волонтеров | 1 | 50 |
| 1.Разработать план мероприятий для реализации проекта. 2.Создание условий для реализации основных направлений волонтерской деятельности; 3. Провести мероприятия согласно плану. 4.Расширение представлений о волонтерском движении у подростков, педагогов, родителей (законных представителей); 5.Подвести итоги мероприятия. | День молодёжи | Праздник юных, веселых, активных людей, перед которыми открыты все дороги. Праздник на свежем воздухе с проведением концертной программы и спортивными игр. | 27 июня 2021г. | 20 волонтеров | 1 | 50 |
| 1.Разработать план мероприятий для реализации проекта. 2.Создание условий для реализации основных направлений волонтерской деятельности; 3. Провести мероприятия согласно плану. 4.Расширение представлений о волонтерском движении у подростков, педагогов, родителей (законных представителей); 5.Подвести итоги мероприятия. | Молодёжный экологический ПИКник | Проведение квеста на свежем воздухе, на экологическую тематику. | Июль 2021 | 20 волонтеров | 1 | 50 |
| 1.Разработать план мероприятий для реализации проекта. 2.Создание условий для реализации основных направлений волонтерской деятельности; 3. Провести мероприятия согласно плану. 4.Расширение представлений о волонтерском движении у подростков, педагогов, родителей (законных представителей); 5.Подвести итоги мероприятия. | Всемирный день Добровольца | Чествование волонтеров и концертная программа. | 5 декабря 2021г. | 20 волонтеров | 1 | 50 |
| .Разработать план мероприятий для реализации проекта. 2.Создание условий для реализации основных направлений волонтерской деятельности; 3. Провести мероприятия согласно плану. 4.Расширение представлений о волонтерском движении у подростков, педагогов, родителей (законных представителей); 5.Подвести итоги мероприятия. | Лидер XXI | Конкурс для самых активных и творческих ребят. Презентация себя как лидера. | Март 2022г. | 20 волонтеров | 1 | 50 |

7. Софинансирование

| Перечень расходов Бумага «Снегурочка»,Фотобумага Матовая 100 листов, поощрительные призы,ноутбук. |  |
| --- | --- |
| Сумма, руб | 27 890 |

Партнер

| Название партнера | МАУК «Районный дворец культуры» МР Буздякский район РБ |
| --- | --- |
| Перечень расходов Дизайнер для разработки афиш; печать на цветном принтере |  |
| Сумма, руб | 19 580 |

8. Расходы

| Название | Обоснование | Цена | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы на закупку оборудования (товар/услуга) |  |  |  |
| Футболка, синтетика с печатью по макету | Пропаганда волонтерского движения | 850,00 | 20 |
| Жилетка плащевка на флисе с печатью по макету | Пропаганда волонтерского движения | 1 995,00 | 20 |
| Бейсболка вышивка по макету | Пропаганда волонтерского движения | 374,00 | 20 |
| Итого: 64 380,00 |  |  |  |