## календарный план
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Проект «Всегда рядом» Девиз «Добро победит»
Наименование мероприятия | Срок проведения | Показатели реализации
Завершение Года Славы и памяти. Провести итоговое концерт-шоу концертном зале мэрии г. Сыктывкара. | 25.12.2020г. | Подведение итогов работы "серебряных" волонтеров с ветеранами, людьми пожилого возраста за 4 квартал, поощрение их, подведение итогов социальной работы с пенсионерами, ветеранами. Приглашение партнёров, представителей РДШ, молодежных добровольческих организаций, социальной службы, бизнеса. Концерт. Приём в волонтёры.
Мероприятие"Снятие блокады Ленинграда" (77 годовщина).В средней школе 36. 200 чел. | 27.01.2021г. | Встречи по классам с людьми пожилого возраста, ветеранами, "серебряными" волонтёрами, представителями власти, партнёрами по тематике мероприятия. Освещение уникального единственного музея Ленинградского и Волховского фронтов с обновлённым материалами, стендами. В актовом зале концерт силами школьников. Подарки бывшим блокадникам, ветеранам. С чаепитием.
Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Центр "Октябрь". 150 чел. | 23.02.2021г. | Традиционная встреча в зале за столами-старшее поколение, ветераны, "серебряные" волонтёры. Приглашены люди пожилого возраста, представители мэрии города Сыктывкара, социальной службы, молодежных организаций, партнёры, участники локальных войн. Партнёры, кто подготовили экскурсии в сфере сельского туризма для пожилых людей. Также партнёры от бизнеса, кинотеатров. Замечательный концерт. Поощрение активистов пожилого возраста и серебряного волонтерства.
Мероприятие, посвященное 8 марта. Замечательное шоу для людей старшего возраста, "серебряных волонтёров. Концертный зал мэрии г. Сыктывкара. 300 чел. | 8 марта 2021г. | Шоу концерт. Отчёты, поздравления, поощрения. С участием людей пожилого возраста, младшего поколения, партнёров, землячеств, национальных автономий, "серебряных" волонтеров. С показом роликов.
Мероприятие, посвящённое 76 годовщине ВОВ. В концертном зале мэрии г. Сыктывкара для людей пожилого возраста. 300 чел. | 4.05.2021г. | Также волонтёры, прошедшие обучение, закреплены за группами одиноких пенсионеров, другие ведут физкультурные занятия, стали инструкторами по скандинавской ходьбе, ведут различные кружки и др.

## Смета
СМЕТА ПРОЕКТА
Всегда рядом. Девиз "Добро побеждает"
Наименование статьи расходов | Стоимость (руб.) | Кол-во | Ед. измерения | Сумма (руб.)
Смартфон | 6000 | 1 | шт. | 6000
Футболки с символикой | 600 | 60 | шт. | 36000
Бумага для печати | 200 | 10 | уп. | 2000
Дизайнерская бумага | 500 | 3 | уп. | 1500
Блокноты | 50 | 100 | шт. | 5000
Ручки | 35 | 100 | шт. | 3500
Мастер классы | 1500 | 1 |  | 1500
Одноразовая посуда | 5 | 200 | шт. | 1000
Чайный набор (Для встреч с почётным ветеранами) | 5000 | 1 | набор | 5000
Печать банера | 5000 | 1 | шт. | 5000
Хозяйственные перчатки | 35 | 50 | шт. | 1750
Мешки для мусора | 30 | 10 | шт. | 300
Расходы на галстуки | 200 | 10 | м | 2000
Расходы на значки | 50 | 200 | шт. | 10000
Расходы на связь | 500 | 5 | месяцев пользования | 2500
Банковские расходы | 2500 | 1 | руб. | 2500
Транспортные расходы | 25000 | 2 | экскурсии | 50000
Типографские расходы | 5000 | 1 | буклеты | 5000
Шары | 20 | 250 | шт. | 5000
Цветы | 10000 | 1 | усл. | 10000
ИТОГО |  |  |  | 155550