1. Информационная карта проекта (программы, инициативы)

| Полное название проекта | Социальный проект по оказанию поддержки детям, временно находящимся в социально-реабилитационном центре «Прекрасное далеко» |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Специалист по работе с молодежью, руководитель волонтерского отряда «Вверх» Коннова Полина Валерьевна |
| Сроки реализации проекта | Январь – декабрь 2021 года |
| Место реализации проекта | Тутаевский муниципальный район |
| Направленность проекта | Проблема: недостаточная деятельность по выявлению, развитию и поддержке творческого потенциала среди детей, находящихся в социально-реабилитационном центре. С целью решения данной проблемы на территории г. Тутаева существует социальный проект «Прекрасное далеко». Он реализуется в форме комплекса творческих, игровых и профилактических мероприятий, участниками которых становятся несовершеннолетние. Также проект способствует развитию социального волонтерства на территории Тутаевского муниципального района. |
| Цели и задачи проекта | Цель: проведение не менее 12 практико-ориентированных мероприятий для детей 7 – 17 лет, находящихся в социально-реабилитационном центре, с привлечением к организации деятельности МиДОО и НКО Тутаевского района для создания дополнительных условий развития творческого потенциала детей. Задачи: - сформировать партнерские отношения участников проекта; - сформировать материально –техническую базу проекта; - привлечь подростков и молодежь к организованному активному проведению досуга через участие в волонтерском корпусе проекта; - разработать методические материалы проектных мероприятий; - подготовить и провести проектные мероприятия, с привлечением волонтерского корпуса; - создать качественный контент в социальных сетях и СМИ о реализации проекта. |
| Целевые группы проекта | Дети, находящиеся в социально-реабилитационном центре; Волонтеры |
| Количество участников, охватываемых мероприятиями проекта | Более 500 человек |
| Ресурсы проекта: - информационно-методические - организационно-технические - человеческие - кадровые | Информационно-методические: социальные сети ВКонтакте, Instagram, сайт Dobro.ru Организационно-технические: Помещения, материально-техническая база - МЦ «Галактика» и Тутаевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; Экран, проектор, звукоусилительная аппаратура - МЦ «Галактика»; Сценические костюмы, игровой реквизит - МЦ «Галактика» и МиДОО Тутаевского района; Канцелярские товары и раздаточный материал – средства гранта и МЦ «Галактика». Человеческие: Представители МиДОО Тутаевского района (Тутаевское представительство ЯООО РСМ, клуб молодых семей «Академия семьи» и др.); Представители НКО Тутаевского района (клуб «Свое ремесло»); Волонтеры добровольческого движения Тутаевского района. Кадровые: Специалисты МЦ «Галактика» (педагог-психолог, специалист по работе с молодежью, педагог-организатор); Специалисты ОДН и ЗП АТМР; Специалисты департамента образования АТМР; Представители Тутаевского СРЦН; |
| Источники и объемы финансирования | В 2020 году заключен договор между Тутаевским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних и МЦ «Галактика» по реализации комплекса мероприятий. Финансирование деятельности происходит из средств местного бюджета и МЦ «Галактика». |
| Ожидаемые результаты - качественные - количественные | В результате реализации проекта планируется достичь следующих количественных показателей: - в мероприятиях проекта примут участие не менее 200 детей, находящихся в социально-реабилитационном центре; - волонтерский корпус проекта работает в составе 12 добровольцев; - к участию в проекте привлечено не менее 6 молодежных и детских общественных организаций в качестве партнеров и соорганизаторов. - не менее 4 детей, по итогам реализации проекта, присоединятся к добровольческой деятельности; - в СМИ Ярославской области и Тутаевского района появится не менее 10 статей про деятельность в рамках проекта; Так же по реализации проекта будут достигнуты качественные показатели: - развитие у детей творческих способностей; - на территории Тутаевского района произойдёт развитие волонтерства социальной направленности за счет позитивного контента о данном направлении добровольческой деятельности; - к реализации проекта будут привлечены все категории молодежи. |
| Дополнительная информация - возможности и перспективы - мультипликативность проекта | Февраль -декабрь; Образовательная сессия «Я - волонтер» (сайт Dobro.ru). Февраль; - Выступление кукольного театра «Лиса и волк» (от 3 до 6 лет) - Игра по станциям «В кругу друзей» (от 7 до 12 лет). Март; - Мастер-класс по изготовлению тканевой маски «Береги себя» (от 8 до 17 лет). Апрель; - Выступление кукольного театра «Колобок» (от 3 до 6 лет) - Игровая спортивная программа «Солнечный круг» (от 7 до 12 лет) - Экскурсия в МЦ «Галактика» и волонтерский центр МЦ «Галактика» (от 13 до 17 лет). Май; Районная акция «Занимательное лето» по сбору развивающих игр для детей. Июнь; - Выступление кукольного театра «Волк и семеро козлят» (от 3 до 6 лет) - Интерактивная развлекательная программа «Зверополис» (от 7 до 12 лет). Июль; Спортивная программа «Будь здоров!» (от 7 до 12 лет). Август; Мастер-класс по изготовлению эко-шоперов (от 12 до 17 лет). Сентябрь; - Районная акция «Прекрасное далеко» по сбору принадлежностей для творчества - Акция «Письмо в будущее» (от 13 до 17 лет) - Выступление кукольного театра «Теремок» (от 3 до 6 лет). Октябрь; Участие детей в акциях социального проекта «Светофор» (от 6 до 17 лет). Ноябрь; Серия мастер-классов «Новогодний подарок» (от 5 до 17 лет). Декабрь; Новогоднее поздравление для детей из социально-реабилитационного центра (от 5 до 17 лет). По итогам реализации проекта сформирована методическая разработка, включающая в себя сценарии игровых программ и занятий, сценарные планы и информационные материалы акций и подробную технологическую карту проекта. Данная методическая разработка может быть применена на территории любого муниципального района Ярославской области. Партнеры проекта: - Педагогический отряд ТП ЯООО РСМ - ТП ЯОО РСМ - ВОД «Волонтеры Победы» - КМС «Академия семьи» - Театральная студия «Колизей» - Клуб «Свое ремесло» - Танцевальная студия «UDF» |