ФИО: Ячменева Ирина Александровна

Название проекта: Марафон добрых дел "Дари добро"

Регион проекта: Волгоградская область

Логотип проекта: отсутствует

Контакты: +7 (961) 091-09-24, yachmenevairinka111@gmail.com

Вкладка "Общее"

Блок "Общая информация"

Масштаб проекта:

Муниципальный

Дата начала и окончания проекта:

01.2022 - 10.2022

Блок "Руководитель проекта"

Опыт руководителя:

Ячменева И.А. специалист по работе с молодежью МКУ «Социально-досуговый центр для подростков и молодежи», сотрудник Территориального представительства регионального ресурсного центра добровольчества городского округа г. Михайловка Волгоградской области, учувствовала в реализации добровольческих акций, мероприятий местного, регионального и федерального значения. Активно принимала участие в акции взаимопомощи #МЫ ВМЕСТЕ,  участница всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции», в 2021 году являлась руководителем  федерального проекта «Волонтеры переписи» в г.о.г. Михайловка, проект «Формирование комфортной городской среды», учувствовала в федеральной акции "Вода России», благотворительной акции «Коробка храбрости», участвовала в реализации проектов местного значения: патриотические акции «По ком звонят колокола», «Георгиевская лента», «Свеча Памяти», благотворительном проекте «Стань волшебником» для детей оставшихся без попечения родителей Михайловского Дома Малютки, а также вместе с волонтерами ТП РЦД являлись организаторами городских акций и мероприятий, а также сопровождали городские мероприятия, оказывали содействие и помощь в организации. Также неоднократно проходила курсы на платформе Добро.Университет, прошла курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО  «ВГАПО» по дополнительной профессиональной программе  «Организация профилактической добровольческой деятельности(управление и методические аспекты)», «Управление добровольческой деятельностью». Неоднократно учувствовала в конкурсе проектов являлась соавтором проектов: «Дневник волонтера», «Белая Ворона». Принимала участие в слете лидеров проектов, готовых стать наставниками в реализации добровольческих инициатив.

Адрес регистрации руководителя проекта:

Михайловка, ул. 2Краснознаменская, 18А

Видео-визитка (ссылка на ролик на любом видеохостинге):

https://drive.google.com/file/d/1toMq8Ukw9SWv8hQmNqqp..

Вкладка "Команда"

Блок "Команда"

Запись № 1

ФИО участника:

Закураева Елена Николаевна

Email участника:

Роль в проекте:

директор МКУ «Социально-досуговый центр для подростков и молодёжи», организатор и куратор проекта, помогает в реализации мероприятий, согласно графику работы МКУ СДЦ обеспечивает площадки, материально-техническое оборудование для досуговой деятельности добровольцев и реализации планов проекта, согласование вопросов реализации мероприятий, территории, времени проведения мероприятий проекта с администрацией и отделом по образованию, донесения информации до целевой аудитории, является главным партнером проекта.

Добавить резюме:

отсутствует

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Более 23 лет руководящего стажа в сфере работы в молодежной политике.

Запись № 2

ФИО участника:

Сагдеев Виктор Александрович

Email участника:

v.sagdeew@mail.ru

Роль в проекте:

руководитель Территориального представительства регионального ресурсного центра добровольчества г.о.г. Михайловка Волгоградской области, функции в проекте: организация добровольческой деятельности, подготовка методических рекомендаций, контроль деятельности заявленных участников проекта, куратор молодежного досугового объединения «Молодежка», отвечает за связи с общественность и взаимодействие с партнерами проекта.

Добавить резюме:

отсутствует

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Опыт в сфере видеомонтажа с программами Sony Vegas Pro, Adobe Premiere Pro, работа с техническим оборудованием, написанию сценариев снятия роликов, клипов, работа в программе Photoshop

Запись № 3

ФИО участника:

Морковкина Юлия Дмитриевна

Email участника:

Iuile.morkovkina@yandex.ru

Роль в проекте:

специалист по работе с молодежью МКУ «Социально-досуговый центр для подростков и молодежи», сотрудник Территориального представительства регионального ресурсного центра добровольчества городского округа г. Михайловка Волгоградской области, в марафоне добрых дел «Дари Добро», отвечает за меди направление, своевременное публикация фото и информации на информационных платформах проекта, присутствие на мероприятиях, создание фото и видео репортажей совместно с командой меда волонтеров, отвечает за систему взаимодействиями с газетой «Призыв», административными интернет ресурсами г.о.г. Михайловка.

Добавить резюме:

отсутствует

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

профессиональный журналист, профессиональный смм-менеджер

Блок "Наставники"

Запись № 1

ФИО наставника:

Email наставника:

Роль в проекте:

Добавить резюме:

отсутствует

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Вкладка "О проекте"

Блок "Информация о проекте"

Краткая информация о проекте:

Марафон добрых дел - это серия благотворительных и добровольческих акций, направленных на решение различных социальных задач и/или помощь конкретным нуждающимся людям. Способствует популяризации добровольчества среди жителей городского округа город Михайловка и объединению ресурсов образовательных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области. Реализация проекта будет проходить по основным направлениям добровольчества: патриотическое, ЗОЖ, донорство, экология, событийное и серебряное добровольчество.

Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект:

К сожалению каждый житель нашей страны с толкнулся с проблемой пандемии, масочный режим, ограничения в проведении мероприятий весомо снизили активность молодежи в участии в добровольческой деятельности, школьных, городских мероприятиях. Не смотря на активную информационную компанию ТП РЦД, на деятельность ТП РЦД, которая ведется ежедневно, мы пришли к выводу, что имеющихся ресурсов недостаточно, чтобы охватить запланированное количество участников, так как в состав городского округа город Михайловка входит 14 сельских территорий, хочется, чтобы ребята даже с самых дальних уголков нашего округа могли проявлять свою доброту и уже с малого возраста чувствовать себя социально значимым гражданином своей Родины.  С помощью нашего марафона добрых дел «Дари добро» мы хотим «раскачать» нашу молодёжи, решать не только социально значимые проблемы, но и привлечь как можно больше молодежи в  волонтерскую деятельность, поэтому выбрали путь реализации именно через образовательные учреждения и заручились поддержкой администрации г.о.г. Михайловка, отделом по образованию г.о.г Михайловка, отделом по культуре, спорту,  молодежной политики и развитию туризма администрации г.о.г. Михайловка. Большой плюс марафона добрых дел «Дари добро»,  в том, что в нем могут принимать участие и волонтерские отряды учреждений молодежной политики, дополнительного образования, культуры и другие организации независимо от форм собственности.

Основные целевые группы, на которые направлен проект:

Стать участниками Марафона могут: - волонтерские отряды организаций высшего и среднего профессионального образования; - волонтерские отряды общеобразовательных учреждений; - волонтерские отряды учреждений молодежной политики, дополнительного образования, культуры и другие организации независимо от форм собственности.

Основная цель проекта:

Вовлечение школьников, студентов в решение социальных проблем городского округа город Михайловка, объединение усилий организаций и учреждений, СМИ городского округа город Михайловка для создания благоприятной социальной среды для развития добровольческой деятельности досуга молодежи, возрождение и развитие культуры благотворительности.

Опыт успешной реализации проектов:

Успешная реализация местных проектов местного значения: патриотические акции «По ком звонят колокола», «Георгиевская лента», «Свеча Памяти», благотворительном проекте «Стань волшебником» для детей оставшихся без попечения родителей Михайловского Дома Малютки, а также вместе с волонтерами ТП РЦД являлись организаторами городских акций и мероприятий, а также сопровождали городские мероприятия, оказывали содействие и помощь в организации.

Перспектива развития и потенциал проекта:

Мы уверены в том, что проект увеличит число добровольцев образовательных и средне специальных образовательных учреждений в 15-20%, так как формат деятельности проекта будет соответствовать пожеланиям его участников, будет реализовываться не только план мероприятий проекта, но и поддерживаться их личная инициатива в реализации собственных идей. Проект уникален в том, что за год его реализации сформируется отличная основа и надежная команда в каждом учреждении, что позволит передавать свой опыт, методические рекомендации подрастающему поколению.

Блок "География проекта"

Запись № 1

Выберите регион или федеральный округ:

Волгоградская область

Количество регионов:

1

Вкладка "Медиа"

Блок "I этап"

Месяц публикации:

06.2023

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:

- https://vk.com/mih.miatz

- https://vk.com/molodmih

Блок "II этап"

Месяц публикации:

07.2023

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:

- https://vk.com/mih.miatz

- https://vk.com/molodmih

Блок "III этап"

Месяц публикации:

09.2023

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:

- https://vk.com/mih.miatz

- https://vk.com/molodmih

Блок "IV этап"

Месяц публикации:

12.2023

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:

- https://vk.com/mih.miatz

- https://vk.com/molodmih

Вкладка "Календарный план"

Блок "Задачи"

Запись № 1

Поставленная задача:

Патриотическое направление формирование нравственных качеств подростка, через организацию и участие в патриотическом и волонтерском движении. Череда мероприятий, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны.

Название мероприятия:

Акция «Георгиевская лента»,

Крайняя дата выполнения:

12.2022

Описание мероприятия:

Массовые онлайн мероприятия, которые проходят в масштабах городского округа, а также на территории образовательных учреждений и организаций, которые принимают участие в марафоне

Количество участников:

200

Количество публикаций:

5

Количество просмотров:

5000

Дополнительная информация:

0

Запись № 2

Поставленная задача:

Патриотическое направление формирование нравственных качеств подростка, через организацию и участие в патриотическом и волонтерском движении. Череда мероприятий, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны.

Название мероприятия:

акция «Бессмертный полк»

Крайняя дата выполнения:

12.2022

Описание мероприятия:

Массовые онлайн мероприятия, которые проходят в масштабах городского округа, а также на территории образовательных учреждений и организаций, которые принимают участие в марафоне

Количество участников:

200

Количество публикаций:

5

Количество просмотров:

5000

Дополнительная информация:

0

Запись № 3

Поставленная задача:

Патриотическое направление формирование нравственных качеств подростка, через организацию и участие в патриотическом и волонтерском движении. Череда мероприятий, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны.

Название мероприятия:

акция «По ком звонят колокола»

Крайняя дата выполнения:

12.2022

Описание мероприятия:

Массовые онлайн мероприятия, которые проходят в масштабах городского округа, а также на территории образовательных учреждений и организаций, которые принимают участие в марафоне

Количество участников:

200

Количество публикаций:

5

Количество просмотров:

5000

Дополнительная информация:

0

Запись № 4

Поставленная задача:

формирование и утверждение позитивного отношения молодежи к здоровью, убежденности в возможности его сохранения и улучшения; освоение навыков здорового образа жизни, а также содействие тому, чтобы выбор поведения, полезного здоровью, стал прочной мотивацией в дальнейшей жизни.

Название мероприятия:

Профилактические мероприятия «Твой выбор»,

Крайняя дата выполнения:

12.2022

Описание мероприятия:

Массовые онлайн мероприятия, которые проходят в масштабах городского округа, а также на территории образовательных учреждений и организаций, которые принимают участие в марафоне

Количество участников:

200

Количество публикаций:

5

Количество просмотров:

5000

Дополнительная информация:

0

Запись № 5

Поставленная задача:

формирование и утверждение позитивного отношения молодежи к здоровью, убежденности в возможности его сохранения и улучшения; освоение навыков здорового образа жизни, а также содействие тому, чтобы выбор поведения, полезного здоровью, стал прочной мотивацией в дальнейшей жизни.

Название мероприятия:

неделя здоровья «Я выбираю ЗОЖ!»

Крайняя дата выполнения:

10.2022

Описание мероприятия:

Массовые онлайн мероприятия, которые проходят в масштабах городского округа, а также на территории образовательных учреждений и организаций, которые принимают участие в марафоне

Количество участников:

200

Количество публикаций:

5

Количество просмотров:

5000

Дополнительная информация:

0

Запись № 6

Поставленная задача:

осуществление действий по охране окружающей среды, сохранения природы родного края.

Название мероприятия:

акция «Чистые берега»

Крайняя дата выполнения:

11.2022

Описание мероприятия:

Мероприятия проводятся на территории г.о.г. Михайловка и на закрепленных территориях учреждений, которые принимают участие в марафоне

Количество участников:

200

Количество публикаций:

5

Количество просмотров:

5000

Дополнительная информация:

0

Запись № 7

Поставленная задача:

осуществление действий по охране окружающей среды, сохранения природы родного края.

Название мероприятия:

экологический квест «Чистая планета – чистая совесть»

Крайняя дата выполнения:

11.2022

Описание мероприятия:

Игра проводится  на знание родного края, проводится в МКУ "СДЦ" и на территории образовательных учреждений, выдаются методические рекомендации для дальнейшего использования практики проведения эко-квеста в учреждении

Количество участников:

200

Количество публикаций:

5

Количество просмотров:

5000

Дополнительная информация:

0

Запись № 8

Поставленная задача:

Популяризировать добровольческую деятельность, дать основы волонтерства кураторам объединений и волонтерам основ реализации добровольческой деятельности.

Название мероприятия:

Школа волонтеров «Действуй!»

Крайняя дата выполнения:

12.2022

Описание мероприятия:

Мероприятия проходят как  на базе МКУ "СДЦ", так и в образовательных учреждениях, участники марафона проходят этапы обучения по основам добровольчества, получают знания о том, как работать с проектами, знания и нормы проведения добровольческих акций и мероприятий.

Количество участников:

200

Количество публикаций:

5

Количество просмотров:

5000

Дополнительная информация:

0

Вкладка "Результаты"

Блок "Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта"

Плановое количество:

8

Ед. измерения:

ед.

Крайняя дата проведения:

12.2022

Блок "Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта"

Плановое количество:

1600

Ед. измерения:

чел.

Блок "Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"

Плановое количество:

40

Ед. измерения:

ед.

Блок "Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"

Плановое количество:

40000

Ед. измерения:

ед.

Социальный эффект:

Мы уверены в том, что проект увеличит число добровольцев образовательных и средне специальных образовательных учреждений в 15-20%, так как формат деятельности проекта будет соответствовать пожеланиям его участников, будет реализовываться не только план мероприятий проекта, но и поддерживаться их личная инициатива в реализации собственных идей. Проект уникален в том, что за год его реализации сформируется отличная основа и надежная команда в каждом учреждении, что позволит передавать свой опыт, методические рекомендации подрастающему поколению.

Вкладка "Софинансирование"

Блок "Собственные средства"

Перечень расходов:

Организация и реализация  проекта, ежедневная работа по продвижению проекта

Сумма, руб.:

0

Загрузите файл:

отсутствует

Блок "Партнер"

Запись № 1

Название партнера:

МКУ "Социально-досуговый центр для подростков и молодежи"

Тип поддержки:

Материальная

Перечень расходов:

Помещение, техническое оборудование

Сумма, руб.:

257000

Загрузите файл:

отсутствует

Вкладка "Доп. Файлы"

Блок "Файл"

Запись № 1

Описание файла:

Выберите файл:

отсутствует

Вкладка "Расходы"

Общая сумма расходов:

543 678,00 руб.

Категория "Закупка оборудования"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Подарочный сертификат Ситилинк номинал 20000р. (в.1)

Описание: Приобретение необходимого оборудованния для создания раздаточного материала и награждения лучшей команды проекта

Количество: 10

Цена: 20 000,00 руб.

Сумма: 200 000,00 руб.

Запись № 2

Название: Подарочный сертификат Ситилинк номинал 2000р. (в.1)

Описание: подарки участникам марафона

Количество: 40

Цена: 2 000,00 руб.

Сумма: 80 000,00 руб.

Категория "Расходы на связь"

Тип "Услуга"

Запись № 1

Название: оплата связи

Описание: ежемесячно

Количество: 40

Цена: 1 000,00 руб.

Сумма: 40 000,00 руб.

Категория "Подарки, сувенирная продукцию"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Лента георгиевская 35мм*25±1 5928301

Описание: Для реализации мероприятия

Количество: 20

Цена: 370,00 руб.

Сумма: 7 400,00 руб.

Запись № 2

Название: Колокольчик, набор 8 шт., размер 1 шт. 2,1 см, цвет золотой

Описание: для реализации акции

Количество: 122

Цена: 164,00 руб.

Сумма: 20 008,00 руб.

Запись № 3

Название: Блокнот МАЛЫЙ ФОРМАТ (97×145 мм) А6, 60 л., гребень, картон, клетка, BRAUBERG, «Люксовый блокнот», 129829

Описание: для реализации акции

Количество: 300

Цена: 40,50 руб.

Сумма: 12 150,00 руб.

Запись № 4

Название: Ручка шариковая BRAUBERG «i-STICK» СИНЯЯ, пишущий узел 0,7 мм, линия письма 0,35 мм,

Описание: для реализации акции

Количество: 300

Цена: 12,00 руб.

Сумма: 3 600,00 руб.

Запись № 5

Название: сертификаты

Описание: подарки

Количество: 50

Цена: 1 000,00 руб.

Сумма: 50 000,00 руб.

Тип "Услуга"

Запись № 1

Название: Оформление праздника

Описание: Украшение сцены

Количество: 1

Цена: 20 000,00 руб.

Сумма: 20 000,00 руб.

Категория "Расходы на издательско-полиграфические услуги"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: мяч

Описание:

Количество: 10

Цена: 464,00 руб.

Сумма: 4 640,00 руб.

Запись № 2

Название: скандинавские палки

Описание:

Количество: 20

Цена: 1 598,00 руб.

Сумма: 31 960,00 руб.

Запись № 3

Название: обруч

Описание:

Количество: 20

Цена: 400,00 руб.

Сумма: 8 000,00 руб.

Запись № 4

Название: воздушные шары

Описание:

Количество: 5

Цена: 509,00 руб.

Сумма: 2 545,00 руб.

Категория "Канцелярские принадлежности"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Фотобумага 10×15 см, 180 г/м2, 50 листов, односторонняя, матовая, BRAUBERG, 363127

Описание: печать информационных буклетов

Количество: 100

Цена: 189,00 руб.

Сумма: 18 900,00 руб.

Запись № 2

Название: Бумага офисная А4, 80 г/м2, 500 л., марка С, SVETOCOPY CLASSIC, Россия, 146% (CIE)

Описание: для реализации проекта

Количество: 30

Цена: 845,00 руб.

Сумма: 25 350,00 руб.

Запись № 3

Название: Гуашь школьная ОФИСМАГ, 12 цветов, 191563

Описание: для реализации проекта

Количество: 30

Цена: 145,00 руб.

Сумма: 4 350,00 руб.

Запись № 4

Название: Маркеры перманентные BRAUBERG ULTRA MARKER, НАБОР 4 ЦВЕТА, круглый наконечник 3,5 мм, 152208

Описание: для реализации проекта

Количество: 30

Цена: 233,00 руб.

Сумма: 6 990,00 руб.

Запись № 5

Название: Ватман А1 (610 х 860 мм), 1 лист, плотность 200 г/м2, ГОЗНАК С-Пб, упаковка по 300 листов, водяной знак

Описание: для реализации проекта

Количество: 100

Цена: 33,15 руб.

Сумма: 3 315,00 руб.

Запись № 6

Название: Клейкая лента упаковочная, 48 мм х 100 м, прозрачная, толщина 45 микрон, BRAUBERG, 221109

Описание: для реализации проекта

Количество: 30

Цена: 149,00 руб.

Сумма: 4 470,00 руб.