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	Приложение

	УТВЕРЖДЕНО

	постановлением избирательной комиссии 

	Тверской области

	от 24 июля 2026 г. № 19/266-8


ПОЛОЖЕНИЕ
О волонтерском проекте «Волонтеры на выборах»,
реализуемом на территории Тверской области
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области восьмого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований Тверской области, назначенных на 20 сентября 2026 года

1.   Общие положения

1.1. Настоящее Положение о волонтерском проекте «Волонтеры на выборах», реализуемом на территории Тверской области на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области восьмого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований Тверской области, назначенных на 20 сентября 2026 года (далее - Проект), определяет и регламентирует цели, задачи и порядок реализации Проекта. 
1.2. Проект предусматривает привлечение молодежи Тверской области, участвующей в добровольчестве (волонтерстве), а также формирование у жителей Тверской области осознанного отношения к участию в выборах и понимания важности волонтерской поддержки избирательного процесса.
1.3. Проект реализуется с использованием единой информационной системы в сфере добровольчества «Добро.рф» (далее — Платформа «Добро.рф»), которая обеспечивает:

регистрацию и верификацию волонтеров;

размещение вакансий и задач Проекта;

учет волонтерской деятельности;

формирование электронных личных книжек волонтера;

выдачу электронных сертификатов об участии в Проекте:
дополнительное поощрение благодарственными письмами наиболее активных волонтеров и координаторов Проекта.
2.  Основные цели и задачи Проекта 
2.1.
Оказание содействия на избирательных участках различным категориям избирателей: маломобильным, с ограниченными физическими возможностями, а также тем, кто испытывает затруднения из‑за возраста или состояния здоровья посредством создания комфортных условий в реализации их активного избирательного права в дни голосования 18, 19 и 20 сентября 2026 года на выборах, назначенных на 20 сентября 2026 года.
2.2.
Привлечение молодежи Тверской области к участию в Проекте в целях укрепления гражданской позиции, развития патриотизма и содействия обеспечению доступности избирательного процесса.
2.3.
Широкое информирование общественности о волонтерской деятельности на выборах, раскрытие механизмов содействия доступности голосования, которые реализуют волонтеры, и способствование распространению ценностей волонтерства среди жителей Тверской области.
2.4.
Поддержка волонтерских инициатив и деятельности волонтерских организаций в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области восьмого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований Тверской области, назначенных на 20 сентября 2026 года.


3.  Организатор, партнеры и участники Проекта
3.1.
Организатором волонтерского Проекта является избирательная комиссия Тверской области (далее - ИКТО);

3.2. В реализации Проекта принимают участие: 

Министерство молодежной политики Тверской области (далее – Минмолодежи), Министерство социальной защиты населения Тверской области (далее – Минсоцзащиты) и Государственные бюджетные учреждения Комплексные центры социального обслуживания населения в муниципальных образованиях Тверской области (далее – КЦСОН), территориальные избирательные комиссии Тверской области (далее – ТИК), Молодежная избирательная комиссия Тверской области (далее – МИКТО), Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Тверской области (далее – «Движение первых») (далее – Партнеры Проекта);
Клубы молодого избирателя (далее – КМИ), МИКТО, участники «Движения первых», общественные организации осуществляющие волонтерскую деятельность (далее – Участники Проекта);
Члены общественных организаций осуществляющие волонтерскую деятельность, члены КМИ, МИКТО, участники «Движения первых» иные граждане Российской Федерации, осуществляющие добровольческую деятельность (далее – волонтеры):
Лица уполномоченные Минмолодежи и «Движение первых» на взаимодействие с ИКТО и волонтерами в муниципальных образованиях Тверской области (далее –Координаторы);
3.3.
Для реализации возложенных задач и функций ИКТО и Партнеры Проекта в пределах своих компетенций взаимодействуют с органами государственной власти Тверской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, образовательными организациями, сообществами и общественными организациями инвалидов.
4.  Взаимодействие ИКТО, 
Партнеров Проекта и Участников Проекта
4.1.
ИКТО по согласованию с Минсоцзащиты определяет сроки проведения обучения и инструктажа Участников Проекта, осуществляет обеспечение Участников Проекта экипировкой в виде накидки.
4.2.
Взаимодействие ИКТО и Партнеров Проекта осуществляется по следующим направлениям:

Партнеры Проекта (Минмолодежи и «Движение первых») в пределах своей компетенции оказывают содействие ИКТО в подготовке и реализации Проекта, осуществляют информационное сопровождение организационных мероприятий, определяют Координаторов для формирования волонтерских отрядов и организации их работы на избирательных участках в дни голосования 18, 19 и 20 сентября 2026 года;
организация оперативного информационного обмена в ходе подготовки и реализации Проекта, а также взаимный обмен сведениями по основным направлениям деятельности в обеспечении волонтерского Проекта;
создание необходимых условий для реализации волонтерского Проекта и работы волонтеров.

4.3.
Взаимодействие Партнеров Проекта и Участников Проекта осуществляется в следующих направлениях деятельности:
формирование волонтерских отрядов и распределение волонтеров по избирательным участкам;

обучение и инструктаж по вопросам осуществления волонтерской деятельности в период проведения выборов 18, 19 и 20 сентября 2026 года, назначенных на 20 сентября 2026 года на территории Тверской области, в том числе обеспечение информационно - методическими материалами, подготовленными ИКТО;
получение во временное пользование накидок и сопроводительных документов для реализации Проекта;

информационный обмен в течение периода работы Участников Проекта на избирательных участках в дни голосования 18, 19 и 20 сентября 2026 года;

передача (возврат) накидок волонтеров в соответствующем количестве и надлежащим виде.

4.4.
В ходе реализации Проекта ИКТО осуществляет информационное и методическое сопровождение Проекта, в т. ч.:

· размещает на Платформе «Добро.рф» нормативные (Постановление, Положение) и методические документы для волонтеров;

· проводит обучающие семинары для Координаторов по работе с Платформой «Добро.рф»;

· обеспечивает своевременное обновление информации о Проекте на Платформе «Добро.рф».

4.5. В рамках взаимодействия с Платформой «Добро.рф»:

· Партнеры Проекта (Минмолодежи и «Движение первых») содействуют регистрации волонтеров на Платформе «Добро.рф»;
· Координаторы:

· обеспечивают регистрацию волонтеров на Платформе «Добро.рф», их прикрепление к Проекту и их верификацию, консультируют волонтеров по вопросам работы с Платформой «Добро.рф»;
· вносят данные о распределении волонтеров по избирательным участкам и периода работы (далее – смены) на избирательных участках;
· фиксируют отработанные волонтерами часы и выполненные задачи;

· Волонтеры:

· проходят регистрацию, подают заявки для участия в Проекте на Платформе «Добро.рф»;

· подтверждают свое участие в конкретных сменах через Платформу «Добро.рф»;

· фиксируют отработанные часы и выполненные задачи в личном кабинете на Платформе «Добро.рф» (по согласованию с Координатором).

5.  География Проекта

5.1.
Перечень муниципальных образований и избирательных участков Тверской области, на территории которых реализуется Проект на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области восьмого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований Тверской области в дни голосования 18, 19 и 20 сентября 2026 года, установлен Приложением № 1 к настоящему Положению.
6.  Механизм реализации Проекта
6.1.
Для реализации Проекта ИКТО не позднее 6 августа 2026 года формирует Рабочую группу. 

В Рабочую группу входят члены ИКТО с правом решающего голоса и сотрудники аппарата ИКТО, представители Минмолодежи, Минсоцзащиты, «Движения первых» и члены МИКТО.
6.2.
Рабочая группа координирует деятельность всех участников Проекта, осуществляет организационную, информационную, консультационную, методическую поддержку Проекта.

6.3.
ИКТО осуществляет контроль за реализацией Проекта на местах, сбор оперативной информации в дни голосования 18, 19 и 20 сентября 2026 года, анализ и обобщение практики реализации Проекта.

7.  Сроки реализации Проекта

7.1.
Проект будет реализован 18, 19 и 20 сентября 2026 года 

7.2.
В период с 1 августа по 11 сентября 2026 года:

ИКТО обеспечивает размещение вакансий волонтеров на Платформе «Добро.рф» с указанием:

· перечня задач на избирательных участках;

· требований к волонтерам;

· графика работы;

· необходимых компетенций;

· условий участия.
«Движение первых» содействует ИКТО в реализации Проекта, в т. ч. обеспечивает планомерную регистрацию волонтеров на Платформе Добро.рф.
Волонтеры подают заявки на Платформе «Добро.рф».

7.3.
В период с 6 по 26 августа 2026 года:

Партнеры (ТИК) доводят до сведения соответствующих участковых избирательных комиссий (далее – УИК) Положение о Проекте. 
Минмолодежи определяет Координаторов в муниципальных образованиях Тверской области.

ИКТО обеспечивает предоставление Координаторам необходимых прав доступа к работе на Платформе «Добро.рф».

7.4.
В период с 26 августа по 6 сентября 2026 года:

ИКТО проводит рабочие совещания, семинары и инструктажи для Координаторов, осуществляет методическую и организационную поддержку Координаторов по работе с Платформой «Добро.рф».
7.5.
В период с 1 по 6 сентября 2026 года:

Координаторы осуществляют:

формирование волонтерских отрядов и распределение волонтеров по группам; 


распределение волонтерских групп, не менее двух человек в смену, на каждом избирательном участке (Приложение № 1 к настоящему Положению)
7.6.
В период с 12 по 14 сентября 2026 года:

Координаторы осуществляют подготовку списка волонтеров, в соответствии с распределением волонтерских групп по каждому избирательному участку по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Положению. Указанный список передается в соответствующую ТИК в срок до 15 сентября 2026 года 

ТИК осуществляет передачу Координаторам накидок для экипировки волонтеров.

Координаторы осуществляют:

выдачу волонтерам накидок и информационно-методические материалы ИКТО (Приложения № 3, № 4, № 5 к настоящему Положению); 

при содействии ТИК, совместно с представителем КЦСОН соответствующего муниципального образования (по согласованию с Минсоцзащиты), организацию и проведение специальных инструктажей (обучение волонтеров) по оказанию помощи различным категориям избирателей с ограниченными физическими возможностями. 
Волонтеры:


Проходят инструктаж (обучение) по оказанию помощи различным категориям избирателей с ограниченными физическими возможностями, знакомятся с материалами ИКТО (Приложения № 3, № 4, № 5 к настоящему Положению);

получают во временное пользование накидки с логотипом ИКТО; 


проходят ознакомление с избирательным участком, маршрутом передвижения от входа в здание до помещения для голосования.
7.7.
В период с 18 по 20 сентября 2026 года:
Волонтеры 18, 19 и 20 сентября 2026 года:

экипируются, перед началом смены, в накидки для работы на избирательном участке;


в день голосования по графику составленному Координатором (в каждой смене работают не менее 2 волонтеров) осуществляют оказание помощи маломобильным избирателям, избирателям с ограниченными физическими возможностями, а также тем, кто испытывает затруднения из‑за возраста или состояния здоровья: 
Время работы каждой смены ежедневно в период с 18 по 20 сентября 2026 года составляет 4 часа: 

1 смена – с 7.50 до 12.00;
2 смена - с 11.50 до 16.00;
3 смена – с 15.50 до 20.00;


в своей деятельности руководствуются Памяткой волонтера (Приложение № 3 к настоящему Положению) и Инструкцией для волонтера проекта «Волонтеры на выборах», привлекаемого для оказания содействия на избирательных участках маломобильным избирателям, избирателям с ограниченными физическими возможностями, а также тем, кто испытывает затруднения из‑за возраста или состояния здоровья в реализации их активного избирательного права 18, 19 и 20 сентября 2026 года (Приложение № 4 к настоящему Положению);

заполняют Лист учета количества избирателей, которым оказана помощь (Приложение № 5 к настоящему Положению);

по окончании смены сообщают Координатору сведения из Листа учета и передают накидки следующей смене;


по окончании 3 смены сдают накидки Координатору в опрятном виде;

получают электронные сертификаты участника Проекта через Платформу «Добро.рф» после завершения всех смен.
Координаторы осуществляют:
контроль за работой волонтеров в дни голосования 18, 19 и 20 сентября 2026 года;

незамедлительное оказание помощи волонтерам в случае чрезвычайной ситуации на избирательном участке в день голосования;

ежедневный сбор (18, 19 и 20 сентября 2026 года) и подсчет сведений из Листов учета количества избирателей, которым оказана помощь 
ежедневно (18, 19 и 20 сентября 2026 года) формируют отчеты из представленных сведений от волонтеров по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Положению и передают их до 22 часов в ИКТО в установленные сроки на электронный адрес mailizbirkom@mail.ru.
ИКТО:

· осуществляет методическую и организационную поддержку Координаторов, в том числе по работе с Платформой «Добро.рф»;

· контролирует полноту и достоверность данных, внесенных Координаторами в Платформу «Добро.рф»;

· использует данные из ежедневных отчетов Координаторов для формирования итогового отчета о реализации Проекта.
7.8.
В период с 22 по 26 сентября 2026 года:

Координаторы обеспечивают:

передачу списков волонтеров для подготовки именных Сертификатов участника волонтерского проекта «Волонтеры на выборах» в ИКТО на электронный адрес mailizbirkom@mail.ru (Приложение № 7 к настоящему Положению);

 возврат сверенного количества накидок в ТИК соответствующего муниципального образования (в обязательном порядке).
8.  Поощрение Участников Проекта
8.1. По итогам реализации Проекта (не позднее 30 сентября 2026 года) ИКТО:

· на основании данных Платформы «Добро.рф» проверяет и утверждает итоговый отчет Координаторов;

· на основании поданных Координаторами списков волонтеров или по запросу волонтеров организует подготовку и обеспечивает печать бумажных версий именных Сертификатов;

· по согласованию передает бумажные версии именных Сертификатов в соответствующие муниципальные образования Тверской области для вручения волонтерам;
· направляет через платформу «Добро.рф» благодарственные письма наиболее активным волонтерам и Координаторам.

8.2. Данные о волонтерской деятельности участников Проекта автоматически вносятся в электронные личные книжки волонтера на платформе «Добро.рф».

