Описание проекта

| Наименование проекта | Круги заботы: формирование социальных компетенций добровольцев - наставников по сопровождению детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей |
| --- | --- |
| Краткое описание проекта | Фокус проекта – развитие социального добровольчества в форме наставничества над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей у молодежи и трудоспособного населения. В рамках проекта будут привлечены к персональному сопровождению детей-сирот работающая и студенческая молодежь, социально позитивные работающие жители Кировский области. В рамках реализации мероприятий проекта добровольцы наставники повысят уровень своей информированности по программе «Семья - начало всех начал», технологии формирования опыта профессиональной деятельности у воспитанников, выступят организаторами практики кругов заботы по 5 направлениям: семейно-родственные отношения; профессиональный выбор; освоение городской среды; финансовая ориентировка; бытовая ориентировка. Добровольцы-наставники выступят организаторами 7 обучающих занятий для детей по направлениям финансовой и бытовой подготовки, интерактивной игры «Полезная покупка», 8 кулинарных мастер-классов (четыре в каждой пилотной организации) познакомят воспитанников с технологиями приготовления салатов, супов, десертов и домашней выпечки. В рамках 10 дневной профильной смены «Академия социального успеха» 16 наставников с детьми обогатит свой опыт взаимодействия в процессе творческих мероприятий. Опыт проекта планируется обобщить и представить в альманахе «Сопровождаемое наставничество: опыт регионального проекта». Альманах распространяется среди участников итоговой межрегиональной конференции «Социально добровольчество волонтеров -наставников: точки роста». |
| Основная цель и задачи проекта | Цель: создать условия для участия работающей молодежи и людей трудоспособного возраста в социальной добровольческой деятельности в форме наставничества над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Задачи: 1.Привлечь в практику социального добровольчества в форме наставничества над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей работающую молодежь и людей трудоспособного возраста . 2. Улучшить качество социальных компетенций потенциальных и действующих наставников для 2 пилотных учреждений в организации кругов заботы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по 5 направлениям: семейно-родственные отношения; профессиональный выбор; освоение городской среды; финансовая ориентировка; бытовая ориентировка. 3. Организовать с участием добровольцев - наставников практики кругов заботы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по 5 направлениям. 4. Обобщить опыт поддержки добровольцев - наставников в альманахе «Сопровождаемое наставничество: опыт регионального проекта» и на межрегиональной конференции «Социальное добровольчество волонтеров -наставников: точки роста». |
| Описание проблемы, на решение которой направлен проект, обоснование актуальности и социальной значимость проекта и предлагаемых решений. | Сопровождение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на основе наставничества все чаще рассматривается как технология подготовки детей к самостоятельной жизни. С 2013 года Центр внедряет данную технологию в практику сопровождения детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на базе школы- интерната № 1 г. Кирова, Слободской школы-интерната. За период реализации данной практики был опыт наставничества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получили волонтеры из числа студенческой молодежи, взрослых, представителей разных профессий. Мотивы людей, приходящих в наставничество, основаны на искреннем желании помощи детям. Однако практика показывает, что одного желания бывает недостаточно. Наставники должны быть компетентны в оказании помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в решении комплекса задач по успешной подготовке их к самостоятельной жизни в основных сферах жизнедеятельности: семейно-родственные отношения, профессиональное самоопределение, финансовая и бытовая ориентировка, освоение городской среды. Потребность в помощи в указанных сферах определяется следующими обстоятельствами. 1.Большинство детей, находящихся на содержании и воспитании в организациях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей являются социальными сиротами: находятся в учреждениях по заявлению родителей или соответствующих организаций. Совершенно очевидно, что жизненные сценарии сопровождаемых детей формировались в ситуации ярко выраженного семейного неблагополучия. Определенную помощь в коррекции неблагополучного семейного опыта играют добровольцы – наставники. Однако им необходимы знания о том, как разговаривать с детьми об их кровной семье, отношении к родителям и ближайшим родственникам, деликатно, корректно, не разрушая семейно-родственные отношения. 2. Успешная социальная адаптация детей на начальном этапе самостоятельной жизни связана с осознанным выбором профессии. Сами воспитанники понимают это так: «…чтобы профессия нравилась», «…чтобы я с душой относился к работе», «…чтобы работа позволяла хорошо зарабатывать». Профоориентационные мероприятия носят в основном информационно-ознакомительный характер и не позволяют ребенку попробовать свои силы и профессию «на вкус». Создать условия для осознанного выбора профессии позволит опыт профессиональной деятельности, сформированный у ребенка в период летних каникул в процессе обучающей практики Практика на базе конкретных организаций расширит представления детей о возможных местах работы в районном административном центре и позволит сформировать целостное представление о профессии, сделать осознанный выбор, установить связь с потенциальным местом будущей работы. 3. Дети – сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья на начальном этапе самостоятельной жизни часто оказываются в ситуациях риска, связанных с отсутствием умений распоряжаться своими деньгами, ориентироваться в городской среде, совершать и оформлять необходимые покупки, платежи, обустраивать свой быт, правильно организовывать свое питание. Добровольцы - наставники станут организаторами интерактивных практик «Полезная покупка», ролевых игр «Как разговаривать с мошенниками и вымогателями», кулинарных мастер-классов, содействуя формированию у детей социально-бытовых навыков. 4. Воздух «свободы» и самостоятельной жизни лишает выпускников возможности контролировать свое поведение, прогнозировать его последствия. Сверхорганизованность жизни ребенка в учреждении рождает внутреннее «сопротивление» в организации самозанятости в начальный период самостоятельной жизни. Планируется вовлечь наставников в реализацию программы «Мой выходной», научить своих подопечных организовывать свое свободное время, планируя с посещение социокультурных объектов городской среды, рефлексируя полученный опыт. С участием добровольцев - наставников планируется организовать практику кругов заботы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по 5 направлениям: семейно-родственные отношения; профессиональный выбор; освоение городской среды; финансовая и бытовая ориентировка. |
| Основная целевая группа и ее количественный состав | - прямые благополучатели проекта: - добровольцы – наставники, из числа работающей и студенческой молодежи в количестве не менее 50 человек. - дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, подопечные наставников, 27 человек – участники персонального сопровождения; - не менее 50 человек воспитанники 2 пилотных организаций для детей-сирот- участники проектных мероприятий. - косвенные благополучатели проекта: специалисты пилотных организаций. |
| Деятельность | Деятельность в рамках проекта ориентирована на создание условий для формирования и улучшения социальных компетенций добровольцев - наставников из числа трудоспособных взрослых, социально-активных граждан. Улучшение социальных компетенций планируется осуществлять через обучение добровольцев - наставников, вовлечение их в организацию практики кругов заботы в 5 сферах жизнедеятельности детей, создание ситуации погруженного общения наставников и подопечных в рамках 10 дневной профильной смены. Условием поддержки деятельности добровольцев наставников является организация взаимодействия всех субъектов процесса сопровождения: наставников-добровольцев, руководителей и специалистов 2 пилотных площадок, детей-сирот и детей, оставшихся безе попечения родителей. 7 летний опыт Центра по привлечению наставников убеждает в том, что необходимо сопровождение добровольцев – наставников не только на этапе формирования пары «наставник-подопечный», но и процессе их дальнейшего взаимодействия. |
| Описание поэтапного механизма реализации проекта | Реализация цели и задач проекта осуществляется поэтапно, посредством следующих механизмов: В рамках информационно-организационного механизма проводятся следующие мероприятия. 1. Информационная кампания «Старший друг» по привлечению новых добровольцев к сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Информация о наставничестве распространяется через буклет «Старший друг», на сайте организаций для детей-сирот и детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. 2. Обучение добровльцев- наставников к взаимодействию с детьми. 3. Презентация проекта среди детей и наставников в 2 пилотных организациях. 4. Оформление информированного согласия детей и наставников на участие в проектных мероприятиях. Итог: привлечение и подготовка не менее 15 наставников к сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Слободской школы-интерната и школы-интерната № 1 г. Кирова. В рамках реализации обучающего механизма проводятся следующие мероприятия. 1.Обучающие семинары для наставников по программе «Семья - начало всех начал». Обучение наставников в объеме 8 часов подготовит их содержательно и психологически к разговору с детьми по проблеме «семейно-родственные отношения». 2.Обучающие занятия для воспитанников 3 групп 2 пилотных площадок по программе «Семья: начало всех начал» в объеме 10 занятий. Занятия проводят специалисты пилотных учреждений проекта: школы-интерната № 1 г. Кирова и Слободской школы-интерната. 3.Обучающие мероприятия для детей с участием наставников по направлениям финансовой и бытовой ориентировки. - 4 занятия по направлению финансовой подготовки: «Все о скидках»; «Электронная карта: как ей пользоваться»; «Покупки через Интернет: финансовая безопасность». «Магазины «красных» цен: доступная покупка». Занятия проводятся в игровой форме. Общий объем программы – 8 часов; - 3 занятия по направлению бытовой подготовки: «Рецепты бюджетных блюд», «Основы интерьер-дизайна или как обустроить свой быт»; «Базовый гардероб». Занятия проводятся в игровой форме с элементами практики. Общий объем программы – 6 часов. Реализация данных программ осуществляется в рамках выездной 5 дневной профильной смены «Академия социального успеха» для детей и наставников. Участниками смены являются 16 пар «наставник-воспитанник» и 5 специалистов. Всего - 37 человек. В рамках профильной смены формируется опыт взаимодействия наставников с подопечными в процессе творческой и спортивной деятельности. 5.Сопровождение наставников с анализом и супервизией ситуаций взаимодействия в диаде «наставник-воспитанник» в рамках Клуба наставников «Старший друг». На заседаниях Клуба специалистами Центра оказывается помощь наставникам в разрешении трудных случаев, формируется кейсотека практик взаимодействия «наставник- воспитанник». Заседания Клуба проводятся не реже 1 раза в 2 месяца. Итогом реализации обучающего механизма является повышение уровня информированности наставников, специалистов пилотных организаций и детей по основным направлениям подготовки к самостоятельной жизни. В рамках реализации практического механизма планируется привлечь наставников к организации и проведению комплекса мероприятий по формированию практических умений у детей по направлениям: - освоение городской среды. В рамках данного направления реализуется программа «Мой выходной». Дети вместе с наставниками планируют выходы по освоению городской среды. Каждая пара «наставник – подопечный» проводит не менее 7 совместных выходных. Объектами посещений являются достопримечательности и парки города, объекты общественного питания, учреждения спорта, культуры и досуга. Площадками для коллективного посещения по программе «Мой выходной» являются»: Музей мороженого, Музей шоколада, Музей дымковской игрушки, Краеведческий музей; - финансовая ориентировка: интерактивная игра «Полезная покупка». Игра проводится в г. Киров на базе магазина «Галамарт» и в г. Слободской, на базе магазина «Светофор». Дети вместе с наставниками совершают полезные для начала самостоятельной жизни покупки и комплектуют «полезный рюкзачок» для выпускников школ-интернатов 2021 года. Содержание рюкзачка - бытовые покупки (кастрюля, сковородка, кружка, ложка, вилка, полотенце, мыльница, зубная щетка и другие бытовые мелочи) на сумму 1000 рублей; - бытовая ориентировка: проведение 8 кулинарных мастер-классов для детей с участием наставников на площадках 2 пилотных организаций и ООО «Практикум», с участием шеф-поваров ресторанов и кафе по темам «Полезный и вкусный салат», «Бюджетный суп», «Десерт: доступно и вкусно», «Домашняя выпечка». На базе каждой площадке проводится по 4 мастер-класса. Наставники помогают детям овладевать технологией приготовления блюд. В рамках аналитического и презентационных механизмов проводится оценка эффективности проекта с участием всех субъектов сопровождаемого наставничества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Анализ и оценка проекта с участием наставников осуществлялась на основе эмпирических данных, полученных при опросе наставников. Специалисты проекта представляют обратную связь в форме отчетов по реализации образовательных программ, фотоотчетов и характеристик детей «Важные изменения». Руководитель Клуба наставников, специалисты Центра оформляют кейсотеку практик взаимодействия «наставник - воспитанник». Полученные при анализе данные отражены в альманахе «Сопровождаемое наставничество: опыт регионального проекта» и представлены на межрегиональной конференции «Социальное добровольчество волонтеров -наставников: точки роста». Альманах издан тиражом 60 экземпляров и распространен среди участников межрегиональной конференции |
| Ожидаемые количественные и качественные результаты от реализации проекта | 27 добровольцев - наставников повысили свою компетентность в вопросах сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по 5 направлениям их подготовки к самостоятельной жизни: семейно-родственному, финансовому, профессиональному самоопределению, организации бытовой среды, социокультурному. Дети, участники проекта, при поддержке наставников переосмыслили опыт семейных отношений в кровной семье, овладели основами финансовой грамотности, поучили ориентиры в вопросах устройства быта. Программа «Мой выходной» инициировала получение детьми опыта самостоятельного планирования своего досуга с участием наставников. Новым механизмом подготовки к самостоятельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей стали летние обучающие практики. Непосредственные результаты проекта можно проиллюстрировать следующими количественными показателями: Количество новых добровольцев - наставников, привлеченных и подготовленных к взаимодействию с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей – 15; Количество добровольцев - наставников, прошедших обучение в рамках программы «Семья- начало всех начал» - 27; Количество добровольцев – наставников, организаторов и участников мероприятий по организации кругов заботы в отношении своих подопечных – 27; Количество добровольцев-наставников, получивших опыт взаимодействия с подопечными в рамках профильной смены «Академия социального успеха» - 16; Количество кейсов о практике поддержки добровольцев -наставников, представленных в альманахе – не менее 20 Количество публикаций, отражающих деятельность добровольцев наставников на сайте Центра и пилотных организаций – не менее 15. Оценка эффективности проекта оценивается на основании следующих критериев: 1) полнота реализации плана мероприятий проекта с выполнением их количественных показателей; 2) качественные изменения, которые произошли у благополучателей проекта. Благополучатели проекта: - добровольцы – наставники, 27 человек. Показатели качественных изменений: - улучшение уровня информированности в приемах помощи детям в 5 сферах подготовки к самостоятельной жизни. Механизмы получения обратной связи: оценочные листы по образовательным программам, кейсы, опрос; - удовлетворенность качеством сопровождаемого наставничества Механизм получения обратной связи: опрос. - дети – сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, 27 человек. Показатели качественных изменений: - улучшение уровня информированности детей в финансовой, бытовой сферах, семейно-родственных отношениях, освоении городской среды. Механизмы получения обратной связи: отзывы, оценочные листы по образовательным программам; - опыт обучающей практики в сфере профессионального выбора. Механизмы оценки: отзывы детей, отзывы наставников-добровольцев, детей и руководителей практики; - улучшение эмоционального благополучия детей в процессе взаимодействия с наставниками: отзывы педагогов пилотных организаций, наставников, детей. |
| Долгосрочные результаты реализации проекта | Добровольцы- наставники, получившие знание и опыт сопровождения детей-сирот, окажут им действенную поддержку на начальном этапе самостоятельной жизни, после окончания школы-интерната. Успешный опыт привлечения, подготовки добровольцев к наставнической деятельности будет распространен на другие организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| Дальнейшее развитие проекта | Мультиплицирование результатов проекта в практику других организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Кировской области. Организация добровольчества работающих, социально успешных молодых людей в форме наставничества над детьми-сиротами. Расширение региональной практики формирования опыта профессиональной деятельности у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| Материально-технические ресурсы, привлекаемые для успешной реализации проекта | Команда проекта располагает следующим оборудованием для проведения занятий, конференций, круглых столов: - офисная техника: компьютеры, принтер, сканер, проектор, ксерокс, позволяющий осуществлять тиражирование материалов, обеспечивать техническое сопровождение обучающих программ; - телефонная и факсовая связь; - Интернет-ресурс, сайт, электронная почта. |
| Опыт организации – ключевого исполнителя проекта | 1.Проект «Объединяем усилия: партнерство СО НКО во имя ребенка» Сроки реализации: 01.12.2014- 30.11.2016 Сумма финансирования: 2 823 335,00 субсидия Минэкономразвития России Созданы 5 альянсов общественно - государственного партнерства СО НКО, организаций для детей сирот и детей, Попечительских советов. Издан пакет информационных и программно - методических материалов для СО НКО по организации наставничества в количестве 5 единиц. Обучение прошли 60 членов СО НКО и 20 специалистов созданных альянсов общественно - государственного партнерства в вопросах организации наставничества. Обеспечено консультативное, методическое и психологическое сопровождение 50 воспитанников интернатных учреждений на основе общественно-государственного партнерства и наставничества. Итоги программы представлены и на межрегиональной научно-практической конференции «Эффективные практики СО НКО по организации наставничества воспитанников интернатных учреждений: региональный опыт». Издано и распространено учебно – методическое пособие «Опыт общественно-государственного партнерства СО НКО в профилактике социального сиротства» тиражом 300 экз. 2. «Маршруты формирования социального успеха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на основе технологии наставничества» Сроки реализации: 01.02.2016 - 30.11.2017 Сумма финансирования: 1 776 514,00 БФ Тимченко За период реализации проекта к наставничеству привлечено более 30 человек. Все они прошли подготовку по программе «Социальное наставничество». Наставниками проведено боле 20 мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мероприятиями наставников охвачено более 300 воспитанников 9 организаций для детей-сирот. Проведено 4 обучающих семинара для 20 специалистов организаций для детей-сирот. Опыт центра представлен на областном семинаре руководителей организаций для детей-сирот «Система сопровождения воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (16 февраля, 2017 г., Киров,80 участников), Всероссийском образовательном интенсиве Национального ресурсного центра «Ментори» (март 2017, г. Москва, 80 специалистов из 17 регионов), Гражданском форуме Общественной палаты Кировской области (ноябрь, 2017). Ход реализации проекта отражен в 28 публикациях на сайте Центра. 3. «Моя жизнь - мой выбор: персонально - ориентированная подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к самостоятельной жизни с помощью наставников – добровольцев» Срок реализации: 05.11.2018 - 30.11.2019 Сумма финансирования: 1 840 129,00, президентский грант 12 пар "воспитанник-наставник" прошли обучение основам целеполагания, разработки, моделирования и реализации программ персонально-ориентированной подготовки воспитанников к самостоятельной жизни, улучшены коммуникативные способности у участников проекта. Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни с помощью наставников – добровольцев осуществлялась по направлениям учеба; спорт и творчество; экономика и быт; инкультурация городской среды. Успешный опыт проекта отражен в сборнике «Моя жизнь – мой выбор: опыт регионального проекта", представлен на региональной конференции "Наставничество - ресурс подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к самостоятельной жизни". Ход реализации проекта нашел отражение более чем в 30 единицах публикациях на сайте, на радио и ТВ, в 2 научных статьях, представлен на Всероссийской и межрегиональных конференциях. |
| Состав команды, реализующей проект, опыт и компетенции членов команды | 1. Ершова Нина Николаевна, руководитель проекта, директор Центра, канд. пс. наук, член Общественной палаты Кировской области, сопредседатель регионального штаба ОНФ. Имеет опыт разработки, реализации и руководства более 50 социальных проектов. Награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ, Знаком «За милосердие и благотворительность». 2. Бородатая Марина Николаевна, менеджер проекта. Автор и исполнитель более 50 социальных проектов в сфере семейной, социальной, молодежной политики и образования. С 2012 года - реализует социальные проекты в сфере профилактики социального сиротства. Имеет более 30 научных публикаций. Автор - составитель 10 методических сборников Центра по организации сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в форме наставничества. Лауреат премии молодежи Вятского края, имеет нагрудный знак "Почетный работник сферы молодежной политики", грамоты Министерства образования и науки РФ, губернатора Кировской области, Благодарственное письмо Законодательного собрания Кировской области. 3.Шутова Полина Алексеевна, организатор практик круги заботы с участие добровольцев - наставников. Прошла обучение в школе вожатых, имеет сертификат. Участник регионального образовательного форума "Вяткаfuture" (2015-2017). Участник Всероссийского форум Наставник -2018. (г. Москва). Участник исследовательского проекта "Голос ребенка: дети как эксперты опыта", автор программу для детей "Основы исследовательской деятельности". Руководитель - ведущий программ международной профильной смены "Досуг без границ", "социальной программы по наставничеству "Моя жизнь- мой выбор", организатор добровольческих мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Имеет благодарности проекта. 3.Турышева Анжела Васильевна, обеспечивает PR сопровождение проекта в социальных сетях и на сайте ЧУДОРСП "Центр социально-психологической помощи" Опыт разработки, организации и проведения мероприятий для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по направлениям "фотоквест", "экономика и быт". Опыт волонтерской деятельности, ведение группы ВКонтакте и Инстаграмм Центра. 4.Чагина Татьяна Михайловна, бухгалтер проекта Имеет многолетний опыт финансового сопровождения проектов Центра. Имеет Благодарственное письмо Законодательного собрания (2007г.), Почетную грамоту правительства Кировской области (2003) за успешную плодотворную работу. |
| Ключевые партнеры реализации проекта и их роль | 1.КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Школа -интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1 г.Кирова" 2.КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ г. Слободского 3. Ресурсный центр развития добровольчества Кировской области. 4.Управление опеки и попечительства администрации г. Кирова. Виды поддержки: информационная, организационная, тиражирование результатов проекта. |
| Информирование о проекте его участников и в целом местного сообщества | Концепция проекта представлена в буклете "Старший друг - наставник детей". Буклет распространяется в рамках информационных часов по привлечению 15 новых наставников. На сайте Центра, сайтах пилотных организаций, сайте Общественной палаты Кировской области размещается информация, отражающая ход реализации мероприятий проекта. По итогам проекта издается альманах «Сопровождаемое наставничество: опыт регионального проекта» и распространяется среди участников межрегиональной конференции «Социальное добровольчество волонтеров -наставников: точки роста». В рамках проекта проводятся публичные мероприятия, на которые приглашаются СМИ. Ход проекта освещается в 2 новостных сюжетах на ТВ и радио. Всего планируется опубликовать не меньше 25 единиц информации о реализации проекта. |

План мероприятий

| № п\п | Наименование мероприятия | Место проведения мероприятия (наименование населенного пункта или полный адрес при наличии) | Сроки проведения мероприятия | Организаторы и партнеры мероприятия | Ожидаемые результаты мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение информационной компании по привлечению работающей и студенческой молодежи к добровольческой деятельности в форме наставничества | Молодежные организации, студенческие группы | Январь-февраль 2021 | ЦСПП, Ресурсный центр развития добровольчества | Проведено не менее 15 встреч в организациях и учреждениях с целью привлечения молодых людей к добровольческой деятельности в форме наставничества над детьми – сиротами. |
|  | Издание и распространение буклета "Старший друг" | Г. Киров, г. Слободской | Январь-февраль 2021 | ЦСПП | Буклет содержит информацию о 10 воспитанниках, нуждающихся в наставнике. Буклет распространяется на информационных встречах. |
|  | Информационные встречи "Старший друг- наставник детей" | Г.Слободской, г. Киров | Январь-февраль 2021 | ЦСПП, Школа-интернат№1, школа-интернат г.Слободского | 25 добровольцев - наставников к сопровождению воспитанников 2 пилотных площадок |
|  | Обучающий семинар для новых наставников | Г. Киров, г. Слободской | Март 2021 | ЦСПП | Теоретическую подготовку прошли не менее 25 добровольцев - наставников. |
|  | Презентация проекта для детей и наставников 2-х пилотных площадок | Школа-интернат № 1 г. Кирова, Слободская школа-интернат | Март 2021 | ЦСПП, Школа-интернат№1, школа-интернат г.Слободского | Воспитанники и наставники, педагоги 2 пилотных площадок познакомились с концепцией проекта Определен состав участников проекта в количестве 27 пар "наставник- подопечный". Оформлено информированное согласие детей и наставников на участие в проектных мероприятиях. |
|  | Обучающий семинар по программе "Семья- начало всех начал" для добровольцев-наставников | ЧУДОРСП ЦСПП | Апрель –май 2021 | ЦСПП, ВятГУ | Наставники прошли обучение в объеме 10 часов по программе "Семья- начало всех начал". Наставники содержательно и психологически готовы разговаривать с воспитанниками о ценности семьи, семейных ценностях, владеют необходимой индивидуальной информацией о семейных историях детей |
|  | Практика добровольцев-наставников по организации занятий для детей по финансовой подготовки | Школа-интернат № 1 г. Кирова, Слободская школа-интернат | Июль-август 2021 | ЦСПП, добровольцы | Проведены 4 занятия для детей и наставников:Все о скидках", "Электронная карта: как ей пользоваться", "Покупки через Интернет: финансовая безопасность", "Магазины "красных цен": доступная покупка". Занятия проведены в рамках 5 дневной профильной смены "Академия социального успеха". Общий объем программы - 8 часов. |
|  | Практика наставников по организации занятий по бытовой подготовки | Школа-интернат № 1 г. Кирова, Слободская школа-интернат | Июль-август 2021 | ЦСПП, добровольцы | Проведены занятия" Рецепты бюджетных блюд", "Основы интерьер дизайна или как обустроить свой быть", "Базовый гардероб". Занятия организованы и проведены в рамках 5 дневной профильной смены "Академия социального успеха". Общий объем программы - 6 часов |
|  | Интерактивная игра "Полезная покупка" с участием наставников и подопечных | Г. Киров, г. Слободской | Апрель-май 2021 | ЦСПП, добровольцы | Добровольцы-наставники с детьми совершают покупки и комплектуют «полезный рюкзачок» для выпускников школ - интернатов. Содержанием полезного рюкзачка являются: кастрюля, сковородка, кружка, ложка, вилка, полотенце, мыльница, зубная щетка и другие бытовые мелочи на сумму 1000 рублей Игра для 17 пар "наставник- воспитанник" школы-интерната № 1 организуется в г. Кирове (магазин "Галамарт"), для 10 пар "наставник - воспитанник"в г. Слободском (магазин "Светофор"). |
|  | Профильная смена для детей и наставников "Академия социального успеха" | ДОЛ «Гагарин» | Июль-август 2021 | ЦСПП, добровольцы | Участниками профильной смены "Академия социального успеха" стали 16 пар "наставник-воспитанник", 5 специалистов проекта. Всего 37 человек. В рамках профильной смены проведены обучающие занятия по направлению финансовой и бытовой подготовки. В ходе профильной смены проведены психологические игры "ИЛАРТ". |
|  | Программа "Мой выходной" | Г. Киров, г. Слободской | Сентябрь 2021 | ЦСПП, партнеры | Каждая пара "наставник-подопечный" совместно провела не менее 7 выходных. Площадками коллективного посещения стали "Музей мороженного", "Музей шоколада", "Музей дымковской игрушки" , "Краеведческий музей". |
|  | Кулинарные мастер классы с участием добровольцев-наставников и подопечных | Г. Киров, г. Слободской | Октябрь 2021 | ЦСПП, партнеры | Всего проведено 8 кулинарных мастер-классов для участников проекта 2 пилотных организаций с участием наставников на площадках 2 пилотных организаций и ООО «Практикум», с участием шеф-поваров ресторанов и кафе по темам «Полезный и вкусный салат», «Бюджетный суп», «Десерт: доступно и вкусно», «Домашняя выпечка». На базе каждой площадке проводится по 4 мастер-класса. Наставники сотрудничают вместе с детьми, помогая им овладевать технологией приготовления блюд. |
|  | Сопровождение и консультирование наставников - добровольцев | Г. Киров, г. Слободской | Март-ноябрь 2021 | ЦСПП | Супервизия ситуаций взаимодействия в паре "наставник-подопечный" на заседании клуба. Заседание клуба организуются 1 раз в 2 месяца. Подготовлено не менее 20 кейсов наставников-добровольцев для размещения в итогом продукте проекта - альманахе " Сопровождаемое наставничество: опыт регионального проекта". |
|  | Альманах «Сопровождаемое наставничество: опыт регионального проекта». | Г.Киров | декабрь 2021 | ЦСПП, добровольцы-наставники | В альманахе размещаются материалы оценок эффективности подготовки в началу самостоятельной жизни участников проекта: отчеты о реализации образовательных программ, фотоотчеты, отзывы детей, кейсотека практик взаимодействия «наставник - воспитанник». Альбом издается тиражом 60 экземпляров. |
| 17. | Межрегиональная конференция «Социальное добровольчество волонтеров -наставников: точки роста». | Г.Киров | Декабрь 2021 | ЦСПП, добровольцы-наставники | На конференции обобщен опыт проекта. Участниками конференции стали наставники, воспитанники, руководители, педагоги и специалисты пилотных организаций, члены Попечительских советов,руководители НКО регионов. Всего 60 человек. |

Смета проекта

1.	Оборудование

| Наименование | Цена за единицу, рублей (указать значение до двух знаков после запятой) | Количество, ед | Запрашиваемые средства, рублей (указать значение до двух знаков после запятой) | Собственные средства организации и/или привлеченные средства, рублей (указать значение до двух знаков после запятой) | Общий объем средств. рублей (указать значение до двух знаков после запятой) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ноутбук | 36000,00 | 2 | 36000,00 | 36000,00 | 72000,00 |
| ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ: |  |  | 36000,00 | 36000,00 | 72000,00 |
| Комментарии: Ноутбуки Аser Aspir 3613LC будут приобретены для проведения обучающих мероприятий для добровольцев-наставников, для проведения информационной компании, презентационных встреч и семинаров. |  |  |  |  |  |

2.	Проведение мероприятий

| Наименование | Цена за единицу, рублей | Количество, ед | Запрашиваемые средства, рублей (указать значение до двух знаков после запятой) | Собственные средства организации и/или привлеченные средства, рублей (указать значение до двух знаков после запятой) | Общий объем средств. рублей (указать значение до двух знаков после запятой) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аренда помещений для офиса | 3600,00 | 12 мес | 43200,00 | 0,00 | 43200,00 |
| Аренда помещений для конференции | 4000,00 | 4 час | 16000,00 | 0,00 | 16000,00 |
| Аренда для обучающих мероприятий | 500,00 | 40 час. | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| Питание участников профильной смены | 1500,00 | 37 чел. | 55500,00 | 0,00 | 55500,00 |
| Проживание участников профильной смены | 4 500,00 | 37 чел. | 166500,00 | 0,00 | 166500,00 |
| Канцтовары, расходные материалы | 1200,00 | 12 мес | 9600,00 | 4800,00 | 14 400,00 |
| Интреактивная игра "Полезная покупка" | 1000,00 | 32 чел | 32000,00 | 0,00 | 32000,00 |
| Программа "Мой выходной". | 2100,00 | 32 чел | 33600,00 | 33600,00 | 67200,00 |
| Кулинарные мастер-классы | 4000,00 | 8 | 32000,00 | 16000,00 | 16000,00 |
| Издание альманаха «Сопровождаемое наставничество: опыт регионального проекта». | 650,00 | 60 | 39000,00 | 0,00 | 39000,00 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ: |  |  | 395400,00 | 74400,00 | 469800,00 |
| Комментарии: В расходы включены: аренда офиса, 18кв.м, стоимостью 1200 р.в месяц, аренда зала в Детском космическом центре стоимостью 4000 руб.в час. для проведения Межрегиональной конференции, софинансирование аренды на проведение обучающих мероприятий и консультаций за счет средств организации. Питание и проживание участников профильной смены добровольцев-наставников и и детей-сирот, которая будет проводиться в ДОЛ им.Гагарина, стоимость 1200 в сутки на 1 человека. Канцтовары: 3 п.бумаги, папки, ручки, маркеры, карандаши для участников проекта, а также заправка катриджей принтера и ксерокса, офисные расходы. Для Интерактивной игры «Полезная покупка» необходимо приобретение детьми полезного рюкзачка являются: кастрюля, сковородка, кружка, ложка, вилка, полотенце, мыльница, зубная щетка и другие бытовые мелочи на сумму 1000 рублей. Для кулинарных мастер-классов необходимо приобретение продуктов на 8 мастер-классов. Софинансирование за счет собственных средств. Издание альманаха «Сопровождаемое наставничество: опыт регионального проекта» содержит кейсы практик взаимодействия, методические материалы, фото. |  |  |  |  |  |