Приложение 4.

План подготовки и проведения Рождественской благотворительной ярмарки

| Организационный этап | Ожидаемые результаты | Период реализации |
| --- | --- | --- |
| Разработка проекта | Готовый проект с планом его реализации, ожидаемыми качественными и количественными результатами, приведенными расчетами и перечнем необходимых элементов | Апрель 2022 года |
| Организация занятий и мастер-классов | Договоры о предоставлении помещений, а также об оказании педагогических услуг учителями нашей школы и работниками ЦКиДа; закупленный для первого месяца занятий материал; составленное расписание занятий и мастер-классов; уведомление школьников об открытии обучения видам ручного труда | Октябрь 2022года |
| Полная реализация программы занятий и мастер-классов | Проведение 56 занятий и 5 мастер-классов; привитие детям навыков работы с различными материалами путем использования разнообразных техник; готовая продукция для продажи на ярмарке; организация полезного и интересного досуга для школьников в ближайшее перед проведением мероприятия время | Ноябрь 2022 – январь 2023 |
| Организация проведения благотворительной ярмарки | Договор о предоставлении школьного двора в качестве площадки для проведения благотворительной ярмарки; договор с художественными коллективами о реализации мероприятия; договор с волонтерской организацией о помощи в осуществлении ярмарки; договор с местными властями и возможности проведения мероприятия; договор с сотрудниками правоохранительных органов о соблюдении безопасности общественного порядка; полная установка всего оборудования; готовый проработанный план двух дней реализации ярмарки; уведомление населения о проведении данного мероприятия | Декабрь 2022 – январь 2023 |
| Проведение благотворительной ярмарки | Проведение масштабного развлекательного мероприятия для населения; реализация изготовленной посредством детского труда продукции; проведение концертного мероприятия | Январь 2023 года |
| Отправка средств в фонды благотворительной помощи | Сбор, а также отправка всех вырученных средств в благотворительную организацию | Январь 2023года |