Заявка

на участие в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат муниципальных автономных и бюджетных учреждений молодежной политики муниципальных образований Республики Татарстан

на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики

- Данные об участнике конкурса

| Наименование муниципального образования | Бавлинский муниципальный район Республики Татарстан |
| --- | --- |
| Наименование участника конкурса | Муниципальное бюджетное учреждение Многопрофильный молодежный центр «Яшьлэр доньясы» |
| ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) участника конкурса | 1611006752 |
| Основной государственный регистрационный номер участника конкурса | 1051603000261 |
| Дата государственной регистрации участника конкурса | 31.01.2005 г. |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя участника конкурса | Сурова Минзина Рафаиловна |
| Контактный телефон, e-mail участника конкурса | +7927 469 73 85 ydmsbavly@yandex.ru |
| Веб-сайт |  |
| Социальные сети | https://vk.com/molodezjka |
| Опыт реализации проектов. Получал ли участник конкурса грант или субсидию из федерального, регионального бюджетов на реализацию проектов в сфере молодежной политики? Если да, укажите год и название проекта, наименование и сумму гранта или субсидии | 1. Проект "Ступени" который получил грантовую поддержку во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2022 год. 2. Фестиваль современных молодежных сообществ «Атмосфера» сертификат на сумму 1 500 000 рублей в конкурсе грантов муниципальным автономным и бюджетным учреждениям молодежной политики муниципальных образований Республики Татарстан на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики 2022 год. 3. Проект «СКИЛТУР» победитель Республиканского конкурса грантов для физических лиц – 2022. 4. Проект «Карт детям» обладатель гранта ПАО «Татнефть» в номинации «Развитие картинг клубов на юго-востоке 2022 год. 5. Проект «Драйвинг» обладатель гранта ПАО «Татнефть» в номинации «Развитие картинг клубов на юго-востоке 2022 год. 6.Победитель Республиканского конкурса среди специалистов молодёжной политики РТ с проектом «ФрешМол Инклюзив PRO» в номинации «Проекты, направленные на организацию работы с несовершеннолетними с ограниченными возможностями здоровья» 2022 год. 7.Победитель Республиканского конкурса «Добрый край – Игелек җире 2022». 8.Победитель республиканского конкурса грантов для учреждений молодежной политики в районах на реализацию социально- значимых проектов в сфере молодежной политики проект «Про молодежь»2023 год. 9.Победитель Республиканского конкурса среди специалистов молодёжной политики РТ с проектом творческая мастерская «Волшебная птица» 2023 год. |
| Кадровый состав по категориям, имеющийся у участника конкурса для достижения результатов предоставления гранта | см. Приложение 1 |
| Материально-техническая база, имеющаяся у участника конкурса для достижения результатов предоставления гранта | 1. Муниципальное бюджетное учреждение Многопрофильный молодежный центр «Яшьлэр доньясы» - 863 м2. 2. Концертный зал на 160 человек 3. Квадрокоптер DJI Mavic 2 pro 4. Видеокамера Panasonic HC-X1 5. Фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-GX80 6. Фотоаппарат Canon EOS 80 D 7. Фотоаппарат Nikon D 5300 8. Персональный компьютер для видеомонтажа. 9. Стабилизатор Zhiyun Crane Plus (электронный, 3-х осевой, для зерк. И беззерк. Камер до 2.5 кг) 10. Принтер Epson L 805 (А4, 6 цветов) 11. Ламинатор LM-220-FGK-220 |

2. Описание проекта №__

| Наименование проекта | «Краски Родины» |
| --- | --- |
| Цель проекта | Проект направлен на патриотическое воспитание молодежи Бавлинского муниципального района, улучшению межведомственного взаимодействия между молодежными общественными организациями Бавлинского района. Укрепление взаимосвязи между молодежью сельских поселений, укрепление диалога между поколениями. |
| Задачи проекта | - Знакомство молодежи с историей родного края; - знакомство молодежи с историей ВОВ; - знакомство молодежи с земляками- ветеранами ВОВ, локальных войн, участников СВО; - укрепление взаимоотношений между сельской и городской молодежью Бавлинского района; - создание и укрепление в сельских поселениях Бавлинского района ячеек молодежных общественных организаций; - работа (психолога молодежного центра) с семьями мобилизованных |
| География проекта | Бавлинский муниципальный район |
| Охват целевой аудитории (14-35 лет) | - молодежь 13 сельских поселений Бавлинского района - семьи участников СВО - участники локальных воин, участники СВО |
| Обоснование проблематики и социальной значимости | В условиях современной реальности патриотическому воспитанию уделяется большое внимание со стороны государства, но мы не должны забывать об истории прошлых лет, прошедших локальных войнах, истории родного края. Практически в каждом сельском поселении, есть историческое место или мемориал о которых мало кто знает. В Бавлинском районе активно действует добровольное российское детско-юношеское общественное движение «Юнармия», включающая в себя 450 человек. С помощью участников данного движения и инициативной группы из числа волонтеров мы хотим познакомить молодежь района с историей родного края и привлечь к сохранению исторической памяти и традиций путём проведения ряда мероприятий (информационно-познавательные, спортивные, досуговые, мастер-классы, презентации, треннинги с участием психолога молодежного центра), а так же общение и психологическая поддержка семей участников СВО - одно из приоритетных направлений проекта. Связь с добровольческими ячейками сельских поселений, привлечение сельской молодежи в волонтерскую деятельность. В ходе реализации программы организуется 6 выездов в 13 сельских поселений Бавлинского района с разработанной программой мероприятий в рамках проекта. |
| История проекта (в случае реализации проекта повторно/ежегодно) | Проект продолжит свою реализацию в формате муниципального межведомственного сотрудничества между МКУ «Отдел образования», общественным движением «Юнармия», Советом ветеранов, Многопрофильным молодежным центром «Яшьлэр доньясы» и сельскими поселениями Бавлинского муниципального района. |
| Информационное сопровождение проекта | Информационное сопровождение будет осуществляться в социальной сети «Вконтакте» на странице сообщества «ММЦ «Яшьлэр доньясы г. Бавлы», «Бавлы информ-новости Бавлов», «Бавлы Вконтакте», «Бавлинский муниципальный район», на личной странице главы Бавлинского района, на официальном сайте Бавлинского муниципального района. Примерное количество публикаций составит 50, среднее число просмотров публикации более 18 000. https://vk.com/molodezjka https://vk.com/bavly_inform https://vk.com/bavly_vk https://vk.com/bavlyofficial https://bavly.tatarstan.ru/ |
| Команда проекта | 1. Давлетова Елена Анатольевна elenika1712@mail.ru (Художественный руководитель при МБУ ММЦ «Яшьлэр доньясы», Руководитель проекта). 2. Сурова Минзина Рафаиловна ydmsbavly@yandex.ru Директор многопрофильного молодежного центра «Яшьлэр доньясы» Общий контроль за проведением мероприятий. 3. Абзалов Чулпан Азатович Chulpan-abzalov@mail.ru Звуковое и световое оформление. 4. Галимуллин Радэль Салаватович john602@mail.ru (Режиссер МБУ ММЦ «Яшьлэр доньясы», Руководитель фотокружка «В Объективе», Медиацентра при МБУ ММЦ «Яшьлэр доньясы»). Создание медиаконтента. 5. Иванов Сергей Евгеньевич serg_r.b.u@mail.ru Заведующий методическим отделом при МБУ ММЦ «Яшьлэр доньясы», с 2004 является специалистом информационного отдела молодежного центра. Организация внешнего и внутреннего информационного сопровождения. 6. Ильмира Аюпова – психолог МЦ «Яшьлэр доньясы». Индивидуальные и групповые психологические тренинги. |
| Партнеры проекта | МКУ «Отдел по делам молодежи БМР»; МКУ «Отдел культуры БМР»; МКУ «Отдел образования БМР»; Филиал АО «Татмедиа» «Бавлы-информ»; Главы КФХ БМР. Совет ветеранов БМР. |

Календарный план проекта №___

| № п/п | Этап проекта | Срок реализации | Краткое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Семинар команд, и партнеров проекта | 11. 03.2024 | Сбор участников и партнеров проекта, распределение по командам. |
| 2. | Распределение обязанностей среди участников команды и подготовка маршрута проекта | 12. 04.2024 | Сбор команды проекта, распределение обязанностей и задач для каждого направления. Разработка маршрутных листов проекта совместно с представителями сельских поселений. |
| 3. | Разработка проектных мероприятий и подготовка образовательной программы | 12. 05.2024 – 01.06.2024 | Подготовка программы проекта и плана. |
| 4. | PR компания | 03.07.2024 по 28.08.2024 | Реклама проекта в социальных сетях, районных СМИ, отправка писем по сельским поселениям, в общеобразовательные сельские учреждения. |
| 6. | Реализация проекта | 09.09.2024 по 10.11.2024 | Реализация проекта будет представлять 6 выездов в 13 сельских поселений Бавлинского района с утвержденной и разработанной программой. |
| 7. | Подведение итогов, награждение участников проекта. | 25.11.2024 | Подведение итогов проекта, рефлексия. Награждение участников проекта пройдет в молодежном центре «Яшьлэр доньясы» с участием представителей сельских поселений, школ, руководства района и города. |

Планируемые мероприятия проекта

| № п/п | Наименование | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Торжественная презентация проекта | Общее построение участников проекта, показ видеороликов, показательное выступление участников команды проекта. |
| 2. | Мастер-классы | Разборка-сборка автомата Калашникова и снаряжению магазина к автомату Калашникова; по изготовлению памятных подарков ветеранам, строевая подготовка и др. |
| 3. | Спортивные | Комбинированные эстафеты, соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, товарищеские спортивные матчи, военно-спортивная игра «Зарница». |
| 4. | Досуговые | Просмотр и обсуждение патриотических кинофильмов «Перерыв на кино», патриотические квесты, проведение патриотических акций, дискотеки. |
| 5. | Психологические тренинги и занятия | Индивидуальные и групповые занятия с семьями участников СВО. |
| 6. | Посещение исторических и памятных мест района | Посещение музеев, памятников, обелисков района. |
| 7. | Встреча с ветеранами боевых действий и участниками СВО | Адресная помощь ветеранам боевых действий, встречи, беседы. |

Смета проекта №___

Комплект выездной аппаратуры

| № п/п | Наименование расходов | Количество расходов, единиц | Стоимость за единицу | Собственные и (или) привлеченные средства, рублей | Запрашиваемые средства, рублей | Всего, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Активная акустическая система ( комплект выездной аппаратуры) | 2 | 173 998,00 | 0 | 347 996,00 | 347 996,00 |
| 2. | Стойка для акустической системы (комплект выездной аппаратуры) | 2 | 7500,00 | 0 | 7500,00 | 15 000,00 |
| 3 | Радиомикрофон ( комплект выездной аппаратуры) | 1 | 40 000,00 | 0 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 4 | Комплект коммутации ( комплект выездной аппаратуры) | 1 | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5 | Интерактивная доска ( для презентаций, видеороликов, проведения квизов) | 1 | 150 000,00 | 0 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 6 | Принтер цветной струйный ( для распечатки раздаточного материала, бейджей) | 1 | 57 000,00 |  | 57 000,00 | 57 000,00 |
| 7 | Мерч для участников проекта (коммерческое предложение прилагается) |  | 106 960,00 | 0 | 106 960,00 | 106 960,00 |
| Всего |  |  |  |  |  | 726 956,00 |

Плановые значения результата проекта №___

| № п/п | Наименование планового значения результата проекта | Плановое значение |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Проект «Краски Родины» это сплочение общественных объединений Бавлинского муниципального района в реализации комплекса мероприятий, направленных на воспитания любви к родине у подрастающего поколения, поддержка семей мобилизованных, приобретение активистами и лидерами молодежных общественных объединений района опыта в межведомственном взаимодействии. |
| 2. | Количественные результаты | Количество мероприятий в рамках проекта: 6 Количество участников проекта: - 42 Количество участников, задействованных в мероприятиях проекта: 300- общее количество. В среднем – 50 человек примут участие в одном выезде. Количество публикаций в СМИ и в сети Интернет - 24 (по 3 публикации с каждого выезда в группе молодежного центра в ВК. Также информацию о ходе проекта размещают на сайте Бавлинского района, личной страничке Главы района, «Бавлы В Контакте», «Бавлы информ», группа Общественного совета Бавлинского района, Отдел образования. Количество просмотров- 18000 |
| 3 | Качественные результаты | Проект «Краски Родины» окажет позитивный эффект, как на городскую молодежь, познающую родной край, так и сельскую, которая получит большое количество полезной информации патриотической направленности, а также консолидирует её за счёт совместной досуговой деятельности. Посещение ветеранов, встречи с участниками локальных войн, СВО, их семьями - укрепит связь между поколениями, а также позволит сохранить многовековую память. |

Подтверждаю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике конкурса, о подаваемой заявке, иной информации об участнике конкурса, связанной с конкурсом, а также достоверность представленной в заявке информации.

Подтверждаю право уполномоченного органа запрашивать у участника конкурса, в органах государственной и муниципальной власти информацию, уточняющую представленные сведения.

Руководитель участника конкурса ___________________/______________________

(подпись)                                             (расшифровка подписи)

М.П.

_____________________

(дата)