Приложение №2 к Соглашению

Отчет по проекту

По Соглашению

о выполнении работ в качестве добровольца №2  от 01.08.2024 г.

Титульный лист

| 1. Название проекта | Эко-проект «А у нас во дворе…» |  |
| --- | --- | --- |
| 2.Направление деятельности в рамках проекта | экологические акции, эко-просвещение и эко-добровольчество по месту жительства |  |
| 3. Сроки реализации | 01.08.2024 г. | 30.10.2024 г. |
| 4. Руководитель проекта (ФИО, телефон, эл. почта) | Лобова Ирина Жаудатовна, тел.89372181006, e-mail: ira-iljasova@rambler.ru |  |
| 5. Полная стоимость проекта | 156 345 руб. |  |
| 6. Объем запрашиваемых средств | 20 000 руб. |  |
| 7. Собственный вклад | 136 346 руб. |  |

I СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

- Краткое содержание проекта (аннотация проекта)

Эко-проект «А у нас во дворе» был направлен на объединение жителей двора, организацию совместных мастер-классов и облагораживание территории. Он стал актуальным и востребованным, так как позволил создать комфортные условия для проживания, укрепить семейные ценности и традиции, а также способствовал общению и взаимопомощи между семьями.

В рамках проекта планировалось:

- обустройство территории двора (изготовление песочницы);

- проведение экологических мастер-классов (изготовление скворечников и картин в технике стринг-арт);

- информационное сопровождение проекта.

Проект был реализован на территории городского округа Сызрани во дворе многоквартирного дома по адресу: 50 лет Октября, д. 8 в период с 01.08.2024 г. по 31.10.2024 г.

Целевой аудиторией проекта являлись жители дома по адресу пр-т. 50 лет Октября, д. 8 — не менее 94 человек. Косвенные благополучатели — не менее 15000 человек. Это жители соседних домов, онлайн-зрители и люди, которые будут пользоваться площадкой.

Полная стоимость проекта — 156 345 рубля. Объём запрашиваемых средств — 20 000 рублей. Собственный вклад в реализацию проекта — 136 346 рубля.

В инициативную группу реализации проекта вошли: Лобова Ирина Жаудатовна, Лобов Илья Алексеевич, Антонов Михаил Александрович, Бутко Наталья Васильевна, Старостина Екатерина Владимировна.

Руководителем проекта являлась Лобова Ирина Жаудатовна.

Количественные результаты:

- обустройство территории двора — изготовлена 1 песочница;

- проведено 2 экологических мастер-класса по изготовлению скворечников;

- проведёно 2 экологический мастер-класс по созданию картин в технике стринг-арт;

- 94 человек из числа жителей дома по адресу пр-т. 50 лет Октября, д. 8 приняли участие в мероприятиях проекта;

- 136 человек из числа жителей соседних домов, 15 000 человек онлайн-зрители, которые следили за реализацией проекта и воспользовались площадкой.

Качественные результаты:

- создание комфортных условий для проживания;

- укрепление семейных ценностей и традиций;

- содействие общению и взаимопомощи между семьями.

Эти результаты были достигнуты благодаря реализации проекта «А у нас во дворе» в период с 01.08.2024 г. по 31.10.2024 г. на территории городского округа Сызрани во дворе многоквартирного дома по адресу: 50 лет Октября, д. 8.

- Цель и задачи (из заявки)

Цель проекта

объединить жителей двора по адресу проспект 50 лет Октября, дом 8, организовать совместные мастер-классы и облагородить территорию для создания комфортной и дружелюбной атмосферы, а также укрепить семейные ценности и традиции, способствовать общению и взаимопомощи между семьями.

Задачи проекта

- Обустройство территории двора (изготовление песочницы)

- Проведение экологических мастер-классов (изготовления скворечников и картин в технике стринг-арт)

- Информационное сопровождение проекта.

3.        Описание содержания деятельности/мероприятий за отчетный период.

| № | Запланированные мероприятия с указанием сроков | Проведенные мероприятия с указанием сроков | Ход и результаты мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание общедомового чата в мессенджере для общения/август | Создание общедомового чата в мессенджере для общения/06.08.2024г. | В августе мы приступили к реализации проекта «А у нас во дворе». Начальным этапом стало создание общедомового чата в мессенджере для общения и взаимодействия с нашими соседями. Для чего это было сделано: 1.Эффективное общение: Чат стал платформой для быстрого и удобного обмена информацией между соседями. 2.Укрепление связей: Благодаря чату, соседи начали активно знакомиться и налаживать дружеские отношения. 3.Вовлечение жителей: Присоединилось к общедомовому сообществу 44 человека, что свидетельствует о высоком интересе и поддержке со стороны жителей. Приложение №2,5 |
| 2 | Приобретения расходных материалов, разработка проект песочницы/август | Приобретения расходных материалов, разработка проект песочницы/16.08.2024г, 02.09.2024 г. | Для реализации проекта «А у нас во дворе» было необходимо приобретение оборудования и расходных материалов. В рамках этого процесса были закуплены следующие материалы: - ПРАКТИКА Круги шлиф на липкой основе 8отвер 125мм Р120 уп 5шт - Профикреп Саморезы пот/г крш жёлтый цинк, 3,5*19 200 шт. - MATRIX Гвозди для пнев. нейлера, 30ммх1, 25мм*1мм, 5000 шт. - ЗУБР Быстрорез Диск пильный по дереву 255*30мм 32Т - ПРАКТИКА Диск тв/сп 235*30, Z=24 Т=2,2mm дерево, ДСП - PROMA Нож для HP-200 - ЗУБР Пистолет скобозабивной, регулятор силы удара, скоба: 15-25мм, гвоздь: 15-30мм, 2000Вт 3СП-2000 - Доска сухая шпунтованная 25*140*6000 м3 После приобретения всех необходимых материалов команда проекта занялась проектированием песочницы. Разработка Проекта Песочницы: Эскизы и чертежи: Разработаны подробные эскизы и чертежи песочницы, которые учитывают все необходимые размеры и детали. Материалы: Выбраны качественные материалы для изготовления песочницы, обеспечивающие долговечность и безопасность. Установка: Разработан план установки песочницы, включающий все этапы монтажа и необходимые ресурсы. Приобретение расходных материалов и разработка проекта песочницы прошли успешно. Мы уверены, что выбранные материалы и проект обеспечат долговечность и безопасность детской площадки. Приложение № 2,5 |
| 3 | Публикация информации на личных страницах членов инициативной группы и размещения информационных объявлений и афиш в общедомовом чате/август-октябрь | Публикация информации на личных страницах членов инициативной группы и размещения информационных объявлений и афиш в общедомовом чате/август-октябрь | Отчет о Информационной Работе по Проекту «А у нас во дворе» Во время реализации проекта «А у нас во дворе» активно велась информационная работа, направленная на привлечение внимания и вовлечение жителей. Публикации на личных страницах членов инициативной группы: Всего было опубликовано 20 публикаций. Публикации в общедомовом чате: В домовом чате было размещено 11 информационных публикаций. Публикация в местном печатном СМИ: 1 статья была опубликована в местном печатном издании «Волжские вести» №82 от 29 октября 2024 года. Эти меры позволили широко распространить информацию о проекте и привлечь внимание жителей к его реализации. Приложение №5,7 |
| 4 | Создание и установка песочницы/август | Создание и установка песочницы/ 11.09.2024 | В рамках проекта «А у нас во дворе» была изготовлена и установлена одна песочница. Реализация данного мероприятия не только улучшила эстетический вид детской площадки, но и сплотила мужчин нашего двора. Основные результаты мероприятия включают: Улучшение эстетического вида детской площадки: Песочница стала ярким и привлекательным элементом, что значительно улучшило общий вид и атмосферу детской площадки. Повышение интереса детей к играм на свежем воздухе: Наличие песочницы стимулировало детей проводить больше времени на свежем воздухе, играя и развиваясь физически и духовно. Стимулирование физического и духовного развития детей: Игры в песочнице способствуют развитию мелкой моторики, координации движений и воображения у детей, что положительно сказывается на их общем развитии. Сплочение мужчин нашего двора: Реализация проекта способствовала укреплению социальных связей и сплочению жителей нашего двора. Процесс изготовления песочницы: Песочница изготовлена из натурального дерева, которое было обработано и отшлифовано для безопасности использования. Затем дерево было обожжено, чтобы подчеркнуть его естественную красоту, и покрыто лаком для высокой прочности. Особенностью этой песочницы является наличие крышки, которая позволит защитить песок от мусора и животных. Теперь дети смогут наслаждаться игрой в чистой и безопасной песочнице. Экологические аспекты: Песочница изготовлена из экологически чистых материалов, обработана влагостойкими средствами, имеет надёжную конструкцию и крышку, которая защитит песок от мусора и животных. Место где установлена песочница стало любимым местом для игр наших детей и помогает им развивать творческие способности и воображение. Приложение №2,3,5 |
| 5 | Творческие мастер-классы по созданию скворечников и картин в технике «Стринг-арт»/сентябрь | Творческие мастер-классы по созданию скворечников и картин в технике «Стринг-арт»/22.08.2024г., 15.09.2024г., 28.09.2024 г., 06.10.2024 г. | В рамках нашего эко-проекта «А у нас во дворе» было проведено четыре мастер-класса, в которых приняли участие 56 человек. Эти мероприятия были направлены на вовлечение жителей в творческую и экологическую деятельность, а также на улучшение эстетического вида и благоустройство территории. Мастер-класс по созданию картин в технике стринг-арт «Сердце» (22.08.2024) Участники: Жители дома № 8 по улице 50 лет Октября, включая детей и подростков. Количество участников: 12 человек. Описание: Мероприятие началось с беседы о Дне Государственного флага, после чего каждый участник получил в подарок ленту триколор. Затем руководитель проекта Лобова Ирина познакомила всех с проектом «А у нас во дворе», поделилась планами и идеями. После этого участники приступили к творческому процессу создания картины в технике стринг-арт с изображением сердца, символизирующего любовь к своей стране и малой родине. Мастер-класс «Строим дом для птиц» (15.09.2024) Участники: Жители многоквартирного дома на проспекте 50 лет Октября. Количество участников: 17 человек. Описание: Под руководством Ирины Лобовой участники собрали скворечники из заранее подготовленных деталей. Старшие ребята ловко управлялись с инструментами для работы с деревом, а младшие с большим энтузиазмом помогали своим родителям. Всего было создано 22 скворечника, один из которых установили во дворе рядом с детской площадкой. Мастер-класс «Дом для птиц» с участием воскресной школы (06.10.2024) Участники: Ребята из воскресной школы при Свято-Троицком храме. Количество участников: 15 человек. Описание: Вместе с ребятами из воскресной школы было изготовлено четыре скворечника для птиц. Ребята трудились с большим энтузиазмом, и результат превзошёл все ожидания. Теперь у ребят есть прекрасные домики для пернатых друзей. Эти мероприятия не только способствовали улучшению эстетического вида и благоустройству территории, но и стимулировали творческое и экологическое развитие участников. Мастер-классы стали отличным способом объединить жителей, создать дружественную атмосферу и внести вклад в улучшение окружающей среды. Приложение №1,2,3,4,5,7 |
| 6 | Оценка и анализ результатов/октябрь | Оценка и анализ результатов/31.10.2024 г. | Описательная часть В завершении практической части проекта мы провели опрос для оценки его эффективности посредством Google Форм. В результате опроса можно сделать следующие выводы: Удовлетворенность обустройством территории двора: Большинство участников довольны новой песочницей, однако есть и те, кто выразил недовольство. Основные пожелания по улучшению территории двора включают новые скамейки, больше зеленых насаждений и улучшение освещения. Участие в мастер-классах: Большинство участников принимали участие в экологических мастер-классах, и наиболее популярным оказался мастер-класс по созданию картины в стиле стринг-арт “Сердце”. Информационное сопровождение: Информационное сопровождение проекта было на высоком уровне, так как большинство участников получали информацию о проекте. Укрепление семейных ценностей: Проект способствовал укреплению семейных ценностей, особенно благодаря совместным мероприятиям и мастер-классам. Общение и взаимопомощь: Участники отметили, что стали чаще общаться с соседями и помогать друг другу в ходе реализации проекта. Предложения и улучшения: В будущем участники предложили увеличить количество мастер-классов и улучшить информационное сопровождение проекта. Обратная связь: Положительные отзывы о проекте преобладают, что свидетельствует о его успешности и необходимости дальнейшего развития. Выводы Большинство участников довольны новой песочницей, однако есть и те, кто выразил недовольство. Основные пожелания по улучшению территории двора включают новые скамейки, больше зеленых насаждений и улучшение освещения. Большинство участников принимали участие в экологических мастер-классах, и наиболее популярным оказался мастер-класс по созданию картины в стиле стринг-арт “Сердце”. Информационное сопровождение проекта было на высоком уровне, так как большинство участников получали информацию о проекте. Проект способствовал укреплению семейных ценностей, особенно благодаря совместным мероприятиям и мастер-классам. Участники отметили, что стали чаще общаться с соседями и помогать друг другу в ходе реализации проекта. В будущем участники предложили увеличить количество мастер-классов и улучшить информационное сопровождение проекта. Положительные отзывы о проекте преобладают, что свидетельствует о его успешности и необходимости дальнейшего развития. Приложение №6 |

3.1.       Незапланированные мероприятия

| Проведенные незапланированные мероприятия с указанием сроков | Ход и результаты мероприятия |
| --- | --- |
| Мастер-класс по созданию картин в технике стринг-арт «Ваза для сухоцветов» (28.09.2024) | Количество участников: 12 человек. Описание: Участники создали уникальные произведения искусства, изобразив банки в виде ваз с сухоцветами. Техника стринг-арт позволила создать удивительные визуальные эффекты, используя простые материалы. Приложение №1,2,3,4,5,7 |

4.  Результаты за отчетный период

| Ожидаемые результаты проекта (из заявки) | Фактические полученные результаты | Анализ результатов |
| --- | --- | --- |
| Количественные |  |  |
| обустройство территории двора — изготовлена 1 песочница | обустройство территории двора — изготовлена 1 песочница | Результат достигнут в полном объеме. Изготовленная песочница стала ярким элементом детской площадки, что способствовало повышению интереса детей к играм на свежем воздухе и их физическому и духовному развитию. В мероприятии приняло участие 10 человек. |
| проведено 2 экологических мастер-класса по изготовлению скворечников | проведено 2 экологических мастер-класса по изготовлению скворечников | Результат достигнут в полном объеме. Проведенные мастер-классы не только способствовали улучшению эстетического вида и благоустройству территории, но и стимулировали творческое и экологическое развитие участников. Изготовленные скворечники стали уютными домами для птиц, что способствует обогащению фауны родного края. Всего было изготовлено 10 скворечников. В мастер-классах приняло участие 32 человека. |
| проведён 1 экологический мастер-класс по созданию картин в технике стринг-арт | Проведено 2 экологических мастер-класса по созданию картин в технике стринг-арт. | Результат достигнут в полном объеме и перевыполнен. Проведённые мастер-классы по стринг-арту стимулировали творческое и экологическое развитие участников. Созданные картин стало прекрасными элементами декора, привносящими уют и тепло в интерьер. Всего было изготовлено 18 картин. В мастер-классах приняло участие 24 человека. |
| не менее 40 человек из числа жителей дома по адресу пр-т. 50 лет Октября, д. 8 примут участие в мероприятиях проекта | В мероприятиях проекта приняли участие 94 человека | Результат достигнут в полном объеме и перевыполнен. В мероприятиях проекта приняли участие 94 человека, что значительно превышает ожидаемое количество участников (40 человек). Из чего складывается эта цифра: 56 участников мастер-классов; 10 человек, участвовавших в создании и установке песочницы; 26 жителей двора, которые активно пользовались детской площадкой. Высокая активность жителей дома по адресу пр-т. 50 лет Октября, д. 8 свидетельствует о значительном интересе к экологическим и творческим мероприятиям. Это позволило не только улучшить эстетический вид территории, но и стимулировать творческое и экологическое развитие участников, а также укрепить сообщество. |
| не менее 120 человек из числа жителей соседних домов, онлайн-зрителей и людей, которые будут пользоваться площадкой | Количество жителей соседних домов: 136 человек. Всего онлайн зрителей превысило 15 000 человек, что подтверждает просмотры информационных публикаций. | Результат достигнут в полном объеме и перевыполнен. Проект превзошел ожидания по количеству онлайн зрителей, что подтверждает значительный интерес к экологическим и творческим мероприятиям. Количество жителей соседних домов: 136 человек. |
| Качественные |  |  |
| создание комфортных условий для проживания | создание комфортных условий для проживания | Организация совместных мероприятий, способствовала улучшению инфраструктуры и созданию площадки для развития и отдыха детей. Жители стали чувствовать себя более комфортно и безопасно в своем дворе, что привело к повышению их удовлетворенности жизнью. |
| укрепление семейных ценностей и традиций | укрепление семейных ценностей и традиций | Проведение семейных мастер-классов, способствовало укреплению семейных связей и передаче традиций. Родители и дети стали ближе, что способствовало улучшению взаимопонимания и укреплению семейных ценностей. |
| содействие общению и взаимопомощи между семьями | содействие общению и взаимопомощи между семьями | Возникновение новых дружеских связей и сообществ привело к укреплению социальной структуры двора, что в свою очередь способствовало снижению уровня вандализма и преступности. Это также способствовало созданию более поддерживающего и дружелюбного окружения. |

4.1. Незапланированные результаты

| Незапланированные результаты проекта | Анализ результата |
| --- | --- |
| Количественные |  |
| … |  |
| Качественные |  |
| Повышение уровня социальной активности среди жителей двора. | Жители стали более вовлеченными в жизнь двора, что привело к улучшению качества жизни и повышению уровня безопасности. |

5.  Фактические расходы по проекту

| № п/п | Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Средства гранта в руб. | Собственные средства* в денежном эквиваленте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРАКТИКА Круги шлиф на липкой основе 8отвер 125мм Р120 уп 5шт | 1 | 116 | 116 |  |
|  | Профикреп Саморезы пот/г крш жёлтый цинк, 3,5*19 200 шт. | 1 | 162 | 162 |  |
|  | MATRIX Гвозди для пнев. нейлера, 30ммх1, 25мм*1мм, 5000 шт. | 1 | 525 | 525 |  |
|  | ЗУБР Быстрорез Диск пильный по дереву 255*30мм 32Т | 1 | 1500 | 1500 |  |
|  | ПРАКТИКА Диск тв/сп 235*30, Z=24 Т=2,2mm дерево, ДСП | 1 | 820 | 820 |  |
|  | PROMA Нож для HP-200 | 1 | 5985 | 5985 |  |
|  | ЗУБР Пистолет скобозабивной, регулятор силы удара, скоба: 15-25мм, гвоздь: 15-30мм, 2000Вт 3СП-2000 | 1 | 6540 | 6540 |  |
|  | Доска сухая шпунтованная 25*140*6000 м3 | 0,1 | 43520 | 4352 |  |
|  | Распиловочный станок | 1 | 15 000 |  | 15 000 |
|  | Торцовочная пила | 1 | 20 000 |  | 20 000 |
|  | Шлифовальная машина | 1 | 3 000 |  | 3 000 |
|  | Фрезер | 1 | 3 000 |  | 3 000 |
|  | Шуруповёрт | 1 | 7 000 |  | 7 000 |
|  | Рейсмусовый фуговальный станок | 1 | 27 000 |  | 27 000 |
|  | Кисти | 3 | 95 |  | 285 |
|  | Песок | 5 | 200 |  | 1000 |
|  | Краска морилка | 1 | 500 |  | 500 |
|  | Молоток | 5 | 180 |  | 650 |
|  | Нитки | 40 | 8 |  | 320 |
|  | Аренда помещения для проведения мастер-классов (Воскресная школа при Свято-Троицком храме) | 1 | 1000 |  | 1000 |
|  | Труд команды проекта из расчета 4 часа в месяц при реализации проекта 3 часа | 3 | 11 072 |  | 33 216 |
|  | Ноутбук | 1 | 23 000 |  | 23 000 |
|  | Оплата интернета | 3 | 500 |  | 1500 |
|  |  |  |  | 20000 | 136471 |
|  | Общая стоимость проекта |  |  | 156 471 руб. |  |

*Пояснительная записка, если имеется расхождение в наименовании, количестве и ценах от изначально заявленной сметы проекта.

Изначально для реализации проекта планировалось купить:

1. Приобретение товаров, работ, услуг:

| № п/п | Наименование | Цена | Кол-во | Всего | Имеется | Требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. |
|  | Доска 150×25×3000 0,214м3 | 225 | 19 | 4275 | 0 | 4275 |
|  | Нейлер | 6600 | 1 | 6600 | 0 | 6600 |
|  | Круги шлифовальные | 120 | 1 | 120 | 0 | 120 |
|  | Диск для циркулярной пилы | 770 | 1 | 770 | 0 | 770 |
|  | Ножи для рейсмуса | 6000 | 1 | 6000 | 0 | 6000 |
|  | Диск для торцовки | 1640 | 1 | 1640 | 0 | 1640 |
|  | Саморезы | 325 | 1 | 325 | 0 | 325 |
|  | Гвозди | 135 | 2 | 270 | 0 | 270 |
| ИТОГО |  | 20 000 |  |  |  |  |

2. Прочие расходы, непосредственно связанные с  осуществлением мероприятий социального проекта (собственный вклад в денежном эквиваленте):

| № п/п | Наименование | Цена | Кол-во | Всего | Имеется | Требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. |
|  | Распиловочный станок | 15 000 | 1 | 15 000 | 15 000 | 0 |
|  | Торцовочная пила | 20 000 | 1 | 20 000 | 20 000 | 0 |
|  | Шлифовальная машина | 3 000 | 1 | 3 000 | 3 000 | 0 |
|  | Фрезер | 3 000 | 1 | 3 000 | 3 000 | 0 |
|  | Шуруповёрт | 7 000 | 1 | 7 000 | 7 000 | 0 |
|  | Рейсмусовый фуговальный станок | 27 000 | 1 | 27 000 | 27 000 | 0 |
|  | Кисти | 95 | 3 | 285 | 285 | 0 |
|  | Песок | 200 | 3 | 600 | 600 | 0 |
|  | Краска – морилка | 120 | 2 | 240 | 240 | 0 |
|  | Молоток | 180 | 1 | 180 | 180 | 0 |
|  | Нитки | 65 | 5 | 325 | 325 | 0 |
|  | Аренда помещения для проведения мастер-классов (Воскресная школа при Свято-Троицком храме) | 1 000 | 4 | 4000 | 4000 | 0 |
|  | Труд команды проекта из расчета 4 часа в месяц при реализации проекта 3 часа | 11 072 | 3 | 33 216 | 33 216 | 0 |
|  | Ноутбук | 23 000 | 1 | 23 000 | 23 000 | 0 |
|  | Оплата интернета | 500 | 3 | 1500 | 1500 | 0 |
| ИТОГО |  |  |  | 138 346 |  |  |

По факту было закуплено:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Средства гранта в руб. | Собственные средства* в денежном эквиваленте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРАКТИКА Круги шлиф на липкой основе 8отвер 125мм Р120 уп 5шт | 1 | 116 | 116 |  |
|  | Профикреп Саморезы пот/г крш жёлтый цинк, 3,5*19 200 шт. | 1 | 162 | 162 |  |
|  | MATRIX Гвозди для пнев. нейлера, 30ммх1, 25мм*1мм, 5000 шт. | 1 | 525 | 525 |  |
|  | ЗУБР Быстрорез Диск пильный по дереву 255*30мм 32Т | 1 | 1500 | 1500 |  |
|  | ПРАКТИКА Диск тв/сп 235*30, Z=24 Т=2,2mm дерево, ДСП | 1 | 820 | 820 |  |
|  | PROMA Нож для HP-200 | 1 | 5985 | 5985 |  |
|  | ЗУБР Пистолет скобозабивной, регулятор силы удара, скоба: 15-25мм, гвоздь: 15-30мм, 2000Вт 3СП-2000 | 1 | 6540 | 6540 |  |
|  | Доска сухая шпунтованная 25*140*6000 м3 | 0,1 | 43520 | 4352 |  |
|  | Распиловочный станок | 1 | 15 000 |  | 15 000 |
|  | Торцовочная пила | 1 | 20 000 |  | 20 000 |
|  | Шлифовальная машина | 1 | 3 000 |  | 3 000 |
|  | Фрезер | 1 | 3 000 |  | 3 000 |
|  | Шуруповёрт | 1 | 7 000 |  | 7 000 |
|  | Рейсмусовый фуговальный станок | 1 | 27 000 |  | 27 000 |
|  | Кисти | 3 | 95 |  | 285 |
|  | Песок | 5 | 200 |  | 1000 |
|  | Краска морилка | 1 | 500 |  | 500 |
|  | Молоток | 5 | 180 |  | 650 |
|  | Нитки | 40 | 8 |  | 320 |
|  | Аренда помещения для проведения мастер-классов (Воскресная школа при Свято-Троицком храме) | 1 | 1000 |  | 1000 |
|  | Труд команды проекта из расчета 4 часа в месяц при реализации проекта 3 часа | 3 | 11 072 |  | 33 216 |
|  | Ноутбук | 1 | 23 000 |  | 23 000 |
|  | Оплата интернета | 3 | 500 |  | 1500 |
|  | Общая стоимость проекта |  |  | 156 471 руб. |  |

Смета изменилась на 2 тыс.руб. стала меньше за счет неиспользования аренды помещения (собственный вклад). Также есть расхождения в стоимости оборудования: круги шлифовальные, саморезы, гвозди, диск, диск, ножи для рейсмуса, пистолет скобозабивной (Нейлер), деревянные доски в связи с изменением ценовой политики.

6. Информационная поддержка проекта (электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

https://vk.com/id74008309?w=wall74008309_12226%2Fall

https://vk.com/id74008309?w=wall-178512749_3235

https://vk.com/id74008309?w=wall74008309_12235%2Fall

https://vk.com/id74008309?w=wall74008309_12249%2Fall

https://vk.com/id74008309?w=wall74008309_12253%2Fall

https://vk.com/id74008309?w=wall74008309_12283%2Fall

https://vk.com/id74008309?w=wall74008309_12285%2Fall

https://vk.com/id74008309?w=wall74008309_12287%2Fall

https://vk.com/id74008309?w=wall74008309_12291%2Fall

https://vk.com/id74008309?w=wall74008309_12306%2Fall

https://vk.com/id74008309?w=wall74008309_12315%2Fall

https://vk.com/id74008309?w=wall74008309_12328%2Fall

https://vk.com/id74008309?w=wall-178512749_3435

https://vk.com/id74008309?z=clip74008309_456239611

https://vk.com/id74008309?z=clip74008309_456239608

https://vk.com/id74008309?z=clip74008309_456239602

https://vk.com/id74008309?z=clip74008309_456239599

https://vk.com/id74008309?z=clip74008309_456239594

https://vk.com/dj_decst?w=wall15749690_6569

https://vk.com/id74008309?w=wall74008309_12353%2Fall

Статья о реализации проекта в местном СМИ «Волжские вести» №82 от 29.10.2024 г.

https://vk.com/volzhskievesti?w=wall-74564917_6212

| «Благополучатель» Некоммерческая организация «Фонд развития муниципального образования город Сызрань» Адрес места нахождения: 446013 РФ, Самарская область, г. Сызрань, ул. Интернациональная, 178 fond.syzran@mail.ru Тел.: 89372341724 ОГРН 1136300001749 ОКТМО 36735000001 ИНН/КПП 6325060317/632501001 р/с 407038108003600001965 АО КБ «Солидарность» в г. Самара БИК 043601706 Кор.сч. 30101810800000000706 Исполнительный директор _______________ (Фомин В.В.) | «Доброволец» ФИО: Лобова Ирина Жаудатовна Дата рождения: 20.06.1995 г. Паспортные данные: 3620 543843 Выдан ГУ МВД России по Самарской области 12.09.2020 Адрес: Самарской области, г.Сызрань, пр-т. 50 лет Октября, д.8, кв.108 Тел: 8937181006 СНИЛС: 166-811-732 84 ИНН: 731304252514 # Руководитель проекта ______________ (Лобова И.Ж.) |
| --- | --- |

Список приложений:

№1 «Отзывы участников мероприятия»

№2 «Фотографии»

№3 «Видео»

№4 «Листы регистрации»

№5 «Публикации в СМИ и социальных сетях»

№6 «Анализ опроса для оценки эффективности эко-проекта «А у нас во дворе»

№7 «Афиша мероприятий»