Проект межличностных отношений «Добрый диалог»

Дата и время создания: 10 марта 2022 15:19

Статус: Признан победителем

ID проекта: 407

ФИО заявителя: Андреев Василий Михайлович

Конкурс: Конкурс на предоставление грантов Главы Республики Коми на развитие гражданского общества в 2022 году

Организация

Полное наименование: Коми региональная общественная организация "Ассоциация детских общественных объединений Республики Коми"

Опыт работы организации-заявителя: 2021 год:
* Проект развития детской и молодежной инициативы "Команда 11" (август 2021 - июнь 2022) (грант Главы Республики Коми на развитие гражданского общества, Минэк РК)
2020 год:
* Проект "Добрые прописи для родителей"  (август 2020 - май  2021), 700 000 (грант Главы Республики Коми на развитие гражданского общества, Минэк РК)
* Проект "Они писали Победу" (февраль - июнь 2020), 10 000 (субсидий на поддержку общественных инициатив администрации МО ГО «Сыктывкар»)
* Проект "Ладошка добра" (август - декабрь 2020), 40 000 (субсидий на поддержку общественных инициатив администрации МО ГО «Сыктывкар»)
2019 год:
* Проект "Другое место" (август - декабрь 2019), 50 000 (субсидий на поддержку общественных инициатив администрации МО ГО «Сыктывкар»)
* Проект "Информационные столбы" (август - декабрь 2019), 100 000 (Минкульт, грант в форме субсидий некоммерческим организациям для реализации мероприятий в сфере въездного и внутреннего туризма на территории Республики Коми)

Наименование проекта: Проект межличностных отношений «Добрый диалог»

Направление: поддержка семьи, материнства, отцовства и детства

Тематика: профилактика деструктивного поведения детей и подростков, правонарушений несовершеннолетних

Полное описание проекта, презентация. Описание конкретной социальной проблемы, на решение которой направлен проект: В рамках республиканской смены лидеров детских организаций "Команда 11" прошел интенсив по социальному проектированию и одним из этапов было выявление актуальной проблемы в детской среде. Большая половина участников озвучили проблему психологического комфорта, травли в подростковой среде (буллинг), оскорбление, психологическая помощь в школе. 
По итогам смены мы решили заняться данной проблематикой и натолкнулись на исследования ВШЭ, где увидели следующие результаты 27,5% учащихся школ признались, что подвергались буллингу (травле). При этом только 33% ребят отметили, что за последний месяц НЕ подвергались оскорблениям со стороны сверстников. По данным другого исследования ВШЭ около 70% учителей признались, что подвергались травле со стороны учащихся.
Не менее актуальна проблема кибербуллинга: по данным Microsoft, травле в сети Интернет в России подвергается 74% пользователей, а в мире этот показатель несколько ниже-60%
Сегодня в России много разных практик решения данной проблемы, но мы остановились на практике "Ассоциация детских служб примирения Самарской области "Обидка", и договорились начать подобную работу в нашем регионе. Для этого в рамках проекта мы запланировали деятельности по организации и проведению образовательных семинаров и тренингов с пилотными детскими организациями на базе образовательных организаций региона для детей, педагогов и родителей с участием экспертов из Самары, Казани и Москвы.
Основной целью является создание благоприятных психолого-педагогической климата в детской и подростковой среде, а также увеличение числа людей (учащихся, педагогов, родителей), информированных о проблеме буллинга, умеющих распознавать случаи травли и обладающих знанием о возможных алгоритмах поведения в ситуации травли (вне зависимости от роли: абьюзер (агрессор), жертва, родитель того или другого, наблюдатель, в том числе педагог).
В рамках семинаров планируется разработка модели детских служб примирения, технологий работы, апробация методов и форм работы.
Проект планируется также реализовать при участие Уполномоченного по правам ребенка в Республики Коми, а также специалистов специализированных учреждений и ведомств региона. К проекту уже сегодня готовы присоединиться Совет отцов Республики Коми и стать кураторами создаваемых школьных служб примирения в регионе
Результатом проекта мы видим создание не менее 2 детских служб примирения на базе детских организаций образовательных организаций региона, запуск системы образовательно-практических семинаров по применению успешных практик.
В рамках деятельности по проекту важно быть «вакцинированым» (будь то ребенок или взрослый) - это означает информирован, осведомлен, грамотен, а значит, может справиться с ситуаций или оказать осознанную поддержку другому, столкнувшемуся с травлей (а в поддержке нуждаются все стороны буллинга вне зависимости от роли).
В ходе проекта мы не планируем выяснять, кто виноват, мы хотим найти и определить вместе с участниками проекта возможные выходы из ситуации травли, относительно экологичные для всех сторон, найти все возможные ресурсы для ее позитивного изменения.
Уникальность проекта заключается в том, что он реализуется детской организацией по принципу «равный-равному». 
В организации имеется партнеры для внедрения технологии, доступной для передачи добровольцам, начиная со средней школы, которая состоит из вводной интерактивной лекции, обсуждения книг, фильмов, игр, с учетом возрастных особенностей участников, проведения диагностики до и после окончания

Перечень дополнительных публичных приложений к описанию проекта:

- ПУБЛИКАЦИИ В СМИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРОО.pdf - 219.76 КБ

- План Ассоциации ДОО РК 2022.pdf - 316.28 КБ

Цель проекта: Создание благоприятного психолого-педагогического климата в детской и подростковой среде, через информирование о проблемах травли (буллинга) в детской  и подростковой среде и создание служб примирения на базе детских организаций образовательных организаций региона.

Целевая аудитория (группы) проекта:

- Дети и подростки

- Молодёжь и студенты

- Лица, участвующие в профилактике и решении проблем окружающей среды

Задачи проекта:

- Увеличение числа людей (учащихся, педагогов, родителей), информированных о проблеме буллинга, умеющих распознавать случаи травли и обладающих знанием о возможных алгоритмах поведения в ситуации травли

- Создание служб примирения на базе детских организаций образовательных организаций региона

- Организация и проведение образовательных семинаров по внедрению успешных практик, технологий и форм работы по созданию благоприятных и комфортных условий в детской и молодежной среде

- Выявление и определение проблем в детской и подростковой среде через проведение мониторинга по благоприятной психолого-педагогической среде и комфортности, в том числе булинга

Как будет организовано информационное сопровождение проекта: Информация по проекту будет освещаться в СМИ (Твоя параллель, Комиинформ, Европа плюс, Пионерская правда), а также социальных сетях Ассоциации и детского движения страны (СПО-ФДО, Лига юных журналистов),  в форме информационных постов, анонсов, тематических публикаций.
Кроме этого планируется создание фото и видео репортажей для размещения в социальных сетях и ютуб канале, где также будут размещаться конкурсные работы участников проекта.
Основная информация будет размещаться в группе "Ассоциации ДОО РК" (https://vk.com/detikomi) и "СПО-ФДО" (https://vk.com/spofdo), вестись онлайн трансляции.
Кроме этого большая роль будет  отводиться группам в социальных сетях партнеров организации, детским организациям - субъектам Ассоциации ДОО РК.
Ответственным за ведение данной информации будет руководитель и заместитель организации, юные журналисты организации.

Краткое описание проекта: Проект межличностных отношений "Добрый диалог" направлен на решение проблем булинга, конфликтов в детской и подростковой среде между: ученик - ученик, ученик - педагог, ребенок - родитель, педагог - родитель через создание на базе детских организаций (образовательных организаций) детских служб примирения.
Основной задачей станет создание не менее 3 детских служб примирения и внедрение технологий работы специалистов образования, культуры и социальной защиты.
Основной технологией внедрения детских служб станет - опыт Федерации детских организаций Самарской области и "Ассоциации детских служб примирения Самарской области" - проект "Обидка". Кроме этого экспертами и участниками образовательного семинара и родительских собраний станут специалисты с Республики Казахстан и Москвы по рекомендациям Совета отцов Республики Коми и Уполномоченного по правам ребенка в Республики Коми.
Проект будет реализован в 3 этапа:
Подготовительный этап (август -ноябрь 2022): организация и проведения мониторинга в детской и молодежной среде через опросы и анкетирование; формирование состава участников из не менее 5 детских организаций/образовательных организаций; мониторинг профессиональной и родительской среде по проблемам булинга и взаимоотношений с подростками.
Основной этап (октябрь 2022 - май 2023): 
- организация и проведение образовательного установочного семинара для участников проекта, знакомство с технологиями работы города Самары. Охват не менее 30 человек (участники детских организаций региона). Продолжительность не менее 3 дней (ноябрь 2022)
- организация и проведение родительских и педагогических собраний по проблема булинга, психолого-педагогической комфортности в образовательных организациях. Охват - более 250 человек, в не менее 5 родительских собраниях и 5 педагогических советах, с участием специалистов Самары, Москвы, Казани (ноябрь 2022)
- трансляция опыта организаторами проекта в других муниципалитетах региона (ноябрь 2022 - апрель 2023): педагогические встречи, практикумы на базе детских организаций/образовательных организаций, родительские собрание
- экспертное и организационное сопровождение созданных служб примирения на базе детских организаций (образовательных организаций) организаторами и экспертами проекта: офлайн и онлайн формат
Итоговый этап (май - июнь 2023):
- участие лучших участников проекта на стажировочных площадках в городах Казань и Самара (10 человек) (июнь 2023);
- запуск и реализация проекта "Образовательный интенсив детских служб примирения", силами участников проекта на базе детских организаций, образовательных организаций, учреждений культуры и социальной защиты.
Результатами проекта мы видим работа детских организаций региона по вопросам психолого-педагогической комфортности детей и подростков в образовательной и культурной среде, в том числе разрешение вопросов булинга, как одно из направлений работы детского движения "Добрый диалог" с участием партнеров проекта Уполномоченного по правам ребенка в РК и Совета отцов РК.

Привлечение к реализации программы добровольцев (обоснование необходимости участия добровольцев, воздействие проекта на развитие добровольчества в республике в целом): Проект большей частью является добровольческим, так как школы примирения будут созданы на добровольческой основе и эксперты будут привлекаться на добровольной основе. Охват более 40 добровольцев
Для проведения установочного образовательного семинара и родительского собрания будут привлекаться волонтеры для решения организационных вопросов. Охват 10 человек

Территория реализации проекта: город Сыктывкар, Сыктывдинский район

Ожидаемые результаты проекта: * Создано не менее 3 детских служб примирения на базе детских организаций (образовательных организаций) региона
* Апробировано и решено в рамках действую служб примирения не менее 10 конфликтов
* Создан и реализуется образовательный семинар для детей, педагогов и родителей на основе реализации проекта по созданию комфортных условий в детской среде и буллингу

Срок реализации проекта: c 01.09.2022 г. по 20.06.2023 г.

Количество привлеченных волонтеров, добровольцев к реализации проекта: 30

Количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе: 0

Количество муниципальных образований, охваченных проектом: 3

Количество проведенных мероприятий по итогам реализации проекта: 3

Количество информационных материалов в СМИ о ходе реализации проекта: 3

Качественные результаты: * Запущена технология работы когда дети и взрослые путем примирения решают школьные проблемы, конфликты детей и педагога, детей и родителей
* Развитие проекта, как одно из направлений работы детских объединений, органов ученического самоуправления как решение проблем в детской и молодежной среде
* Привлечение внимание общественности к проблемам боулинга и психологического климата в детской и подростковой среде

Дальнейшее развитие проекта: Создан и реализуется образовательный семинар для детей, педагогов и родителей на основе реализации проекта по созданию комфортных условий в детской среде и буллингу. Будут создаваться новые детские службы примирения на базе детских и молодежных, родительских сообществ.
КРОО "Ассоциация ДОО РК" станет куратором детских служб примирения в рамках своего направления "Добрый диалог" и планируем, что к 2025 году в регионе будет работать не менее 20 детских служб примирения на базе детских организаций (образовательных организаций, учреждений культуры и социальной защиты).

Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем: Личный вклад участников детского движения региона (личные пожертвования, родительские взносы).
Муниципальные, региональные и федеральные гранты для участников детского движения.
Вклад партнеров проекта
Самостоятельная финансово-хозяйственная деятельность организации
Участие в грантовом конкурсе Президента РФ

Общая информация о финансировании

Запрашиваемая сумма на проект: 700 000,00 руб.

Общая сумма проекта: 1 090 295,00 руб.

Объём софинансирования из различных источников: 390 295,00 руб.

Партнеры проекта:

- Федерации детских организаций Самарской области и "Ассоциации детских служб примирения Самарской области"

  - Форма поддержки: Методическая

  - Письмо поддержки: pismo_podderzhki.pdf - 109.47 КБ

- Федерации детских организаций Самарской области и "Ассоциации детских служб примирения Самарской области"

  - Форма поддержки: Консультационная

  - Письмо поддержки: pismo_podderzhki.pdf - 109.47 КБ

- Региональное общественное движение "Совет отцов Республики Коми"

  - Форма поддержки: Организационная

  - Письмо поддержки: S3s0j08SeyU.jpg - 383.26 КБ

Письма подержки:

- pismo_podderzhki.pdf - 109.47 КБ

Прочая информация

Согласие от руководителя или иного уполномоченного лица соискателя, руководителя и исполнителей проекта на обработку их персональных данных:

- Андреев В.М. (1).pdf - 443.81 КБ

- Бухгалтер - Андриенко.Н.А..pdf - 504.75 КБ

- Савельева Т.И..pdf - 644.75 КБ

Дополнительное примечание:

Перечень дополнительных непубличных приложений к проекту:

- СОГЛАШЕНИЕ.Гимназия 1 Сыктывкар.pdf - 1.04 МБ

- СОГЛАШЕНИЕ. АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЖВА.pdf - 1.07 МБ

- СОГЛАШЕНИЕ. минобраз коми.pdf - 1.21 МБ

- СОГЛАШЕНИЕ. СыктГУ.pdf - 1.39 МБ

- СОГЛАШЕНИЕ. РЦЭО.pdf - 1.09 МБ

Команда

| ФИО | Основные функции | Квалификация, образование | Опыт работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Андреев Василий Михайлович | Руководитель проекта и Ассоциации (решение организационных вопросов, переговоры с экспертами и привлеченными специалистами, работа с документами по проекту, информационное сопровождение) | Высшее, педагогическое Опыт работы в детском движение и сфере ГМП - более 25 лет Руководитель детских организаций региона более 25 лет | Опыт работы в детском движение и сфере ГМП - более 25 лет Руководитель детских организаций региона более 25 лет Автор и организатор более 50 проектов |
| Андриенко Наталья Александровна | Бухгалтерские услуги (помощь в организации финансово-хозяйственной деятельности) | Высшее, экономическое Опыт работы в Ассоциации - более 15 лет | Сопровождает проект (бухгалтерские услуги) более 14 лет (от местных грантов/субсидий до президентского гранта) |
| Савельева Тамара Ивановна | Помощник руководителя (решение технических и организационных вопросов по проекту, работа с экспертами и кураторами участников проекта) | высшее, педагогическое Заместитель председателя (более 10 лет), куратор - эксперт проектов более 20 лет | Опыт работы в детском движение более 30 лет, куратор и руководитель более 20 проектов. Помощник руководителя по ряду грантовых проектов |

Календарный план

| № п/п мероприятия | Дата начала | Дата окончания | Мероприятие | Ожидаемые итоги | Задача |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.09.2022 | 30.11.2022 | Мониторинг психолого-педагогической комфортности детей и подростков в детских организациях, образовательных организациях, подростковых пространствах | * Опрошено более 300 подростков и детей в городе Сыктывкаре и Сыктывдинском районе * Выявлены основные проблемы в детской и молодежной среде | Выявление и определение проблем в детской и подростковой среде через проведение мониторинга по благоприятной психолого-педагогической среде и комфортности, в том числе булинга |
| 2 | 02.11.2022 | 07.03.2022 | Открытые родительские собрания, классные собрания (встречи) "Добрые прописи для родителей" | * Приняло участие более 100 взрослых и 100 детей * Повышение информирования о проблемах боулинга | Увеличение числа людей (учащихся, педагогов, родителей), информированных о проблеме буллинга, умеющих распознавать случаи травли и обладающих знанием о возможных алгоритмах поведения в ситуации травли |
| 3 | 03.11.2022 | 06.03.2022 | Образовательный семинар для будущих организаторов (активистов и руководителей детских объединений) региона "Добрый диалог" | * Разработано и запущено не менее 3 школ примирения на базе детских организаций региона * Приняло участие не менее 25 активистов ДОО и 10 педагогов | Организация и проведение образовательных семинаров по внедрению успешных практик, технологий и форм работы по созданию благоприятных и комфортных условий в детской и молодежной среде |
| 4 | 14.11.2022 | 30.04.2023 | Образовательные семинары по Республике Коми по итогам образовательного семинара )(встречи с активами, педагогами и родителями) по теме проекта | * Охвачено более 250 участников (активисты, педагоги, родители) * Создание проектов по службам примирения на базе ДОО, учреждений образования, культуры, социальной защиты | Организация и проведение образовательных семинаров по внедрению успешных практик, технологий и форм работы по созданию благоприятных и комфортных условий в детской и молодежной среде |
| 5 | 01.12.2022 | 28.05.2023 | Запуск и работа детских служб примирения на базе детских объединений региона | * Запущено и работает не менее 3 служб примирение на базе ДОО * Решено не менее 10 конфликтов детскими служба примерения | Создание служб примирения на базе детских организаций образовательных организаций региона |
| 6 | 10.06.2023 | 20.06.2023 | Стажировке на площадка детских служб примирения в городе Казань и Самара | * Прошли подготовку (повышение квалификации) не менее 10 человек (9 детей и 1 педагог) * Повышения качества работы детских служб применения * Разработка проекта республиканского семинара по проблема психологического климата в детском коллективе и буллинга | Организация и проведение образовательных семинаров по внедрению успешных практик, технологий и форм работы по созданию благоприятных и комфортных условий в детской и молодежной среде |

Организация

Общая информация

ФИО пользователя: Андреев Василий Михайлович

Муниципалитет: Сыктывкар

Полное наименование: Коми региональная общественная организация "Ассоциация детских общественных объединений Республики Коми"

Сокращенное наименование: КРОО "Ассоциация ДОО РК"

Дата регистрация организации: 22 августа 2003 00:00

Адрес электронной почты организации: kroo_assoziazia@mail.ru

Сайт в сети Интернет: https://vk.com/detikomi

Страницы в социальных сетях:

- ВКонтакте

- Instagram

Фактический (почтовый) адрес организации: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1, каб. 03

Юридический адрес организации: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1, каб. 03

Телефон организации: 89128614745

Учредительные документы (со всеми внесенными изменениями): УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ.zip - 9.3 МБ

Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия заявителя или представителя заявителя (в случае, если с заявкой обращается представитель заявителя): ПОЛНОМОЧИЯ.zip - 1.63 МБ

Реквизиты

ИНН: 1101479367

КПП: 110101001

Наименование банка: ПАО "Северный народный банк"

БИК: 048702781

ИНН банка: 1101300820

КПП банка: 110101001

Расчетный счет: 40703810051870000231

Корреспондентский счет: 30101810000000000781

ОКВЭД: 64.99

ОГРН: 1031100002152

Информация о руководителе

ФИО руководителя: Андреев Василий Михайлович

Дата рождения руководителя: 01 декабря 1978

Телефон руководителя: 89128614745

Прочее

ФИО главного бухгалтера: Андриенко Наталья Александровна

Контактный телефон главного бухгалтера: 89129466428

Ведение бухгалтерского учета: ведение бухгалтерского учета передано по договору физическому лицу

Ссылки СМИ:

Основные виды деятельности:

- деятельность в области добровольчества

- поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций

- развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных общественных объединений

- защита семьи, детства, материнства и отцовства

- деятельность в области образования, просвещения, содействие такой деятельности

Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация:

- Дети и подростки

- Молодежь и студенты

География организации: Республика Коми

Учредители организации-заявителя:

Количество штатных работников: 0

Количество благополучателей - физических лиц за предыдущий год: 10,000

Количество благополучателей - юридических лиц за предыдущий год: 12

Финансовое состояние

Доходы за предыдущий год

| Тип дохода | Размер дохода (в рублях) |
| --- | --- |
| Президентские гранты | 0,00 руб. |
| гранты, вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая президентские гранты) | 15 000,00 руб. |
| взносы, пожертвования российских коммерческих организаций | 10 000,00 руб. |
| вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан | 10 000,00 руб. |
| вступительные и членские взносы | 5 000,00 руб. |
| гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан | 0,00 руб. |
| средства, полученные из федерального бюджета | 0,00 руб. |
| средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 000 000,00 руб. |
| средства, полученные из местных бюджетов | 50 000,00 руб. |
| доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав | 0,00 руб. |
| внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т.п.) | 0,00 руб. |
| прочие доходы | 10 000,00 руб. |
| Итого: | 1 100 000,00 руб. |

Общая сумма расходов организации за предыдущий год (в рублях): 1 100 000,00 руб.

Смета

1. Оплата труда штатных работников

| Должность | Заработная плата в месяц(в рублях, включая НДФЛ) | Количество месяцев | Общая стоимость | Софинансирование(за весь период, в рублях) | Запрашиваемая сумма | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добровольцы проекта | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | К реализации проекта планируется привлечь волонтеров дял организации образовательных семинаров и родительских собраний 10 человек по 3 000 |
| Итого по статье: |  |  | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |  |

2. Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам, договорам оказания услуг (выполнения работ) и добровольцам

| Функция в проекте или содержание услуг(работ) | Вознаграждение по одному договору(в рублях, включая НДФЛ) | Количество договоров | Софинансирование обеспечивается трудом добровольцев | Общая стоимость | Софинансирование(за весь период, в рублях) | Запрашиваемая сумма | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | 50 000,00 | 1 | Нет | 50 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 | 10 месяцев по 5 000 рублей |
| Бухгалтер проекта (оказание бухгалтерских услуг по проекту) | 25 000,00 | 1 | Нет | 25 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 10 месяцев по 2 500 рублей |
| Эксперты проекта (5 человек) | 10 000,00 | 5 | Нет | 50 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | Для образовательных семинаров, собраний (5 дней) и сопровождение школ примирения в течение реализации проекта (8 месяцев) |
| Итого по статье: |  |  | 125 000,00 | 30 000,00 | 95 000,00 |  |

3. Страховые взносы

| Наименование | Общая сумма(в рублях) | Софинансирование(за весь период, в рублях) | Запрашиваемая сумма | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Страховые взносы с выплат штатным работникам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам | 39 295,00 | 0,00 | 39 295,00 |  |
| Итого по статье: | 39 295,00 | 0,00 | 39 295,00 |  |
| Итого по оплате труда: | 194 295,00 | 60 000,00 | 134 295,00 |  |

4. Командировочные расходы

| Цель поездки и место назначения(если оно определено) | Расходы на одного работника(в рублях) | Количество работников | Общая стоимость | Софинансирование(за весь период, в рублях) | Запрашиваемая сумма | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участие в образовательных семинарах, стажировке по теме проекта | 18 000,00 | 3 | 54 000,00 | 34 000,00 | 20 000,00 | В рамках проекта планируется поездки по региону по результатам проведения образовательного семинара, а также выезд в Самару и Казань по обмену опытом, обсуждения работы по проекту, консультации, повышения квалификации с экспертами и куратором проекта |
| Оплата проезда, проживания и питания активным участникам в город Самара и Казань | 18 000,00 | 10 | 180 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 | По итогам реализации проекта в мае предполагается выезд активных участников (9 детей и 1 взрослого) в город Самара и Казань для обмена опытом и корректировки работы школ примирения (образовательные семинары, по повышению квалификации |
| Оплата проезда, проживания и питания участников проекта (7 человек) | 18 000,00 | 5 | 90 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |  |
| Итого по статье: |  |  | 324 000,00 | 144 000,00 | 180 000,00 |  |

5. Офисные расходы (коммунальные услуги, услуги связи, почтовые услуги, приобретение офисной организационной техники и программного обеспечения, канцтовары и расходные материалы

| Наименование расходов | Стоимость единицы(в рублях) | Кол - во единиц | Общая стоимость | Софинансирование(за весь период, в рублях) | Запрашиваемая сумма | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магнитно-маркерная доска для реализации проекта | 12 000,00 | 1 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | Для организации и проведения образовательных и родительских собраний в рамках проекта. После семинара доска будет передано одной из созданных детских служб примирения для работы |
| Итого по статье: |  |  | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |  |

6. Приобретение техники, оборудования, инвентаря, мебели, стройматериалов, товаров и сопутствующие расходы

| Наименование расходов | Стоимость единицы(в рублях) | Кол - во единиц | Общая стоимость | Софинансирование(за весь период, в рублях) | Запрашиваемая сумма | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по статье: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

7. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы

| Наименование расходов | Стоимость единицы(в рублях) | Кол - во единиц | Общая стоимость | Софинансирование(за весь период, в рублях) | Запрашиваемая сумма | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по статье: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

8. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы

| Наименование расходов | Стоимость единицы(в рублях) | Кол - во единиц | Общая стоимость | Софинансирование(за весь период, в рублях) | Запрашиваемая сумма | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по статье: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

9. Расходы на проведение мероприятий (приобретение раздаточного материала для проведения публичных мероприятий, канцтоваров, призов, подарков, сувениров для участников мероприятий, наград за призовые места, аренда специализированного оборудования, техники, прочие прямые расходы)

| Наименование расходов | Стоимость единицы(в рублях) | Кол - во единиц | Общая стоимость | Софинансирование(за весь период, в рублях) | Запрашиваемая сумма | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата питание участников проекта | 3 600,00 | 30 | 108 000,00 | 20 000,00 | 88 000,00 | Оплата питание участников образовательного семинара 3 дня по 1 200 рублей |
| Типографские расходы | 320 000,00 | 1 | 320 000,00 | 50 000,00 | 270 000,00 | В рамках реализации проекта будет заключен договор с одной из типографии на изготовление продукции: * пресс - вул проекта с конструкцией * роллапы проекта (не менее 4) * футболки участникам образовательной программы и экспертам, организаторам (40 штук) * ручка, блокнот, бейдж, сертификат для участников образовательной программы и для родительских собраний |
| Канцелярские расходы | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 4 295,00 | 5 705,00 | Для организации образовательного семинара и родительских семинаров предполагается заключить договор на поставку канцелярских расходов: * альбомы для магнитно - маркерной доски * маркер * офисная бумага (белая и цветная) * файлы * папки - конверты * клей * скотч |
| Оплата расходов по проживанию иногородних участников проекта | 3 600,00 | 20 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | Оплата расходов по проживанию иногородних участников проекта 3 дня по 1 200 рублей |
| Итого по статье: |  |  | 510 000,00 | 146 295,00 | 363 705,00 |  |

10. Арендная плата (арендная плата конференц-залов, аудиторий, компьютерных классов, спортивных залов, транспортного средства

| Наименование расходов | Стоимость единицы(в рублях) | Кол - во единиц | Общая стоимость | Софинансирование(за весь период, в рублях) | Запрашиваемая сумма | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аренда помещения (на безвозмездной основе) для проведения образовательного семинара и родительских собраний | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | В рамках проекта планируется аренда помещений (на безвозмездной основе), но предполагает расходы по оплате расходов коммунальных и санитарно-гигиенических условий, амортизация оборудования 3 дня семинара 5 дней родительские собрания |
| Итого по статье: |  |  | 50 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 |  |

Итого

| Общая сумма расходов на реализацию проекта | Софинансирование | Запрашиваемая сумма гранта |
| --- | --- | --- |
| 1 090 295,00 | 390 295,00 | 700 000,00 |

Переписка

| Дата | Автор | Текст |
| --- | --- | --- |