Карточка проекта Патриотический проект "Помни героев!"

Название: Патриотический проект "Помни героев!"

Команда проекта:

1. Новожилов Дмитрий. Руководитель проекта «Помни героев!». Преподаватель-организатор ОБЖ НРМОБУ «Каркатеевская СОШ», руководитель поискового отряда «Красноармеец». Образование: высшее. Опыт профессиональной деятельности - 7 лет. Опыт поисковой работы – 10 лет. Обязанности: - Общее руководство проектом; - осуществление архивно-исследовательской работы; - ведение начальной, промежуточной и итоговой отчетной документации; - взаимодействие с гражданами, органами власти и организациями; - взаимодействие со СМИ; - планирование и проведение патриотических мероприятий на территории ХМАО-Югры, Тюменской и Курганской областей; - информационное освещение работы проекта; - оформление веб-моделей памятных табличек.

2. Новожилов Анатолий. Заместитель руководителя проекта «Помни героев!». Учитель истории МБОУ «Лицей №1» г. Шадринска, член ООД «Поисковое движение России». Опыт профессиональной деятельности – 2 года. Опыт поисковой работы – 4 года. Функциональные обязанности: - научно-методическое сопровождение проекта; - сбор заявок от граждан, органов власти и организаций; - осуществление архивно- исследовательской работы; - методическая помощь в составлении памятных табличек; - работа со СМИ; - помощь в организации патриотических мероприятий на территории Курганской области.

3. Новожилов Степан. Участник проекта "Помни героев!", студент 2 курса Шадринского государственного педагогического университета. Заместитель командира поискового отряда "Знамя Победы". Опыт поисковой деятельности - 3 года. Обязанности: - организация и проведение сбора заявок от граждан, органов власти и организаций; - осуществление архивно-исследовательской работы; - работа со СМИ; - помощь в организации патриотических мероприятий на территории Курганской области.

4. Новожилова Маргарита. Образование Высшее экономическое. Обязанности: - Ведение бухгалтерской отчетности по смете проекта; - оформление договоров на приобретение товаров по смете проекта; - фото и видеосъемка.

5. Башков Вячеслав. Обучающийся 8 класса НРМОБУ «Каркатеевская СОШ», боец поискового отряда «Красноармеец». Обязанности: - осуществление архивно-исследовательской работы; - взаимодействие со СМИ; - участие в проведении патриотических мероприятий на территории ХМАО-Югры, Тюменской и Курганской областей;

6. Шадрина Александра. Обучающаяся 8 класса НРМОБУ «Каркатеевская СОШ», боец поискового отряда «Красноармеец». Обязанности: - осуществление архивно-исследовательской работы; - взаимодействие со СМИ; - участие в проведении патриотических мероприятий на территории ХМАО-Югры, Тюменской и Курганской областей;

7. Куксенко Инна. Обучающаяся 8 класса НРМОБУ «Каркатеевская СОШ», боец поискового отряда «Красноармеец». Обязанности: - осуществление архивно-исследовательской работы; - взаимодействие со СМИ; - участие в проведении патриотических мероприятий на территории ХМАО-Югры, Тюменской и Курганской областей;

8. Мустафаева Айсель. Обучающаяся 7 класса НРМОБУ «Каркатеевская СОШ», боец поискового отряда «Красноармеец». Обязанности: - осуществление архивно-исследовательской работы; - взаимодействие со СМИ; - участие в проведении патриотических мероприятий на территории ХМАО-Югры, Тюменской и Курганской областей;

9. Огорелков Дмитрий. Обучающийся 7 класса НРМОБУ «Каркатеевская СОШ», боец поискового отряда «Красноармеец». Обязанности: - осуществление архивно-исследовательской работы; - взаимодействие со СМИ; - участие в проведении патриотических мероприятий на территории ХМАО-Югры, Тюменской и Курганской областей;

10. Кокарев Дмитрий. Обучающийся 7 класса НРМОБУ «Каркатеевская СОШ», боец поискового отряда «Красноармеец». Обязанности: - осуществление архивно-исследовательской работы; - взаимодействие со СМИ; - участие в проведении патриотических мероприятий на территории ХМАО-Югры, Тюменской и Курганской областей;

География проекта:

Муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской и Курганской областей

Начало реализации:	             01.06.2020

Окончание реализации:	01.12.2020

Краткая аннотация

75 лет назад завершилась Великая Отечественная война - самая кровопролитная война в истории нашего государства. К большому сожалению, не все современные россияне знают о подвигах своих родных и земляков, ковавших Великую Победу на фронте и в тылу. Чтобы сделать знания о подвигах наших предков актуальными, необходимо их визуализировать и адаптировать под восприятие современных россиян. Именно на это направлен наш патриотический проект "Помни героев!" Идея нашего проекта - создать на улицах населенных пунктов Уральского федерального округа, информационно-образовательную среду, посвященную боевым и трудовым подвигам наших предков в годы Великой Отечественной войны. Мы считаем, что это будет способствовать патриотическому воспитанию населения регионов, повысит уровень уважения к подвигам нашего народа, мотивирует их на изучение истории Великой Отечественной войны и истории своей семьи. Согласитесь, сегодня это весьма актуально...

Суть проекта заключается в том, что на улицах, домах, в мемориальных зонах, местах погребения, командой проекта будут устанавливаться памятные таблички, посвященные боевым и трудовым подвигам советских граждан в годы войны. Каждая такая табличка будет содержать в себе слеюдующую информацию: фотографию героя, его Ф.И.О., данные о его месте службы или работы, описание подвига, мотивирующую фразу для граждан и QR-код на материалы о герое в официальной группе проекта ВК. Каждая памятная табличка будет устанавливаться, с согласия отдельных граждан, организаций, органов власти в местах, связанных с героями фронта и тыла. Они станут своеобразными маяками памяти для россиян. Каждая табличка будет занесена в базу данных сайта Российского военно-исторического общества "Место памяти", чтобы о наших героях узнали не только жители регионов УФО, но и всей России.

.

Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта:

Проблемы, остроту которых поможет снизить проект:

1. Слабое представление современных россиян об истории Великой Отечественной войны и героических подвигах их земляков;

2. Фальсификация и обесславливание отдельных периодов истории России;

3. Отсутствие должного интереса современных россиян к  истории своей семьи и малой родины;

4. Негативный жизненный выбор, который нередко делают россияне (в т.ч. молодежь), ввиду отсутствия положительных моральных и социальных ориентиров.

Актуальность проекта:

1. Реализация проекта будет способствовать повышению интереса граждан к своим семейным героям, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны и трудившихся в тылу. Через интерес к семейной истории возникает устойчивый интерес к истории своей Родины;

2. Молодежь может принять участие в благородном деле – восстановлении судеб героев войны и труда, сохранении памяти о них.

3. Реализация молодежи на поприще социального волонтерства;

4. профориентационный характер проекта, с помощью мероприятий которого молодежь может сделать выбор будущих профессий: архивный работник, археолог, историк (ученый или учитель);

5. Проект будет способствовать реализации патриотического воспитания граждан, позволит им увидеть другую сторону жизни, другие ценности, которые надо сохранять и культивировать, освещение для граждан правильных жизненных ориентиров, мотивация к созиданию, через реализацию исследовательской и мемориальной работы;

Основные целевые группы:

Граждане России независимо от возраста и социального положения, проживающие на территории ХМАО-Югры, Тюменской и Курганской областей

Основная цель:

Сохранение исторической памяти россиян о героических подвигах советских людей на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны, через архивную и мемориальную работу.

Задачи проекта:

- Внесение своего вклада в изучение и популяризацию истории Великой Отечественной войны в год 75-летия Великой Победы;

- Мотивация граждан России на изучение своей семейной истории и истории своей страны;

- Архивно-исследовательская работа и сбор информации о героях Великой Отечественной войны;

- Изготовление и установка в населенных пунктах УФО памятных табличек, посвященных героизму советского народа в годы войны;

- Создание положительного образа проекта в СМИ;

- Организация мониторинга состояния памятных табличек через привлечение молодежи к делу сохранения исторической памяти о героях Отечества.

Методы реализации:

1.	Информационный метод - освещение и продвижения проекта через собственные информационные каналы и сторонние СМИ. Размещение информации об установленных табличках на интернет-портале РВИО "Место памяти", привязка каждой таблички к QR-коду – российская общественность узнает о неизвестных героях фронта и тыла, о памятных местах, связанных с героями фронта и тыла, а также о работе проекта «Помни героев!»;

2. Исторический метод - работа с архивными документами Центрального архива Министерства обороны РФ через электронные архивы ОБД-Мемориал, Подвиг народа, Память народа и др. по заявкам граждан, органов власти и организаций;

3. Метод систематизации – выделение необходимой информации о бойцах и командирах РККА, тружениках тыла, поиск фотографий фронтовиков и тружеников тыла, составление истории героя и его подвига на основании полученных материалов;

4. Метод компьютерного моделирования - Оформление памятных табличек в программе CorelDraw;

5. Организация патриотических мероприятий в населенных пунктах: митинги, уроки памяти, привлечение школьников, студентов и взрослое население;

6. Привлечение «Волонтеров Победы» и других заинтересованных лиц в муниципалитетах к организации мониторинга состояния и ухода за установленными памятными табличками;

7. Заключение договоров с поставщиками о приобретении товаров, которые необходимы для реализации проекта;

8. Непрерывный, поэтапный анализ процесса реализации проекта.

Количественные показатели:

- О проекте в сети интернет и СМИ узнают не менее 1000 человек;

- В ходе реализации проекта будут изготовлены и установлены не менее 20 памятных табличек, на территории населенных пунктов ХМАО-Югры, Тюменской и Курганской областей;

- Участниками очных мероприятий проекта станут не менее 500 граждан (в основном – молодежь);

- Команда реализации проекта -  10 человек (школьники, учителя, ученые, студенты).

Качественные показатели:

- Повышение интереса граждан к истории своей семьи и страны;

- Создание информационно-образовательной среды, посвященной героям Великой Отечественной войны;

- Привлечение к реализации проекта партнеров из регионов;

- Постоянный мониторинг состояния памятных табличек со стороны образовательных организаций (волонтеры Победы и др.);

- Создание инфопространства о реализации проекта в СМИ регионов.

Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта:

- В дальнейшем планируется расширение проекта за счет привлечения средств спонсоров, личных средств, грантовой и иной поддержки.

- Опыт реализации проекта планируется распространять через различные мероприятия патриотической направленности: мероприятия Поискового движения России в регионах УФО, Молодежные форумы, СМИ, собственная издательская деятельность (памятки, сборники, газеты), проведение конкурсов для школьников на лучшую историю о героях Великой Отечественной войны в регионах УФО, организация онлайн-квестов для обучающихся общеобразовательных учреждений по тематике Великой Отечественной войны и пр. Также, в дальнейшем планируется расширить тематику проекта, и включить в него периоды Отечественной военной истории, где в полной мере проявился героизм российского/советского воинства: Русско-японская война 1904 - 1905, Первая мировая война 1914 – 1918, Советско-финская

- война 1939 – 1940, Афганская война 1979 – 1989, Чеченская война конец 90-х – 2000-е годы. Таким образом мы хотим обратить внимание россиян к истории Отечества, на примере героических подвигов их предков из разных исторических эпох.

Опыт успешной реализации социальных проектов:

С 2016 года в рамках поискового отряда "Красноармеец" мной и моими соратниками успешно реализуются следующие проекты:

- Передвижной модульный музей "Подвиг. Память. Бессмертие" - организация доступного гражданам России музейного пространства по направлению "История Великой Отечественной войны" и "Поисковое движение России" (за 40 месяцев существования наш музей посетили 4302 человека, в основном обучающиеся общеобразовательных учреждений ХМАО-Югры, Тюменской и Курганской областей.

- Проект "Папка памяти" (с марта 2019 года в рамках нового проекта "Архивный десант) - поиск информации о героях Великой Отечественной войны в различных архивах по заявлениям их родных, составление "Папок памяти" и вручение их родственникам. В марте 2019 года мы выиграли грант 100000 рублей на реализацию проекта "Архивный десант" целью которого является работа поискового отряда в Центральном архиве Министерства обороны (г. Подольск). За 40 месяцев работы проекта "Папка памяти" мы установили неизвестные данные о 8 бойцах и командирах РККА и торжественно передали их родственникам героев. Подробнее о нашей деятельности можно узнать на страницах нашего сообщества - https://vk.com/redarmy72, https://vk.com/archiv_desant;

- Патриотический проект "Помни героев!" реализация запущена в июле 2019 года, на данный момент изготовлена и установлена одна памятная табличка, посвященная герою- орденоносцу Тимофею Муравьеву (Ссылка на официальную группу проекта -

https://vk.com/projekt_pomni_geroev.

Партнеры проекта:

- Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Каркатеевская средняя общеобразовательная школа»;

- Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района;

- Телекомпания "7 канал" (Нефтеюганский район);

- Газета «Югорское обозрение»;

- Шадринский государственный педагогический университет (Курганская область);

- Студенческий поисковый отряд "Знамя Победы" (г. Шадринск);

- Рекламное агентство «Дилайт» (г. Курган);

- Поисковый отряд "Красноармеец" (Нефтеюганский район);

- Администрация сп. Каркатеевы (Нефтеюганский район);

- Администрация Ягоднинского сельского совета (Курганская область).

Собственный вклад в реализацию:

1.	Непосредственная работа по сбору и обработке заявок граждан на изготовление памятных табличек;

2.	Изготовление памятных табличек, присвоение им QR-кода и установка в населенных пунктах;

3.	Размещение информации о памятных табличках на портале "Место памяти";

4.	Работа с партнерами проекта;

5.	Участие в организации и проведении патриотических мероприятий в рамках проекта;

6.	Информационное освещение работы проекта в различных СМИ, в т.ч. ведение официальной страницы проекта ВК, Инстаграм;

7.	Работа с общественностью;

8.	Людские ресурсы (команда проекта и помощники команды проекта);

9.	Время;

10.	Оргтехника, ноутбук;

11.	Рабочий инструмент для установки памятных табличек.

Текущее информационное обеспечение:

Интернет-платформы ВК:

- Официальная группа проекта "Помни героев" - https://vk.com/projekt_pomni_geroev

Планируемое информационное обеспечение:

Интернет-платформы ВК:

- Официальная группа нашего поискового отряда "Красноармеец" - https://vk.com/redarmy72,

- Телекомпания 7 канал - https://vk.com/7channel_nefteugansk; Мы - молодежь Нефтеюганского района - https://vk.com/molodejnr

- Официальная группа проекта "Помни героев" - https://vk.com/projekt_pomni_geroev;

- Официальная группа Студенческого поискового отряда "Знамя Победы" - https://vk.com/public145861975

- Группа "Новости Лицея №1 Шадринск" - https://vk.com/myliceum Поисковое движение России - https://vk.com/rfpoisk

Размещение информации на сайтах:

- Сайт НРМОБУ "Каркатеевская СОШ" - http://www.ksosh86.ru;

- Сайт Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района - https://cctec.ru.

- Нефтеюганская газета "Югорское обозрение";

- Пресс-служба ШГПУ - http://shgpi.edu.ru/press/press-sluzhbа

- Сайт студенческого поискового отряда "Знамя Победы" - https://zovpamjaty.jimdo.com/

А также в печатных изданиях:

- Газета «Югорское обозрение» (Нефтеюганский район);

- Газета «Боевое слово» (Белозерский район);

- Газета «Ваша выгода» (г. Шадринск).

Детализированная смета проекта

Патриотический проект "Помни героев!"

| № | Статья расходов | Стоимость(ед.) | Кол-во единиц | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление памятных табличек, посвященных героям Великой Отечественной войны | 650 руб. | 20 | 13000 руб. |
| 2 | Изготовление футболок с логотипом проекта (для команды проекта) | 650 руб. | 10 | 6500 руб. |
| 3 | Изготовление наградных материалов формат А3 (грамот, благодарственных писем) для партнеров и участников проекта | 50 руб. | 20 | 1000 руб. |
| 4 | Рамка формата А4 для грамот и благодарственных писем | 80 руб. | 30 | 2400 руб. |
| Итого |  |  |  | 22900 руб. |
| Запрашиваемая сумма |  |  |  | 22900 руб. |
| Сумма софинансирования |  |  |  | 7100 руб. |
| Полная стоимость проекта |  |  |  | 30000 руб. |

Календарный план реализации проекта

Патриотический проект "Помни героев!"

| № | Задача | Метод/Мероприятие | Сроки (дд.мм.гггг) |  | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и продвижение | Наполнение актуальной | 01.06.2020 | 30.07.2020 | Создание единого |
|  | информационного обеспечения | информацией официальной |  |  | информационного |
|  | проекта "Помни героев! | публичной странички проекта |  |  | пространства проекта. |
|  |  | ВК, размещение информации о |  |  | Создание официальной |
|  |  | ходе реализации проекта в |  |  | группы проекта ВК, |
|  |  | группах ВК поисковых отрядов, |  |  | информацию о проекте будут |
|  |  | сайтах организаций-партнеров, |  |  | публиковать на своих |
|  |  | сотрудничество со СМИ - газеты |  |  | информационных ресурсах (в |
|  |  | "Югорское обозрение", "Боевое |  |  | т.ч. ТВ и газета) партнеры |
|  |  | слово", 7 канал (г. Нефтеюганск) |  |  | проекта (8 партнеров); о |
|  |  | и др. |  |  | проекте узнают не менее 1000 |
|  |  |  |  |  | человек. |

| № | Задача | Метод/Мероприятие | Сроки (дд.мм.гггг) |  | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Поиск партнеров для реализации проекта среди граждан, организаций и органов власти разных уровней | Ведение деловой переписки с организациями и органами власти, работа, заключение договоренностей о реализации проекта в регионах, особое внимание уделяется взаимодействию с общеобразовательными учреждениями | 01.06.2020 | 01.09.2020 | В результате достигнутых договоренностей с партнерами в регионах, проект заработает в 5 и более муниципальных образованиях ХМАО-Югры Тюменской и Курганской областей. |
| 3 | Сбор и обработка заявок от граждан и организаций на изготовление памятных табличек, посвященных героям фронта и тыла, сражавшимся с нацизмом в годы Великой Отечественной войны | Создание анкеты-заявки в официальной группе проекта ВК, мониторинг заявок, оказание консультативной и иной помощи заявителям | 01.06.2020 | 01.08.2020 | В ходе данного этапа будет собрано от 20 и более заявок на изготовление памятных табличек, а также от 20 и более фотопортретов героев Великой Отечественной войны (для последующего оформления памятных табличек). |

| № | Задача | Метод/Мероприятие | Сроки (дд.мм.гггг) |  | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Широкая архивно- | Работа с архивными | 01.06.2020 | 01.09.2020 | В результате архивной |
|  | исследовательская работа по | документами ЦАМО через |  |  | работы будут обработаны |
|  | полученным заявкам, сбор | электронные архивы |  |  | сотни страниц архивных |
|  | тематического фотоматериал | ОБДМемориал, Подвиг народа, |  |  | документов, установлены |
|  |  | Память народа и др. |  |  | данные на 20 и более |
|  |  | Систематизация и обработка |  |  | фронтовиков и тружеников |
|  |  | полученных материалов. |  |  | тыла. На основании |
|  |  | Составление информации для |  |  | полученной информации |
|  |  | памятных табличек и |  |  | будет создано 20 и более |
|  |  | оформление их электронного |  |  | Вебмакетов памятных |
|  |  | макета. |  |  | табличек. |
| 5 | Изготовление и публичная | Изготовление памятных | 01.07.2020 | 20.11.2020 | Изготовление и установка в |
|  | (торжественная) установка | табличек у фирмы-партнера |  |  | населенных пунктах от 20 и |
|  | памятных табличек, | проекта. Организация |  |  | более памятных табличек, |
|  | посвященных фронтовикам и | патриотических мероприятий в |  |  | участниками мероприятий по |
|  | труженикам тыла, их подвигам | населенных пунктах по |  |  | установке памятных табличек |
|  | в годы Великой Отечественной | установке памятных табличек: |  |  | станут от 500 до 1500 |
|  | войны, в населенных пунктах | митинги, уроки памяти, |  |  | граждан. Каждой табличке |
|  | ХМАО-Югры, Тюменской и | выездные музейные экспозиции, |  |  | будет присвоен уникальный |
|  | Курганской областей | привлечение на эти |  |  | QR-код. |
|  |  | мероприятия школьников, |  |  |  |
|  |  | студентов |  |  |  |

| № | Задача | Метод/Мероприятие | Сроки (дд.мм.гггг) |  | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Создание информационного пространства в сети интернет о героях Великой Отечественной войны и их героических подвигах на фронте и в тылу | Размещение информации об установленных табличках на интернет-портале РВИО "Место памяти" с указанием полного описания таблички и привязкой ее к QR-коду. | 01.08.2020 | 20.11.2020 | Широкая общественность по всей России узнает о неизвестных героях Великой Отечественной войны из 1 авторитетного интернет- источника с массовым посещением пользователей, в проект придут новые партнеры из других регионов. |

| № | Задача | Метод/Мероприятие | Сроки (дд.мм.гггг) |  | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Составление подробного отчета | Составление отчетной | 21.11.2020 | 30.11.2020 | Грантодатель и широкая |
|  | о реализации проекта "Помни | документации по проекту, |  |  | общественность получат |
|  | героев!" | презентации с итогами работы |  |  | исчерпывающую информацию |
|  |  | проекта и его команды. |  |  | о ходе и итогах реализации |
|  |  |  |  |  | проекта за весь период. |
|  |  |  |  |  | Будет составлен отчет о |
|  |  |  |  |  | проделанной работе, а также |
|  |  |  |  |  | создан небольшой |
|  |  |  |  |  | видеосюжет по работе |
|  |  |  |  |  | проекта. |