- Название проекта: «Великий снайпер Забайкалья»

- География проекта: Забайкальский край

- Срок реализации проекта: 12 августа 2020 года по 12 декабря 2020 года

- Основные целевые группы, на которые направлен проект: учащиеся ОО и местных отделений ВВПОД «Юнармия» Забайкальского края в возрасте от 14 до 17 лет.

- Основная цель проекта: Организация и проведение культурно - спортивного события для увековечивания имени легендарного снайпера С.Д. Номоконова на территории Забайкальского края. Повысить уровень патриотического воспитания участников программ.

Задачи проекта:

- Информационное освещение и сопровождение участников культурной и военно-спортивной программы проекта;

- Организовать и запустить читательский марафон по книге С. Зарубина «Трубка снайпера», кино – марафон «Снайпер – 2. Тунгус»;

- Организовать тематические встречи с родственниками С.Д. Номоконова, разработать тематические стенды для организации передвижной выставки;

- Подготовка и организация краевого соревнования по пулевой стрельбе среди учащихся ОО и местных отделений ВВПОД «Юнармия» Забайкальского края;

- Организовать систему поощрения и награждения участников культурных, военно-спортивных мероприятий в рамках проекта;

- Способствовать формированию образа народного героя С.Д. Номоконова, развитию патриотического воспитания среди учащихся ОО, юнармейцев Забайкальского края.

- Краткая информация о герое – снайпере

Семен Даниловича Номоконов (1900 – 1973 гг) – уникальный человек, который по праву может считаться великим сыном Забайкалья. Родился 12 августа 1900 г. в селе Делюн (ныне Сретенский район Забайкальского края). В 1928 году переехал в Шилкинский район, работал в коммуне, а затем в совхозе плотником. С детства был метким охотником, за что получил прозвище «Глаз коршуна».

Очень многие знают его как знаменитого снайпера, грозного истребителя фашистских захватчиков, уничтожившего 360 немецких солдат и офицеров, а во время советско-японской войны уничтожил 8 солдат и офицеров Квантунской армии. При этом не учтены убитые им в ходе наступательных боев, когда он действовал в рядах стрелковых подразделений, расстреливая по пять-шесть обойм за бой.  Воевал на Валдайских высотах, Карельском перешейке, Украине, в Литве, Восточной Пруссии, а затем и в Маньчжурии. Служил в составе 5 фронтов, 2 дивизий, 6 полков. За боевые заслуги был награжден орденами Ленина, Красного Знамени и двумя орденами Красной Звезды, медалями. После войны, присвоено звание «Почетного солдата Забайкальского военного округа» (1960 г.), победитель интернет - конкурса «Великие люди Забайкалья» (2010 г).

Достаточно большое количество интересных фактов из жизни легендарного снайпера, как в мирной жизни, так и на войне можно прочитать в книге Сергея Зарубина «Трубка снайпера», опубликованы статьи в газетах и сетевых изданиях. О подвигах снайпера снимали фильмы, ставили спектакли, поэты посвящали стихи, в музеях хранятся личные вещи и награды.

Но мало, кому известен, тот факт, что в середине 1960-х годов легендарный снайпер, после выхода на пенсию, с семьей переехал в село Зугалай Могойтуйского района АБАО. И хотя ему было давно за 60, был крепок и телом и духом, будучи мастером на все руки, построил большой дом, трудился на сенокосных угодьях, в строительных бригадах колхоза имени Ленина, вел активную военно-патриотическую деятельность среди школьников и молодежи, занимался общественной работой, был депутатом местного Совета. Часто встречался с деятелями партийной элиты, к нему приезжали высокопоставленные военные чины из Читы, а иногда он и сам выезжал в областной центр с ответным визитом, параллельно всегда решал вопросы по оказанию конкретной помощи своему колхозу (поступали новые машины ГАЗ -469, автозапчасти и др.). В 1971 году в селе прошло торжество в честь приезда однополчан С.Д. Номоконова из Москвы. Их встретили очень хорошо, возили на экскурсию по Агинскому округу. Старожилы села рассказывают, что С.Д. Номоконов, был скромным, честным, надежным и работящим человеком, всегда давал житейские советы  по плотницким и другим делам, помогал строить дома, односельчане его уважали и почитали. В свободное от работы время занимался любимым делом – охотой. Летом 1973 года его не стало, похоронили в Зугалае.

- Описание проблемы и актуальность. Прошли года, сменились поколения, и единственное, что нам осталось – помнить. Помнить о том, какой ценой герои-земляки сохранили мир. В крае по сей день живут родственники С.Д. Номоконова, дочь Бабуева Зоя живет в п. Агинское, внучка Оюна Юрьевна и правнуки проживают в селе Зугалай. Нашему поколению стоит гордиться военным и трудовым подвигом своих земляков и это может существенно повлиять на развитие патриотов «территории» - малой родины, муниципального образования, региона и страны в целом. В любом месте нашей страны, в котором живет человек, есть свой герой, которым гордится каждый житель. Его знают все, и рассказывает о нем как о «яркой и запоминающейся» личности своей территории. К этому уникальному герою – образу стремятся прикоснуться приезжие гости и туристы. Чтобы усилить патриотическое воспитание молодежи нужно грамотно создать образ такого героя. Примером верного служения Родине, мужества, храбрости, исключительного трудолюбия может стать жизнь великого снайпера С. Д. Номоконова.  За последние годы на территории муниципалитета и края прошли следующие мероприятия, посвященные герою:

- В канун празднования 70-летия со дня окончания Второй мировой войны в п. Могойтуй торжественно открыли стелу, которую установили на улице, носящей имя знаменитого земляка. Инициатива принадлежала заместителю председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания РФ Баиру Жамсуеву. Ежегодно 9 мая у стелы проходит митинг  с возложением венков и участием обучающихся школ Могойтуйского района.

- В том же году в парке Победы СП «Зугалай» прошло открытие мемориальной доски, посвященной легендарному земляку - снайперу Семену Номоконову Традиционно у мемориальной доски, каждый год 8 мая проходит митинг и возложение венков.

- К  115-летия со дня его рождения вышла премьера спектакля театра-студии и Ансамбля песни и танца Дома офицеров по мотивам военной повести Сергея Зарубина «Трубка снайпера».

- В 2010 году с предложением присвоить звание «Героя России» Семену Номоконову выступали генеральный директор «Забайкальской медиа группы» С. Шайтанов и директор ГТРК «Чита» Г. Каманина. Они отправили письмо в адрес губернатора Забайкальского края, главному федеральному инспектору, председателю регионального Законодательного собрания, депутатам и сенаторам нижней и верхней палат парламента РФ от Забайкальского края. Министерство обороны Российской Федерации отказали в возможности присвоить высокое звание легендарному снайперу.

Таким образом, мы видим, что мероприятия, которые призваны привлечь внимание молодежи к народному образу - герою войны С.Д. Номоконову, проходят только в мае, либо в рамках юбилейных дат. Ситуативность мероприятий и их яркие «внешние» проявления не могут существенно повлиять на историческое сознание подрастающего поколения и на формирование у них чувства патриотизма и гордости за будущее страны. Молодые люди не интересуются прошлым, не владеют достоверными информациями о событиях и героях войны, не хотят читать книги о ВОВ, смотреть фильмы. Об этом свидетельствуют результаты проведенного опроса среди учащихся ОО Забайкальского края, всего опрошено 250 респондентов в возрасте от 14 лет до 17 лет. Легендарного снайпера С. Д. Номоконова знают  89% учащихся, 11 % затрудняются ответить. Книгу Сергея Зарубина «Трубка Снайпера» читали 12 % ребят, 49% знают, но не читали, 39 % о книге никогда не знали. 29% учащихся смотрели фильм о снайпере, 54% знают, но не смотрели фильм, 17% не знают о фильме. В итоге, мы пришли к выводу, что образ легендарного снайпера Забайкалья привлекает немногих, понижается народная стратегия достижения его и технология воспитания патриота Родины.

- Юнармейское движение – основная форма воспитания патриотов. Чтобы молодое поколение «гордились подвигами своих отцов и дедов» и готовились к «будущему служению Родине» по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу во всех школах страны созданы отряды местных отделений ВВПОД «Юнармия». В крае их более 70 отрядов, в районе - 17 (1020 юнармейцев), в школе у нас – 1 отряд (60 детей). Юнармейское движение может стать хорошей формой для воспитания патриотов, а присвоение юнармейскому отряду МАОУ «Зугалайская СОШ» имени земляка С.Д. Номоконова (в настоящее время готовится ходатайство) может только подкрепить патриотический настрой юнармейцев. Наши юнармейцы самые активные участники проекта: помощники в подготовке к открытию и закрытию культурно-спортивных программ; инициаторы историко-краеведческой работы, организаторы передвижной выставки, посвященной легендарному снайперу Забайкалья. Будут помогать в организации читательского марафона, кино-марафона, «Вахты памяти» и др. Поставленные в ходе реализации проекта задачи будут решаться путем проведения ряда событийных мероприятий и аккумулирования информации о подвигах советского снайпера С.Д. Номоконова в ВОВ. Такая форма патриотической работы влияет не только на «внешнее», но и на внутреннее восприятие образа героя военного времени и помогает формированию патриотического самосознания и способствует тому, чтобы молодежь стремилась к идеалу мужества и верности Родине, воплощенному в этом образе.

9. Партнеры:

- Местное отделение ВВПОД «Юнармия» МР «Могойтуйский район». Начальник штаба: Горлова Т. И., отряд «Боец» местного отделения МР «Могойтуйский район» имени Андрея Михайловича Чихунова.

10. Методы реализации проекта:

- Читательский марафон. Сроки марафона: с 12 августа по 24 сентября Забайкальским писателем Сергеем Зарубиным написана книга «Трубка снайпера», факты, представленные в этой книге наиболее достоверны, т. к. записаны со слов самого Номоконова. В марафоне принимают участие все желающие учащиеся ОО, местного отделения ВВПОД «Юнармия» Забайкальского края в возрасте от 14 до 17 лет. Информация будет размещена в открытых группах «Юнармия Забайкальский край» (1059 участников), ШДОО «РЮЗ» (136 участников), Юнармейский отряд «Боец» им. А.М. Чихунова (88 участников).. Участникам марафона необходимо прочитать книгу С.М. Зарубина «Трубка снайпера» и написать о ней отзыв. Отзыв на прочитанную книгу должен включать мнение читателя о произведении, его мысли и эмоции о прочитанном. На основании отзывов будут определены победители в 2-х возрастных категориях: 14 -15 лет; 16-17 лет. Отзыв оформляется в формате А4, шрифт 14, интервал 1, объем не более 1 страницы. Отзыв участники отправляют на электронную почту: zugschool@mail.ru с пометкой «Отзыв на книгу Трубка снайпера». Итоги Марафона подводятся по материалам отзывов, полученных от участников. Победители Марафона будут награждены дипломами, участники получат сертификаты. По количеству отзывов у юнармейских отрядов будут дополнительные бонусы, которые они получат во время викторины. Викторина по прочитанной книге будет проводиться во время соревнования по пулевой стрельбе (более 250 участников).

- Кино-марафон. С 25 сентября по 12 октября 2020 года. Много снято документальных и художественных фильмов про легендарного снайпера. Пример: Художествнные фильмы «Снайпер 2. Тунгус», «Трубка снайпера». Документальный фильм «История одного солдата. Герой войны - Номоконов Семён Данилович», спектакль «Трубка снайпера» Дома офицеров Забайкальского края и др.

Рассказывает режиссер ГТРК «Чита» Надежда Павленко: «Младший сын снайпера-героя приехал из Москвы. Он оказался копией своего отца. И тогда у съемочной группы возник блестящий творческий замысел. Для Владимира Номоконова подобрали и одежду военных лет, и воссоздали исторический образ снайпера, сидящего у костра и задумчиво покуривающего свою знаменитую трубку. Фильм получил признание на 14-м межрегиональном фестивале «Щит России» в г. Перми…».

Шаг 1. Определиться с количеством присутствующих. Кино-марафон может проходить в формате вечеринки или индивидуального просмотра фильмов. Если вы планируете многолюдное мероприятие, пригласите всех заранее!

Шаг 2. Определиться с количеством просматриваемых фильмов. Хорошо бы посмотреть 4-5 фильмов, но можно, конечно, и больше, для настоящего марафона, попробуйте смотреть фильмы в течение 26 часов, аналогично расстоянию марафонского бега в милях.

Шаг 3. Обсуждение фильмов. Участники пишут кинообзор, т.е. отзыв о фильме и отправляют на электронную почту: zugschool@mail.ru с пометкой «Отзыв о фильме». Определяются победители по материалам кинообзора в двух возрастных категориях: 14-15 лет, 16-17 лет. Обзор – это отзыв, небольшой текст, в который автор заключает сое мнение о фильме. Основные компоненты кинообзора: заголовок, краткая история фильма, композиция, герои, монтаж и музыка, эмоции, вывод. Лучшие отзывы будут размещены на страницы ШДОО «РЮЗ» вконтакте, авторы получат приз. Также будет организована викторина по фильмам, по прохождению которой участники получат дополнительные баллы во время проведения соревнования по пулевой стрельбе (более 350 участников)

- Работа передвижной выставки. С 14 октября по 12 ноября 2020 г. Проходит С.Д. Номоконов никогда не расставался с ружьем и трубкой. Одна из его трубок находится в музее в Москве, другая - в Чите, третья - в Ачинске, винтовка № 24638 хранится в музее истории войск ордена Ленина Сибирского военного округа (более 250 человек). Юнармейский отряд МАОУ «Зугалайская СОШ» будут выезжать на экскурсию в музеи  в п. Агинское, г.Чита.

- Встречи с родственниками С.Д. Номоконова. С 12 ноября по 24 ноября. Видео обзор встреч с родственниками будет размещен в открытых группах ВКонтакте. (не менее 2000 человек).

- Соревнование по пулевой стрельбе (теоретическая, практическая часть). Разработано положение лично-командного Первенства по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия, посвященное к 120-летию со дня рождения великого снайпера Забайкалья С.Д. Номоконова.

Участники: учащиеся ОО и Местного ВВПОД «Юнармия» Забайкальского края. Возраст участников: от 14 до 17 лет. В команде: 5 участников (1 командир, 2 девушки, 2 юноша).

Место проведения: спортивный зал СП «Зугалай». В соревновании есть теоретическая часть, где участники выполняют задания по прочитанной книге, просмотренным фильмам и получают дополнительные баллы. В открытии и закрытии военно-спортивного соревнования участвуют почетные гости и родственники С.Д. Номоконова, население. Максимальное количество команд не более 25 (125 участников), 25 руководителей.

Дата проведения: 12 декабря

- Открытие и закрытие культурно-спортивных мероприятий проекта пройдет в СДК «Зугалай». Подготовка будет идти с 24 ноября по 10 декабря. К открытию готовим творческие номера, спектакль «Снайпер» школьного театра теней «Алтан булаг». Награждение участников проекта проходит поэтапно. Литературно-музыкальная композиция включает стихи и на бурятском и русском языках. О нем вдохновенно писали свои поэтические произведения Сергей Михалков, и Михаил Матусовский, и Василий Лебедев-Кумач. Много стихотворений на бурятском языке посвятила ему поэтесса Цындыма Бабуева (60 юнармейцев МАОУ  «ЗСОШ, 15 педагогов МАОУ «ЗСОШ», культурные работники – 2, руководители музеев – 2, родственники – 3, почетные гости – 4.).

11. Ожидаемые результаты:

Количественные показатели:

- количество участников соревнования – не менее юнармейцев, 25 руководителей;

- в открытии и закрытии культурно-спортивного мероприятия будут принимать участие 86 детей и взрослых, 150 участников;

- видео встреч с родственниками С.Д. Номоконова посмотрят не менее 2000 человек;

- передвижную выставку посмотрят более 250 человек;

- в кино - марафоне примут участие более 350 человек;

- в читательском марафоне примут участие более 250 человек.

В рамках проекта проведем кино- марафон «Снайпер 2. Тунгус», будет просмотрено не менее 5 художественных и документальных фильмов о С.Д. Номоконове, более 250 детей примут участие в читательском  марафоне и прочитают книгу Сергея Зарубина «Трубка снайпера». Проведем лично-командное Первенство по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия, посвященное к 120-летию со дня рождения великого снайпера Забайкалья С.Д. Номоконова, которое впоследствии станет традиционным и будет проходить в 2 года 1 раз. Охват составит не менее 150 участников. Будет организовано не менее 5 встреч с родственниками Семена Номоконова, с работниками музеев, запись видео будет размещена в сети интернет в открытых группах ВКонтакте и Instagram, ее посмотрят не менее 2000 человек. Юнармейцы Зугалайской СОШ организовано будут выезжать в музеи п.Агинское, г.Чита. В рамках открытия и закрытия культурно-спортивного мероприятия учащиеся выучат произведения о героях ВОВ, в том числе о С.Д. Номоконове, постановка 1 спектакля школьной студией театра теней «Алтан булак».   Будут опубликованы не менее 10 постов с мнением целевой аудитории о проекте в социальных сетях, отчет и видеосюжет о реализации проекта будет постоянно обновляться. Информационный охват: не менее 10 000 человек узнают о реализации проекта. По итогам конкурсов и соревнований будут награждены грамотами и призами более 100 человек, благодарственными письмами более 50 человек.

Качественные показатели

Для участников: 1. Создание единого пространства исторической памяти о С.Д.Номоконове. Осознанное представление образа героя войны, которому будут стремиться молодые люди, как идеалу мужества и верности Родине.

2. С присвоением отряду юнармейцев имени С.Д. Номоконова, активизируется его деятельность, они с гордостью будут участвовать в мероприятиях военно-патриотической направленности, чтобы достойно носить его имя.

3. Для увековечивания имени великого снайпера Забайкалья возобновим традицию проведения соревнования по пулевой стрельбе на его родной земле

4. Развитие навыков юнармейцев в стрелковом спорте, осваивают исторический материал о С. Д. Номоконове посредством читки книги и просмотров фильмов о нем

5. Посредством событийных мероприятий и аккумулирования информации о герое С.Д. Номоконова воспитываем будущих патриотов своей страны. Сохраняем историческую память, способствуем развитию патриотических чувств у молодежи Забайкальского края.

15.	Дальнейшая реализация и мультипликативность проекта

Думается, что Семену Номоконову рано или поздно надо по достоинству поставить памятник из лучшего мрамора в центре его родной земли.

Семен Номоконов — любимец и герой не только эвенкийского, но и всех народов великой российской державы. Было бы разумно переиздать книгу Сергея Зарубина «Трубка снайпера», которая давным-давно стала библиографической редкостью, и не потеряла значения до сих пор.

- https://topwar.ru/56349-trubka-snaypera.html

- https://www.baikal-daily.ru/news/16/133227/

14 октября 2003 г.