Проект: «Цифровой батальон памяти»
(Систематизация работы по созданию Книги Памяти Усольского района)
1. Актуальность:
В Усольском районе ведется важная работа по созданию единой Книги Памяти участников Великой Отечественной войны. На руках у организаторов есть разрозненные списки, требующие верификации, дополнения и систематизации. Для качественного выполнения этой задачи необходимо привлечь волонтеров, работающих удаленно. Однако без четкой системы, единых регламентов и цифровых инструментов такая работа грозит превратиться в хаотичный процесс, возможны дублирование усилий и потеря данных. Проект «Цифровой батальон памяти» предлагает современное решение, превращающее массовый волонтерский труд в эффективный, управляемый и оцифрованный исследовательский процесс с гарантированным результатом.
2. Цель проекта:
Создать полную, проверенную и структурированную цифровую базу данных (основу для Книги Памяти) об участниках ВОВ — уроженцах и жителях Усольского района, путем организации системной удаленной работы волонтеров с использованием федеральных архивных порталов («Память народа», «Подвиг народа») и облачных технологий под контролем Добро.Центра Волонтеров культуры п. Тайтурка.
3. Задачи проекта:
1. Организационно-методическая: Разработать инфраструктуру проекта (регламенты, шаблоны, инструкции) и обучить координатора из Добро.Центра и волонтеров.
2. Технологическая: Создать защищенное и удобное облачное рабочее пространство для совместной работы над базой данных, хранения документов и коммуникации.
3. Исследовательская (основная): Организовать поэтапную проверку и дополнение информации по каждому участнику ВОВ из списков силами обученных волонтеров.
4. Контроль качества: Внедрить двухуровневую систему проверки вносимых данных (волонтер → куратор Добро.Центра) для минимизации ошибок.
5. Итоговая: Сформировать готовый цифровой макет базы данных (в формате Excel/Google Sheets) с прикрепленными цифровыми копиями документов для последующего издания Книги Памяти.
4. Срок реализации проекта:
2026 год (январь — ноябрь 2026 г.)
5. Целевая аудитория:
· Исполнители: Волонтеры культуры, «серебряные» волонтеры, школьники и студенты, работающие удаленно.
· Кураторы: Сотрудники Добро.Центра Волонтеров культуры п. Тайтурка.
· Методический руководитель: Методист ЦМБ УР.
· Бенефициары: Жители Усольского района, учреждения культуры и образования, будущие поколения.
6. План мероприятий на 2026 год:
	Этап
	Сроки
	Мероприятие
	Ответственный
	Результат

	I. Подготовительный
	Январь
	1. Назначение ответственных. Создание рабочей группы. 2. Анализ и объединение поступивших списков в единый файл.
	Методист ЦМБ
	Утвержденный состав группы. Единый исходный список (Excel).

	
	Февраль
	3. Разработка полного пакета документов:
— Регламент работы волонтера.
— Инструкция по работе с сайтами «Память народа»/«Подвиг народа».
— Шаблон «Личной карточки бойца» в Excel/Google Sheets (поля: ФИО, год/место рожд., дата/место призыва, звание, часть, награды, судьба, ссылки на источники, скриншоты).
— Гайд по именованию файлов-скриншотов.
	Методист ЦМБ, координатор Добро.Центра
	Готовый методический пакет.

	
	Март
	4. Создание облачного рабочего пространства (на выбор: Google Диск, Яндекс.Диск с общим доступом). Организация структуры папок. 5. Создание общего чата для волонтеров (Telegram/VK). 6. Обучение координатора Добро.Центра всем процедурам.
	Координатор Добро.Центра, IT-волонтер
	Готовая цифровая площадка. Обученный координатор.

	II. Основной (Рабочий)
	Апрель
	7. Старт проекта. Онлайн-запуск. Привлечение волонтеров через соцсети. 8. Первый обучающий вебинар для волонтеров. 9. Запуск «пилотной» партии — обработка 50-100 записей для отладки системы.
	[bookmark: _GoBack]Методист, Координатор
	Сформированная команда волонтеров. Первые заполненные карточки.

	
	Май — Сентябрь
	10. Массовая исследовательская работа. Еженедельная работа волонтеров по распределенным спискам. 11. Еженедельный контроль: координатор проверяет вносимые данные, консультирует, ведет учет в общем графике. 12. Ежемесячные онлайн-встречи для разбора сложных случаев, обмена опытом, поддержки мотивации.
	Координатор, Волонтеры
	Систематически пополняемая база данных.

	III. Заключительный
	Октябрь
	13. Проверка и закрытие «трудных» карточек. Анализ оставшихся неподтвержденных имен. 14. Финальная редактура и унификация базы данных.
	Методист, Координатор
	Полностью заполненная и выверенная база.

	
	Ноябрь
	15. Подведение итогов. Подготовка итогового отчета. 16. Онлайн-церемония благодарности волонтерам (сертификаты, благодарственные письма). 17. Передача готовой цифровой базы данных методисту ЦМБ для подготовки к изданию.
	Методист, Координатор
	Готовый продукт. Отчет. Награжденные волонтеры.


7. Ожидаемые результаты:
· Создана цифровая база данных (файл Excel/Google Sheets), содержащая проверенные и дополненные сведения об участниках ВОВ Усольского района (объемом согласно исходным спискам).
· К каждой записи в базе будут приложены цифровые копии подтверждающих документов (скриншоты наградных листов, журналов боевых действий, документов о призыве), организованные в облачном хранилище.
· Подготовлен и опробован комплекс методических материалов (регламенты, инструкции), которые можно тиражировать для других подобных проектов.
· Сформирована и обучена команда из __ волонтеров, получивших навыки работы с военными архивами, проектной работы и удаленной коллаборации.
· Налажена эффективная модель взаимодействия между методическим центром (библиотека) и удаленным волонтерским штабом (Добро.Центр), готовая к реализации новых проектов.
· Получен конкретный, измеримый продукт — основа для печатной Книги Памяти, материалы для сайта библиотеки, «Бессмертного полка» и патриотических мероприятий.
8. Дальнейшие перспективы (после 2026 года):
На основе созданной базы данных:
· Издание печатной версии Книги Памяти.
· Создание интерактивной карты района на сайте библиотеки с привязкой героев к населенным пунктам.
· Разработка серии краеведческих публикаций, видеороликов «История одного подвига».
· Организация выставки с QR-кодами, ведущими к цифровым досье.

