### Проект: «Цифровой батальон памяти»

(Систематизация работы по созданию Книги Памяти Усольского района)

1. Актуальность:
В Усольском районе ведется важная работа по созданию единой Книги Памяти участников Великой Отечественной войны. На руках у организаторов есть разрозненные списки, требующие верификации, дополнения и систематизации. Для качественного выполнения этой задачи необходимо привлечь волонтеров, работающих удаленно. Однако без четкой системы, единых регламентов и цифровых инструментов такая работа грозит превратиться в хаотичный процесс, возможны дублирование усилий и потеря данных. Проект «Цифровой батальон памяти» предлагает современное решение, превращающее массовый волонтерский труд в эффективный, управляемый и оцифрованный исследовательский процесс с гарантированным результатом.

2. Цель проекта:
Создать полную, проверенную и структурированную цифровую базу данных (основу для Книги Памяти) об участниках ВОВ — уроженцах и жителях Усольского района, путем организации системной удаленной работы волонтеров с использованием федеральных архивных порталов («Память народа», «Подвиг народа») и облачных технологий под контролем Добро.Центра Волонтеров культуры п. Тайтурка.

3. Задачи проекта:

- Организационно-методическая: Разработать инфраструктуру проекта (регламенты, шаблоны, инструкции) и обучить координатора из Добро.Центра и волонтеров.

- Технологическая: Создать защищенное и удобное облачное рабочее пространство для совместной работы над базой данных, хранения документов и коммуникации.

- Исследовательская (основная): Организовать поэтапную проверку и дополнение информации по каждому участнику ВОВ из списков силами обученных волонтеров.

- Контроль качества: Внедрить двухуровневую систему проверки вносимых данных (волонтер → куратор Добро.Центра) для минимизации ошибок.

- Итоговая: Сформировать готовый цифровой макет базы данных (в формате Excel/Google Sheets) с прикрепленными цифровыми копиями документов для последующего издания Книги Памяти.

4. Срок реализации проекта:
2026 год (январь — ноябрь 2026 г.)

5. Целевая аудитория:

- Исполнители: Волонтеры культуры, «серебряные» волонтеры, школьники и студенты, работающие удаленно.

- Кураторы: Сотрудники Добро.Центра Волонтеров культуры п. Тайтурка.

- Методический руководитель: Методист ЦМБ УР.

- Бенефициары: Жители Усольского района, учреждения культуры и образования, будущие поколения.

6. План мероприятий на 2026 год:

| Этап | Сроки | Мероприятие | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовительный | Январь | 1. Назначение ответственных. Создание рабочей группы. 2. Анализ и объединение поступивших списков в единый файл. | Методист ЦМБ | Утвержденный состав группы. Единый исходный список (Excel). |
|  | Февраль | 3. Разработка полного пакета документов: — Регламент работы волонтера. — Инструкция по работе с сайтами «Память народа»/«Подвиг народа». — Шаблон «Личной карточки бойца» в Excel/Google Sheets (поля: ФИО, год/место рожд., дата/место призыва, звание, часть, награды, судьба, ссылки на источники, скриншоты). — Гайд по именованию файлов-скриншотов. | Методист ЦМБ, координатор Добро.Центра | Готовый методический пакет. |
|  | Март | 4. Создание облачного рабочего пространства (на выбор: Google Диск, Яндекс.Диск с общим доступом). Организация структуры папок. 5. Создание общего чата для волонтеров (Telegram/VK). 6. Обучение координатора Добро.Центра всем процедурам. | Координатор Добро.Центра, IT-волонтер | Готовая цифровая площадка. Обученный координатор. |
| II. Основной (Рабочий) | Апрель | 7. Старт проекта. Онлайн-запуск. Привлечение волонтеров через соцсети. 8. Первый обучающий вебинар для волонтеров. 9. Запуск «пилотной» партии — обработка 50-100 записей для отладки системы. | Методист, Координатор | Сформированная команда волонтеров. Первые заполненные карточки. |
|  | Май — Сентябрь | 10. Массовая исследовательская работа. Еженедельная работа волонтеров по распределенным спискам. 11. Еженедельный контроль: координатор проверяет вносимые данные, консультирует, ведет учет в общем графике. 12. Ежемесячные онлайн-встречи для разбора сложных случаев, обмена опытом, поддержки мотивации. | Координатор, Волонтеры | Систематически пополняемая база данных. |
| III. Заключительный | Октябрь | 13. Проверка и закрытие «трудных» карточек. Анализ оставшихся неподтвержденных имен. 14. Финальная редактура и унификация базы данных. | Методист, Координатор | Полностью заполненная и выверенная база. |
|  | Ноябрь | 15. Подведение итогов. Подготовка итогового отчета. 16. Онлайн-церемония благодарности волонтерам (сертификаты, благодарственные письма). 17. Передача готовой цифровой базы данных методисту ЦМБ для подготовки к изданию. | Методист, Координатор | Готовый продукт. Отчет. Награжденные волонтеры. |

7. Ожидаемые результаты:

- Создана цифровая база данных (файл Excel/Google Sheets), содержащая проверенные и дополненные сведения об участниках ВОВ Усольского района (объемом согласно исходным спискам).

- К каждой записи в базе будут приложены цифровые копии подтверждающих документов (скриншоты наградных листов, журналов боевых действий, документов о призыве), организованные в облачном хранилище.

- Подготовлен и опробован комплекс методических материалов (регламенты, инструкции), которые можно тиражировать для других подобных проектов.

- Сформирована и обучена команда из __ волонтеров, получивших навыки работы с военными архивами, проектной работы и удаленной коллаборации.

- Налажена эффективная модель взаимодействия между методическим центром (библиотека) и удаленным волонтерским штабом (Добро.Центр), готовая к реализации новых проектов.

- Получен конкретный, измеримый продукт — основа для печатной Книги Памяти, материалы для сайта библиотеки, «Бессмертного полка» и патриотических мероприятий.

8. Дальнейшие перспективы (после 2026 года):
На основе созданной базы данных:

- Издание печатной версии Книги Памяти.

- Создание интерактивной карты района на сайте библиотеки с привязкой героев к населенным пунктам.

- Разработка серии краеведческих публикаций, видеороликов «История одного подвига».

- Организация выставки с QR-кодами, ведущими к цифровым досье.